## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03. 2024  № 376

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» и эффективности использования

бюджетных средств за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 10.09.2013 №1501 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2057, и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

## И.о. главы Администрации

## Белокалитвинского района						Д.Ю. Устименко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 25.03. 2024 № 376

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты,
достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации  муниципальной программы Белокалитвинского района «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2057 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

собственные налоговые и неналоговые доходы района составили 617 804,3 тыс. рублей или 13,9 процента от всех поступлений с ростом по сравнению с прошлым годом на 24 813,3 тыс. рублей или на 4,2 процента;

расходы бюджета района исполнены в объеме 4 516 776,9 тыс. рублей или 96,5 процентов от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета Белокалитвинского района сложился профицит в объеме 56 842,0 тыс. рублей;

принято решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2023 № 133 «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

постановлением Администрации Белокалитвинского района от 03.02.2023 № 193 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.02.2021 № 252» актуализирован бюджетный прогноз Белокалитвинского района на период 2021 – 2026 годов;

- постановлением Администрации Белокалитвинского района от 03.02.2023 № 184 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.01.2018 № 82» внесены изменения в части уточнения порядка исполнения бюджета;

внесены изменения в решения Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2022 № 80 «О бюджете Белокалитвинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (6 изменений) и от 30.08.2007 № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе;

бюджетам поселений оказана финансовая поддержка в объеме 8 794,3 тыс. рублей;

в рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.04.2023 № 98 «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского района за 2022 год», приняты постановления Администрации Белокалитвинского района от 02.05.2023 № 635 «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского района за I квартал 2023 года», от 31.07.2023 № 1208 «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского района за I полугодие 2023 года» и от 07.11.2023 № 1801 «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского района за 9 месяцев 2023 года». По проектам решений Собрания депутатов Белокалитвинского района «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского района за 2022 год» и «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте финансового управления Администрации Белокалитвинского района размещены материалы «Бюджет для граждан» по проекту решения «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского района за 2022 год» и по проекту решения и решению, принятому с учетом изменений «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий  муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района» выполнено.

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Белокалитвинского района от 28.09.2018 № 120 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района, оптимизации расходов бюджета Белокалитвинского района и сокращению муниципального долга Белокалитвинского района до 2024 года».

В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района по итогам 
2023 года составил 106,0 процентов к плановым назначениям. Основной прирост доходов в 2023 году обеспечен поступлением: налога на доходы физических лиц – 20 228,6 тыс.  рублей, акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - 6 731,2 тыс. рублей, транспортного налога – 1 394,0 тыс. рублей, доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 14 472,4 тыс. рублей,  доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 6 512,1 тыс. рублей.

Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет составила по состоянию на 01.01.2024 года 78 928,4 тыс. рублей, что на 125 510,9 тыс. рублей  или 61,4 процента меньше, чем в предыдущем году.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Белокалитвинского района о налогах и сборах» выполнено.

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 27.11.2019 №1969 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Белокалитвинского района и оценки налоговых расходов Белокалитвинского района» в отчетном периоде, в связи с отсутствием налоговых льгот не проводится оценка их эффективности, предложения в Собрание депутатов по их оптимизации не вносятся. В Белокалитвинском районе налоговые льготы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не предоставляются.

Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета Белокалитвинского района в соответствии с муниципальными программами» выполнено.

Бюджет Белокалитвинского района сформирован на основе 22 муниципальных программ, на реализацию которых в 2023 году направлено 4 411 298,3 тыс. рублей, или 97,7 процентов от общего объема расходов бюджета.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено раньше установленного срока.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса в 2023 году принято решения Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2023 № 132 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 30 августа 2007 года № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе».

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района» выполнено. Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2023 год.

Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского района» выполнено. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Белокалитвинского района осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района и приказами финансового управления Администрации Белокалитвинского района в рамках реализации указанного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.4. «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Белокалитвинского района» выполнено. Выполнение работ по сопровождению программного обеспечения  осуществлялось весь отчетный период.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленный срок.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Белокалитвинского района, управления муниципальным долгом Белокалитвинского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. По итогам 2023 года муниципальный долг Белокалитвинского района отсутствовал.

Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района» выполнено.       В решении Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2022 № 80 «О бюджете Белокалитвинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» расходы на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района не предусмотрены, в связи с отсутствием заимствований и муниципального долга.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки. Заемные средства в 2023 году не привлекались.

В рамках подпрограммы 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 4.1. «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне» выполнено. Методологическая поддержка организации бюджетного процесса на муниципальном уровне осуществлялась весь период. Проведена экспертиза 12 первоначальных решений о бюджетах поселений на 2023 год. В целях устранения выявленных замечаний по итогам экспертизы решений главам администраций поселений направлены заключения. Работа по устранению выявленных замечаний по итогам экспертизы решений проведена. Проведена 61 проверка решений о внесении изменений в решения о бюджетах поселений района. По итогам проверок главам администраций поселений направлены письма с результатами проверки в целях устранения замечаний. Проведен мониторинг соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Белокалитвинского района и поселений. Ежемесячно осуществлялись проверки соблюдения органами местного самоуправления установленных Бюджетным кодексом РФ предельных размеров дефицита, объемов расходов на обслуживание муниципального долга, а также предельного объема муниципального долга поселений, входящих в состав Белокалитвинского района. Направлено 15 методологических писем поселениям по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне.

Основное мероприятие 4.2. «Оценка качества управления муниципальными финансами» выполнено. В январе 2023 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района за 2022 год. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние бюджетов поселений, всего                                  по 43 индикаторам. По результатам оценки I степень качества достигнута                             5 муниципальными образованиями, II степень качества достигнута                                     5 муниципальными образованиями, III степень качества достигнута                                   2 муниципальными образованиями. Проведение ежегодной оценки качества управления муниципальными финансами способствовало поддержанию уровня бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района, на достаточно высоком уровне, улучшению качества планирования и исполнения местных бюджетов.

Основное мероприятие 4.3. «Использование мер ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами» выполнено. Поселения Белокалитвинского района, получившие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), поселений, 03.02.2023 заключили с министерством финансов Ростовской области соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению муниципальных образований. Проводился мониторинг исполнения соглашений, предусматривающих меры по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению муниципальных образований.

По подпрограмме 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто раньше установленного срока. Итоги оценки качества управления бюджетным процессом размещены на официальном сайте финансового управления Администрации Белокалитвинского района.

В рамках подпрограммы 5 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 5.1. «Совершенствование финансовой поддержки поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» выполнено. В 2023 году выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района осуществлялось путем предоставления бюджетам поселений межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района. Распределение указанных средств производилось в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 14.11.2008 № 346 «Об утверждении Порядка и  условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района».

Основное мероприятие 5.2. «Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» выполнено. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, в отчетном периоде не предоставлялись, ввиду обеспечения поселениями сбалансированности бюджетов.

Основное мероприятие 5.3. «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» выполнено. В целях создания условий для устойчивого исполнения местных бюджетов поселений из бюджета района выделено 8 794,3 тыс. рублей на оказание финансовой поддержки Горняцкому с.п., Литвиновскому с.п., Нижнепоповскому с.п., Рудаковскому с.п., Синегорскому с.п., Шолоховскому г.п. на обеспечение первоочередных расходов.

По подпрограмме 5 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали  влияние следующие факторы:

в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района», оказало влияние сохранение ежегодной положительной динамики доходной части бюджета Белокалитвинского района. По итогам 2023 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 617 804,3 тыс. рублей или 106,0 процента к плановым назначениям.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 27 429,2 тыс. рублей, в том числе за счет по источникам финансирования - средства местного бюджета.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2022 № 80 «О бюджете Белокалитвинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 27 429,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью -27 429,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования - средства местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 27 359,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования - средства местного бюджета.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 69,7 тыс. рублей, за счет экономии по результатам проведения конкурсных процедур.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы. Внебюджетные средства отсутствуют.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей  муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей, по 10 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю фактическое значение меньше планового.

Показатель 1. «Наличие бюджетного прогноза Белокалитвинского района на долгосрочный период» плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов  бюджета Белокалитвинского района к уровню предыдущего года», плановое значение – 111,8 фактическое значение – 104,2.

Показатель 3. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Белокалитвинского района» плановое значение –                                     0 процентов, фактическое значение - 0 процентов.

Показатель 4. «Отношение объема муниципального долга Белокалитвинского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Белокалитвинского района» плановое значение –                             2 процента, фактическое значение - 0 процентов.

Показатель 5. «Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, из бюджета Белокалитвинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» плановое значение – 8 794,5 тыс. рублей, фактическое значение – 8 794,3 тыс. рублей.

Показатель 1.1. «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района (за вычетом акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации» плановое значение – 541 730,5 тыс. рублей, фактическое значение – 570 024,4 тыс. рублей.

Показатель 1.2. «Доля расходов бюджета Белокалитвинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Белокалитвинского района, в общем объеме расходов бюджета Белокалитвинского района» плановое значение – 97,1 процентов, фактическое значение – 97,7 процентов.

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Белокалитвинского района» плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение 96,5 процентов.

Показатель 2.2. «Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» плановое значение – 2 процента, фактическое значение - 0 процентов.

Показатель 4.1. «Количество поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует 1 степени качества» плановое значение – 3 штуки, фактическое значение - 5 штук.

Показатель 4.2. «Доля муниципальных образований, с которыми заключены соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, в общем количестве муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» плановое значение –                                     100,0 процентов,  фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 5.2. «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» плановое значение – 0 процентов, фактическое значение - 0 процентов.

Показатель 5.3. «Количество поселений, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством» плановое значение – 0 процентов, фактическое значение - 0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,93;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,05

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1. равна 1,66;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.2. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.3 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,93 (13/14) что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет единственного источника - местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (15/15), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (15/15).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

27 359,5 тыс. рублей /27 429,2 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 =1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,93х0,5 + 1х0,3 + 1,0х0,2 = 0,97, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким. В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году сложилась экономия по бюджетным ассигнованиям в объеме 69,7 тыс. рублей по результатам проведения конкурсных процедур.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В 2024 году будет продолжена реализация муниципальной программы на основании постановления Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2057 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений».

| Заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по организационной и кадровой работе | Л.Г. Василенко |
| --- | --- |

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереали-зации/ реалии-зации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвин-ского района Демиденко В.И. | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприяти 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района | Начальник отдела прогно-зирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Белокалитвинского района и снижением недоимки отражена в постановлении от 28.09.2018 № 120 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района, оптимизации расходов бюджета Белокалитвинского района и сокращению муниципального долга Белокалитвинского района до 2024 года». В результате проведенных мероприятий, темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района по итогам 2023 года составил 106,0 процентов к плановым назначениям. Основной прирост доходов в 2023 году обеспечен поступлением: налога на доходы физических лиц – 20 228,6 тыс. рублей, акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - 6 731,2 тыс. рублей, транспортного налога – 1 394,0 тыс. рублей, доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 14 472,4 тыс. рублей, доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 6 512,1 тыс. рублей. Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет составила по состоянию на 01.01.2024 года 78 928,4 тыс. рублей, что на 125 510,9 тыс. рублей или 61,4 процента меньше, чем в предыдущем году. | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Белокалитвинского района о налогах и сборах | Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | отмена неэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 27.11.2019 № 1969 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Белокалитвинского района и оценки налоговых расходов Белокалитвинского района» проводится ежегодная оценка эффективности предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Результаты оценки размещены на сайтах администраций поселений. | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Белокалитвинского района в соответствии с муниципальными программами | Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование и исполнение бюджета Белокалитвинского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Белокалитвинского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Белокалитвинского района составит в 2030 году более 90 процентов | бюджет Белокалит-винского района сформирован на основе 22 муниципальных программ Белокалитвинского района. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2023 году 4 411 298,3 тыс. рублей. Доля расходов бюджета Белокалитвинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Белокалитвинского района, составила 97,7 процента в общем объеме расходов бюджета Белокалитвинского района | - |
| 1.4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Внесение изменений в бюджетный прогноз Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинс-кого района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюд-жетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | 24.02.2023 | - | 03.02.2023 | принятие постановления Администрации Белокалитвинского района о внесении изменений в бюджетный прогноз Белокалитвинского района | принято постановление Администрации Белокалитвинского района от 03.02.2023 № 193 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.02.2021 № 252». | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюд-жетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. Начальник отдела учета исполнения бюджета Сусел С.И. | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюд-жетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подготовка проектов решений Собрания депутатов Белокалитвинского района, нормативных правовых актов Администрации Белокалитвинского района, подготовка и принятие нормативных правовых актов финансового управления Администрации Белокалитвинского района по вопросам организации бюджетного процесса | осуществлялась своевре-менная и качественная разработка проектов решений Собрания депутатов Белокалитвинского района. В целях совершенствования бюджетного процесса принято решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2023 № 132 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 30 августа 2007 года № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе». |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Начальник отдела учета исполнения бюджета Сусел С.И. | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муници-пальных функций | обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2023 год | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Белокалитвинского района | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Белокалитвинского района осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района от 14.11.2022 № 1497 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Белокалитвинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2026 годов»; от 29.01.2018 № 82 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Белокалитвинского района» (в редакции постановлений Администрации Белокалитвинского района от 03.02.2023 № 184), приказами финансового управления Администрации Белокалитвинского района от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Белокалитвинского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района)», от 31.12.2019 № 66 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Белокалитвинского района», от 31.12.2019 № 67 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Белокалитвинского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района», от 15.12.2021 № 65 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района», от 30.12.2021 № 75 «О Порядке санкционирования финансовым управлением Администрации Белокалитвинского района оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Белокалитвинского района и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района», от 30.12.2021 № 76 «Об утверждении Порядка санкционирования финансовым управлением Администрации Белокалитвинского района расходов муниципальных бюджетных учреждений Белокалитвинского района и муниципальных автономных учреждений Белокалитвинского района, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные указанными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 и пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»; от 27.12.2016 № 67 «О порядке взаимодействия при осуществлении контроля финансового управления Администрации Белокалитвинского района с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367». | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Начальник сектора информатизации А.М. Ившин | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | работы по использованию программного обеспечения | выполнение работ по сопровождению программного обеспечения |  |
| 2.5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Представление в Собрание депутатов Белокалитвинского района проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. | 15.11.2023 | - | 15.11.2023 | своевременное внесение проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете Белокалитвинского района | проект решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О бюджете Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.06.2023 № 1002 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и представлен в Собрание депутатов Белокалитвинского района письмом Администрации Белокалитвинского района от 15.11.2023 № 65/784. | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Белокалитвинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сохранение объема муниципального долга Белокалитвинского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | по состоянию на 01.01.2024 объем муниципального долга Белокалитвинского района составил 0,0 тыс. рублей | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | в решении Собрания депутатов Белокалитвинского от 27.12.2022 № 80 «О бюджете Белокалитвинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» расходы на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района не предусмотрены, в связи с отсутствием заемных средств и муниципального долга | - |
| 3.3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Принятие постановления Администрации Белокалитвинского района о привлечении заемных средств | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. | 15.11.2023 | - | 15.11.2023 | привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Белокалитвинского района | заемные средства не привлекались | - |
| 4. | Подпрограмма 4. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | - | - |  | - | - | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение качества управления бюджетным процессом поселениями; соблюдение требований бюджетного законодательства | Проведена экспертиза 12 первоначальных решений о бюджетах поселений на 2023 год. В целях устранения выявленных замечаний по итогам экспертизы решений главам поселений и главам администраций поселений направлены заключения. Работа по устранению выявленных замечаний по итогам экспертизы решений проведена. Проведена 61 проверка решений о внесении изменений в решения о бюджетах поселений района. По итогам проверки главам поселений направлены письма с результатами проверки в целях устранения замечаний. Проведены проверки соблюдения органами местного самоуправления установленных Бюджетным кодексом РФ предельных размеров дефицита, объемов расходов на обслуживание муниципального долга, а также предельного объема муниципального долга поселений, входящих в состав Белокалитвинского района (ежемесячно). Направлено 15 методологических писем поселениям по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне | - |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 Оценка качества управления бюджетным процессом поселениями | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | с 01.01.2023 по 01.03.2023 | - | 27.01.2023 | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на уровне поселений на основании формализованных подходов | в январе 2023 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района за 2022 год. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние бюджетов поселений, всего по 43 индикаторам. По результатам оценки каждому поселению присвоена степень качества управления муниципальными финансами (I, II, или III) - I степень качества достигнута 5 территориями, II степень качества - 5 муниципальными образованиями, III степень качества – 2 муниципалитетами | - |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3. Использование мер ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в повышении качества бюджетного процесса | поселения Белокалитвинского района, получившие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, заключили с министерством финансов Ростовской области соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению муниципальных образований |  |
| 4.4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Проведение мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | 01.03.2023 | - | 27.01.2023 | оценка качества управления бюджетным процессом поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | итоги оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района за 2022 год размещены на официальном сайте финансового управления Администрации Белокалитвинского района | - |
| 5. | Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1 Совершенствование финансовой поддержки поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, включая выравнивание бюджетной обеспеченности | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание условий для устойчивого исполнения бюджетов поселений в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности поселений | выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, осуществлялось путем предоставления бюджетам поселений межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района. Распределение указанных средств производилось в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 14.11.2008 № 346 «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района». В отчетном году из бюджета Белокалитвинского района выделено 8 794,3 тыс. рублей. | - |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2 Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинс-кого района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение текущей сбалансированности бюджетов поселений | в отчетном периоде 2023 года бюджетные кредиты поселениям не предоставлялись | - |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3 Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинс-кого района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов | в целях создания условий для устойчивого исполнения местных бюджетов поселений из бюджета района выделено 8 794,3 тыс. рублей на оказание финансовой поддержки Горняцкому с.п.., Литвиновскому с.п., Нижнепоповскому с.п., Рудаковскому с.п., Синегорскому с.п., Шолоховскому г.п. на обеспечение первоочередных расходов | - |
| 5.4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Предоставление в полном объеме финансовой поддержки бюджетам поселений, бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. | 29.12.2023 | - | 29.12.2023 | обеспечение сбалансированности бюджетов поселений; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений | в 2023 году из бюджета Белокалитвинского района дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, не предоставлялась. С целью обеспечения сбалансированности бюджетов поселений предоставлялись иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой поддержки поселениям, входящим в состав Белокалитвинского района. Просроченная кредиторская задолженность бюджетов поселений на 01.01.2024 отсутствует. | - |

| Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» | всего | 27 429,2 | 27 429,2 | 27 359,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 27 429,2 | 27 429,2 | 27 359,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (понижение ставок по налогам), установленных законодательством Белокалитвинского района о налогах и сборах | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Белокалитвинского района в соответствии с муниципальными программами | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 18 634,7 | 18 634,7 | 18 565,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 18 634,7 | 18 634,7 | 18 565,2 |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района | всего | 18 634,7 | 18 634,7 | 18 565,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 18 634,7 | 18 634,7 | 18 565,2 |
| Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского района | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Белокалитвинского района | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Белокалитвинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 4. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2. Оценка качества управления муниципальными финансами | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.3. Использование мер ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | всего | 8 794,5 | 8 794,5 | 8 794,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 8 794,5 | 8 794,5 | 8 794,3 |
| Основное мероприятие 5.1. Совершенствование финансовой поддержки поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, включая выравнивание бюджетной обеспеченности | всего | 8 794,5 | 8 794,5 | 8 794,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 8 794,5 | 8 794,5 | 8 794,3 |
| Основное мероприятие 5.2. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.3. Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п |  | Номер и наименование | Единица изме- рения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшест-вующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Белокалитвинского района на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района к уровню предыдущего года | процентов | 116,8 | 111,8 | 104,2 | - |
| 3. | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Белокалитвинского района | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Белокалитвинского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Белокалитвинского района | процентов | 0,0 | 2,0 | 0,0 | - |
| 5. | Показатель 5. Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, из бюджета Белокалитвинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | тыс. рублей | 7 720,0 | 8 794,5 | 8 794,3 | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района (за вычетом акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации | тыс. рублей | 547 443,1 | 541 730,5 | 570 024,4 | - |
| 7. | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета Белокалитвинского района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Белокалитвинского района | процентов | 97,5 | 97,1 | 97,7 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Белокалитвинского района | процентов | 97,5 | 95,0 | 96,5 | - |
| 9 | Показатель 2.2. Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 | 2,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Показатель 4.1. Количество поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует 1 степени качества | штук | 4 | 3 | 5 | - |
| 12 | Показатель 4.2. Доля муниципальных образований, с которыми заключены соглашения, предусматри-вающие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, в общем количестве муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 5. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений» |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Показатель 5.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека | рублей | - | - | - | - |
|  | городские поселения |  | - | - | - | - |
|  | сельские поселения |  | - | - | - | - |
| 14. | Показатель 5.2. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 15. | Показатель 5.3. Количество поселений, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | штук | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |