РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2026  № 298

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2025 год

Во исполнение постановления Администрации Белокалитвинского района от 08.07.2024 № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района» и в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района                             от 15.07.2024 № 989 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Севостьянова С.А.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению          Администрации

Белокалитвинского района

От 10.03.2026 № 298

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для устойчивого роста экономики Белокалитвинского района, обеспечения равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), для привлечения финансовых средств на оборотные и инвестиционные цели, облегчения доступа к имущественной поддержке, получения в комплексе консультационной, информационной и методической помощи, создания дополнительных рабочих мест, увеличения объемов производства, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2091 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Увеличено количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) на 7,7 %.

Увеличена среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) на 10,1 %.

Автономной некоммерческой организацией - Микрокредитной компанией по поддержке предпринимательства выдано 54 займа субъектам малого и среднего предпринимательства на 19380,0 тыс. рублей.

Проведена работа по обеспечению защиты прав потребителей, увеличена доля потребительских конфликтов, урегулированных в досудебном порядке.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация                             ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе», предусмотрена реализация 6 мероприятий (результатов) и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Повышение информированности субъектов МСП и граждан, желающих создать собственное дело» выполнено в полном объеме. В течение 2025 года обеспечена публикация 35-ти информационно-справочных материалов в средствах массовой информации.

Мероприятие (результат) 1.2. «Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства» выполнено в полном объеме. На участие в конкурсе подано 11 заявок. Конкурсная комиссия провела работу по проверке заявленных сведений предприятиями-конкурсантами. Для рассмотрения на участие в конкурсе допущены 11 субъектов МСП. Победителями муниципального конкурса «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» по номинациям определены:

- индивидуальный предприниматель Капуза Иван Георгиевич -                         «Лучший предприниматель в сфере материального производства»;

- индивидуальный предприниматель Рывакович Роман Николаевич - «Лучший предприниматель в сфере торговли»;

- индивидуальный предприниматель Королёва Анна Юрьевна -                          «Лучший предприниматель в сфере услуг».

Победители муниципального конкурса «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» награждены дипломами главы Администрации Белокалитвинского района.

Мероприятие (результат) 1.3. «Микрофинансирование субъектов предпринимательства, поддержка малого и среднего предпринимательства (количество займов)» выполнено в полном объеме. Автономной некоммерческой организацией - Микрокредитной компанией по поддержке предпринимательства в 2025 году предоставлена финансовая поддержка 54-м субъектам на сумму 19380,0 тыс. рублей. Основным направлением деятельности субъектов предпринимательства, воспользовавшихся поддержкой, явилось «Выращивание зерновых культур» (5795,0 тыс. рублей).

Мероприятие (результат) 1.4. «Финансовое обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации - Микрокредитной компании по поддержке предпринимательства» выполнено в полном объеме. Деятельность Автономной некоммерческой организации - Микрокредитной компании по поддержке предпринимательства в течение 2025 года была обеспечена.

Мероприятие (результат) 1.5. «Пропаганда и популяризация социальной предпринимательской деятельности» выполнено в полном объеме. В 2025 году обеспечена публикация 5-ти информационно-справочных материалов в средствах массовой информации.

Мероприятие (результат) 1.6. «Муниципальные преференции в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» выполнено в полном объеме. С целью продвижения продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей организовано предоставление 3 мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

По комплексу процессных мероприятий 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» предусмотрено выполнение 6 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 6.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 3 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществление работы Совета по инвестициям Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. В 2025 году проведено 8 заседаний Совета по инвестициям Белокалитвинского района.

Мероприятие (результат) 1.2. «Мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. В течение 2025 года ежеквартально осуществлялся мониторинг реализации инвестиционных проектов.

Мероприятие (результат) 1.3. «Издание (публикация) информационных справочных материалов для создания благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. В 2025 году обеспечена публикация 4-х информационных справочных материалов для создания благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района.

По комплексу процессных мероприятий 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 3.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Проведено информационное обеспечение потребителей, просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» выполнено в полном объеме. В 2025 году была оказана 31 бесплатная консультация потребителям товаров и услуг. Были изготовлены квартальные настенные календари на 2026 год с информационной тематикой защиты прав потребителей (20 штук).

Мероприятие (результат) 1.2. «Проведено кадровое обеспечение защиты прав потребителей» выполнено в полном объеме. Проведен конкурс среди учащихся общеобразовательных организаций в 3-х возрастных категориях на тему «Справедливый переход к устойчивому образу жизни» в сфере защиты прав потребителей.

Мероприятие (результат) 2.1. «Проведен мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. В 2025 году проведено 13 проверок качества продукции, реализуемой на потребительском рынке Белокалитвинского района.

По комплексу процессных мероприятий 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» предусмотрено выполнение 6 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 6.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывало влияние внешнее санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 12030,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 30,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 12000,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 30,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 30,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 30,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 19410,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 30,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 19380,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических

значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:

6 показателей, из которых по 6 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» - плановое значение: 33873,43 рублей, фактическое значение (оценочно): 69135,70 рублей. Рост показателя связан со значительными инвестиционными вложениями АО «Алюминий Металлург Рус» в 2025 году в реализацию Ключевого инвестиционного проекта Ростовской области «Модернизация и реконструкция оборудования плавильно-литейного цеха», курируемого Минпромэнерго области.

Показатель 2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» - плановое значение: 22,1 %, фактическое значение (оценочно): 22,9 %. Показатель достигнут ввиду стабилизации экономической ситуации в стране.

Показатель 1.1 «Темп роста оборота малых и средних предприятий в Белокалитвинского района» - плановое значение: 104 %, фактическое значение(оценочно): 125,1 %.

Показатель 2.1 «Объем инвестиций за счет всех источников финансирования» - плановое значение: 3384,5, фактическое значение(оценочно): 6500,0 млн. рублей.

Показатель 3.1 «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей, от общего количества поступивших обращений» - плановое значение: 99,0 %, фактическое значение: 100 %.

Показатель 3.2 «Рост количества выпущенных в средствах массовой информации материалов, касающихся вопросов качества товаров, реализуемых на потребительском рынке Белокалитвинского района, к предыдущему году» - плановое значение: 105,0 %, фактическое значение: 106,0 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

УДгп = 0,5х УДп + 0,5х УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год составляет:

УДп = (100+100)/2 = 100

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год составляет:

УДстр.эл. = (100+100+100)/3 = 100

Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год составляет:

УДгп = 0,5х100 + 0,5х100 = 100

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпГП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы за 2025 год составляет:

ОПгп = 0,7 х 100 + 0,3 х 100 = 100

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E(Pi) – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5 критериев и составляет:

ФинУп = (0,2х1 + 0,2х1 + 0,2х1 + 0,2х1 + 0,2х1) х100 =100

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

0,8∙УДгпi+0,1∙ОПгп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфгп

ИОиЭфгп = 0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 100 = 100,

в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                            Л.Г. Василенко

### Приложение № 1

### к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Повышение информированности субъектов МСП и граждан, желающих создать собственное дело» | 30.12.2025 | 25.12.2025 | единиц | 35 | 35 | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 2 | Контрольная точка 1.1.1 «Обеспечена публикация информационно-справочных материалов в СМИ» | 30.12.2025 | 25.12.2025 | Х | Х | В 2025 году опубликованы 35 информационно-справочных материалов для предпринимателей, действующих и желающих создать собственное дело, в средствах массовой информации. | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.2 «Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства» | 30.05.2025 | 20.05.2025 | единиц | 1 | 1 | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 4 | Контрольная точка 1.2.1 «Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» | 15.05.2025 | 08.05.2025 | Х | Х | На участие в конкурсе подано 11 заявок. Конкурсная комиссия провела работу по проверке заявленных сведений предприятиями-конкурсантами. Для рассмотрения на участие в конкурсе допущены 11 субъектов МСП. | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 5 | Контрольная точка 1.2.2 «Проведение конкурса «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» | 30.05.2025 | 20.05.2025 | Х | Х | Победителями муниципального конкурса «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» по номинациям определены: индивидуальный предприниматель Капуза Иван Георгиевич - «Лучший предприниматель в сфере материального производства»; индивидуальный предприниматель Рывакович Роман Николаевич - «Лучший предприниматель в сфере торговли»; индивидуальный предприниматель Королёва Анна Юрьевна - «Лучший предприниматель в сфере услуг». Победители муниципального конкурса «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» награждены дипломами главы Администрации Белокалитвинского района. | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 6 | Мероприятие (результат) 1.3 «Микрофинансирование субъектов предпринимательства, поддержка малого и среднего предпринимательства (количество займов)» | 30.12.2025 | 26.12.2025 | единиц | 35 | 54 | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 7 | Контрольная точка 1.3.1 «Обеспечение займов субъектам предпринимательства» | 30.12.2025 | 26.12.2025 | Х | Х | Автономной некоммерческой организацией - Микрокредитной компанией по поддержке предпринимательства в 2025 году предоставлена финансовая поддержка 54-м субъектам на сумму 19380,0 тыс. рублей. Основным направлением деятельности субъектов предпринимательства, воспользовавшихся поддержкой, явилось «Выращивание зерновых культур» (5795,0 тыс. рублей). | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 8 | Мероприятие (результат) 1.4 «Финансовое обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации -Микрокредитной компании по поддержке предпринимательства» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 1 | 1 | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 9 | Мероприятие (результат) 1.5 «Пропаганда и популяризация социальной предпринимательской деятельности» | 30.12.2025 | 26.12.2025 | единиц | 5 | 5 | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 10 | Контрольная точка 1.5.1 «Обеспечена публикация информационно-справочных материалов в СМИ» | 30.12.205 | 26.12.2025 | Х | Х | В 2025 году опубликованы 5 информационно-справочных материалов в средствах массовой информации. | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 11 | Мероприятие (результат) 1.6 «Муниципальные преференции в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» | 30.12.205 | 26.12.2025 | единиц | 3 | 3 | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 12 | Контрольная точка 1.6.1 «Обеспечено предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» | 30.12.205 | 26.12.2025 | Х | Х | С целью продвижения продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей организовано предоставление 3 мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов). | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие (результат) 1.1 «Осуществление работы Совета по инвестициям Белокалитвинского района» | 30.12.2025 | 18.12.2025 | единиц | 8 | 8 | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 14 | Контрольная точка 1.1.1 «Проведение заседаний Совета по инвестициям Белокалитвинского района» | 30.12.2025 | 18.12.2025 | Х | Х | В 2025 году проведено 8 заседаний Совета по инвестициям Белокалитвинского района. | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 15 | Мероприятие (результат) 1.2 «Мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Белокалитвинского района» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 4 | 4 | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 16 | Контрольная точка 1.2.1 «Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов на территории Белокалитвинского района» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | В течение 2025 года ежеквартально осуществлялся мониторинг реализации на территории Белокалитвинского района инвестиционных проектов. | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 17 | Мероприятие (результат) 1.3 «Издание (публикация) информационных- справочных материалов для создания благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района» | 30.12.2025 | 26.12.2025 | единиц | 2 | 4 | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 18 | Контрольная точка 1.3.1 «Издание (публикация) информации об инвестиционной деятельности в Белокалитвинском районе» | 30.12.2025 | 26.12.2025 | Х | Х | В 2025 году опубликованы 4 информационных справочных материала для создания благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района. | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятие (результат) 1.1 «Проведено информационное обеспечение потребителей, просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 28 | 31 | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 20 | Контрольная точка 1.1.1 «Обеспечено предоставление бесплатной консультативной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | В 2025 году была оказана 31 бесплатная консультация потребителям товаров и услуг. | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 21 | Контрольная точка 1.1.2 «Созданы равные возможности свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | В 2025 году предоставлены 22 консультации по вопросам защиты прав потребителей, поступившие через интернет-ресурсы. | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 22 | Контрольная точка 1.1.3 «Обеспечена работа телефона горячей линии для оказания консультационных, юридических услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | В 2025 году по телефону горячей линии предоставлено 66 консультационных услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 23 | Контрольная точка 1.1.4 «Обеспечена популяризация вопросов защиты прав потребителей путем изготовления продукции с информационной тематикой защиты прав потребителей» | 28.11.2025 | 05.11.2025 | Х | Х | Изготовлены календари квартальные настенные на 2026 год с информационной тематикой защиты прав потребителей (М/к №2025.1273717 от 05.11.2025) | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 24 | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведено кадровое обеспечение защиты прав потребителей» | 01.05.2025 | 17.03.2025 | единиц | 1 | 1 | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 25 | Контрольная точка 1.2.1 «Проведена олимпиада среди учащихся общеобразовательных школ Белокалитвинского района по популяризации вопросов защиты прав потребителей» | 01.05.2025 | 17.03.2025 | Х | Х | Проведен конкурс среди учащихся общеобразовательных организаций Белокалитвинского района в 3-х возрастных категориях на тему «Справедливый переход к устойчивому образу жизни» в сфере защиты прав потребителей. (М/к №2025.282530 от 13.03.2025) | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 26 | Мероприятие (результат) 2.1 «Проведен мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Белокалитвинского района» | 28.11.2025 | 28.11.2025 | единиц | 13 | 13 | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |
| 27 | Контрольная точка 2.1.1 «Проведены проверки качества продукции (услуг), реализуемой на потребительском рынке Белокалитвинского района» | 28.11.2025 | 28.11.2025 | Х | Х | В 2025 году проведено 13 проверок качества продукции, реализуемой на потребительском рынке Белокалитвинского района. | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова Ольга Викторовна |  |

### Приложение № 2

### к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2025 год

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | всего | 12030,0 | 30,0 | 19410,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 12000,0 | Х | 19380,0 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» | всего | 12000,0 |  | 19380,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 12000,0 | Х | 19380,0 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» | всего | - | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <2> | - | - | - |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | - | - | - |  |  |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Показатель «Рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» | рублей | наследуемый динамический | возрастающий | 53361,97 | 33873,43 | 69135,70 | 100 |  |
| 1.2. | Показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 16,5 | 22,1 | 22,9 | 100 |  |
| 2.Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.1 Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель «Темп роста оборота малых и средних предприятий в Белокалитвинского района» | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 104,9 | 104,0 | 125,1 | 100 |  |
| 2.2 Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Показатель «Объем инвестиций за счет всех источников финансирования» | млн. рублей | наследуемый динамический | возрастающий | 5291,5 | 3384,5 | 6500,0 | 100 |  |
| 2.3 Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Показатель «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей, от общего количества поступивших обращений» | процентов | наследуемый поддерживающий | возрастающий | 100 | 99 | 100 | 100 |  |
| 2.3.2 | Показатель «Рост количества выпущенных в средствах массовой информации материалов, касающихся вопросов качества товаров, реализуемых на потребительском рынке Белокалитвинского района, к предыдущему году» | процентов | наследуемый поддерживающий | возрастающий | 108,8 | 105 | 118,9 | 100 |  |
| Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Итого по муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле: ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы

Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы