РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2026 № 1113

г.  Белая Калитва

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета Белокалитвинского района

на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 30.08.2007 года № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе», руководствуясь постановлением Правительства Ростовской области от 26.05.2026 № 465 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов», в целях обеспечения составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов согласно приложению.

2. Заместителям главы Администрации Белокалитвинского района по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета Белокалитвинского района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать главам администраций поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, организовать разработку проектов местных бюджетов с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 06.07.2026 № 1113

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Разработка и представление в финансовое управление Администрации Белокалитвинского района: |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Белокалитвинского района и прогноза консолидированного бюджета Белокалитвинского района на 2027 – 2029 годы, в части налоговых и неналоговых доходов |  | до 04.09.2026 | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района, главные администраторы доходов бюджета Белокалитвинского района |  |  |
| 1.2. |  | Прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2027 – 2029 годы и его обоснования |  | до 04.09.2026 | главные администраторы доходов бюджета Белокалитвинского района |  |  |
| 1.3. |  | Предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Белокалитвинского района на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным приказом финансового управления Администрации Белокалитвинского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Белокалитвинского района, с учетом Плана мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района и оптимизации расходов бюджета Белокалитвинского района до 2029 года, утвержденного постановлением Администрации Белокалитвинского района 26.03.2026 № 415 |  | до 04.09.2026 | главные распорядители средств бюджета Белокалитвинского района, главы администраций поселений |  |  |
| 1.4. |  | Представление в финансовое управление Администрации Белокалитвинского района информации об объеме ассигнований, подлежащих оптимизации в 2027 – 2028 годах (объеме бюджетного эффекта по расходам), в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района и оптимизации расходов бюджета Белокалитвинского района до 2029 года, утвержденным постановлением Администрации Белокалитвинского района 26.03.2026 № 415 |  | до 04.09.2026 | главные распорядители средств бюджета Белокалитвинского района, главы администраций поселений |  |  |
| 1.5. |  | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения, водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов для муниципальных образований на 2027-2029 годы по муниципальным учреждениям Белокалитвинского района и по поселениям |  | до 04.09.2026 | первый заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Голубов В.Г. |  |  |
| 1.6. |  | Предложений по внесению изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 14.11.2008 года № 346 «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» (при необходимости) |  | до 04.09.2026 | главные распорядители средств бюджета Белокалитвинского района, начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |  |  |
| 1.7 |  | Предоставление главными распорядителями средств бюджета Белокалитвинского района предложений для формирования бюджетной классификации целевых статей расходов бюджета Белокалитвинского района на 2027 – 2029 годы по форме, установленной финансовым управлением Администрации Белокалитвинского района |  | до 14.09.2026 | главные распорядители средств бюджета Белокалитвинского района |  |  |
| 1.8. |  | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по району и по поселениям на 2027 – 2029 годы, по годовым формам отчетности по следующим доходным источникам: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единый сельскохозяйственный налог; налог на имущество физических лиц; земельный налог; транспортный налог; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения; госпошлина и штрафы, администрируемые МИФНС №12 по РО |  | до 04.09.2026 | Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Ростовской области (по согласованию) |  |  |
| 2. |  | Представление в финансовое управление Администрации Белокалитвинского района и главным распорядителям средств бюджета Белокалитвинского района прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Белокалитвинскому району на 2027 – 2029 годы |  | до 04.09.2026 | сектор по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района |  |  |
| 3. |  | Согласование с финансовым управлением Администрации Белокалитвинского района и отделом экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района проектов паспортов муниципальных программ Белокалитвинского района, предлагаемых к реализации, начиная с 2027 года, а также проектов изменений паспортов в ранее утвержденные муниципальные программы Белокалитвинского района |  | до 16.10.2026 | ответственные исполнители муниципальных программ Белокалитвинского района |  |  |
| 4. |  | Формирование и представление главе Администрации Белокалитвинского района параметров бюджета Белокалитвинского района на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, подготовленных на основе: - прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов местного бюджета; - предельных показателей расходов местного бюджета |  | до 26.10.2026 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |  |  |
| 5. |  | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района предельных показателей расходов бюджета Белокалитвинского района на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов |  | до 27.10.2026 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |  |  |
| 6. |  | Представление в финансовое управление Администрации Белокалитвинского района: |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Распоряжения Администрации Белокалитвинского района «О прогнозе социально-экономического развития Белокалитвинского района на 2027 – 2029 годы» |  | до 23.10.2026 | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района |  |  |
| 6.2. |  | Паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Белокалитвинского района |  | до 23.10.2026 | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района, ответственные исполнители муниципальных программ Белокалитвинского района |  |  |
| 6.3. |  | Проекта постановления Администрации Белокалитвинского района о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества района на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов с пояснительной запиской |  | до 23.10.2026 | комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района |  |  |
| 6.4. |  | Предварительных итогов социально-экономического развития Белокалитвинского района за 9 месяцев 2026 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Белокалитвинского района за 2026 год |  | до 23.10.2026 | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района |  |  |
| 6.5. |  | Распределения расходов бюджета Белокалитвинского района по классификации расходов бюджета и уточнение (при необходимости) распределения межбюджетных трансфертов по поселениям, входящим в состав Белокалитвинского района, по формам, установленным приказом финансового управления об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Белокалитвинского района на согласование |  | до 28.10.2026 | главные распорядители средств бюджета Белокалитвинского района |  |  |
| 6.6. |  | Формирование электронных документов для составления бюджета Белокалитвинского района на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов к I чтению в информационной системе «АЦК – Планирование» государственной информационной системы Ростовской области «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», с приложением уточненных обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с доведенными предельными показателями расходов бюджета Белокалитвинского района по формам, установленным приказом финансового управления Администрации Белокалитвинского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета |  | до 29.10.2026 | главные распорядители средств бюджета Белокалитвинского района |  |  |
| 7. |  | Направление в Министерство финансов Ростовской области проекта решения о бюджете Белокалитвинского района на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Белокалитвинского района |  | до 01.11.2026 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |  |  |
| 8. |  | Подготовка проекта постановления Администрации Белокалитвинского района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Белокалитвинского района на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» |  | до 14.11.2026 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |  |  |
| 9. |  | Подготовка проекта постановления Администрации Белокалитвинского района «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Белокалитвинского района на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» (в случае необходимости) |  | до 14.11.2026 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |  |  |
| 10. |  | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района о внесении изменений в решение Собрания депутатов от 14.11.2008 года № 346 «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» и внесение его на рассмотрение Собранию депутатов Белокалитвинского района (в случае необходимости) |  | до 14.11.2026 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |  |  |
| 11. |  | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О бюджете Белокалитвинского района на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» и внесение в Собрание депутатов Белокалитвинского вместе с документами и материалами, представляемыми одновременно с проектом решения, в соответствии со статьей 25 решения Собрания депутатов Белокалитвинского района от 30.08.2007 года № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе» |  | до 14.11.2026 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |  |  |
| 12. |  | Представление в финансовое управление Администрации Белокалитвинского района предложений от главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района о включении дополнительных ассигнований бюджета Белокалитвинского района ко II чтению, в том числе дополнительных ассигнований по видам иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2027 – 2029 годы в разрезе поселений |  | до 16.11.2026 | главные распорядители средств бюджета Белокалитвинского района, начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |  |  |
| Заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по организационной и кадровой работе |  |  |  |  | Л.Г. Василенко |