РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2025  № 1842

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление  Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2087

В целях обеспечения реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2087 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» изменения, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026, после официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

3. Контроль   за   исполнением   настоящего  постановления  возложить  на председателя Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района  Мищенко С.Н.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

|  | Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 10.11. 2025 № 1842 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАЙОНЕ»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами  в части повышения эффективности использования муниципального имущества,  увеличения доходов от использования имущества и земельных участков, вовлечения муниципального имущества в хозяйственный оборот.

Управление муниципальной собственностью является одной из основных и значимых направлений деятельности администрации района по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения района.

В соответствии с Положением о Комитете по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (далее - Комитет), утвержденным Решением Собрания депутатов Белокалитвинского  района от 26.11.2020 № 419 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района», Комитет является отраслевым (функциональным) органом  Администрации Белокалитвинского района, на который возложены полномочия по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, земельными участками, находящимися собственности  муниципального образования «Белокалитвинский район», а также в отношении земельных участков, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального района, и земельных участков, расположенных  на межселенных территориях муниципального района (за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством).

Муниципальное имущество муниципального района создает материальную основу для реализации полномочий муниципального образования и предоставления муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам.

Сфера управления муниципальным имуществом охватывает широкий круг вопросов: безвозмездная передача и прием имущества из одного уровня собственности в другой, приватизация муниципальной собственности и отчуждение по иным основаниям, передача во владение и пользование, в аренду,  реорганизация и ликвидация предприятий и муниципальных учреждений и т.п.

Прогнозные показатели по выполнению планового задания по поступлению  неналоговых доходов в бюджет района имеют положительную динамику. В 2023 году составили 65308,3 тыс. руб., что составляет 152% от планового показателя, в 2022 году 141,5%.

В 2023 году осуществлялась передача объектов водоснабжения из муниципальной собственности муниципального образования «Белокалитвинский район»  в государственную собственность Ростовской области. В связи  с чем была подготовлена техническая документация и осуществлена регистрация прав на  31 объект,  при запланированных 12.

В соответствии с ежегодно утверждаемым Прогнозным планом приватизации (далее - Прогнозный план) проводится приватизация муниципального имущества.

Количество приватизированных объектов в 2023 году составило 4 объекта, в 2022  -  2 объекта.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Белокалитвинского района

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

- совершенствование учета муниципального имущества Белокалитвинского района;

- осуществление контроля за наличием, фактическим состоянием, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и оперативного управления за муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления, а также за юридическими и физическими лицами, использующими муниципальное имущество на праве аренды, пользования, хранения;

- решение вопросов передачи в установленном порядке объектов из федеральной, государственной (областной) и частной собственности в муниципальную и из муниципальной в федеральную и государственную собственность Ростовской области;

- обеспечение государственной регистрации прав муниципальной собственности муниципального образования «Белокалитвинский район» на земельные участки и недвижимое имущество;

- организация и осуществление продажи муниципального имущества, земельных участков,  в порядке, установленном действующим законодательством и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами;

- предоставление земельных участков в аренду,  в собственность;

- администрирование поступлений в бюджет района доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности и земельных участков;

- пополнение доходной части бюджета Белокалитвинского района за счет поступлений, получаемых от реализации муниципального имущества и земельных участков.

Решение вышеуказанных вопросов в рамках муниципальной программы позволит увеличить доходную часть местного бюджета, а также значительно повысит эффективность расходования бюджетных средств, качество управления муниципальной собственностью, что будет способствовать оптимальному и ответственному планированию ассигнований местного бюджета.

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Белокалитвинского района (далее - Стратегия).

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области отсутствует.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Цель Программы - повышение эффективности использования муниципального имущества на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

- обеспечение эффективного использования земли, вовлечение ее в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости;

- поддержка муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии;

- обеспечение реализации планов и программ муниципального образования по приватизации и сдаче в аренду объектов муниципальной собственности;

- создание полного и достоверного источника информации, используемого в целях налогообложения.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии:

с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации  от  25.10.2001  №  136-ФЗ;

с   Федеральным   законом   «О   введении   в   действие   Земельного   кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 N 137-ФЗ;

с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

с    Федеральным    законом    от    21.12.2001   N   178-ФЗ   «О    приватизации государственного и муниципального имущества».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

увеличение доходной части бюджета за счет средств от продажи и аренды муниципального имущества района, в том числе земельных участков;

обеспечение реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества;

государственная регистрация прав на все объекты недвижимости, числящиеся в собственности муниципального района, в том числе на земельные участки;

недопущение  банкротства организаций муниципальной формы собственности к 2030 году;

паспортизация бесхозяйных и муниципальных объектов.

II. Паспорт

муниципальной программы  Белокалитвинского района

«Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Белокалитвинского района | - | Севостьянов Сергей Анатольевич, заместитель главы Администрации Белокалитвинского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Белокалитвинского района | - | Мищенко Сергей Николаевич, председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Белокалитвинского района | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Белокалитвинского района | - | Увеличение доходов от использования и продажи муниципального имущества и земельных участков |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | - | 152854,9 тыс. рублей: этап I: 89961,1 тыс. рублей; этап II: 62893,8 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | - | - |

2. Показатели муниципальной программы Белокалитвинского района

| № п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Инфор-мационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |  |
|  |  | 1. Цель муниципальной программы «Увеличение доходов от использования и продажи муниципального имущества и земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости). |  | ОМСУ | убывание | % | ведомственный | 0 | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | - | - |
| 2.1. | Выполнение планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет района |  | ОМСУ | увеличение | % | ведомственный | 152 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2087 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | - | - |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

### ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

### 3 . Структура муниципальной программы Белокалитвинского района

| № п/п | Задача структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Повышено качество формирования, учета, использования и содержания муниципальной собственности муниципального образования «Белокалитвинский район» |  | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов; Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости). Выполнение планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет района |  |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и полномочий Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» Ответственный за реализацию: Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности КУИ Администрации Белокалитвинского района |  | Эффективное выполнение КУИ Администрации Белокалитвинского района своих полномочий в полном объеме | Выполнение планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет района |  |

4. Финансовое обеспечение

муниципальной программы Белокалитвинского района

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» (всего), в том числе: | 19390,4 | 14501,2 | 14501,1 | 14501,1 | 62893,8 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 19390,4 | 14501,2 | 14501,1 | 14501,1 | 62893,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 909,8 | 861,2 | 861,2 | 861,2 | 3493,4 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 909,8 | 861,2 | 861,2 | 861,2 | 3493,4 |
|  | местный бюджет | 18480,6 | 13640,0 | 13639,9 | 13639,9 | 59400,4 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | 4339,2 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 5045,4 |
|  | Местный бюджет (всего) | 4339,2 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 5045,4 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и полномочий Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» | 15051,2 | 14265,8 | 14265,7 | 14265,7 | 57848,4 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 15051,2 | 14265,8 | 14265,7 | 14265,7 | 57848,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 909,8 | 861,2 | 861,2 | 861,2 | 3493,4 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 909,8 | 861,2 | 861,2 | 861,2 | 3493,4 |
|  | местный бюджет | 14141,4 | 13404,6 | 13404,5 | 13404,5 | 54355,0 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко Сергей Николаевич, председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество формирования, учета, использования и содержания муниципальной собственности муниципального образования «Белокалитвинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов | убывание | МП | единиц | 12 | 2023 | 11 | 0* | 0* | 0* | 0* | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | Информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения;

* -по мере выявления объектов, подлежащих паспортизации.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество формирования, учета, использования и содержания муниципальной собственности муниципального образования «Белокалитвинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 1.1. «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества» | Приобретение товаров, работ и услуг | Эффективное использование муниципального имущества с целью передачи его в оперативное управление, хозяйственное ведение, в аренду | единиц | 31 | 2023 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ОМ 1.2. «Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны» | Приобретение товаров, работ и услуг | Эффективное использование муниципального имущества с целью его эксплуатации | единиц | 11 | 2023 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ОМ 1.3. «Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами» | Приобретение товаров, работ и услуг | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под МКД, признанными аварийными | единиц | 25 | 2023 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ОМ 1.4. «Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей» | Приобретение товаров, работ и услуг | Обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства | единиц | 44 | 2023 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ОМ 1.5. Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот | Приобретение товаров, работ и услуг | Вовлечение в оборот свободных земельных участков, увеличение доходов района | единиц | 2 | 2023 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ОМ 1.6. Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками | Приобретение товаров, работ и услуг | Эффективное использование муниципального имущества и земельных участков с целью передачи в аренду и проведения аукционов | единиц | 107 | 2023 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
|  | ОМ 1.7. Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах | Приобретение товаров, работ и услуг | Информирование населения, открытость и прозрачность сделок с муниципальным имуществом и земельными участками | единиц | 53 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | ОМ 1.8. Содержание имущества муниципальной казны | Приобретение товаров, работ и услуг | Эффективное управление имуществом казны, обеспечение его сохранности | тыс. руб. | 1317,0 | 2023 | 238,7 | 238,7 | 238,7 | 238,7 | 238,7 |
|  | ОМ 1.9. Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ | Приобретение товаров, работ и услуг | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | тыс. руб. | 1039,5 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

* -по мере выявления объектов, подлежащих отработке.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий, (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» (всего), в том числе: | Х | 4339,2 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 5045,4 |
|  | Местный бюджет (всего) |  | 4339,2 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 5045,4 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества», в том числе: | 914 0113 20 4 01 29170 240 | 69,9 | 0 | 0 | 0 | 69,9 |
|  | Местный бюджет (всего) |  | 69,9 | 0 | 0 | 0 | 69,9 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны», в том числе: | 914 0113 20 4 01 29180 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет (всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятие (результат) «Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами», в том числе: | 914 0113 20 4 01 29200 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет (всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Мероприятие (результат) «Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей», в том числе: | 914 0113 20 4 01 29190 240 | 64,5 | 0 | 0 | 0 | 64,5 |
|  | Местный бюджет (всего) |  | 64,5 | 0 | 0 | 0 | 64,5 |
| 6. | Мероприятие (результат) «Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот», в том числе: | 914 0113 20 4 01 29840 240 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 |
|  | Местный бюджет (всего) |  | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 |
| 7. | Мероприятие (результат) «Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками», в том числе: | 914 0113 20 4 01 29640 240 | 321,8 | 0 | 0 | 0 | 321,8 |
|  | Местный бюджет (всего) |  | 321,8 | 0 | 0 | 0 | 321,8 |
| 8. | Мероприятие (результат) «Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах», в том числе: | 914 0113 20 4 01 29650 240 | 37,8 | 0 | 0 | 0 | 37,8 |
|  | Местный бюджет (всего) |  | 37,8 | 0 | 0 | 0 | 37,8 |
| 9. | Мероприятие (результат) «Содержание имущества муниципальной казны», в том числе: |  | 2476,2 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 3182,4 |
|  | Местный бюджет (всего) |  | 2476,2 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 3182,4 |
|  |  | 914 0113 20 4 01 29870 240 | 2092,5 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 2580,9 |
|  |  | 914 0113 20 4 01 29870 850 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 290,4 |
|  |  | 914 0113 20 4 01 29870 830 | 311,1 | 0 | 0 | 0 | 311,1 |
| 10. | Мероприятие (результат) «Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ», в том числе: | 914 0113 20 4 01 29660 240 | 1360,0 | 0 | 0 | 0 | 1360,0 |
|  | Местный бюджет (всего) |  | 1360,0 | 0 | 0 | 0 | 1360,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации Белокалитвинского района | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество формирования, учета, использования и содержания муниципальной собственности муниципального образования «Белокалитвинский район» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества» | Х | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.6 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.7. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.8. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.9. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.11. «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.11. | Контрольная точка 1.1.12. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.12. | Контрольная точка 1.1.13. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.13. | Контрольная точка 1.1.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.14. | Контрольная точка 1.1.11. «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.15. | Контрольная точка 1.1.12. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.16. | Контрольная точка 1.1.13. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.17. | Контрольная точка 1.1.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.18. | Мероприятие (результат) 1.2. «Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны» | Х | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | Х | Нет информационной системы |
| 1.19. | Контрольная точка 1.2.1 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.20. | Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.21. | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.22. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.23. | Контрольная точка 1.2.6. «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.24. | Контрольная точка 1.2.7. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.25. | Контрольная точка 1.2.8. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.26. | Контрольная точка 1.2.9. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.27. | Контрольная точка 1.2.11. «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.28. | Контрольная точка 1.2.12. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.29. | Контрольная точка 1.2.13. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.30. | Контрольная точка 1.2.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.31. | Контрольная точка 1.2.11. «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.32. | Контрольная точка 1.2.12. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.33. | Контрольная точка 1.2.13. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 134. | Контрольная точка 1.2.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.35. | Мероприятие (результат) 1.3. «Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами» | Х | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | Х | Нет информационной системы |
| 1.36. | Контрольная точка 1.3.1 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.37. | Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.38. | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.39. | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.40. | Контрольная точка 1.3.6. «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.41. | Контрольная точка 1.3.7. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.42. | Контрольная точка 1.3.8. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.43. | Контрольная точка 1.3.9. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.44. | Контрольная точка 1.3.11. «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.45. | Контрольная точка 1.3.12. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.46. | Контрольная точка 1.3.13. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.47. | Контрольная точка 1.3.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.48. | Контрольная точка 1.3.11. «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.49. | Контрольная точка 1.3.12. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.50. | Контрольная точка 1.3.13. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.51. | Контрольная точка 1.3.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.52. | Мероприятие (результат) 1.4. «Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей» | Х | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.53. | Контрольная точка 1.4.1 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.54. | Контрольная точка 1.4.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.55. | Контрольная точка 1.4.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.56. | Контрольная точка 1.4.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.57. | Контрольная точка 1.4.6 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.58. | Контрольная точка 1.4.7. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.59. | Контрольная точка 1.4.8. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.60. | Контрольная точка 1.4.9. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.61. | Контрольная точка 1.4.11 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.62. | Контрольная точка 1.4.12. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.63. | Контрольная точка 1.4.13. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.64. | Контрольная точка 1.4.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.65 | Контрольная точка 1.4.11 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.66. | Контрольная точка 1.4.12. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.67. | Контрольная точка 1.4.13. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.68. | Контрольная точка 1.4.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.69. | Мероприятие (результат) 1.5. «Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот» | Х | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | Х | Нет информационной системы |
| 1.70. | Контрольная точка 1.5.1 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.71. | Контрольная точка 1.5.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.72. | Контрольная точка 1.5.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.73. | Контрольная точка 1.5.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.74. | Контрольная точка 1.5.6 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.75. | Контрольная точка 1.5.7. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.76. | Контрольная точка 1.5.8. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.77. | Контрольная точка 1.5.9. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.78. | Контрольная точка 1.5.11. «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.79. | Контрольная точка 1.5.12. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.80. | Контрольная точка 1.5.13. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.81. | Контрольная точка 1.5.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.82. | Контрольная точка 1.5.11. «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.83. | Контрольная точка 1.5.12. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.84. | Контрольная точка 1.5.13. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.85. | Контрольная точка 1.5.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.86. | Мероприятие (результат) 1.6. «Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками» | Х | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | Х | Нет информационной системы |
| 1.87. | Контрольная точка 1.6.1 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.88. | Контрольная точка 1.6.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.89. | Контрольная точка 1.6.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.90. | Контрольная точка 1.6.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.91. | Контрольная точка 1.6.6 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.92. | Контрольная точка 1.6.7. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.93. | Контрольная точка 1.6.8. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.94. | Контрольная точка 1.6.9. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.95. | Контрольная точка 1.6.11. «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.96. | Контрольная точка 1.6.12. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.97. | Контрольная точка 1.6.13. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.98. | Контрольная точка 1.6.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.99. | Контрольная точка 1.6.11. «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.100. | Контрольная точка 1.6.12. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.101. | Контрольная точка 1.6.13. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.102. | Контрольная точка 1.6.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.103. | Мероприятие (результат) 1.7. «Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах» | Х | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | Х | Нет информационной системы |
| 1.104. | Контрольная точка 1.7.1 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.105. | Контрольная точка 1.7.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.106. | Контрольная точка 1.7.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.107. | Контрольная точка 1.7.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.108. | Контрольная точка 1.7.1 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.109. | Контрольная точка 1.7.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.110. | Контрольная точка 1.7.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.111. | Контрольная точка 1.7.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.112. | Контрольная точка 1.7.6 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.113. | Контрольная точка 1.7.7. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.114. | Контрольная точка 1.7.8. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.115. | Контрольная точка 1.7.9. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.116. | Контрольная точка 1.7.6 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.117. | Контрольная точка 1.7.7. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.118. | Контрольная точка 1.7.8. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.119. | Контрольная точка 1.7.9. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.120. | Мероприятие (результат) 1.8. Содержание имущества муниципальной казны | Х | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | Х | Нет информационной системы |
| 1.121. | Контрольная точка 1.8.1. «Осуществлена оплата на содержание имущества муниципальной казны» | Ежемесячно, до 29 числа 2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.122 | Контрольная точка 1.8.2. «Осуществлена оплата на содержание имущества муниципальной казны» | Ежемесячно, до 29 числа 2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.123 | Контрольная точка 1.8.3. «Осуществлена оплата на содержание имущества муниципальной казны» | Ежемесячно, до 29 числа 2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.124 | Контрольная точка 1.8.3. «Осуществлена оплата на содержание имущества муниципальной казны» | Ежемесячно, до 29 числа 2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.125. | Мероприятие (результат) 1.9. Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ | Х | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | Х | Нет информационной системы |
| 1.126. | Контрольная точка 1.9.1. «Оплачены взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ » | Ежемесячно, до 29 числа 2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.127. | Контрольная точка 1.9.2. «Оплачены взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ » | Ежемесячно, до 29 числа 2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.128. | Контрольная точка 1.9.3. «Оплачены взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ » | Ежемесячно, до 29 числа 2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.129. | Контрольная точка 1.9.3. «Оплачены взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ » | Ежемесячно, до 29 числа 2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.130. | Мероприятие (результат) 1.10. Проведение анализа финансового состояния подведомственных учреждений (МУП) на наличие признаков банкротства | Х | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | Х | Нет информационной системы |
| 1.131. | Контрольная точка 1.10.1. «Проведен анализ финансового состояния учреждений (МУП) на наличие признаков банкротства» | до 30.04.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.132. | Контрольная точка 1.10.2. «Проведен анализ финансового состояния учреждений (МУП) на наличие признаков банкротства» | до 30.04.2026 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.133. | Контрольная точка 1.10.3. «Проведен анализ финансового состояния учреждений (МУП) на наличие признаков банкротства» | до 30.04.2027 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.134. | Контрольная точка 1.10.3. «Проведен анализ финансового состояния учреждений (МУП) на наличие признаков банкротства» | до 30.04.2028 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | информационная справка | Нет информационной системы |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и полномочий Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и полномочий Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко Сергей Николаевич, председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности КУИ Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | Осуществление текущей деятельности | Содержание КУИ Администрации Белокалитвинского района | единиц. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий/ (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и полномочий Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | Х | 15051,2 | 14265,8 | 14265,7 | 14265,7 | 57848,4 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 15051,2 | 14265,8 | 14265,7 | 14265,7 | 57848,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 909,8 | 861,2 | 861,2 | 861,2 | 3493,4 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  | 909,8 | 861,2 | 861,2 | 861,2 | 3493,4 |
|  | местный бюджет | Х | 14141,4 | 13404,6 | 13404,5 | 13404,5 | 54355,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района», в том числе: |  | 15051,2 | 14265,8 | 14265,7 | 14265,7 | 57848,4 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 15051,2 | 14265,8 | 14265,7 | 14265,7 | 57848,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 909,8 | 861,2 | 861,2 | 861,2 | 3493,4 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  | 909,8 | 861,2 | 861,2 | 861,2 | 3493,4 |
|  |  | 914 0113 20 4 02 00110 120 | 902,0 | 853,4 | 853,4 | 853,4 | 3462,2 |
|  |  | 914 0113 20 4 02 00190 240 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 31,2 |
|  | местный бюджет | Х | 14141,4 | 13404,6 | 13404,5 | 13404,5 | 54355,0 |
|  |  | 914 0113 20 4 02 00110 120 | 13398,2 | 12821,6 | 12821,6 | 12821,6 | 51863,0 |
|  |  | 914 0113 20 4 02 00190 120 | 5,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 7,8 |
|  |  | 914 0113 20 4 02 00190 240 | 650,2 | 512,9 | 512,9 | 512,9 | 2188,9 |
|  |  | 914 0113 20 4 02 00190 850 | 12,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 38,3 |
|  |  | 914 0113 20 4 02 29620 240 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 242,0 |
|  |  | 914 0705 20 4 02 29810 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 914 0113 20402 29500 240 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель ( Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации Белокалитвинского района | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности КУИ Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района в 2025 году | Х | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района в 2026 году | Х | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района в 2027 году | Х | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района в 2028 году | Х | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н., председатель КУИ) | Х | Х |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                                                                                                  Л.Г. Василенко