## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03. 2024  № 304

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018                          № 2086, и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорта, связи Голубова В.Г.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 04.03. 2024 № 304

Отчет

о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района, повышение уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 года № 2086 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- созданы условия для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района, повышение уровня безопасности движения;

- обеспечены функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района;

- сокращены количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшено транспортное обслуживание населения;

- улучшено развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского района», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основного мероприятия являются создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основного мероприятия являются создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 1.3. «Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, включая расходы на проведение достоверности определения сметной стоимости» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основного мероприятия являются создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 1.4. Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основного мероприятия являются создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основного мероприятия являются создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 2.10. Иные межбюджетные трансферты по обеспечению мероприятий по безопасности дорожного движения выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основного мероприятия являются создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы не оказывали влияние факторы.

Раздел IV. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 219 943,1 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 81 502,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 138 440,5 тыс. рублей;

- местный бюджет поселений – 258,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2022 № 80 «О бюджете Белокалитвинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составил 219 684,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 219 684,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 81 244,2 тыс. рублей;

- областной бюджет – 138 440,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило            217 448,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 78 753,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 138 436,9 тыс. рублей;

- местный бюджет поселений – 257,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил 2 494,8 тыс. рублей, в том числе:

- 1 903,9 тыс. рублей подрядчик не выполнил обязательства по ликвидации последствий оползней основания насыпи автомобильной дороги по адресу: Ростовская область, р-н Белокалитвинский, автомобильная дорога «Волгоград-Каменск-Шахтинский»;

- 462,3 тыс. рублей резерв;

- 128,6 тыс. рублей сложившаяся экономия средств по факту выполненных работ.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета 
составил 3,6 тыс. рублей сложившаяся экономия средств по факту выполненных работ;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета поселений составил 0,5 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактически плановые значения не достигнуты.

Показатель 1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям «392» – плановое значение, фактическое значение «384,5».

Показатель 2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения «48,9» – плановое значение, фактическое значение – «50,1».

Показатель 3 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, «0» – плановое значение, фактическое значение – «0».

Показатель 4 Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог,             «0» – плановое значение, фактическое значение – «0».

Показатель 5 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, «0» – плановое значение, фактическое значение – «0».

Показатель 6 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, «10,8» – плановое значение, фактическое значение – «10,6».

Показатель 7 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), «0» – плановое значение, фактическое значение – «0».

Показатель 8 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий «9» – плановое значение, фактическое значение – «10».

Показатель 9 Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий, «9» - плановое значение, фактическое значение – «28».

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы Белокалитвинского района приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1;

- степень достижения целевого показателя 2 – 1;

- степень достижения целевого показателя 3 – 1;

- степень достижения целевого показателя 4 – 1;

- степень достижения целевого показателя 5 – 1;

- степень достижения целевого показателя 6 – 1;

- степень достижения целевого показателя 7– 1;

- степень достижения целевого показателя 8 – 0;

- степень достижения целевого показателя 9 – 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,78 - что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Всего мероприятий – 6, выполнено - 6

Степень реализации 6 / 6 = 1

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1 - что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет: 6/6 = 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям составляет: 79 011,4 тыс. рублей / 81 502,6 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет: 1/0,97 = 1,03 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,5*0,78+0,3*1+0,2*1,03 = 0,9 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям.

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы будут реализовываться мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения.

- Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации меропри-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района Администрации городских и сельских поселений | 2023 | 01.2023 | 12.2023 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Выполнены работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинскогогородского поселения | 2023 | 06.2023 | 12.2023 | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Социалистическая в г. Белая Калитва в части устройства тротуаров, автобусных остановок, разворотных площадок, освещения | Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Социалистическая в г. Белая Калитва в части устройства тротуаров, автобусных остановок, разворотных площадок, освещения |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, включая расходы на проведение достоверности определения сметной стоимости | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района Администрация Синегорского сельского поселения | 2023 | 11.2022 05.2021 | 04.2023 10.2023 | Выполнение работ по разработке проектно – сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Макарова п. Синегорский с получением положительного заключения Государственной экспертизы. | Выполнены работы по разработке проектно – сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Макарова п. Синегорский, получено положительное заключение Государственной экспертизы. |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» | Х | 2023 | 04.2023 | 01.11.2023 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Выполнены работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7 Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8 Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9 Расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10 Приобретение и установка остановочных павильонов | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11. Расходы на строительство межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.12 | Основное мероприятие 1.12. Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.13 | Основное мероприятие 1.14. Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры (строительство и установка наплавного моста БНМ-140 через р. Северский Донец в ст-це Краснодонецкая Белокалитвинского района Ростовской области) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 2023 | 04.2023 | 11.2023 | Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметке, обустройство пешеходных переходов. | Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметке и обустройству пешеходных переходов. |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Создание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных и дошкольных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения, аншлагов, нанесение уличной разметки, обустройство искусственной неровности и т.д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6 Разработка проекта «Организации дорожного движения» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7 Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8 Изготовление и размещение ролика по безопасности дорожного движения на экранах телевизоров в автобусах, баннеров, листовок | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.9 | Основное мероприятие 2.9 Категорирование, проведение оценки уязвимости и разработки плана обеспечения транспортной безопасности | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.10 | Основное мероприятие 2.10. Иные межбюджетные трансферты по обеспечению мероприятий по безопасности дорожного движения | Администрации сельских поселений | 2023 | 04.2023 | 11.2023 | Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметке | Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметке |  |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы Белокалитвинского района» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 219 943,1 | 219 684,7 | 217 448,3 |
|  | областной бюджет | 138 440,5 | 138 440,5 | 138 436,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | 81 502,6 | 81 244,2 | 79 011,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» | всего | 209 522,0 | 209 263,6 | 207 139,2 |
|  | областной бюджет | 138 440,5 | 138 440,5 | 138 436,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | 71 081,5 | 70 823,1 | 68 702,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 51 017,9 | 51 017,9 | 49 103,6 |
|  | областной бюджет | - | - | -- |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | 51 017,9 | 51 017,9 | 49 103,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 29 698,2 | 29 698,2 | 29 694,8 |
|  | областной бюджет | 28 947,0 | 28 947,0 | 28 943,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | 751,2 | 751,2 | 751,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, включая расходы на проведение достоверности определения сметной стоимости | всего | 1 877,2 | 1 877,2 | 1 877,2 |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | 1 877,2 | 1 877,2 | 1 877,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» | всего | 126 466,4 | 126 208,0 | 126 463,6 |
|  | областной бюджет | 109 493,5 | 109 493,5 | 109 493,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | 16 972,9 | 16 714,5 | 16 970,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 Расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10 Приобретение и установка остановочных павильонов | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.11 Расходы на строительство межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.12. Расходы на приобретение пассажирских автобусов для муниципальных образований Ростовской области. | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.13. Расходы дорожного фонда, зарезервированные на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» (Резервные средства) | всего | 462,3 | 462,3 | 0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | 462,3 | 462,3 | 0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.14. Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры (строительство и установка наплавного моста БНМ-140 через р. Северский Донец в ст-це Краснодонецкая Белокалитвинского района Ростовской области) муниципальной программы Белокалитвинского района | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» | всего | 10 421,1 | 10 421,1 | 10 309,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | 10 421,1 | 10 421,1 | 10 309,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» | всего | 4 719,1 | 4 719,1 | 4 609,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | 4 719,1 | 4 719,1 | 4 609,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Создание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных и дошкольных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения, аншлагов, нанесение уличной разметки, обустройство искусственной неровности и т.д. | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 Разработка проекта «Организации дорожного движения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.7 Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.8 Изготовление и размещение ролика по безопасности дорожного движения на экранах телевизоров в автобусах, баннеров, листовок | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.9 Категорирование, проведение оценки уязвимости и разработки плана обеспечения транспортной безопасности | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.10 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению мероприятий по безопасности дорожного движения | всего | 5 702,0 | 5 702,0 | 5 700,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет, в том числе бюджет поселений | 5 702,0 | 5 702,0 | 5 700,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей в 2023 году

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец 2023 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км | 375 | 392,0 | 385,6 | Автомобильные дороги поддерживаются в нормативном состоянии, однако учитывая, что большая часть дорожной сети составляют грунтовые и щебеночные дороги данный показатель зависит от времени года и погодных условий. |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 51,1 | 48,9 | 50,3 | Автомобильные дороги поддерживаются в нормативном состоянии, однако учитывая, что большая часть дорожной сети составляют грунтовые и щебеночные дороги данный показатель зависит от времени года и погодных условий. |
| 3. | Показатель 1.2 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | километр | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Показатель 1.3 Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | километр | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Показатель 1.4 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | километр | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Показатель 1.5 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | километр | 0 | 10,8 | 10,6 | Работы выполнены в полном объеме, при этом фактические замеры оказались меньше предполагаемых. |
| 7. | Показатель 1.6 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) | километр | 0,14 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 2.1 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 3 | 9 | 10 | По информации ОГИБДД по Белокалитвинскому району в 2023 году количество лиц погибших в ДТП увеличилось, по сравнению с 2022 годом |
| 9. | Показатель 2.2 Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | погибших на 100 по- страдавших | 8,8 | 9 | 28 | Увеличение показателя тяжести последствий ДТП по сравнению с предыдущем годом связано с увеличением количества погибших в ДТП и уменьшением количества пострадавших |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                                                                    Л.Г. Василенко