## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022  № 49

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» и эффективности использования бюджетных средств за 2021 год

В соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района  постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2057, и эффективности использования бюджетных средств за 2021 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 21.03. 2022  № 49

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» и эффективности использования бюджетных средств за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2057 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

собственные налоговые и неналоговые доходы района составили 507 677,7 тыс.рублей или 11,2 процента от всех поступлений со снижением по сравнению с прошлым годом на 26 338,2 тыс.рублей или на 4,9 процента;

расходы бюджета района исполнены в объеме 4 529 914,7 тыс. рублей или 96,1 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета Белокалитвинского района сложился профицит в объеме 4 232,1 тыс. рублей;

принято решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 28.12.2021 № 21 «О бюджете Белокалитвинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.02.2021 № 252 актуализирован бюджетный прогноз Белокалитвинского района на период 2021 – 2026 годов;

- постановлением Администрации Белокалитвинского района от 01.02.2021 № 107 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.01.2018 № 82» внесены изменения в части уточнения порядка исполнения бюджета;

внесен ряд изменений в решения Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2020 № 424 «О бюджете Белокалитвинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 30.08.2007 № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе;

бюджетам поселений оказана финансовая поддержка в объеме 6 468,7 тыс. рублей;

в рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 29.04.2021 № 452 «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского района за 2020 год», приняты постановления Администрации Белокалитвинского района от 30.04.2021 № 674 «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского района за I квартал 2021 года», от 02.08.2021 № 1157 «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского района за I полугодие 2021 года» и от 15.11.2021 № 1824 «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского района за 9 месяцев 2021 года». По проектам решений Собрания депутатов Белокалитвинского района «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского района за 2020 год» и «О бюджете Белокалитвинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте финансового управления Администрации Белокалитвинского района размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского района за 2020 год» и «О бюджете Белокалитвинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий  муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района» выполнено.

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Белокалитвинского района от 28.09.2018 № 120 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района, оптимизации расходов бюджета Белокалитвинского района и сокращению муниципального долга Белокалитвинского района до 2024 года».

В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района по итогам 
2021 года составил 103,5 процентов к плановым назначениям. Это обусловлено увеличением поступлений по основным доходным источникам: налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения -  на 7 285,5 тыс. руб., доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  5 233,1 тыс. рублей, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 7 089,9 тыс. рублей, штрафы – 1 240,8 тыс. рублей.

Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет составила по состоянию на 01.01.2022 года 61 896,9 тыс. рублей, в том числе в бюджет района  18 207,8 тыс. рублей и  снизилась по сравнению с началом года на 12 751,2 тыс. рублей или 17,1 процентных пункта.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Белокалитвинского района о налогах и сборах» выполнено.

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 27.11.2019 №1969 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Белокалитвинского района и оценки налоговых расходов Белокалитвинского района» в отчетном периоде, в связи с отсутствием налоговых льгот не проводится оценка их эффективности, предложения в Собрание депутатов по их оптимизации не вносятся. В Белокалитвинском районе налоговые льготы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не предоставляются.

Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета Белокалитвинского района в соответствии с муниципальными программами» выполнено.

Бюджет Белокалитвинского района сформирован на основе 22 муниципальных программ, на реализацию которых в 2021 году направлено 4 261 194,9 тыс. рублей, или 94,1 процента от общего объема расходов  бюджета.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено раньше установленного срока.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2021 года приняты решения Собрания депутатов Белокалитвинского района:

от 25.02.2021 № 439 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25 декабря 2020 года № 426                              «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 30 августа 2007 года № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе» и установлении особенностей исполнения бюджета Белокалитвинского района в 2021 году»;

от 09.11.2021 № 6 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 30 августа 2007 года № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе».

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района» выполнено. Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2021 год.

Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского района» выполнено. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Белокалитвинского района осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района и приказами финансового управления Администрации Белокалитвинского района в рамках реализации указанного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.4. «Использование единой информационной системы управления общественными финансами Белокалитвинского района» выполнено. Использование единой информационной системы управления общественными финансами Белокалитвинского района осуществлялось весь  отчетный период.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Белокалитвинского района, управления муниципальным долгом Белокалитвинского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. По итогам 2021 года муниципальный долг Белокалитвинского района отсутствовал.

Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района» выполнено. В решении Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2020 № 424 «О бюджете Белокалитвинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» расходы на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района не предусмотрены.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки. Заемные средства в 2021 году не привлекались.

В рамках подпрограммы 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 4.1. «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне» выполнено. Методологическая поддержка организации бюджетного процесса на муниципальном уровне осуществлялась весь период. Проведена экспертиза 12 первоначальных решений о бюджетах поселений на 2021 год. В целях устранения выявленных замечаний по итогам экспертизы решений главам поселений и главам администраций поселений направлены заключения. Работа по устранению выявленных замечаний по итогам экспертизы решений проведена. Проведена 61 проверка решений о внесении изменений в решения о бюджетах поселений района. По итогам проверок главам поселений направлены письма с результатами проверки в целях устранения замечаний. Ежемесячно проводился мониторинг соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Белокалитвинского района и поселений. Ежемесячно осуществлялись проверки соблюдения органами местного самоуправления установленных Бюджетным кодексом РФ предельных размеров дефицита, объемов расходов на обслуживание муниципального долга, а также предельного объема муниципального долга поселений, входящих в состав Белокалитвинского района. Направлено 4 методологических писем поселениям по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне.

Основное мероприятие 4.2. «Оценка качества управления муниципальными финансами» выполнено. В январе 2021 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района за 2020 год. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние бюджетов поселений, всего по 48 индикаторам. В результате в сравнении с итогами за 2019 год количество муниципальных образований, достигших за 2020 год I степени качества, увеличилось. По итогам оценки каждому муниципалитету присвоена степень качества управления муниципальными финансами. Проведение ежегодной оценки качества управления муниципальными финансами способствовало поддержанию уровня бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района, на достаточно высоком уровне, улучшению качества планирования и исполнения местных бюджетов.

Основное мероприятие 4.3. «Использование мер ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами» выполнено. Поселения Белокалитвинского района, получившие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), поселений, 11.01.2021 заключили с финансовым управлением Администрации Белокалитвинского района соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению муниципальных образований.

По подпрограмме 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто раньше установленного срока. Итоги оценки качества управления бюджетным процессом размещены на официальном сайте финансового управления Администрации Белокалитвинского района.

В рамках подпрограммы 5 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 5.1. «Совершенствование финансовой поддержки поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» выполнено. В 2021 году из бюджета Белокалитвинского района выделена дотация бюджетам городских, сельских поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района осуществлялось путем предоставления бюджетам поселений межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района. Распределение указанных средств производилось в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 14.11.2008 № 346 «Об утверждении Порядка и  условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района».

Основное мероприятие 5.2. «Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» выполнено. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, в отчетном периоде не предоставлялись, ввиду обеспечения поселениями сбалансированности бюджетов.

Основное мероприятие 5.3. «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» выполнено. В целях создания условий для устойчивого исполнения местных бюджетов поселений из бюджета района выделено 6 468,7 тыс. рублей на оказание финансовой поддержки Богураевскому с.п., Горняцкому с.п., Коксовскому с.п., Краснодонецкому с.п., Литвиновскому с.п., Нижнепоповскому с.п., Рудаковскому с.п., Синегорскому с.п., Шолоховскому г.п. на обеспечение первоочередных расходов.

По подпрограмме 5 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали  влияние следующие факторы:

в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района», оказало влияние сохранение ежегодной положительной динамики доходной части консолидированного бюджета Белокалитвинского района. По итогам 2021 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 507 677,7 тыс. рублей или 103,5 процента к плановым назначениям.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 145 346,5 тыс. рублей, в том числе за счет по источникам финансирования:

областной бюджет - 126 520,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 18 826,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2020 № 424 «О бюджете Белокалитвинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 145 346,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью -145 346,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 126 520,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 18 826,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 145 279,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 126 520,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 18 758,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 67,3 тыс. рублей, за счет экономии по результатам проведения конкурсных процедур.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей  муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 10 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Наличие бюджетного прогноза Белокалитвинского района на долгосрочный период» плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов  бюджета Белокалитвинского района к уровню предыдущего года, плановое значение – 95,2 фактическое значение – 95,1.

Показатель 3. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Белокалитвинского района» плановое значение – 0 процентов, фактическое значение - 0 процентов.

Показатель 4. «Отношение объема муниципального долга Белокалитвинского района по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Белокалитвинского района» плановое значение – 2 процента, фактическое значение - 0 процентов.

Показатель 5. «Объем финансовой поддержки, нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений, предоставляемой бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, из бюджета Белокалитвинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» плановое значение – 6 468,7 тыс. рублей, фактическое значение – 6 468,7 тыс. рублей.

Показатель 1.1. «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района (за вычетом акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации» плановое значение – 452 801,0 тыс. рублей, фактическое значение – 469 343,0 тыс. рублей.

Показатель 1.2. «Доля расходов бюджета Белокалитвинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Белокалитвинского района, в общем объеме расходов бюджета Белокалитвинского района» плановое значение – 92,5 процента, фактическое значение – 94,1 процента.

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Белокалитвинского района» плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 96,1 процента.

Показатель 2.2. «Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» плановое значение – 2 процента, фактическое значение - 0 процентов.

Показатель 4.1. «Количество поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует 1 степени качества» плановое значение – 3 штуки, фактическое значение - 4 штуки.

Показатель 4.2. «Доля муниципальных образований, с которыми заключены соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, в общем количестве муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» плановое значение – 100,0 процентов,  фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 5.1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека» плановое значение – городские поселения - 3 527,1 тыс. рублей, сельские поселения – 3 385,9 тыс. рублей, фактическое значение – городские поселения – 3 527,1 тыс. рублей, сельские поселения – 3 385,9 тыс. рублей.

Показатель 5.2. «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» плановое значение – 0 процентов, фактическое значение - 0 процентов.

Показатель 5.3. «Количество поселений, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством» плановое значение – 0 процентов, фактическое значение - 0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1. равна 1,33;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.2. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.3 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (15/15) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет единственного источника - местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (15/15), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (15/15).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

18 758,7 тыс. рублей /18 826,0 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 =1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1х0,5 + 1х0,3 + 1,0х0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким. В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году сложилась экономия по бюджетным ассигнованиям в объеме 67,3 тыс. рублей за счет экономии, сложившейся по заработной плате за счет больничных и  по результатам проведения конкурсных процедур.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В 2022 году будет продолжена реализация муниципальной программы на основании постановления Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2057 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений».

| Управляющий делами | Л.Г. Василенко |
| --- | --- |

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереали-зации/ реалии-зации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвин-ского района Демиденко В.И. | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприяти 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района | Начальник отдела прогно-зирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидирован-ного бюджета Белокалитвинского района и снижением недоимки отражена в постановлении от 28.09.2018 № 120 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района, оптимизации расходов бюджета Белокалитвинского района и сокращению муниципального долга Белокалитвинского района до 2024 года». В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района по итогам 2021 года составил 103,5 процента к плановым назначениям. Это обусловлено увеличением поступлений по основным доходным источникам: налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - на 7 285,5 тыс. руб., доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 5 233,1 тыс. рублей, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 7 089,9 тыс. рублей, штрафы – 1 240,8 тыс. рублей. Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет составила по состоянию на 01.01.2022 года 61 896,9 тыс. рублей, в том числе в бюджет района 18 207,8 тыс. рублей и снизилась по сравнению с началом года на 12 751,2 тыс. рублей или 17,1 процентных пункта. | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Белокалитвинского района о налогах и сборах | Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | отмена неэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 27.11.2019 №1969 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Белокалитвинского района и оценки налоговых расходов Белокалитвинского района» проводится ежегодная оценка эффективности предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Результаты оценки размещены на сайтах администраций поселений. | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Белокалитвинского района в соответствии с муниципальными программами | Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование и исполнение бюджета Белокалитвинского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Белокалитвинского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Белокалитвинского района составит в 2030 году более 90 процентов | бюджет Белокалит-винского района сформирован на основе 22 муниципальных программ Белокалитвинского района. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2021 году 4 261 194,9 тыс. рублей. Доля расходов бюджета Белокалитвинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Белокалитвинского района, составила 94,1 процента в общем объеме расходов бюджета Белокалитвинского района | - |
| 1.4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Внесение изменений в бюджетный прогноз Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинс-кого района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюд-жетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | 26.02.2021 | - | 25.02.2021 | принятие постановления Администрации Белокалитвинского района о внесении изменений в бюджетный прогноз Белокалитвинского района | принято постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.02.2021 №252 «Об утверждении бюджетного прогноза Белокалитвинского района на период 2021-2026 годов» | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюд-жетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. Начальник отдела учета исполнения бюджета Сусел С.И. | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюд-жетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | подготовка проектов решений Собрания депутатов Белокалитвинского района, нормативных правовых актов Администрации Белокалитвинского района, подготовка и принятие нормативных правовых актов финансового управления Администрации Белокалитвинского района по вопросам организации бюджетного процесса | осуществлялась своевре-менная и качественная разработка проектов решений Собрания депутатов Белокалитвинского района. В целях совершенствования бюджетного процесса принято решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.02.2021 № 439 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25 декабря 2020 года №426 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 30 августа 2007 года № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе» и установлении особенностей исполнения бюджета Белокалитвинского района в 2021 году» |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Начальник отдела учета исполнения бюджета Сусел С.И. | весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муници-пальных функций | обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2021 год | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. | весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Белокалитвинского района | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Белокалитвинского района осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района от 16.11.2020 № 1740 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Белокалитвинского района на 2021-2023 годы»; от 29.01.2018 № 82 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Белокалитвинского района» (в редакции постановления Администрации Белокалитвинского района от 01.02.2021 №107), приказами финансового управления Администрации Белокалитвинского района от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Белокалитвинского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района)», от 31.12.2019 № 66 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Белокалитвинского района», от 31.12.2019 №67 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Белокалитвинского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района», от 24.01.2014 № 7 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района», от 30.12.2014 №61 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений Белокалитвинского района и муниципальных автономных учреждений Белокалитвинского района, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные указанными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 и пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»; от 27.12.2016 № 67 «О порядке взаимодействия при осуществлении контроля финансового управления Администрации Белокалитвинского района с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367». | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Использование единой информационной системы управления общественными финансами Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Начальник сектора информатизации А.М. Ившин | весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | работы по использованию программного обеспечения | выполнение работ по сопровождению программного обеспечения |  |
| 2.5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Представление в Собрание депутатов Белокалитвинского района проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. | 15.11.2021 | - | 12.11.2021 | своевременное внесение проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете Белокалитвинского района | Проект решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О бюджете Белокалитвинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 11.06.2021 № 873 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и представлен в Собрание депутатов Белокалитвинского района письмом Администрации Белокалитвинского района от 12.11.2021 №65/1050. | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Белокалитвинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. | весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | сохранение объема муниципального долга Белокалитвинского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | по состоянию на 01.01.2022 объем муниципального долга Белокалитвинского района составил 0,0 тыс. рублей | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. | весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | в решении Собрания депутатов Белокалитвинского от 25.12.2020 № 424 «О бюджете Белокалитвинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» расходы на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района не предусмотрены | - |
| 3.3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Принятие постановления Администрации Белокалитвинского района о привлечении заемных средств | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. | 15.11.2021 | - | 15.11.2021 | привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Белокалитвинского района | заемные средства не привлекались | - |
| 4. | Подпрограмма 4. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | - | - |  | - | - | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение качества управления бюджетным процессом поселениями; соблюдение требований бюджетного законодательства | Проведена экспертиза 12 первоначальных решений о бюджетах поселений на 2021 год. В целях устранения выявленных замечаний по итогам экспертизы решений главам поселений и главам администраций поселений направлены заключения. Работа по устранению выявленных замечаний по итогам экспертизы решений проведена. Проведена 61 проверка решений о внесении изменений в решения о бюджетах поселений района. По итогам проверки главам поселений направлены письма с результатами проверки в целях устранения замечаний. Проведены проверки соблюдения органами местного самоуправления установленных Бюджетным кодексом РФ предельных размеров дефицита, объемов расходов на обслуживание муниципального долга, а также предельного объема муниципального долга поселений, входящих в состав Белокалитвинского района (ежемесячно). Направлено 4 методологических письма поселениям по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне | - |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 Оценка качества управления бюджетным процессом поселениями | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | с 01.01.2021 по 30.01.2021 | - | 29.01.2021 | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на уровне поселений на основании формализованных подходов | в январе 2021 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района за 2020 год. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние бюджетов поселений, всего по 48 индикаторам. По результатам оценки каждому поселению присвоена степень качества управления муниципальными финансами (I, II, или III) - I степень качества достигнута 4 территориями, II степень качества - 4 муниципальными образованиями, III степень качества – 4 муниципалитетами | - |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3. Использование мер ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение заинтересованности органов местного масоуправления поселений в повышении качества бюджетного процесса | Поселения Белокалитвинского района, получившие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), поселений, заключили с министерством финансов Ростовской области соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению муниципальных образований |  |
| 4.4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Проведение мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | 30.01.2021 | - | 29.01.2021 | оценка качества управления бюджетным процессом поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | итоги оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района за 2020 год размещены на официальном сайте финансового управления Администрации Белокалитвинского района | - |
| 5. | Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1 Совершенствование финансовой поддержки поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий для устойчивого исполнения бюджетов поселений в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности поселений | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, осуществлялось путем предоставления бюджетам поселений дотации из бюджета Белокалитвинского района. Распределение указанной дотаций производилось в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 14.11.2008 № 346 «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района». В 2021 году из бюджета Белокалитвинского района выделена дотация бюджетам городских, сельских поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения в объеме 126 520,5 тыс.рублей. Распределение указанной дотаций производилось в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 14.11.2008 № 346 «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района». | - |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2 Предоставле-ние бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинс-кого района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение текущей сбалансированности бюджетов поселений | в отчетном периоде 2021 года бюджетные кредиты поселениям не предоставлялись | - |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3 Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинс-кого района Демиденко В.И. Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела Самойлова О.В. Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Т.И. | весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов | В целях создания условий для устойчивого исполнения местных бюджетов поселений из бюджета района выделено 6 468,7 тыс. рублей на оказание финансовой поддержки Богураевскому с.п., Горняцкому с.п., Коксовскому с.п., Краснодонецкому с.п., Литвиновскому с.п., Нижнепоповскому с.п., Рудаковскому с.п., Синегорскому с.п., Шолоховскому г.п. на обеспечение первоочередных расходов | - |
| 5.4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Предоставление в полном объеме финансовой поддержки бюджетам поселений, бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. | 31.12.2021 | - | 31.12.2021 | обеспечение сбалансированности бюджетов поселений; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений | В 2021 году из бюджета Белокалитвинского района дотация бюджетам городских, сельских поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения выделена в объеме 126 520,5 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность бюджетов поселений на 01.01.2022 отсутствует. | - |

| Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» | всего | 145 346,5 | 145 346,5 | 145 279,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 126 520,5- | 126 520,5 | 126 520,5 |
|  | местный бюджет | 18 826,0 | 18 826,0 | 18 758,7 |
| Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (понижение ставок по налогам), установленных законодательством Белокалитвинского района о налогах и сборах | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Белокалитвинского района в соответствии с муниципальными программами | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 12 357,3 | 12 357,3 | 12 290,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 12 357,3 | 12 357,3 | 12 290,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района | всего | 12 357,3 | 12 357,3 | 12 290,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 12 357,3 | 12 357,3 | 12 290,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского района | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Белокалитвинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 4. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2. Оценка качества управления муниципальными финансами | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | всего | 132 989,2 | 132 989,2 | 132 989,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 126 520,5 | 126 520,5 | 126 520,5 |
|  | местный бюджет | 6 468,7 | 6 468,7 | 6 468,7 |
| Основное мероприятие 5.1. Совершенствование финансовой поддержки поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | всего | 132 989,2 | 132 989,2 | 132 989,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 126 520,5 | 126 520,5 | 126 520,5 |
|  | местный бюджет | 6 468,7 | 6 468,7 | 6 468,7 |
| Основное мероприятие 5.2. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3. Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п |  | Номер и наименование | Единица изме- рения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшест-вующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Белокалитвинского района на долгосрочный период |  | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района к уровню предыдущего года |  | процентов | 105,0 | 95,2 | 95,1 |  |
| 3. | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Белокалитвинского района |  | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

| 4. | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Белокалитвинского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Белокалитвинского района | процентов | 0,0 |  | 2,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Показатель 5. Объем финансовой поддержки, предоставляемой бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, из бюджета Белокалитвинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | тыс. рублей | 0,0 |  | 6 468,7 | 6 468,7 | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района (за вычетом акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации | тыс. рублей | 501 429,8 | 452 801,0 |  | 469 343,0 | - |
| 7. | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета Белокалитвинского района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Белокалитвинского района | процентов | 95,2 | 92,5 |  | 94,1 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Белокалитвинского района | процентов | 97,9 | 95,0 |  | 96,1 | - |
| 9 | Показатель 2.2. Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | 100 | 100 |  | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 |  | 2,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Показатель 4.1. Количество поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует 1 степени качества | штук | 3 |  | 3 | 4 | - |
| 12 | Показатель 4.2. Доля муниципальных образований, с которыми заключены соглашения, предусматри-вающие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, в общем количестве муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | процентов | - |  | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 5. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Показатель 5.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека | рублей | - |  | - | - | - |
|  | городские поселения |  | - |  | 3 527,1 | 3 527,1 | - |
|  | сельские поселения |  | - |  | 3 385,9 | 3 385,9 | - |
| 14. | Показатель 5.2. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | процентов | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 15. | Показатель 5.3. Количество поселений, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | штук | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | - |