РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12. 2020  № 1947

г.  Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района на 2021 год

В соответствии постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» на 2021 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника финансового управления Администрации Белокалитвинского района           Демиденко В.И.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий  делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 14.12.2020 № 1947

ПЛАН Объем расходов (тыс. рублей)

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Управление муниципальными финансами района и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами поселений»

на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализа-ции | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет и федераль-ный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвин-ского района | Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | весь период | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Белокалитвин-ского района о налогах и сборах | Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | отмена неэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | весь период | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Белокалитвин-ского района в соответствии с муниципальными программами | Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | формирование и исполнение бюджета Белокалитвинского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Белокалитвинского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Белокалитвинского района составит в 2030 году более 90 процентов | весь период | - | - | - | - |
| 1.4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Разработка бюджетного прогноза Белокалитвинско-го района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | Принятие постановления Администрации Белокалитвинского района об утверждении бюджетного прогноза Белокалитвинского района на период 2021-2026 годов | 26.02.2021 | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева Начальник отдела учета исполнения бюджета С.И. Сусел | - |  | 12 023,2 | - | 12 023,2 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствова-ние нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | своевременная и качественная разработка проектов решений Собрания депутатов Белокалитвинского района, нормативных правовых актов Администрации Белокалитвинского района, подготовка и принятие нормативных правовых актов финансового управления Администрации Белокалитвинского района в части совершенствования бюджетного процесса | весь период | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвин- ского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Начальник отдела учета исполнения бюджета С.И. Сусел | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | весь период | 12 023,2 | - | 12 023,2 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвин-ского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Белокалитвинского района | весь период | - | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Белокалитвинс-кого района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко - Начальник сектора информатизации А.М. Ившин | работы по сопровождению программного обеспечения | весь период | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Представление в Собрание депутатов Белокалитвинско-го района проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинско-го района о бюджете Белокалитвинско-го района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | своевременное внесение проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете Белокалитвинского района | 15.11.2021 | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Белокалитвинско-го района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Белокалитвинско-го района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Белокалитвинского района | весь период | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Белокалитвинско-го района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | весь период | - | - | - | - |
| 3.3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Принятие постановления Администрации Белокалитвинского района о привлечении заемных средств | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Белокалитвинского района | 15.11.2021 | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 4. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | повышение качества управления бюджетным процессом поселениями; соблюдение требований бюджетного законодательства | весь период | - | - | - | - |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 Оценка качества управления бюджетным процессом поселениями | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на уровне поселений на основании формализованных подходов | с 01.01.2021 по 01.03.2021 | - | - | - | - |
| 4.3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Проведение мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | оценка качества управления бюджетным процессом поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | 01.03.2021 | - | - | - | - |
| 5. | Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | - | - | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1 Совершенствование финансовой поддержки поселений, входящих в состав Белокалитвинско-го района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | создание условий для устойчивого исполнения бюджетов поселений в результате обеспечения минимально гарантирован-ного уровня бюджетной обеспеченности поселений | весь период | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2 Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинско-го района | Начальник финансового управления Администра-ции Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | обеспечение текущей сбалансированности бюджетов поселений | весь период | - | - | - | - |
| 5.3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Предоставление в полном объеме финансовой поддержки бюджетам поселений, бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | обеспечение сбалансиров-анности бюджетов поселений; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 6. | Итого по муниципальной программе | финансовое управление Администрации Белокалитвинского района | - | - | 13 523,2 | - | 13 523,2 | - |

Управляющий делами		     				Л.Г. Василенко