РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12. 2020  № 1864

г.  Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

«Развитие образования» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района  от  26.02.2018  №  279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий, Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам  Керенцеву Е.Н.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий  делами							Л.Г. Василенко

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Белокалитвинского района

от 07.12.2020 № 1864

# План реализации

# муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А. | - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2021 | 1 468 463,9 | 59 628,1 | 932 763,1 | 434 299,1 | 41 773,6 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  | 423 908,4 | 0,0 | 242 721,7 | 154 153,0 | 27 033,7 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1.Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных образовательных организациях |  |  |  | 427 467,8 | 0,0 | 242 721,7 | 151 712,4 | 27 033,7 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2.Финансовое обеспечение дошкольных образовательных организаций в части субсидий на иные цели, в том числе: |  | - повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического |  | 1 999,4 | 0,0 | 0,0 | 1 999,4 | 0,0 |
|  | - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | обеспечения, ликвидация аварийности, создание современной инфраструктуры дошкольных образовательных организаций, обеспечение деятельности дошкольных организаций находящихся в простое | 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 199,4 | 0,0 | 0,0 | 1 199,4 | 0,0 |
|  | - на строительство и реконструкцию муниципальных объектов социальной сферы, за |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | исключением газификации |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на приобретение основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на проведение текущего ремонта зданий |  |  |  | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.4. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дошкольных образовательных организаций |  | - создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов. |  | 441,2 | 0,0 | 0,0 | 441,2 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А. | - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - предоставление детям-инвалидам возможности |  | 907 685,1 | 59 628,1 | 687 177,7 | 159 829,3 | 1 050,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных организациях |  |  |  | 690 430,3 | 0,0 | 580 381,1 | 108 999,2 | 1 050,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части субсидий на иные цели, в том числе: |  |  |  | 48 670,1 | 0,0 | 11 054,6 | 37 615,5 | 0,0 |
|  | - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в том числе кружковая работа) |  |  |  | 47 694,3 | 0,0 | 11 054,6 | 36 639,7 | 0,0 |
|  | - на приобретение основных средств |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на проведение текущего ремонта зданий |  | освоения образовательных программ в форме дистанционного образования. - проведение текущих ремонтов зданий, приобретение основных средств и другие расходы для обеспечения качественного образовательного процесса | 2021 |  |  |  |  |  |
|  | - на проведение текущего ремонта зданий |  |  |  | 975,8 | 0,0 | 0,0 | 975,8 | 0,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» |  | - массовое обучение плаванию младших школьников и выявление перспективных детей для серьезных занятий спортом |  | 612,6 | 0,0 | 580,7 | 31,9 | 0,0 |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.5. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию образовательных организаций |  | - подготовка проектной документации для проведения на капитальных ремонтов и реконструкций образовательных организаций |  | 1 319,7 | 0,0 | 0,0 | 1 319,7 | 0,0 |
| 3.5. | Основное мероприятие 2.6.Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе: |  | - увеличение энергосбережения в связи с заменой существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях Белокалитвинского района |  | 644,9 | 0,0 | 0,0 | 644,9 | 0,0 |
|  | - выполнение работ |  |  |  | 644,9 | 0,0 | 0,0 | 644,9 | 0,0 |
|  | - строительный контроль |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Основное мероприятие 2.7. Противопожарные мероприятия (капитальный ремонт пожарных |  | - обеспечение безопасных и комфортных условий осуществления образователь- |  | 282,0 | 0,0 | 0,0 | 282,0 | 0,0 |
|  | резервуаров) в общеобразовательных организаций. |  | ной деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях детей путем проведения мероприятий по пожарной безопасности | 2021 |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Основное мероприятие 2.8. Капитальный ремонт образовательных организаций |  | - сокращение количества зданий и сооружений общеобразовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте |  | 88 076,7 | 0,0 | 79 200,1 | 8 876,6 | 0,0 |
| 3.8. | Основное мероприятие 2.10. Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей |  | - обеспечение безопасных и комфортных условий для обучающихся муниципальных образовательных организаций в результате приобретения транспортных средств |  | 4 738,6 | 0,0 | 4 049,1 | 689,5 | 0,0 |
| 3.9. | Основное мероприятие 2.13. Мероприятия по созданию новых мест в общеобразователь- ных организациях: |  | - обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях за счет создания новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства школ с использованием типовых и экономически эффективных проектов и модернизации существующей инфраструктуры школ (капитальный ремонт, реконструкция, пристройка к зданиям школ). |  | 239,7 | 0,0 | 0,0 | 239,7 | 0,0 |
|  | Мкр. Заречный |  |  |  | 239,7 | 0,0 | 0,0 | 239,7 | 0,0 |
|  | Мкр. Нижний поселок МБОУ СОШ № 5 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10. | Основное мероприятие 2.14. Реализация регионального проекта «Современная школа». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | - создание на базе общеобразовательных организаций Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в рамках регионального проекта "Современная школа (Ростовская область)" | 2021 | 4 507,8 | 4 417,6 | 90,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11. | Основное мероприятие 2.15. Расходы на обновление материально – технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |  | - создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | 11 092,5 | 0,0 | 10 515,6 | 576,9 | 0,0 |
| 3.12. | Основное мероприятие 2.16. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Создание центров цифрового образования детей. |  | - создание центров цифрового образования детей в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  | 4 509,0 | 4 418,8 | 90,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.13. | Основное мероприятие 2.17. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка». Создание в |  | - обеспечение безопасных и комфортных условий для обучающихся муниципальных образовательных |  | 9 354,3 | 8 138,2 | 1 216,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом |  | организаций в результате проведения капитальных ремонтов спортивных залов | 2021 |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Основные мероприятия 2.18. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  | - выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам |  | 42 653,5 | 42 653,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.15. | Основное мероприятие 2.21. Устройство уличных спортивных площадок на территории общеобразовательных организаций |  | - обеспечение безопасных и комфортных условий для обучающихся муниципальных образовательных путем устройства спортивных площадок |  | 553,4 | 0,0 | 0,0 | 553,4 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А. | - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - расширить возможности для участия обучающихся по программам дополнительного образования в |  | 95 497,8 | 0,0 | 0,0 | 93 423,6 | 2 074,2 |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в организациях дополнительного образования |  |  |  | 72 099,3 | 0,0 | 0,0 | 70 025,1 | 2 074,2 |
|  |  |  | олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала. | 2021 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели, в том числе: |  | - улучшение условий пребывания детей в образовательных организациях дополнительного образования, ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения. |  | 1 403,6 | 0,0 | 0,0 | 1 403,6 | 0,0 |
|  | - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | 1 403,6 | 0,0 | 0,0 | 1 403,6 | 0,0 |
|  | - на приобретение основных средств |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на проведение текущего ремонта зданий |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3.3. Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 |  | - улучшить условия для развития педагогического потенциала, реализация Указа Президента от 07.05.2012 № 597 |  | 21 234,0 | 0,0 | 0,0 | 21 234,0 | 0,0 |
| 4.4. | Основное мероприятие 3.4. Расходы на приобретение автобусов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности |  | - обеспечение безопасных и комфортных условий для воспитанников организаций дополнительного образования спортивной направленности в результате приобретения транспортных средств |  | 511,8 | 0,0 | 0,0 | 511,8 | 0,0 |
| 4.5. | Основное мероприятие 3.7. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию образовательных организаций |  | - подготовка проектной документации для проведения на капитальных ремонтов и реконструкций образовательных организаций | 2021 | 249,1 | 0,0 | 0,0 | 249,1 | 0,0 |
| 5. | Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Гетман С.И. | - улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Белокалитвинского района; расширить возможности для обучающихся по дополнительным образовательным программам по оказанию психолого-педа гогической и медико- социальной помощи |  | 4 647,8 | 0,0 | 0,0 | 4 516,1 | 131,7 |
| 5.1. | Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» |  |  |  | 4 647,8 | 0,0 | 0,0 | 4 516,1 | 131,7 |
| 6. | Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности «Информационно-методического цента» | И.о. заведующего муниципального бюджетного учреждения «Информационно –методический центр» Мамонова Е.С. | - улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Белокалитвинского района; - повысить качество предоставляемых государственных услуг в образовательных организациях Белокалитвинского района. |  | 3 392,0 | 0,0 | 0,0 | 3 392,0 | 0,0 |
| 6.1. | Основное мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение деятельности «Информационно-методического цента» |  |  |  | 3 392,0 | 0,0 | 0,0 | 3 392,0 | 0,0 |
| 7. | Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания» учреждений образования» | Директор муниципального автономного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений образования Белокалитвинского района» Волохова Н.В. | - обеспечить эффективный контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов; - обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района; - обеспечить соблюдение и укрепление финансово-хозяйственной дисциплины. | 2021 | 23 210,5 | 0,0 | 0,0 | 11 726,5 | 11 484,0 |
| 7.1. | Основное мероприятие 6.1. Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания» учреждений образования |  |  |  | 23 210,5 | 0,0 | 0,0 | 11 726,5 | 11 484,0 |
| 8. | Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А. | - обеспечить эффективное управление в системе образования; - обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района; - сформировать эффективную систему непрерывного профессионального развития педагогов; - сформировать единую образовательную информационную среду; - эффективно использовать информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности органов исполнительной органов исполнительной власти |  | 10 122,3 | 0,0 | 2 863,7 | 7 258,6 | 0,0 |
| 8.1. | Основное мероприятие 7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие вопросы |  |  |  | 8 931,6 | 0,0 | 2 863,7 | 6 067,9 | 0,0 |
| 8.2. | Основное мероприятие 7.2. Диспансеризация муниципальных служащих |  |  |  | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | 0,0 |
| 8.3. | Основное мероприятие 7.3. Развитие материально-технической базы |  | Белокалитвинского района | 2021 | 1 161,0 | 0,0 | 0,0 | 1 161,0 | 0,0 |

| Управляющий делами | Л.Г. Василенко |
| --- | --- |