РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2025  № 620

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации

Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2201

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 08.07.2024 № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района» и в связи с корректировкой показателей муниципальной программы, Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Внести в приложение 1 к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2201 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по молодежной политике, спорту, культуре и вопросам казачества Мирскую М.В.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации Белокалитвинского района

от 04.04.2025 № 620

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2201 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность»

- Приложение 1 изложить в следующей редакции:

# «Приложение № 1

# к постановлению

# Администрации

# Белокалитвинского района

# от 24.12.2018 № 2201

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Молодежная политика и социальная активность»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Молодежная политика и социальная активность»

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» (далее - муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития в сфере физической культуры и спорта, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности, а также приоритеты в сфере создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития.

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р.

В настоящее время Белокалитвинском районе удается сохранить положительную динамику. За последние 10 лет численность населения, занимающегося физкультурой, увеличилась и эта тенденция сохраняется.

Одним из ресурсов и потенциалов развития Стратегии социально-экономического развития Белокалитвинского района до 2030 года призвана стать молодежь как наиболее мобильный участник гражданско-политических и социально-экономических преобразований и процессов, происходящих в государстве и обществе. Обусловлено это тем, что одной из наиболее распространенных форм активности личности выступает ее общественная активность, важнейшим критерием которой является мотивированность на саморазвитие.

Созданию условий для поддержки общественных инициатив и проектов способствует реализация муниципального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Белокалитвинский район)», направленного на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей и молодёжи, создание условий для развития добровольческой деятельности и повышения общественной активности.

Созданию условий эффективной самореализации молодежи, в том числе развитию инфраструктуры, способствует реализация муниципального проекта «Россия – страна возможностей (Белокалитвинский район)», в рамках которого предусмотрены мероприятия для повышения охвата молодежными проектами и программами, а также информирования молодежи о возможностях, механизмах и путях ее самореализации в Белокалитвинском районе и Ростовской области.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Белокалитвинского района

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетами в области физической культуры и спорта являются:

вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего, детей и молодежи;

повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

расширение аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий;

создание условий для обеспечения успешного выступления спортсменов Белокалитвинского района на региональных и всероссийских   спортивных соревнованиях.

Приоритетами в сфере молодежной политики являются:

совершенствование инфраструктуры молодежной политики;

формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и гражданского воспитания молодежи;

развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи;

создание условий для пропагандистской деятельности с целью развития гражданской ответственности как стержневой духовной составляющей молодежи Белокалитвинского района, вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны, а также реализация просветительских программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде;

формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы Белокалитвинского района, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений;

формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;

создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи;

создание условий для развития и реализации системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи;

участие в формировании единого регионального добровольческого пространства посредством привлечения волонтеров к решению актуальных социальных задач в Белокалитвинском районе;

увеличение доли молодежи, регистрирующейся в автоматизированной информационной системе «Молодежь России»;

противодействие деструктивному поведению молодёжи, её правовое просвещение и информационная защита.

Целями программы являются:

1. создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Белокалитвинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, содействие развитию и обеспечению доступности массового спорта, развитие детско-юношеского спорта (включая школьный спорт) и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году;

2. содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышение роли молодежи в жизни Белокалитвинского района, а также увеличение доли молодежи (до 70 процентов) в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году.

Реализация приоритетов и целей позволит:

обеспечить устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском районе;

привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Белокалитвинского района;

достичь спортсменам Белокалитвинского района высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях;

сформировать устойчивую инфраструктуру молодежной политики Белокалитвинского района;

использовать динамичный этапный подход к осуществлению молодежной политики и осуществлять регулярное обновление как содержания, так и формы запланированных мероприятий;

обеспечить достижение показателей муниципального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Белокалитвинский район)»;

обеспечить достижение показателей муниципального проекта «Россия – страна возможностей (Белокалитвинский район)».

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648  и  с  государственной  программой  Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 19.10.2020 № 100 обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственных программ Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

К основным задачам относятся:

создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом.

создание условий для формирования патриотизма и гражданственности в молодежной среде, для воспитания гармонически развитой и социально ответственной личности, а также профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма и асоциального поведения в молодежной среде;

создание условий для формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формирования традиционных семейных ценностей в молодежной среде;

создание условий для расширения и укрепления добровольчества (волонтерства), поддержки деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций, содействия повышению их потенциала.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии:

с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»;

с Областным законом от 28.11.2006 № 591-ЗС «Об инновационной деятельности в Ростовской области»;

с распоряжением Правительства Ростовской области от 02.11.2016 № 565 «О реализации на территории Ростовской области Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года»;

с региональными проектами «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ростовская область)», «Системные меры по повышению производительности труда».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70% к 20230 году;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (процентов) до 55,43 к 2030 году;

доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики до 70% к 2030 году;

охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде до 5 тыс. человек к 2030 году;

доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью до 15,2 % к 2030 году;

обеспечение выполнения квот представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней до 95% к 2030 году.

- Паспорт муниципальной программы Белокалитвинского района

# «Молодежная политика и социальная активность» изложить в следующей редакции:

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Мирская Марина Викторовна, заместитель главы Администрации Белокалитвинского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района (Черкесова Людмила Феритовна, начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Белокалитвинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, содействие развитию и обеспечению доступности массового спорта, развитие детско-юношеского спорта (включая школьный спорт) и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году; содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышение роли молодежи в жизни Белокалитвинского района, а также увеличение доли молодежи (до 70 процентов) в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году. |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 378398,6 тыс. рублей: этап I: 68262,9 тыс. рублей; этап II: 310135,7 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | национальные цели: сохранение населения, здоровье и благополучие людей и возможности для самореализации и развития талантов; государственные программы Ростовской области: «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648, и с государственная программа Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 19.10.2020 № 100 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Белокалитвинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, содействие развитию и обеспечению доступности массового спорта, развитие детско-юношеского спорта (включая школьный спорт) и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ОМСУ | возрастание | процентов | ведомственный | 56,0 | 2023 | 59,9 | 61,9 | 64,0 | 70,0 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спорта, до 70 процентов к 2030 году |
| 1.2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | ОМСУ | возрастание | процентов | ведомственный | 55,4 | 2023 | 55,41 | 55,42 | 55,42 | 55,43 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спорта, до 70 процентов к 2030 году |
| 2. Цель муниципальной программы «Содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышение роли молодежи в жизни Белокалитвинского района, а также увеличение доли молодежи (до 70 процентов) в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики | ОМСУ | признак возрастания | процентов | ведомственный | 46,0 | 2023 | 54,0 | 58,0 | 62,0 | 70,0 | постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономичес- кого развития Ростовской области на период до 2030 года» | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | -- |
| 2.2 | Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде | ОМСУ | признак возрастания | тыс. человек | ведомственный | 3,3 | 2023 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 5,1 | постановление Правительства Ростовской области от 19.10.2020 № 100 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность» | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | -- |
| 2.3 | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | ОМСУ | признак возрастания | процентов | Статистический | 8,9 | 2023 | 10,7 | 11,7 | 12,7 | 15,2 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | -- |
| 2.4 | Обеспечение выполнения квот представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней до 95% к 2030 году | ОМСУ | признак возрастания | процентов | ведомственный | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | -- |
| 2.5 | Доля молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | ОМСУ | признак возрастания | Человек | ведомственный | - | 2023 | 310 | 350 | 400 | 600 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | -- |
| 2.6 | Доля молодых людей, участвующих в программах и проектах, направленных на патриотическое воспитание | ОМСУ | признак возрастания | Человек | ведомственный | - | 2023 | 8700 | 9000 | 9300 | 10500 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | -- |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### НП - национальный проект;

### ГП - государственная программа Ростовской области;

### ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

### ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п |  | Задача структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Муниципальные проекты, направленные на достижение национальных проектов |  |  |  |  |  |
| - Муниципальный проект «Россия – страна возможностей» (Белокалитвинский район) в рамках национального проекта «Молодежь и дети» Куратор – Мирская Марина Викторовна, заместитель главы Администрации Белокалитвинского района Ответственный за реализацию: служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Проведение реконструкции многофункционального молодежного центра в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики, реализуемой в субъектах Российской Федерации, по итогам проведения Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики Российской Федерации «Регион для молодых» |  | Обеспечено проведение реконструкции многофункционального молодежного центра в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики, реализуемой в субъектах Российской Федерации, по итогам проведения Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики Российской Федерации «Регион для молодых» | Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики |
| - Муниципальный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» по национальному проекту «Молодежь и дети» Куратор – Мирская Марина Викторовна, заместитель главы Администрации Белокалитвинского района Ответственный за реализацию: служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность |  | предоставление гражданам Белокалитвинского района возможности участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ | доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельностью; обеспечение выполнения квот представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики регионального этапа |
| 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района. Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том и лиц с ограниченными возможностями здоровья и создание условий для обеспечения успешного выступления спортсменов Белокалитвинского района на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2.1.2 | Реализация мероприятий по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне |  | Увеличение количества населения Белокалитвинского района, выполнившего нормативы комплекса ГТО на знаки отличия |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района. Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных детских общественных объединений, студенческих отрядов, молодежных сообществ представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней |  | Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы молодежной политики |  | Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики; обеспечение выполнения квот представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней |
| - Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района. Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде |  | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде |  | Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики; обеспечение выполнения квот представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней |
| 2.4 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района. Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Усовершенствованы механизмы неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи, социальной интеграции, развития творческой активности в молодежной сред |  | Увеличение численности молодых людей, получивших государственную поддержку, направленную на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально экономические процессы молодых людей |  | Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики; охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде; обеспечение выполнения квот представителей Ростовской области, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского межрегионального, окружного и регионального уровней |
| 2.5 Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района. Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе |  | Популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности и поощрение отличившихся добровольцев (волонтеров) Белокалитвинского района |  | Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики; доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |

4. Параметры финансового обеспечения

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» (всего), в том числе: | 267498,8 | 21302,0 | 21334,9 | 310135,7 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 267498,8 | 21302,0 | 21334,9 | 310135,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 229905,0 | 1503,4 | 1531,5 | 232939,9 |
|  | федерального бюджета | 67275,6 | 0 | 0 | 67275,6 |
|  | областного бюджета | 161512,4 | 386,4 | 414,5 | 162313,3 |
|  | бюджетов городских и сельских поселений | 1117,0 | 1117,0 | 1117,0 | 3351,0 |
|  | местный бюджет | 37593,8 | 19798,6 | 19803,4 | 77195,8 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Муниципальный проект «Россия – страна возможностей» (Белокалитвинский район) в рамках национального проекта «Молодежь и дети» | 237239,9 | 0 | 0 | 237239,9 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 237239,9 | 0 | 0 | 237239,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 228401,6 | 0 | 0 | 228401,6 |
|  | федерального бюджета | 67275,6 | 0 | 0 | 67275,6 |
|  | областного бюджета | 161126,0 | 0 | 0 | 161126,0 |
|  | местный бюджет всего: | 8838,3 | 0 | 0 | 8838,9 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3, | Муниципальный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» (Белокалитвинский район) в рамках национального проекта «Молодежь и дети» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетов городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Белокалитвинском районе», в том числе: | 23318,6 | 20894,4 | 20894,4 | 65107,4 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 23318,6 | 20894,4 | 20894,4 | 65107,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 1117,0 | 1117,0 | 1117,0 | 3351,0 |
|  | бюджетов городских и сельских поселений | 1117,0 | 1117,0 | 1117,0 | 3351,0 |
|  | местный бюджет | 22201,6 | 19777,4 | 19777,4 | 61756,4 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики», в том числе: | 6425,1 | 215,5 | 248,4 | 6889,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 6425,1 | 215,5 | 248,4 | 6889,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 194,3 | 194,3 | 222,4 | 611,0 |
|  | областного бюджета | 194,3 | 194,3 | 222,4 | 611,0 |
|  | местный бюджет | 6230,8 | 21,2 | 26,0 | 6278,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде», в том числе: | 231,8 | 47,4 | 47,4 | 326,6 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 231,8 | 47,4 | 47,4 | 326,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 142,2 |
|  | областного бюджета | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 142,2 |
|  | местный бюджет | 184,4 | 0 | 0 | 184,4 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив», в том числе: | 203,7 | 71,1 | 71,1 | 345,9 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 203,7 | 71,1 | 71,1 | 345,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 213,3 |
|  | областного бюджета | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 213,3 |
|  | местный бюджет | 132,6 | 0 | 0 | 132,6 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности», в том числе: | 79,7 | 73,6 | 73,6 | 226,9 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 79,7 | 73,6 | 73,6 | 226,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 220,8 |
|  | областного бюджета | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 220,8 |
|  | местный бюджет | 6,1 | 0 | 0 | 6,1 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры

и массового спорта в Белокалитвинском районе»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Белокалитвинском районе» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района (Черкесова Людмила Феритовна, начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» |

- Показатель комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том и лиц с ограниченными возможностями здоровья и создание условий для обеспечения успешного выступления спортсменов Белокалитвинского района на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | возрастающий | МП | процентов | 93,9 | 2023 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 94,4 | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.2 | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | возрастающий | МП | процентов | 35,0 | 2023 | 55,8 | 58,7 | 60,0 | 70,0 | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.3 | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | возрастающий | МП | процентов | 24,7 | 2023 | 28,3 | 31,7 | 31,7 | 41,5 | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.4 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | возрастающий | МП | процентов | 55,2 | 2023 | 61,9 | 64,1 | 66,3 | 73,0 | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | возрастающий | МП | процентов | 27,1 | 2023 | 28,6 | 28,8 | 29,1 | 30.6 | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.6 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | возрастающий | МП | процентов | 38,7 | 2023 | 49,0 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения Белокалитвинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | возрастающий | МП | процентов | 44,5 | 2023 | 51,4 | 51,5 | 51,6 | 51,9 | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателя

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том и лиц с ограниченными возможностями здоровья и создание условий для обеспечения успешного выступления спортсменов Белокалитвинского района на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,9 |
| 1.2 | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,8 |
| 1.3 | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,3 |
| 1.4 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,9 |
| 1.5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,6 |
| 1.6 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,0 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения Белокалитвинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,4 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том и лиц с ограниченными возможностями здоровья и создание условий для обеспечения успешного выступления спортсменов Белокалитвинского района на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | оказание услуг (выполнение работ) | увеличение количества населения Белокалитвинского района, вовлеченного в систематические занятия физической культурой и спортом | человек | 3100 | 2023 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение реализации спортивных программ | количество учреждений | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население вовлечено в выполнение нормативов комплекса ГТО | оказание услуг (выполнение работ) | привлечение не менее 100 человек всех категорий населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | человек | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Белокалитвинском районе» (всего), в том числе: | Х | 23318,6 | 20894,4 | 20894,4 | 65107,4 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 23318,6 | 20894,4 | 20894,4 | 65107,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 1117,0 | 1117,0 | 1117,0 | 3351,0 |
|  | бюджетов городских и местных поселений |  | 1117,0 | 1117,0 | 1117,0 | 3351,0 |
|  | местный бюджет |  | 22201,6 | 19777,4 | 19777,4 | 61756,4 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий», в том числе: | X | 3770,7 | 1117,0 | 1117,0 | 6004,7 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 3770,7 | 1117,0 | 1117,0 | 6004,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 1117,0 | 1117,0 | 1117,0 | 3351,0 |
|  | бюджетов городских и местных поселений | 90211020340129530120 | 1117,0 | 1117,0 | 1117,0 | 3351,0 |
|  |  | X | 2653,7 | 0 | 0 | 2653,7 |
|  | местный бюджет | 90211020340129530240 | 1236,3 | 0 | 0 | 1236,3 |
|  |  | 90211020340129530850 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 |
|  |  | 90211020340129530120 | 1357,4 | 0 | 0 | 1357,4 |
| 3 | Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» | X | 19547,9 | 19 777,4 | 19 777,4 | 59 102,7 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 19547,9 | 19 777,4 | 19 777,4 | 59 102,7 |
|  | местный бюджет | 90711030340100590610 | 19547,9 | 19 777,4 | 19 777,4 | 59 102,7 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том и лиц с ограниченными возможностями здоровья и создание условий для обеспечения успешного выступления спортсменов Белокалитвинского района на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечено проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Обеспечено проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Обеспечено проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.2.«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» | Х | Отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Х | Х |
| 1.6 | Контрольная точка 1.2.1. «Обеспечено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» | 1 июня 2025 г. | Отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Информационная справка отдела образования | нет информационной системы |
| 1.7 | Контрольная точка 1.2.2. «Обеспечено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» | 30 декабря 2025 г. | Отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Информационная справка отдела образования | нет информационной системы |
| 1.8 | Контрольная точка 1.2.3. «Обеспечено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» | 1 июня 2026 г. | Отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Информационная справка отдела образования | нет информационной системы |
| 1.9 | Контрольная точка 1.2.4. «Обеспечено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» | 30 декабря 2026 г. | Отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Информационная справка отдела образования | нет информационной системы |
| 1.10 | Контрольная точка 1.2.5. «Обеспечено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» | 1 июня 2027 г. | Отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Информационная справка отдела образования | нет информационной системы |
| 1.11 | Контрольная точка 1.2.6. «Обеспечено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» | 30 декабря 2027 г. | Отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Информационная справка отдела образования | нет информационной системы |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Вовлечение населения в выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи), отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Х | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1. «Обеспечено проведение приема нормативов испытаний комплекса ГТО, муниципальных фестивалей ГТО и участие команд района в региональных мероприятиях комплекса ГТО» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи), отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи, информационная справка отдела образования | нет информационной системы |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. «Обеспечено проведение приема нормативов испытаний комплекса ГТО, муниципальных фестивалей ГТО и участие команд района в региональных мероприятиях комплекса ГТО» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи), отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи, информационная справка отдела образования | нет информационной системы |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3. «Обеспечено проведение приема нормативов испытаний комплекса ГТО, муниципальных фестивалей ГТО и участие команд района в региональных мероприятиях комплекса ГТО» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи), отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи, информационная справка отдела образования | нет информационной системы |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Реализация

молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района (Черкесова Людмила Феритовна, начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» |

2. Показатель комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных детских общественных объединений, молодежных сообществ, представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального и окружного и уровней» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Функционирование и развитие муниципального многофункционального молодежного центра (ММЦ) центра патриотического воспитания, добровольческого центра. (единиц) | возрастающий | МП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателя комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных детских общественных объединений, студенческих отрядов, молодежных сообществ представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Функционирование и развитие муниципального многофункционального молодежного центра (ММЦ), центра патриотического воспитания, добровольческого центра (единиц) | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных детских общественных объединений, студенческих отрядов, молодежных сообществ представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью | приобретение товаров, оказание услуг, | Материально-техническое оснащение инфраструктуры молодежной политики | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности | выполнение работ, оказание услуг | Реконструкция Многофункционального молодежного центра | единиц | - | 2023 | 1 | - | - | - |
| 1.3. | Создание, функционирование и развитие инфраструктуры с целью развития способностей и талантов молодежи | оказание услуг, (выполнение работ), приобретение товаров | Развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных сообществ. Вовлечение в мероприятия сферы подростков и молодежи, состоящих на профилактических учетах или оказавшихся в сложной жизненной ситуации | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» (всего), в том числе: | Х | 6425,1 | 215,5 | 248,4 | 6889,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 6425,1 | 215,5 | 248,4 | 6889,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 194,3 | 194,3 | 222,4 | 611,0 |
|  | областного бюджета |  | 194,3 | 194,3 | 222,4 | 611,0 |
|  | местный бюджет |  | 21,2 | 21,2 | 26,0 | 68,4 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью» (всего), в том числе: | Х | 215,5 | 215,5 | 248,4 | 679,4 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 215,5 | 215,5 | 248,4 | 679,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 194,3 | 194,3 | 222,4 | 611,0 |
|  | областного бюджета | 902070703402S3120240 | 194,3 | 194,3 | 222,4 | 611,0 |
|  | местный бюджет | 902070703402S3120240 | 21,2 | 21,2 | 26,0 | 68,4 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности» (всего), в том числе: | X | 6130,0 | 0 | 0 | 6130,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 6130,0 | 0 | 0 | 6130,0 |
|  | местный бюджет |  | 6130,0 | 0 | 0 | 6130,0 |
|  |  | 90207070340229910410 | 603,7 | 0 | 0 | 603,7 |
|  |  | 90207070340229910240 | 5526,3 | 0 | 0 | 5526,3 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Создание, функционирование и развитие инфраструктуры с целью развития способностей и талантов молодежи» (всего), в том числе: | X | 79,6 | 0 | 0 | 79,6 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 79,6 | 0 | 0 | 79,6 |
|  | местный бюджет | 90207070340229480240 | 79,6 | 0 | 0 | 79,6 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных детских общественных объединений, студенческих отрядов, молодежных сообществ представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечено материально-техническое оснащение инфраструктуры молодежной политики» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Обеспечено материально-техническое оснащение инфраструктуры молодежной политики» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. «Обеспечено материально-техническое оснащение инфраструктуры молодежной политики» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2. «Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Х | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1. «Обеспечено проведение реконструкции Многофункционального молодежного центра» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3. «Создание, функционирование и развитие инфраструктуры с целью развития способностей и талантов молодежи» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Х | Х |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.3.1. «Обеспечено приобретение мерчей с логотипами для участников мероприятий сферы молодежной политики» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.3.2 | Контрольная точка 1.3.2. «Обеспечено приобретение мерчей с логотипами для участников мероприятий сферы молодежной политики» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.3.3 | Контрольная точка 1.3.3. «Обеспечено приобретение мерчей с логотипами для участников мероприятий сферы молодежной политики» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |

V. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района (Черкесова Людмила Феритовна, начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» |

2. Показатель комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | возрастающий | МП | процентов | 25,1 | 2023 | 29,4 | 30,2 | 31,0 | 33,3 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.2 | Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | возрастающий | МП | процентов | 3300 | 2023 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 5,1 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.3 | Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14-22 года), профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации и общественно опасную деятельность | возрастающий | МП | процентов |  |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателя комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,4 |
| 1.2 | Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 |
| 1.3 | Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14-22 года), профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации и общественно опасную деятельность | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде | оказание услуг, (выполнение работ), приобретение товаров | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | процентов | 42 | 2023 | 50 | 54 | 58 | 70 |
| 1.2 | Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью | оказание услуг, (выполнение работ) | Обеспечение выполнения квот представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней до 95% к 2030 году | процентов | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (всего), в том числе: | Х | 231,8 | 47,4 | 47,4 | 326,6 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 231,8 | 47,4 | 47,4 | 326,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 142,2 |
|  | областного бюджета |  | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 142,2 |
|  | местный бюджет |  | 184,4 | 0 | 0 | 184,4 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» (всего), в том числе: | X 90207070340329030240 | 184,4 | 0 | 0 | 184,4 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 184,4 | 0 | 0 | 184,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 184,4 | 0 | 0 | 184,4 |
| 3 | Мероприятие (результат) «Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью» (всего), в том числе: | Х | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 142,2 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 142,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 142,2 |
|  | областного бюджета | 902070703403S3120240 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 142,2 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечение реализации мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 1.2. «Расходы на софинансирование программ по работе с молодежью» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Х | Х |
| 1.6 | Контрольная точка 1.2.1. «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.7 | Контрольная точка 1.2.2. «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.8 | Контрольная точка 1.2.3. «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |

VI. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района (Черкесова Людмила Феритовна, начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» |

2. Показатель комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи, социальной интеграции, развития творческой активности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | возрастающий | МП | процентов | 16,7 | 2023 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 5,1 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.2 | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления | возрастающий | МП | процентов | 1800 | 2023 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.3 | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей | возрастающий | МП | процентов | 1800 | 2023 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.4 | Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики | возрастающий | МП | процент | 81,5 | 2023 | 82 | 82 | 82 | 82 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателя комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи, социальной интеграции, развития творческой активности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 |
| 1.2 | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 |
| 1.3 | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 |
| 1.4 | Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи, социальной интеграции, развития творческой активности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи | оказание услуг, (выполнение работ), приобретение товаров | Увеличение численности молодых людей, получивших государственную поддержку, направленную на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей | процентов | 42 | 2023 | 50 | 54 | 58 | 70 |
| 1.2 | Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью | оказание услуг, (выполнение работ), | Обеспечение выполнения квот представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней до 95% к 2030 году | процентов | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (всего), в том числе: | Х 902070703404S3120240 90207070340429490240 | 203,7 | 71,1 | 71,1 | 345,9 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 203,7 | 71,1 | 71,1 | 345,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 213,3 |
|  | областного бюджета |  | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 213,3 |
|  | местный бюджет |  | 132,6 | 0 | 0 | 132,6 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи» (всего), в том числе: | X 90207070340429490240 | 132,6 | 0 | 0 | 132,6 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 132,6 | 0 | 0 | 132,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 132,6 | 0 | 0 | 132,6 |
| 3 | Мероприятие (результат) «Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью» (всего), в том числе: | 902070703404S3120240 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 213,3 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 213,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 213,3 |
|  | областного бюджета | 902070703404S3120240 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 213,3 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи, социальной интеграции, развития творческой активности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечена реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Обеспечена реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Обеспечена реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 1.2. «Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Х | Х |
| 1.6 | Контрольная точка 1.2.1. «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.7 | Контрольная точка 1.2.2. «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.8 | Контрольная точка 1.2.3. «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |

VII. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы

поддержки добровольческой деятельности»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района (Черкесова Людмила Феритовна, начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» |

2. Показатель комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | возрастающий | МП | процентов | 6100 | 2023 | 5,9 | 6,5 | 7,1 | 8,7 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.2 | Количество волонтеров/ организаторов, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU» | возрастающий | МП | человек/единиц | 13000 /16 | 2023 | 15000/20 | 16000/22 | 17000/24 | 20000/30 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателя комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6900 |
| 1.2 | Количество волонтеров/ организаторов, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU» | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000/20 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности | оказание услуг, (выполнение работ), приобретение товаров | Предоставление гражданам Белокалитвинского района возможности участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности и поощрение отличившихся добровольцев (волонтеров) Белокалитвинского района | процентов | 8,9 | 2023 | 10,7 | 11,7 | 12,7 | 15,2 |
| 1.2 | Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью | оказание услуг, (выполнение работ), | Обеспечение выполнения квот представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней до 95% к 2030 году | процентов | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (всего), в том числе: | Х 902070703405S3120240 90207070340529690240 | 79,7 | 73,6 | 73,6 | 226,9 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 79,7 | 73,6 | 73,6 | 226,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 220,8 |
|  | областного бюджета |  | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 220,8 |
|  | местный бюджет |  | 6,1 | 0 | 0 | 6,1 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (всего), в том числе: | Х | 6,1 | 0 | 0 | 6,1 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 6,1 | 0 | 0 | 6,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 90207070340529690240 | 6,1 | 0 | 0 | 6,1 |
| 3 | Мероприятие (результат) «Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью» (всего), в том числе: | Х | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 220,8 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 220,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 220,8 |
|  | областного бюджета | 902070703405S3120240 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 220,8 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Реализация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечена реализация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Обеспечена реализация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Обеспечена реализация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 1.2. «Расходы на софинансирование мероприятий программ по работе с молодежью» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Х | Х |
| 1.6 | Контрольная точка 1.2.1. «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.7 | Контрольная точка 1.2.2. «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.8 | Контрольная точка 1.2.3. «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |

ПЕРЕЧЕНЬ инвестиционных проектов

(объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,

находящихся в муниципальной собственности)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительных заключений экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости <1> | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | всего | 237843,6 | 237843,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет <2> | 67275,6 | 67275,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет <2> | 161126,0 | 161126,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 9442,0 | 9442,0 | 0 | 0 |
| Всего по объектам капитального строительства и реконструкции |  | Х | всего | 237843,6 | 237843,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет <2> | 67275,6 | 67275,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет <2> | 161126,0 | 161126,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 9442,0 | 9442,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселения<2> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Муниципальный проект «Россия – страна возможностей» (Белокалитвинский район) в рамках национального проекта «Молодежь и дети» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реконструкция объекта: «Здание многофункционального молодежного центра», по адресу: Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Российская, дом 34-а»<3> | № 61-1-1-3-008738-2025 от 20.02.2025 г. | всего | 237239,9 | 237239,9 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет <2> | 67275,6 | 67275,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет<2> | 161126,0 | 161126,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 8838,3 | 8838,3 | 0 | 0 |
| 1.2 Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | «Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности» | № 61-1-1-3-008738-2025 от 20.02.2025 г. | всего | 603,7 | 603,7 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 603,7 | 603,7 | 0 | 0 |

### <1> В случае отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости указать сроки ее получения и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной документации.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Наименования инвестиционных проектов приведены в соответствии с положительным заключением экспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости строительства.

| Заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по организационной и кадровой работе | Л.Г. Василенко |
| --- | --- |