## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2021  № 721

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района, Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018                    № 2221, и эффективности использования бюджетных средств за 2020 год согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и ГО и ЧС Тимошенко Н.А.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий  делами							Л.Г. Василенко

|  | Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 24.05. 2021 № 721 |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района»

и эффективности использования бюджетных средств за 2020 год

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях реализация государственной политики в отношении казачества в Белокалитвинском районе ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, направленных на:

- создание условий для привлечения членов казачьих обществ Белокалитвинского района к несению государственной и иной службы;

- создание условий для развития муниципальных   образовательных организаций, осуществляющих образовательный процесс с использованием культурно-исторических традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края;

- создание условий для поддержки проведения культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры, обеспечения сохранения и актуализации казачьей культуры в Белокалитвинском районе;

- формирование благоприятных условий для осуществления деятельности СО НКО.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» между Администрацией района и  Войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» заключен договор, согласно которого члены казачьей дружины Белокалитвинского района принимают участие в профилактике терроризма и экстремизма, в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных   ситуаций на территории Белокалитвинского района, в организации и осуществлении мероприятий по защите населения и территории Белокалитвинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в профилактике правонарушений и деятельности по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

В рамках подпрограммы 2 «Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» были проведены мероприятий в онлан – и офлайн формате. Среди них:

- Конкурс казачьих династий «Казачьему роду нет переводу»;

- Конкурс «Хвала тебе казачка;

- Конкурсы «Юная казачка» и «Юный Атаман».

В целях информационного обеспечения деятельности казачьих обществ района был обеспечен ежемесячный выпуск газеты «Майдан» (приложение к газете «Перекресток»).

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» проведены:

- Прием в казачата;

- Конкурс «Лучшая казачья школа» Белокалитвинского района».

В рамках подпрограммы 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе», в целях повышения роли социально ориентированных некоммерческих организаций
Администрацией района был проведен конкурс «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций Белокалитвинского района», целью которого является повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации социально-экономической политики Белокалитвинского района.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 1.

Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказала влияние сложившаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Некоторые мероприятия, предполагающие массовое присутствие людей, были проведены в онлайн-режиме, а проведение некоторых не представилось возможным.

Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 15355,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 431,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 14823,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 100 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 285 «О бюджете Белокалитвинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 15355,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 431,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 14823,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 100 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составляет 15123,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 430,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 14593,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 100 тыс. руб.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 231,6 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 230,6 тыс. рублей.

Неосвоенные средства в размере 0,9 тыс. руб. образовались при реализации Мероприятия 2.1.1.6.1 «Оплата коммунальных платежей» в результате экономии по уплатам за электроэнергию, потребляемую конной базой.

Не освоение средств областного бюджета при реализации Мероприятия 1.1.1. «Оплата труда членов казачьей дружины» в размере 230,6 тыс. руб. обусловлено наличием вакансий в казачьей дружине Белокалитвинского района.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в Таблице 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в Таблице 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,95;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,99 - что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0 - что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 13/13= 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 15123,9 тыс. рублей /15255,4 тыс. рублей = 0,98

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,99*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=0,99, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По итогам 2020 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям.

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

С учетом вносимых изменений в муниципальную программу «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2221, продолжить реализацию мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении казачества в Белокалитвинском районе и использование потенциала СО НКО Белокалитвинского района.

  - Управляющий делами                                                                   Л.Г. Василенко

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма I «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций | Левченко С.М. | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Оплата труда в полном объеме | Оплата труда в полном объеме | - |
| 2 | Мероприятие 1.1.1. Содержание казачьих дружин ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» | Левченко С.М. | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Оплата труда в полном объеме | Оплата труда в полном объеме | - |
| Подпрограмма II «Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий ЮКЮ «Усть-Белокалитвинский казачий юрт»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по возрождению культуры казачества | Тимошенко Н.А. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 Проведение культурно-массовых мероприятий | Тимошенко Н.А. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 2.1.1.1 Военно-полевой лагерь «Казачья застава» | Тимошенко Н.А. | Август | Август | Август | Август | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победитель награжден | - |
| 5 | Мероприятие 2.1.1.2 Конкурс казачьих династий «Казачьему роду нет переводу» | Тимошенко Н.А. | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены | - |
| 6 | Мероприятие 2.1.1.3 Конкурс «Хвала тебе казачка» | Тимошенко Н.А. | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Проведения фестиваля, награждение победителей | Фестиваль проведен, победитель награжден | -- |
| 7 | Мероприятие 2.1.1.4 Военно-полевые сборы | Тимошенко Н.А. | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены | - |
| 8 | Мероприятие 2.1.1.5 Конно-спортивные соревнования | Тимошенко Н.А. | Май, сентябрь | Май, сентябрь | Май, сентябрь | Май, сентябрь | Проведения фестиваля, награждение победителей | Фестиваль проведен, победитель награжден | - |
| 9 | Мероприятие 2.1.1.6 Мероприятия по содержанию конной базы (коммунальные платежи | Тимошенко Н.А. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены | - |
| 10 | Мероприятие 2.1.1.7 Информационное обеспечение деятельности ЮКО «УБКЮ» | Тимошенко Н.А. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь |  |  | - |
| 11 | Мероприятие 2.1.1.7.1 Выпуск газеты «Майдан» | Тимошенко Н.А. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Издание 12-ти выпусков газеты «Майдан» | Издано 12 выпускоа газеты «Майдан». Печатный тираж – 138000 экз. |  |
| 12 | Мероприятие 2.1.1.7.2 Приобретение зеркальной фотокамеры камеры | Тимошенко Н.А. | Январь | Январь | Январь | Январь | Приобретение зеркальной фотокамеры | Фотокамера приобретена, акт приемки подписан | - |
| 13 | Мероприятие 2.1.1.8 Троицкие гуляния | Тимошенко Н.А. | Июнь | Июнь | Июнь | Июнь | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены |  |
| 14 | Мероприятие 2.1.1.9 Районная викторина «Знатоки родного края | Тимошенко Н.А. | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены |  |
| 15 | Мероприятие 2.1.1.10 Конкурс «Юный Атаман» | Тимошенко Н.А. | Февраль | Февраль | Февраль | Февраль | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены |  |
| 16 | Мероприятие 2.1.1.11 Конкурс «Юная казачка» | Тимошенко Н.А. | Март | Март | Март | Март | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены |  |
| 17 | Мероприятие 2.1.2 Конкурсы среди поселений | Тимошенко Н.А. | Июнь, ноябрь | Июнь, ноябрь | Июнь, ноябрь | Июнь, ноябрь | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными учреждениями со статусом «казачье» | Тимошенко Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятие 3.1.1 Семинар казачьих образовательных учреждений | Тимошенко Н.А. | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | повышение качества предоставляемых образовательных услуг в казачьих образовательных учреждения | повышение качества предоставляемых образовательных услуг в казачьих образовательных учреждения |  |
| 20 | Основное Мероприятие 3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего образования | Тимошенко Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 3.2.1 Прием в казачата | Тимошенко Н.А. | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Проведение приема в казачата среди учащихся казачьих школ | Мероприятие проведено: прием в казачата проведен во всех казачьих школах. Принято 405 школьника. |  |
| 22 | Мероприятие 3.2.2 Конкурс «Лучшая казачья школа» Белокалитвинского района | Тимошенко Н.А. | Январь – май | Январь – май | Январь – май | Январь – май | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены |  |
| 23 | Мероприятие 3.2.3 Смотр строя и песни образовательных учреждений со статусом «казачье» | Тимошенко Н.А. | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены |  |
| 24 | Мероприятие 3.2.4 Районная спартакиада допризывной казачьей молодежи образовательных организаций со статусом «казачье» | Тимошенко Н.А. | Февраль | Февраль | Февраль | Февраль | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены |  |
| 25 | Мероприятие 3.2.5 Перевозка детей, обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих статус «казачье» | Тимошенко Н.А. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Перевозка детей, обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих статус «казачье» на спортивные мероприятия, экскурсии | 38 казачат посетили г. Новочеркасск, 45 ребят посетили областной музей краеведения в г. Ростов-на-Дону. |  |
| Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 4.1. Оказание СО НКО Белокалитвинского района финансовой поддержки на конкурсной основе | Тимошенко Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Мероприятие 4.1.1 Проведение конкурса «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций Белокалитвинского района» | Тимошенко Н.А. | Ноябрь - декабрь | Ноябрь - декабрь | Ноябрь - декабрь | Ноябрь - декабрь | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, 3 организации-победителя награждены денежными премиями. |  |

Таблица 2

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» | Всего | 15355,4 | 15355,4 | 15123,9 |
|  |  | Областной бюджет | 14823,7 | 14823,7 | 14593,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 431,7 | 431,7 | 430,8 |
|  |  | Внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | всего | 14823,7 | 14823,7 | 14593,1 |
|  |  | Областной бюджет | 14823,7 | 14823,7 | 14593,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетный источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций | всего | 14823,7 | 14823,7 | 14593,1 |
|  |  | Областной бюджет | 14823,7 | 14823,7 | 14593,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетный источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.1. | Содержание казачьих дружин ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» | всего | 14823,7 | 14823,7 | 14593,1 |
|  |  | Областной бюджет | 14823,7 | 14823,7 | 14593,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетный источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт»» | Всего | 411,7 | 411,7 | 410,8 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 331,7 | 331,7 | 330,8 |
|  |  | Внебюджетные фонды | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по возрождению культуры казачества | Всего | 411,7 | 411,7 | 410,8 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 331,7 | 331,7 | 330,8 |
|  |  | Внебюджетные фонды | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Мероприятие 2.1.1 | Проведение культурно-массовых мероприятий | Всего | 411,7 | 411,7 | 410,8 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 331,7 | 331,7 | 330,8 |
|  |  | Внебюджетные фонды | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Мероприятие 2.1.1.1 | Военно-полевой лагерь «Казачья застава» | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.2 | Конкурс казачьих династий «Казачьему роду нет переводу» | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие 2.1.1.3 | Конкурс «Хвала тебе казачка» | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие 2.1.1.4 | Военно-полевые сборы | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.5 | Конно-спортивные соревнования | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.6 | Мероприятия по содержанию конной базы | Всего | 66,7 | 66,7 | 65,8 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 33,7 | 33,7 | 32,8 |
|  |  | Внебюджетные фонды | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Мероприятие 2.1.1.7 | Информационное обеспечение деятельности ЮКО «УБКЮ» | Всего | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.7.1 | Выпуск газеты «Майдан» | Всего | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.7.2 | Приобретение зеркальной фотокамеры камеры | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.8 | Троицкие гуляния | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.9 | Районная викторина «Знатоки родного края | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.10 | Конкурс «Юный Атаман» | Всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Мероприятие 2.1.1.11 | Конкурс «Юная казачка» | Всего | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Мероприятие 2.1.2 | Конкурсы среди поселений | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.3 | Перевозка участников муниципальных и региональных культурно-массовых мероприятий | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными учреждениями со статусом «казачье» | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 3.1.1 | Семинар казачьих образовательных учреждений | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Основное Мероприятие 3.2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего образования | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Мероприятие 3.2.1 | Прием в казачата | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Мероприятие 3.2.2 | Конкурс «Лучшая казачья школа» Белокалитвинского района | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие 3.2.3 | Смотр-конкурс строя и песни образовательных учреждений со статусом «казачье» | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.4 | Районная спартакиада допризывной казачьей молодежи образовательных организаций со статусом «казачье» | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.5 | Перевозка детей, обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих статус «казачье» | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Оказание СО НКО Белокалитвинского района финансовой поддержки на конкурсной основе | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - | - |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

«Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района»

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Значение показателей |  |  | Основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества | процентов | 66,0 | 66,2 | 66,0 |  |
| 1.2. | Показатель 2. Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Белокалитвинского района | процентов | 4,3 | 4,6 | 4,6 |  |
| 1.3 | Показатель 3. Доля образовательных организаций со статусом «казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Белокалитвинского района | процентов | 44,0 | 36,0 | 44,0 |  |
| 1.4. | Показатель 4. Доля СО НКО получивших финансовую поддержку на конкурсной основе в общем количестве СО НКО | процентов | 4,7 | 5,4 | 5,4 |  |
| - Подпрограмма «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы | человек | 430 | 454 | 430 |  |
| 2.2. | Показатель 1.2. Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрациями муниципальных образований и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 2.1. Количество казачьих фольклорных коллективов | коллективов | 11 | 12 | 12 |  |
| 4. Подпрограмма «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 3.1. Количество образовательных организаций со статусом «казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | учреждений | 40 | 33 | 39 |  |
| 5. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель 4.1. Количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ | мероприятий | 275 | 274 | 274 |  |

Примечание.

Используемое сокращение: СО НКО – социально ориентированные некоммерческие организации