РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2020  № 754

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района  от 09.12.2019 № 2042

Во исполнение постановлений Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,                             от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района  постановляет:

- Внести изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 № 2042 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» на 2020 год», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления  возложить  на заместителя  главы  Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам          Керенцеву Е.Н.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

И.о. управляющего  делами						Г.А. Рубанова

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от _29.05.2020 № 754_

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Доступная среда» на 2020 год

| п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет и федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | х | х | 1945,8 | 1844,6 | 101,2 | 0,0 |
| 11.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, формирование карты доступности объектов и услуг | 2020 | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 2020 | 1945,8 | 1844,6 | 101,2 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие 1.2.1. Выполнение работ по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения здания Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры им. В.П. Чкалова» г. Белая Калитва | Начальник Отдела культуры Администрации Белокалитвинского района Яцкова Т.В. | создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждение | 2020 | 433,8 | 411,2 | 22,6 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие 1.2.2 Выполнение работ по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в административном здании Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района Харченко С.В. | создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждение | 2020 | 1512,0 | 1433,4 | 78,6 | 0,0 |
| 1.5 | Контрольное событие Подпрограммы 1 | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | 2020 | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | х | х | 22,8 | 22,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | обеспечение социальных гарантий инвалидов | 2020 | 22,8 | 22,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обучение инвалидов компьютерной грамотности | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района Харченко С.В. | реализация права инвалидов на доступ к средствам массовых коммуникаций | 2020 | х | х | х | х |
| 2.3. | Контрольное событие Подпрограммы 2 | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | предоставление услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество | 2020 | х | х | х | х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | 1968,6 | 1867,4 | 101,2 | 0,0 |

И. о. управляющего делами                                                             Г.А. Рубанова