## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2016 года             № 172                 г.Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика» на 2016 год

В соответствии постановлениями Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика» на 2016 год  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего  делами Администрации Белокалитвинского района Л.Г. Василенко.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий   делами							Л.Г. Василенко

Приложение к постановлению

Администрации Белокалитвинского района

от ____.02..2016  № ________

План

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика» на 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе» | Котлярова Л.Е., Федорова Г.С. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; совершенствование муниципальной службы; совершенствование профессионального уровня муниципальных служащих Белокалитвинского района | X | 1100,0 | - | 0,0 | 1100,0 | - |
| 1.1 | Мероприятие 1: Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы | Котлярова Л.Е. | Обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе; совершенствование муниципальной службы, путем внедрения инновационных методов управления | 01.01.2016 -31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2: Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, в том числе проведение аттестации муниципальных служащих | Котлярова Л.Е. | Повышение качественного кадрового обеспечения; совершенствование механизмов назначения на должности муниципальной службы высокопрофессиональных специалистов | 01.01.2016 -31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 3: Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы | Котлярова Л.Е. | Обеспечение условий для результативной деятельности муниципальных служащих | 01.08.2016 – 01.12.2016 | 70,0 | - | 0,0 | 70,0 | - |
| 1.4 | Мероприятие 4: Проведение конкурса «Лучшее поселение Белокалитвинского района» | Федорова Г.С. | Повышение эффективности исполнения полномочий органами местного самоуправления Белокалитвинского района | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - |
| 1.5 | Мероприятие 5: Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий Белокалитвинского района» | Котлярова Л.Е. | Повышение престижа муниципальной службы, внедрение новых механизмов стимулирования муниципальных служащих | 01.02.2016 – 20.09.2016 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика» | Котлярова Л.Е., Левченко С.М. | эффективное выполнение полномочий Администрации Белокалитвинского района определенных законодательством и Уставом Белокалитвинского района в полном объеме | X | 59118,1 | 3183,8 | - | 55934,3 | - |
| 2.1 | Мероприятие 1: Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района в печатном органе | Котлярова Л.Е., Евлахова С.В. | Выполнение норм законодательства, повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2016 -31.12.2016 | 690,0 |  | - | 690,0 | - |
| 2.2 | Мероприятие 2: Организация районных праздничных мероприятий, чествование коллективов и работников, внесших вклад в развитие района | Котлярова Л.Е., Евлахова С.В. | Увеличение количества граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Белокалитвинского района | 01.01.2016 -31.12.2016 | 521,1 |  | - | 521,1 | - |
| 2.3 | Мероприятие 3: Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Белокалитвинского района. | Левченко С.М. | Создание условий для повышения эффективности муниципальной службы | 01.01.2016 -31.12.2016 | 57907,0 | 3183,8 | - | 54723,2 | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Белокалитвинского района» | Котлярова Л.Е. | Повышение уровня профессиональной квалификации и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 01.01.2016 -31.12.2016 | 66,5 | - | - | 66,5 | - |
| 3.1 | Мероприятие 1: Дополнительное профессиональное образование | Котлярова Л.Е. | Совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков для успешной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | 01.01.2016 -31.12.2016 | 66,5 | - | - | 66,5 | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Профессиональная адаптация граждан, принятых на муниципальную службу» | Котлярова Л.Е. | Сокращение сроков вхождения в должность вновь принятых граждан на муниципальную службу | 01.01.2016 -31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Мероприятие 1: Контроль за выполнением нормативного правового акта, устанавливающего порядок прохождения адаптации | Котлярова Л.Е. | Прохождение процедуры адаптации всеми вновь принятыми муниципальными служащими | 01.01.2016 -31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Мероприятие 2: Контроль за реализацией планов введения новых сотрудников в должность | Котлярова Л.Е. | Конкретизация индивидуальной программы для каждого вновь принятого сотрудника | 01.01.2016 -31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обучение кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы» | Котлярова Л.Е. | Создание единой системы подготовки кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы | 01.01.2016 -31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Мероприятие 1: Организация переподготовки, повышения квалификации, стажировок лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района | Котлярова Л.Е. | Создание единой эффективной системы обучения кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы | 01.01.2016 -31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Мероприятие 2 Обеспечение применения лицами, состоящими в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района индивидуальных планов профессионального развития | Котлярова Л.Е. | Разработка и утверждение индивидуальных планов обучения лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы | 01.01.2016 -31.12.2016 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 60284,6 | 3183,8 | - | 57100,8 | - |

Согласовано:

Управляющий делами                                                                                                       Л.Г. Василенко