## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2022  № 445

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка

граждан» и оценки эффективности бюджетных средств  за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрации Белокалитвинского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий  делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 14.03.2022 № 445

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Социальная поддержка  граждан» и оценки эффективности бюджетных средств  за 2021 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.

В целях создания благоприятных условий для функционирования института семьи, увеличением количества и повышением качества предоставляемых населению социальных услуг, что в конечном счете создает условия для роста благосостояния и улучшение качества жизни получателей мер социальной поддержки в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка  граждан» утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018                       № 2058 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

повышение благосостояния отдельных категорий граждан Белокалитвинского района, сокращение бедности путем увеличения уровня их доходов, предоставление в соответствии с принципом доступности мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, включая ежегодную индексацию региональных социальных выплат с учетом темпов инфляции.

повышение доступности и качества социальных услуг в соответствии с государственными  стандартами в учреждениях  социального обслуживания.

каждому ребенку и подростку предоставлены необходимые условия полноценного отдыха и оздоровления в системе организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

В 2021 году общий объем средств, направленных на реализацию целей и задач Программы составил 1 422 387,0 тыс. рублей (99,79 % от плановых назначений).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в части выполнения обязательств государства по социальной поддержке граждан;

В рамках подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» в части повышения качества социальных услуг, введения новых форм социального обслуживания населения;

В рамках подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» в части создания благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

В рамках подпрограммы 4 «Старшее поколение» в части обеспечения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов.

В 2021 году достижению целей способствовала реализация следующих мероприятий Программы.

Мероприятие 1.1. Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.

Во исполнение решения Собрания депутатов Белокалитвинского района  от 27.08.2009 № 405 - 78 гражданам, ранее занимавшим должности муниципальной службы, выплачена государственная  пенсия за выслугу лет в сумме 7984,4 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области. Обеспечено своевременное и полное исполнение социальных гарантий 1153 ветеранам труда Ростовской области и 363 членам семей ветеранов труда Ростовской области, правом бесплатного проезда городским и внутрирайонным транспортом воспользовались 1408 ветеранов труда Ростовской области. Общий объем бюджетных средств на обеспечение социальных гарантий ветеранам труда Ростовской области составил 23396,9 тыс. рублей.

Мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда.

Меры социальной поддержки получили 3572 ветерана труда (в том числе право бесплатного проезда городским и внутрирайонным транспортом – 4043 человек) и 1043 членов семей ветеранов труда на общую сумму 67855,2 тыс. рублей.

Мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов. Воспользовались правом бесплатного проезда 109 тружеников тыла, предоставлено бесплатное зубопротезирование 4 труженикам тыла, льготные медикаменты получили 5 тружеников тыла. Общий объем бюджетных средств на обеспечение социальных гарантий тружеников тыла составил 564,8 тыс. рублей.

Мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий 70 гражданам и 24 членам семьи граждан, пострадавших от политических репрессий. Правом бесплатного проезда городским и внутрирайонным транспортом воспользовались 55 граждан, выплачены компенсации за проезд 1 раз в год 8 гражданам, пострадавшим от политических репрессий. Общий объем расходов составил 1294,0 тыс. рублей.

Мероприятие 1.6. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки 3909 специалистам, работающим и проживающим в сельской местности. Общий объем средств на реализацию вышеуказанных мер социальной поддержки в 2021 году составил 187426,5 тыс. рублей.

Мероприятие 1.7. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. В 2021 году было назначено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  5067 семьям. В Белокалитвинском районе средний размер субсидии на одну семью составил– 1887,4 руб. Общая сумма расходов за 2021 год  - 78478,8 тыс. рублей.

Мероприятие 1.8. Предоставление материальной и иной помощи для погребения. Произведена выплата пособий на погребение 129 гражданам на общую сумму 873,2 тыс. рублей. Возмещены расходы специализированной службе ООО «Ритуал» за погребение 8 умерших граждан на сумму 49 тыс. рублей.

Мероприятие 1.9. Организация исполнительно-распорядительных функций, по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан согласно пункта 2 статьи 8 ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год» № 256-ЗС от 16.12.2019г. - произведено в полном объеме материально-техническое обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района за счет средств субвенций областного бюджета на сумму 31733,1 тыс. рублей.

Мероприятие 1.10. Обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района. За счет средств местного бюджета в 2021 году было обеспечено финансирование расходов на содержание помещений, занимаемых УСЗН Белокалитвинского района, в части оплаты коммунальных расходов, расходов по обучению на тематических курсах муниципальных служащих, расходов на диспансеризацию муниципальных служащих, налога на имущество. Общая сумма расходов на данное мероприятие составила 1461,0 тыс. рублей.

Мероприятие 1.12. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»). В отчетном периоде было назначено и выплачено компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг 6885 федеральным льготникам на общую сумму   69739,3 тыс. рублей.

Мероприятие 1.13. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» от 20.07.2012 года  № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» в 2020 году были предоставлены меры социальной поддержки в виде ежегодных денежных  выплат  374 почетным донорам на сумму 5705,0 тыс. рублей (в 2020 году 370 чел. на сумму 5457,2 тыс. рублей).

Мероприятие 1.14. Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и семьям, потерявшим кормильца из числа инвалидов и участников ликвидации аварии на ЧАЭС, в части предоставления компенсации в размере 3522,6 тыс. рублей.

В части реализации мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» в 2021 году руководством муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального   обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» была проделана следующая работа.

Согласно штатному расписанию в МБУ ЦСО Белокалитвинского района 630,25 штатных единиц, из них за счет областного бюджета 619,75 штатных единиц, 9,5 штатных единиц за счет средств от приносящей доход деятельности и 1,0 штатная единица за счет средств субсидий на иные цели, работа которых  направлена на обслуживание граждан пожилого возраста  и инвалидов. Укомплектованность специалистами составляет 100%.

В 2021 году 36 сотрудников прошли профессиональное обучение и получили свидетельства по рабочим профессиям, служащих.  2 специалиста учреждения прошли обучение по программам профессиональной переподготовки на соответствие профессиональным стандартам. По данным кадровой службы МБУ ЦСО Белокалитвинского района на конец 2021 года 364 работника имеют высшее или среднее профессиональное образование, что составляет 57,7 % от  общей численности работников.

Исполнителями подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» в отчетном периоде были реализованы следующие мероприятия.

Мероприятие 3.1. Организация   отдыха детей в каникулярное время.

В 2021 году в Белокалитвинском районе работали 23 лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, в которых прошли оздоровление 3469 ребенок, из них 2430 человек из малоимущих, неполных, многодетных семей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Общий объем средств на реализацию данного программного мероприятия составил 8 900,0  тыс. рублей.

Мероприятие 3.2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях. В 2021 году для УСЗН Белокалитвинского района было выделено денежных средств в сумме 18 772,6 тыс. руб. (субвенция) для закупки путевок в оздоровительные лагеря на детей из малообеспеченных семей и выплату компенсации за путевки, приобретенные самостоятельно гражданами или работодателями.

В 2021г. оздоровлено 607 детей на общую сумму 18772,4 тыс. руб. из них:

- 285 детей, из малоимущих семей оздоровлены в загородном оздоровительном лагере  ООО «Орленок» по путевкам, приобретенным УСЗН Белокалитвинского района, на общую сумму 9220,6 тыс. руб.;

- 150 детей, из малоимущих семей оздоровлены в санитарно- оздоровительном лагере  ООО «Красный Десант» расположенном на побережье Азовского моря  по путевкам, приобретенным УСЗН Белокалитвинского района, на общую сумму 6688,0 тыс. руб.;

- 85 детей оздоровлены по путевкам, приобретенным родителями самостоятельно, родителям оздоровленных детей выплачена компенсация на общую сумму 1440,7 тыс. руб.;

-  87 детей оздоровлено по путевкам, приобретенным организацией АО «Алюминий Металлург Рус» для детей своих сотрудников, предприятию предоставлена компенсация в размере 50% стоимости фактически приобретенных путевок на общую сумму 1323,1 тыс. руб.

Мероприятие 3.3. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей получателей ежемесячной денежной выплаты на детей 1-2 года жизни. Ежемесячные денежные выплаты получили 512 человек на общую сумму 8432,2 тыс. рублей.

Мероприятие 3.4. Предоставление мер социальной поддержки на  детей из многодетных семей.  Ежемесячную денежную выплату и льготы получают 646  многодетных семей, общая сумма расходов составила 14285,2 тыс. рублей (в 2020 году 656 семей на сумму 13495,8 тыс. рублей).

Мероприятие 3.5. В соответствии с Областным законом от 22.10.2004 №176-ЗС «О государственном ежемесячном  пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области»  производилась выплата пособий на детей из малоимущих семей. Количество получателей составило 2242 человека, общая сумма расходов – 45134,7 тыс. рублей (в 2020 году  3592 человека, общая сумма расходов 44575,5 тыс. рублей).

Мероприятие 3.6. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 №281 «О предоставлении мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в  возрасте до трех лет из малоимущих семей»  в 2021 году была предоставлена ежемесячная денежная выплата 51 получателям на сумму 251,5 тыс. рублей.

Мероприятие 3.7. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. В соответствии с Областным законом от 22.10.2012 №882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области» в 2021 году осуществлялась ежемесячная денежная выплата 385 получателям на общую сумму 60043,8 тыс. рублей.

Мероприятие 3.8 Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала. Продолжена работа по выдаче сертификатов на региональный материнский капитал. В течение года был выдан 91 сертификат. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 11.07.2014 №499 «О порядке использования гражданами средств регионального материнского капитала» была организована работа по использованию 114 получателей средств регионального материнского капитала (в 2020 году –113 получателя). Общая сумма расходов составила 12027,5 тыс. рублей.

Мероприятие 3.9. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования. В 2021году компенсацию в сумме 8 815,0 тыс. рублей получили  2697 семей (в 2020 году - 2942 семьи).

Мероприятие 3.10. Предоставление мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1,1.1,1.2, 1.3 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области. В 2021 году органами опеки и попечительства Отдела образования Администрации Белокалитвинского района были выявлены и учтены 44 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2020году –28 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

Из 44 переданы:

- на воспитание в приемную семью - 0 детей (в 2020 году - 0 детей)

- под опеку (попечительство) - 35 детей (83,2% от общего количества детей, выявленных в 2021 году) (в 2020 году – 27 детей, 99% от общего количества детей, выявленных в 2020 году);

- устроены в учреждения на полное государственное обеспечение - 7 детей (15,5% от общего количества детей, выявленных в 2021 году), (в 2020 году – 0 детей);

- на удочерение (усыновление) - 1 ребенок (0,4% от общего количества детей, выявленных в 2021 году), в 2020 году – 1 ребенок (0,3% от общего количества детей, выявленных в 2020 году);

- предоставлены меры социальной поддержки 200 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания на общую сумму –31093,0 тыс. руб.

Предоставлены меры социальной поддержки 1 гражданину из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение в муниципальной общеобразовательной организации после достижения ими возраста 18 лет в части ежемесячного денежного содержания на сумму 50,9 тыс. рублей. Предоставлены меры социальной поддержки 100% по бесплатному проезду на городском, пригородном, внутрирайонном транспорте (кроме такси) 172 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных организациях.

В 2021 году проведено бесплатное оздоровление 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ООО ДОЦ «Орленок» Неклиновского района Ростовской области (в 2020 году – 3 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей оздоровились в ДОК «Орленок» Неклиновского района Ростовской области).

Мероприятие 3.11. Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия. Предоставлены меры социальной поддержки 3 гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия, на сумму 30 тыс. рублей.

Мероприятие 3.12. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

В 2021 году выплачено 4 гражданам ежемесячное пособия  на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву  на общую сумму  233,9 тыс. рублей.

Мероприятие 3.13. Выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. Назначены и выплачены единовременные пособия 28 гражданам на сумму 489,3 тыс. рублей.

Мероприятие 3.14. Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 22.01.2014 № 66 «О порядке расходования субвенций, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)" производилась выплата ежемесячного пособия на ребенка 575 получателя на общую сумму 42217,6  тыс. рублей (в 2020 году  678  получателей на общую сумму 36845,1 тыс. рублей).

Мероприятие 3.15 Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. В соответствии с Федеральным законом от 28.02.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей» в 2021 году оказана 473 получателям,  в семьях которых родился первый ребенок, ежемесячная выплата составила 75455,2 тыс. рублей.

Мероприятие 3.16. Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 N 384 (ред. от 18.11.2020) "Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты и типовой формы заявления о ее назначении", производилась выплата ежемесячного пособия на ребенка 1873 получателям  на общую сумму 323807,7 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 «Старшее поколение» возложена на муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального   обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Основным направлением деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района является повышение доступности и качества социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с государственными стандартами.

В целях расширения спектра предоставляемых услуг в МБУ ЦСО Белокалитвинского района внедряются инновационные технологии социального обслуживания. Работает «Институт третьего возраста», который функционирует как клубно-кружковая форма работы по социальной реабилитации пожилых людей, физической деятельности, организации их всестороннего досуга. На факультетах Института реализуются следующие учебные программы: «Компьютерная грамотность», «Школа жизни», «Сторона родная», «Здоровый образ жизни», «Бодрость», «Православная культура», «Социальный туризм», «Оберег», «Школа правовой грамотности», «Финансовая грамотность», «Психология — это просто», «Крупотерапия» и «Пет терапия», а также социальные проекты «Визиты внимания», «Гарденотерапия», «Музыкальная терапия», внедрен метод «Онлайн-формат психологических консультаций и социальная технология «Скандинавская ходьба». Ведут работу клубные формирования «Книга в добрые руки», «Искусница». Деятельность клубов осуществляет Центр «Серебряные волонтеры». Внедрены инновационные технологии «Арт-терапия», «Ретро-терапия».  Проекты реализуются в рамках социального партнерства.

Обучение компьютерной грамотности для пожилых и инвалидов организовано с 2011 года. Пожилые люди, проживающие на территориях сельских поселений района, обучаются навыкам компьютерной грамотности на базе Центра социального обслуживания, социальных комнат, а также в социально-реабилитационных отделениях МБУ ЦСО Белокалитвинского района.

С целью повышения качества социального обслуживания с использованием наиболее приемлемых для клиентов форм и объемов услуг в учреждении используются методы и формы социальной работы, в том числе: социальные комнаты, социальное сопровождение, социальный участковый, социальные  ящики, группы самопомощи, применяется  семейный подряд, бригадный, школа ухода, биографический метод, используется работа волонтеров, мемуаротерапия, арт-терапия, ретро-терапия, такие методы реабилитации как терренкур, пальчиковая и дыхательная гимнастики, музыкальная терапия, гарденотерапия, квиллинг, визиты внимания, основы безопасности жизнедеятельности. Организована работа по повышению уровня финансовой и правовой грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов.

С целью организации доступа к социальным услугам по месту проживания нуждающимся в них гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отдаленных от администраций городских и сельских поселений населенных пунктах со слаборазвитой социально-бытовой и транспортной инфраструктурой, на базе МБУ ЦСО Белокалитвинского района создана мобильная выездная бригада, осуществляющая свою деятельность в тесном взаимодействии с Белокалитвинским городским и районным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», Белокалитвинским районным Советом Всероссийской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Обществом инвалидов, администрациями городских и сельских поселений района.

За период 2017-2021 г.г. услугами мобильной бригады воспользовались – 1136 граждан.

Наряду с уже традиционными формами работы (мобильные бригады, приемные семьи для пожилых людей, доставка лекарственных препаратов на дом) получают все более широкое распространение новые формы работы:

пункт проката технических средств реабилитации для инвалидов с нарушениями функции опорно-двигательной системы и маломобильных граждан:

транспортная услуга по перевозке льготной категории граждан в режиме «Социальное маршрут»;

доставка мобильной бригадой лиц старше 65 лет в медицинские организации;

служба «ответственных социальных участковых», целью которой является обеспечение доступа жителей поселений к социальным услугам, выявление и диагностика социальных проблем граждан, проживающих на территории каждого муниципального образования, обеспечение их необходимой информацией, касающейся социальной защиты в целом и для оказания помощи в решении жизненно важных проблем;

телефонное консультирование по телефону доверия «Выход есть» все обратившиеся получили необходимую консультацию;

Полностью (100 процентов) удовлетворена потребность нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании на дому, также отсутствует очередность граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном обслуживании.

Ликвидации очередности в МБУ ЦСО Белокалитвинского района способствовала реализация следующих форм работы:

приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов, которая представляет собой совместное проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах, и лица, оказывающего социальные услуги, направленная на повышение качества жизни пожилых граждан, максимальное продление нахождения их в привычной социальной среде, укрепление традиций взаимопомощи, профилактику социального одиночества.  С 2010 по 2018 создано 14 приемных семей. В настоящее время в правоотношениях находится 2 семьи;

«Школа по уходу за пожилыми людьми и инвалидами», которая была создана с целью повышения качества ухода за пожилыми людьми в домашних условиях. Данная технология реализуется на базе МБУ ЦСО Белокалитвинского района с 2015 года и позволяет обучить родственников граждан пожилого возраста (особенно тех, которые не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя) необходимым навыкам общего ухода с разъяснением проблемных вопросов оказания помощи близким.

За 2020-21 г.г. в связи со сложившейся ситуацией с распространением нового вируса COVID-19 отработано 7,5 тыс. обращений граждан, поступивших на горячую линию. Социальными работниками оказана помощь в покупке продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарственных препаратов, оплате услуг связи, жилищно-коммунальных услуг, уборке жилых помещений, придомовых и придворовых территорий, проведении весенних садово-огородных мероприятий, выносе мусора, доставке питьевой воды, приготовлении пищи. Волонтерами Общероссийского народного фронта из числа социальных работников, более 282 пожилых граждан были взяты на сопровождение.

Проводился ежедневный телефонный опрос о нуждаемости в помощи ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, лиц, награжденных знаком «Жителю Блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, членов семей погибших(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны. По результатам опроса было организованно незамедлительное предоставление помощи. Выполнено 5,7 тыс. заявок.

Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района. В рамках данного мероприятия частично производились расходы по оплате коммунальных расходов МБУ ЦСО Белокалитвинского района за счет средств бюджета Белокалитвинского района. Общий объем расходов по оплате коммунальных расходов   составил 696,0 тыс. рублей.

Мероприятие 4.2. Осуществление учреждением социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), в целях выполнения муниципального задания. В рамках осуществления деятельности за 2021 год базообразующими подразделениями МБУ ЦСО Белокалитвинского района (социально - реабилитационные отделения, отделения социального обслуживания на дому и специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому) было обслужено 3399 человек, которым было оказано 6 304 978 услуг, в том числе:

- в 4 социально-реабилитированных отделениях обслужено 123 чел., которым оказано 1 752 201 услуга;

- в 16,5 отделениях социального обслуживания на дому обслужено 2721 чел., которым оказано 3 637 396 услуг;

- в 6 специализированных отделениях социально-медицинского обслуживания на дому обслужено 278 чел., которым оказано 915 381 услуга.

Среднее количество услуг, оказанных за одно посещение одному получателю социальных услуг, составило 10,5 услуг.

Общий объем расходов в 2021 году составил 290568,1 тыс. рублей, в том числе на повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в сумме 69 589,6 тыс. рублей.

Мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности в рамках федерального проекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение», на основании постановления Правительства Ростовской области от 31.01.2019 № 34 и постановления Администрации Белокалитвинского района от 25.07.2019 № 1162 «О мероприятиях, направленных на обеспечение доставки лиц  старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации»  было выделено автотранспортное средство и сформирована мобильная бригада. В 2021 году услуга оказана 241 гражданину в сумме 467,5 тыс. руб. Из областного и местного бюджета выделено 470,7 тыс. рублей.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий программы производится в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения и не требует дополнительного муниципального и правового регулирования.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Было запланировано   1 425 411,6  тыс. рублей (федеральный бюджет – 528 828,7 тыс. рублей,  областной бюджет – 830 497,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 12 347,1 тыс. рублей, средства от приносящей доход деятельности – 53 738,7 тыс. рублей). Фактическая сумма освоения за 2021 год составила 1 422 387,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 528 100,1 тыс. рублей, областной бюджет – 828 291,2 тыс. рублей, средства местного бюджета –  12 282,7  тыс. рублей, средства от приносящей доход деятельности – 53 713,0 тыс. рублей. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию основных мероприятий Программы приведены в таблице 1.

В ходе реализации Программы в 2021 году не были освоены в полном объеме целевые бюджетные средства федерального бюджета в сумме 728,6 тыс. рублей, в том числе: 200,6 тыс. руб.(ФЖКУ) - уменьшение фактических расходов в связи расчетом компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по фактическим платежам, а также естественной убылью льготной категории граждан; 0,1 тыс. руб. (Доноры) - выплата носит заявительный характер; 4,3 тыс. руб. (ЧАЭС) - выплата носит заявительный характер; 21,7 тыс. руб. (БЖВС)- выплата носит заявительный характер;  482,2 (выплата на 3-го ребенка)- уведомлением МТ и СР № 4822 от 23.12.2021г. был увеличен объем бюджетных ассигнований за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;  703,6 (пособие на 1-го ребенка) - сумма остатка меньше размера пособия.

- Средства областного бюджета не освоены в объеме 2205,9 тыс. рублей, в том числе: расходы на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области – 77,1 тыс. рублей; обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда – 1001,3 тыс. рублей; предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов 84,6 тыс. рублей; обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 132,1 тыс. рублей; расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности – 34,6 тыс. рублей; предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 2,9 тыс. рублей; расходы по погребению умерших, не являющихся пенсионерами – 0,3 тыс. рублей; организация исполнительно-распорядительных функций – 4,5 тыс. рублей; рублей; организация отдыха и оздоровления детей – 0,2 тыс. рублей; обеспечение мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей – 0,5 тыс. рублей; обеспечение мер социальной поддержки детей из многодетных семей –21,3 тыс. рублей; ежемесячное пособие на ребенка – 0,7 тыс. рублей; предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет из малоимущих семей – 1,0 тыс. рублей; ежемесячная денежная выплата в размере определенном в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующего детей до достижения ребенком возраста трех лет – 82,0 тыс. рублей.; предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала – 308,2 тыс. рублей; выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования – 346,3 тыс. рублей;  предоставление мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1,1.1,1.2,  1.3 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» – 85,0 тыс. рублей; предоставление мер социальной поддержки граждан.

- Основной причиной неполного освоения вышеуказанных средств является то, что все выплаты по предоставлению мер социальной поддержки носят заявительный характер, а также отсутствием возможности корректировки плановых назначений областного и федерального бюджетов по факту начислений мер социальной поддержки в конце финансового года.

- Объем неосвоенных средств местного бюджета составил 64,4 тыс. рублей, в том числе: экономия по расходам на содержание аппарата УСЗН Белокалитвинского района – 63,7 тыс. рублей; обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения - 0,2 тыс. рублей;  выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 0,2 тыс. рублей; 0,1 тыс. рублей – софинансирование расходов на приобретение компьютерной техники.

- Информация об использовании средств на реализацию Программы приведена в таблице 1 к настоящему приложению.

- Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная  поддержка граждан» в 2021 году не производилась.

- Средства бюджетов всех уровней, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Степень освоения бюджетных и внебюджетных средств в 2021 году (99,79 % от плановых назначений). Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы за 2021 год, отсутствуют.

- Раздел  5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год.

Исполнение Программы характеризуется двумя показателями: доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Белокалитвинского района; доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2021 общее количество граждан, получивших различные  меры социальной поддержки составило 31,4 тыс. человек, что составляет 35,6 % от общей численности населения (88,2 тыс. человек). Плановое значение показателя 47,6%.

Плановый показатель доли граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами, из числа обратившихся граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, на 2021 составляет 100,0%, исполнение по состоянию на 01.01.2021 составило  100,0%.

Качество исполнения подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» характеризуется двумя показателями: доля населения,  получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей Белокалитвинского района; доля получателей адресной социальной  помощи в общей численности населения Белокалитвинского района.

Количество граждан – получателей адресной социальной помощи и  государственные социальные гарантии  от общей численности семей имеющих право на их получение в 2021 году составило 2799 человек, в том числе 2693 человек получили адресную помощь за счет средств областного бюджета и 106 человек – за счет средств местного бюджета. Плановое значение доли получателей адресной социальной помощи в общей численности населения Белокалитвинского района на 2021 год составляет 100%, фактическое значение  50,2 % (2799/5576).

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» характеризуется следующим показателем: доля работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, в общей численности работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района. Плановое значение данного показателя 42,0%, фактическое – 57,7 % от общей численности работников.

Исполнение подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» характеризуется наибольшим числом показателей.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году. Численность третьих или последующих детей, родившихся в 2016 году – 197 детей, в 2017 году - 200 детей, в 2018 году - 181 ребенок, 2019 - 157 детей, 2020  году - 201 ребенок, 2021 году – 174  ребёнка. Плановое значение показателя 1,0, фактическое значение – 0,9.

Плановое значение показателя «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности домохозяйств Белокалитвинского района» на 2021 год – 30,5 %. Фактически  различные меры социальной поддержки получили 3212 семей, проживающих в Белокалитвинском районе, что составляет 7,8% от общей численности домохозяйств района (41168). Уменьшение данного показателя в сравнении с предыдущим годом произошло по причине уменьшения количества малообеспеченных семей в связи с изменениями внесенными в законодательство.

Показатель «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Ростовской области» исполнен на 63,61,% (5758/9052) при плановом значении 99,88%.

Плановое значение показателя 2021 года  «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, выявленных в отчетном году» -  98,82 % , фактическое значение 83,2 % . Отклонение произошло по причине сокращения общей численности детей, подлежащих устройству в замещающие семьи.

Подпрограмма 4 «Старшее поколение» характеризуются следующими показателями.

Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Белокалитвинского района. Плановое значение данного показателя на 2021 год составляет 8,5 %, по состоянию на 01.01.2022 –8,5% (в 2020 – 8,5 %).

Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждения социального обслуживания населения к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области в 2021 году составило 100,9 % при плановом значении 100,0 %.

Сведения о достижении целевых значений показателей приведены в таблице 4.

- Раздел 6. Результаты оценки

- эффективности реализации муниципальной программы.

- Эффективность реализации Программы оценивается на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровня использования средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий Программы.

- Оценка степени достижения целей:

Эп = 47,6 / 35,6=1,34 эффективность целевого показателя муниципальной программы принимается за 1(единицу).

Эп = 100/ 100=1,0  эффективность целевого показателя муниципальной программы принимается за 1(единицу).

Эо = 1+1/2=1 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

СРом  = 10 / 10 =1,  степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования;

СРм  = 4 / 4= 1,  степень реализации основных мероприятий за счет средств местного бюджета;

ССуз = 12282,7  / 12347,1= 0,99  степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета;

Эис = 1/0,99 = 1,01; бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 1  эффективность целевого показателя принимается за 1(единицу), уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, т.к. составляет 0,95 и более; все  мероприятия исполнены, в целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования участниками Программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и аудита.

Анализ реализации Программы в 2021 году показал, что Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Источники финансирования |  |  | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  |  |  |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
|  |  |  |  |  | муниципальной программой |  |  | Сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» |  | всего |  |  | 1425411,6 |  |  | 1373091,2 |  | 1422387,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 830497,1 |  |  | 830618,7 |  | 828291,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 528828,7 |  |  | 530125,4 |  | 528100,1 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 12347,1 |  |  | 12347,1 |  | 12282,7 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 53738,7 |  |  | 0,0 |  | 53713,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  | всего |  |  | 482273,3 |  |  | 482273,3 |  | 480666,4 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 393559,2 |  |  | 393559,2 |  | 392221,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 79171,9 |  |  | 79171,9 |  | 78966,9 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 9542,2 |  |  | 9542,2 |  | 9478,2 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1. Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |  | всего |  |  | 7984,6 |  |  | 7984,6 |  | 7984,4 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 7984,6 |  |  | 7984,6 |  | 7984,4 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области |  | всего |  |  | 23474,0 |  |  | 23474,0 |  | 23396,9 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 23474,0 |  |  | 23474,0 |  | 23396,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда |  | всего |  |  | 68856,5 |  |  | 68856,5 |  | 67855,2 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 68856,5 |  |  | 68856,5 |  | 67855,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов |  | всего |  |  | 649,4 |  |  | 649,4 |  | 564,8 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 649,4 |  |  | 649,4 |  | 564,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | всего |  |  | 1426,1 |  |  | 1426,1 |  | 1294,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 1426,1 |  |  | 1426,1 |  | 1294,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.6. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности |  | всего |  |  | 187461,1 |  |  | 187461,1 |  | 187426,5 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 187461,1 |  |  | 187461,1 |  | 187426,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.7. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | всего |  |  | 78481,7 |  |  | 78481,7 |  | 78478,8 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 78481,7 |  |  | 78481,7 |  | 78478,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.8. Предоставление материальной и иной помощи для погребения |  | всего |  |  | 873,5 |  |  | 873,5 |  | 873,2 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 873,5 |  |  | 873,5 |  | 873,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.9. Организация исполнительно- распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области", по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320- ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174 -ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области" |  | всего |  |  | 31737,6 |  |  | 31737,6 |  | 31733,1 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 31737,6 |  |  | 31737,6 |  | 31733,1 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.10. Обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района |  | всего |  |  | 1524,7 |  |  | 1524,7 |  | 1461,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 1524,7 |  |  | 1524,7 |  | 1461,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.11. Приобретение компьютерной техники |  | всего |  |  | 632,2 |  |  | 632,2 |  | 631,7 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 599,3 |  |  | 599,3 |  | 598,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 32,9 |  |  | 32,9 |  | 32,8 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.12. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») |  | всего |  |  | 69939,9 |  |  | 69939,9 |  | 69739,3 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 69939,9 |  |  | 69939,9 |  | 69739,3 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.13. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |  | всего |  |  | 5705,1 |  |  | 5705,1 |  | 5705,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 5705,1 |  |  | 5705,1 |  | 5705,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.14. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |  | всего |  |  | 3526,9 |  |  | 3526,9 |  | 3522,6 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 3526,9 |  |  | 3526,9 |  | 3522,6 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  | всего |  |  | 11,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 11,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1. Обучение работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района на курсах повышения квалификации |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2. Проведение конкурса "Лучший социальный работник МБУ ЦСО Белокалитвинского района" |  | всего |  |  | 11,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 11,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.3. Обеспечение участия победителей конкурса "Лучший социальный работник МБУ ЦСО Белокалитвинского района" |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  | всего |  |  | 651377,8 |  |  | 652796,1 |  | 649989,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 199636,6 |  |  | 199758,2 |  | 198771,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 449656,8 |  |  | 450953,5 |  | 449133,2 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 2084,4 |  |  | 2084,4 |  | 2084,2 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.1. Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе: |  | всего |  |  | 8900,2 |  |  | 8900,2 |  | 8900,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 6915,8 |  |  | 6915,8 |  | 6915,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 1984,4 |  |  | 1984,4 |  | 1984,2 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях |  | всего |  |  | 18772,6 |  |  | 18772,6 |  | 18772,4 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 18672,6 |  |  | 18672,6 |  | 18672,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.3. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей |  | всего |  |  | 8432,7 |  |  | 8432,7 |  | 8432,2 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 8432,7 |  |  | 8432,7 |  | 8432,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.4. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей |  | всего |  |  | 14306,5 |  |  | 14306,5 |  | 14285,2 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 14306,5 |  |  | 14306,5 |  | 14285,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.5. Выплата ежемесячного пособия на ребенка |  | всего |  |  | 45135,4 |  |  | 45135,4 |  | 45134,7 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 45135,4 |  |  | 45135,4 |  | 45134,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.6. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей |  | всего |  |  | 252,5 |  |  | 252,5 |  | 251,5 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 252,5 |  |  | 252,5 |  | 251,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.7. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | всего |  |  | 60608,0 |  |  | 60248,6 |  | 60043,8 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 8374,1 |  |  | 8495,7 |  | 8292,1 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 52233,9 |  |  | 51752,9 |  | 51751,7 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.8. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала |  | всего |  |  | 12335,7 |  |  | 12335,7 |  | 12027,5 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 12335,7 |  |  | 12335,7 |  | 12027,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.9. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования |  | всего |  |  | 9161,3 |  |  | 9161,3 |  | 8815,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 9161,3 |  |  | 9161,3 |  | 8815,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.10. Предоставление мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1,1.1,1.2, 1.3 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» |  | всего |  |  | 31178,0 |  |  | 31178,0 |  | 31093,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 31178,0 |  |  | 31178,0 |  | 31093,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.11. Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия |  | всего |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.12. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  | всего |  |  | 255,6 |  |  | 255,6 |  | 233,9 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 255,6 |  |  | 255,6 |  | 233,9 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.13. Выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |  | всего |  |  | 489,3 |  |  | 489,3 |  | 489,3 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 489,3 |  |  | 489,3 |  | 489,3 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.14. Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком |  | всего |  |  | 41530,5 |  |  | 43308,2 |  | 42217,6 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 41530,5 |  |  | 43308,2 |  | 42217,6 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.15. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | всего |  |  | 76158,8 |  |  | 76158,8 |  | 75455,2 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 76158,8 |  |  | 76158,8 |  | 75455,2 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.16. Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |  | всего |  |  | 323830,7 |  |  | 323830,7 |  | 323807,7 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 44842,0 |  |  | 44842,0 |  | 44822,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 278988,7 |  |  | 278988,7 |  | 278985,5 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 «Старшее поколение» |  | всего |  |  | 291748,8 |  |  | 238021,8 |  | 291731,6 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 237301,3 |  |  | 237301,3 |  | 237298,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0,0 |  | 0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 720,5 |  |  | 720,5 |  | 720,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 53727,0 |  |  | 0,0 |  | 53713,0 |  |
| Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района |  | всего |  |  | 696,0 |  |  | 696,0 |  | 696,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 696,0 |  |  | 696,0 |  | 696,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.2. Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов(в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания |  | всего |  |  | 290582,1 |  |  | 236855,1 |  | 290568,1 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 236855,1 |  |  | 236855,1 |  | 236855,1 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 53727,0 |  |  | 0,0 |  | 53713,0 |  |
| Мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности |  | всего |  |  | 470,7 |  |  | 470,7 |  | 467,5 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 446,2 |  |  | 446,2 |  | 443,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 24,5 |  |  | 24,5 |  | 24,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

| - Таблица 2 Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Белокалитвинского района в 2021 году Муниципальная программа Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание муници-пального учреждения |  |  | Остаток средств на 01.01. 2021* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оста-ток на 01.01. 2022** оказание платных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего оказание платных услуг |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оказание платных услуг |  | доб-рроволь ные ппожер-твования | целе-вые взносы физи-ческих и (или) юридических лиц |  | средстваполученные от приносящей доход деятель-ности |  | иные доходы |  |  |  |  |  |  | оплата туда с начислениями |  |  | капитальные вложения |  |  | материальные запасы | прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ ЦСО Белокалит-винского района |  |  | 0,00 | 53 725 270,36 |  | 52 121 960,45 |  | 0,000 | 0,00 |  | 2651,31 |  | 1600658,60 |  | 53 712 957,16 |  |  |  |  | 40763170,25 |  |  | 890859,40 |  |  | 3333842,56 | 8 725 084,95 |  |  |  | 12313,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджетным учре-ждениям |  |  | 0,00 | 53 725 270,36 |  | 52 121 960,45 |  | 0,000 | 0,00 |  | 2651,31 |  | 1600658,60 |  | 53 712 957,16 |  |  |  |  | 40763170,25 |  |  | 890859,40 |  |  | 3333842,56 | 8 725 084,95 |  |  |  | 12313,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Белокалитвинского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  |  |  |  |  |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  | % |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  | 94,8 |  |  |  |  | 379,3 |  |  |  |  | 5,2 |  |  | 6915,8 |  |  |  |  | 94,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,3 |  |  |  |  |  |  |  | 6915,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Белокалитвинского района | про-центов | 33,88 | 47,6 | 35,60 | Уменьшение общего количества получателей мер социальной поддержки. |
| 2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | про-центов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля семей получивших со- циальную поддержку и государственные социальные гарантии от общей численности семей. | про-центов | 48,15 | 100 | 50,2 | Уменьшение общего количества получателей мер социальной поддержки. |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, в общей численности работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района | про-центов | 57,0 | 42,0 | 57,7 | Увеличение темпов роста количества работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района, получивших профессиональное образование |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | Коэффициент | 1,01 | 1,01 | 1,01 |  |
| 3.2. | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности домохозяйств Белокалитвинского района | про-центов | 10,7 | 30,5 | 7,8 | Уменьшение общего количества малоимущих семей. |
| 3.3. | Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Ростовской области | про-центов | 68,56 | 99,88 | 63,61 | Уменьшение численности оздоровленных детей |
| 3.4. | «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, выявленных в отчетном году | про-центов | 84,4 | 99,82 | 83,2 | Уменьшение численности детей, подлежащих передаче в приемные семьи. |
| Подпрограмма 4 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Белокалитвинского района | про-центов | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Увеличение показателя путем внедрения новых форм социального обслуживания населения |
| 4.2. | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | про-центов | 105,0 | 100,0 | 100,9 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Управляющий делами								      Л.Г. Василенко