РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2011 года             № 744                 г.Белая Калитва

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной целевой программе «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» на 2008-2010 годы и эффективности использования финансовых средств за 2010  год

В соответствии с постановлением Главы Белокалитвинского района от 30.12.2008 № 1203 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной целевой программе «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» на 2008-2010 годы, утвержденной Решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 22.05.2008 № 311, согласно приложению и эффективности использования финансовых средств за 2010 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономике  А.И. Позднякова.

## Глава  района								А.П. Овчаров

Верно:

Управляющий делами							А.С. Салюк

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от____июня 2011  № ____

Отчет

о ходе работ по  муниципальной целевой программе «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» на 2008-2010 годы и эффективности использования финансовых средств за 2010 год»

Муниципальная целевая программа «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» на 2008-2010 годы»,  утвержденная Решением Собрания Депутатов Белокалитвинского района от 22.05.2008 года № 311 принята с целью совершенствования механизмов защиты прав потребителей, ориентирования потребителей на качественные и безопасные товары и услуги, содействие повышению информированности населения Белокалитвинского района в вопросах защиты прав потребителей, формирования навыков рационального потребительского поведения.

Программа содержит 19 мероприятий, которые сформированы по 4 разделам:

- Защита прав и представление законных интересов потребителей – 8 мероприятий.

- Проведение сравнительного исследования товаров, работ, услуг – 3 мероприятия.

- Просвещение потребителей и предпринимателей – 4 мероприятия.

- Информирование потребителей – 4 мероприятия.

В результате реализации данных мероприятий ожидается:

- повышение уровня информированности потребителей о потребительских свойствах товаров и услуг;

- повышение уровня правовой грамотности потребителей и предпринимателей;

- повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей;

- соблюдение действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей.

За 2010 год  плановый объем финансирования Программы составил: 25,0 тыс. рублей из местного бюджета (таблица № 1).

I.   Перечень завершенных в течении года мероприятий Программы

«Организация и проведение отраслевых конкурсов среди предприятий, работающих на потребительском рынке товаров и услуг» - 25,0 тыс. рублей (таблица № 1).

II. Оценка эффективности Программы

В результате реализации Программы за отчетный период:

- темп роста оказанных консультаций потребителям (к предыдущему году) составил 140,6% (ожидаемый 111,6%);

- темп роста обращений, регулируемых в досудебном порядке  (к предыдущему году) составил 125,5% (ожидаемый 107,3);

- темп роста поступивших заявлений от потребителей (письменных) (к предыдущему году) составил 133,3% (ожидаемый 114,8%)  (таблица № 2).

Оценка эффективности долгосрочной целевой программы – по итогам 2010 года в сфере защиты прав потребителей наблюдается рост оказанных консультаций потребителям, обращений, урегулируемых в досудебном порядке, а также рост поступивших письменных заявлений от потребителей.

| Управляющий делами | А.С.Салюк |
| --- | --- |

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной целевой программы «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» на 2008-2010 годы

по состоянию на «01» января 2011 года

(представляется по итогам года, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде-раль-ный бюджет | об-ласт-ной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | феде-раль-ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | - | 25 | - | - | 25 | - | 100% |
| Организация и проведение отраслевых конкурсов среди предприятий, работающих на потребительском рынке товаров и услуг | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | - | 25 | - | - | 25 | - | 100% |

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ
за отчетный 2010 финансовый год и за весь период реализации 2010 года

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010 год | всего | 2010 год |
| Темп роста оказанных консультаций потребителям (к предыдущему году) | % | 111,6 | 111,6 | 140,6 | 140,6 |
| Темп роста обращений, урегулируемых в досудебном порядке (к предыдущему году) | % | 107,3 | 107,3 | 125,5 | 125,5 |
| Темп роста поступивших заявлений от потребителей (письменных) (к предыдущему году) | % | 114,8 | 114,8 | 133,3 | 133,3 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы | По итогам 2010 года в сфере защиты прав потребителей наблюдается рост оказанных консультаций потребителям, обращений, урегулируемых в досудебном порядке, а также рост поступивших письменных заявлений от потребителей. |  |  |  |  |