РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2020  № 482

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» и оценки эффективности

бюджетных средств за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2089 и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.

И.о. главы Администрации

Белокалитвинского района						Д.Ю. Устименко

Верно:

Управляющий   делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 19. 03. 2020 № 482

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Доступная среда» и оценки эффективности бюджетных средств за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации муниципальной  программы Белокалитвинского района  «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2089 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведена работа по включению в государственную программу Ростовской области «Доступная среда» на условиях софинансирования из областного бюджета в 2020 году двух социально - значимых объектов,  имеющих проектно-сметную документацию на адаптацию для инвалидов и маломобильных групп населения в т. ч.: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры им. В. П. Чкалова»  и  отделение дневного пребывания Муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района  «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;

согласовано 20 заданий на строительство или реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, бытового сервиса, потребительского рынка;

совместно с общественной организацией инвалидов проведен опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инфраструктуры  для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

организовано обучение инвалидов компьютерной грамотности.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 1 приоритетного основного мероприятия, 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено в полном объеме.

В течение 2019 года в рамках исполнения основного мероприятия Управлением социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района проведена работа по включению в государственную программу Ростовской области «Доступная среда» на условиях софинансирования из областного бюджета в 2020 году двух социально - значимых объектов,  имеющих проектно-сметную документацию на адаптацию для инвалидов и маломобильных групп населения в т. ч.: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры им. В. П. Чкалова»  и  отделение дневного пребывания Муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района  «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

В соответствии с Порядком согласования задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры в целях создания условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденным постановлением Администрации Белокалитвинского района  29.04.2014 № 740 Управлением социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района было согласовано 20 заданий на строительство или реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, бытового сервиса, потребительского рынка.

Совместно с общественной организацией инвалидов проведен опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инфраструктуры  для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов.

Основное мероприятие 1.2. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно - гигиенических комнат. Отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов)» не выполнено.

Основное приоритетное мероприятие 1.2.1. «Адаптация Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»  г. Белая Калитва» не выполнено.

С целью получения софинансирования за счет средств областного и федерального бюджета на выполнение вышеуказанного мероприятия, было запланировано 62,9 тыс. рублей – средства местного бюджета. Всего на выполнение мероприятия по адаптации необходима сумма – 1 022,0 тыс. рублей. В течение 2019 года средства на софинансирование мероприятия не выделены.

По подпрограмме 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события «Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и  других маломобильных групп населения», результаты которого не достигнуты, по причине невыполнения мероприятия по адаптации социально значимого объекта.

В рамках подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 1 контрольного события.

Основное  мероприятие 2.1. «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» выполнено в полном объеме.

В течение 2019 года Управлением социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района предоставлены меры социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на реализацию которого в отчетном году было запланировано 22,6 тыс. рублей. По результатам выполнения мероприятия 15 обратившимся гражданам с ограниченными возможностями здоровья  выплачено компенсаций на сумму 20,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. «Обучение инвалидов компьютерной грамотности» выполнено в полном объеме.

Для реализации данного мероприятия финансирование не предусмотрено, так как его реализация осуществляется на базе отделения дневного пребывания Муниципального бюджетного учреждения Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», где продолжается работа компьютерного класса, обучаясь в котором, инвалиды имеют возможность бесплатно обрести навыки компьютерной грамотности и пользования сетью Интернет. По результатам выполнения мероприятия компьютерную грамотность освоили 30 граждан с ограниченными возможностями здоровья.

По подпрограмме 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрено выполнение 1 контрольного события «Предоставление в полном объеме услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество, обеспечение беспрепятственного доступа к средствам массовых коммуникаций», результаты которого достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние  следующий фактор:

отсутствие софинансирования из средств областного и федерального бюджета не позволило выполнить запланированные мероприятия, в связи с чем,  показатель «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» не был достигнут.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 85,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 62,9 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 22,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27 декабря 2018 года № 285 «О бюджете Белокалитвинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 85,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 85,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 62,9 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 22,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 20,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

поступления из федерального бюджета – 20,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 65,0 тыс. рублей, из них:

62,9 тыс. рублей – по причине отсутствия софинансирования из средств областного и федерального бюджета, что привело к невыполнению мероприятия;

2,1 тыс. рублей – экономия в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования владельцев транспортных средств. Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан. имеющим право на ее получение.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

## Раздел  5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год.

## Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей,  по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

## Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Белокалитвинском районе» -плановое значение -70%, фактическое значение 70%.

## Показатель 2 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» - плановое значение - 45%, фактическое значение - 41%.

## Показатель 1.1  «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп» - плановое значение - 100%, фактическое значение -100%.

## Показатель 1.2 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций» - плановое значение - 15%, фактическое значение - 15%.

## Показатель  2.1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих, отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов» - плановое значение - 60%, фактическое значение- 60%.

## Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

## Раздел 6. Результаты оценки

## эффективности реализации муниципальной программы.

## Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании степени выполнения показателей основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

### степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

### степень достижения целевого показателя 2 – 0,9;

### степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

### степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

### степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0.

### Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8 (1+0+1+1+1/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 0,8 (4/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

- Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,8 (4/5).

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

20,1 тыс. рублей/ 85,1 тыс. рублей=0,24.

  - Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет: 0,24/0,8= 0,3, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,8 х 0,5 + 0,8 х 0,3 + 0,3 х 0,2 = 0,70, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является низким.

В ходе реализации основного  мероприятие 2.1. «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» экономия средств федерального бюджета составила 2,1 тыс. рублей, в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования владельцев транспортных средств.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

## Период реализации муниципальной программы - 2019-2030 гг.. Так как основная часть мероприятий носит длительный социальный характер, результат реализации Программы позволит к 2030 году сформировать условия для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и совершенствовать механизм предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество.

В связи с кризисными явлениями в экономике возрастает вероятность финансовых рисков в процессе реализации муниципальной программы. В целях недопущения снижения показателей муниципальной программы необходимо обеспечить полное и планомерное финансирование всех мероприятий.

|  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Управляющий делами                                                                    Л.Г. Василенко

| Приложение 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Доступная среда за 2019 год СВЕДЕНИЯ о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год. № п/п; Номер и наименование; Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО); Плановый срок окончания реализации; Фактический срок; Результаты; Причины не реализации/ реализации не в полном объеме. начала реализации; окончания реализации; запланированные; достигнутые. 1; Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»; Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвин-ского района Кушнарева Т.А.; х; х; х; х; х; х. 2; Основное мероприятие 1.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвин-ского района Кушнарева Т.А.; весь период; 09.01. 2019; 31.12. 2019; Выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, формирование карты доступности объектов и услуг; Управлением социальной защиты населения Администрации Белокалитвинс-кого района совместно с соисполнителями программы проводится работа по выявлению объектов нуждающихся в адаптации с целью включения их программу; -. 3; Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно- гигиенических комнат. Отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов.; Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинс-кого района Кушнарева Т.А. Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинс-кого района Кащеева И.А.; весь период; 09.01.2019; -; Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятствен-ного доступа и получения услуг инвалидами и другими мало-мобильными группами населения; На двух объектах социальной инфраструктуры выполнены мероприятия по адаптации за счет непрограммных средств; Работы не были выполнены в связи с отсутствием софинансирова-ния мероприятий по адаптации МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Белая Калитва. 4; Мероприятие 1.2.1. Адаптация МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Белая Калитва, ул. Калинина, д.21; Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинс-кого района Кащеева И.А.; 31.12.2019; 09.01.2019; -; Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения; Мероприятия по созданию условий для обеспечения беспрепятствен-ного доступа не выполнены; Работы не были выполнены в связи с отсутствием софинансирования мероприятий по адаптации МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Белая Калитва. 5; Контрольное событие Подпрограммы 1; Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинс-кого района Кушнарева Т.А.; 31.12.2019; 09.01.2019; -; Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения; количество объектов социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для беспрепятствен-ного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения не увеличилось; Работы не были выполнены в связи с отсутствием софинансирования мероприятий по адаптации МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Белая Калитва. 6; Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»; Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинс-кого района Кушнарева Т.А.; х; х; х; х; х; х. 7; Основное мероприятие 2.1. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинс-кого района Кушнарева Т.А.; весь период; 09.01.2019; 31.12.2019; Выполнение в полном объеме государственных социальных гарантий инвалидам; 15 инвалидам произведена выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО; -. 8; Основное мероприятие 2.2. Обучение инвалидов компьютерной грамотности; Директор Муниципаль-ного бюджетного учреждения «Центр социаль-ного обслужива-ния граждан по-жилого возраста и инвалидов» Белокалитвинс-кого района Харченко С.В.; весь период; 09.01.2019; 31.12.2019; Реализация в полном объеме права инвалидов на доступ к средствам массовых коммуникаций; 30 граждан с ограниченными возможностями здоровья были обучены компьютерной грамотности; -. 9; Контрольное событие Подпрограммы 2; Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинс-кого района Кушнарева Т.А.; 31.12.2019; 09.01.2019; 31.12.2019; Предоставление в полном объеме услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество, обеспечение беспрепятственного доступа к средствам массовых коммуникаций; Социальные гарантии инвалидам с целью их интеграции в общество выполнены в полном объеме; -. Приложение 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Доступная среда за 2019 год |
| --- |
| СВЕДЕНИЯ об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» за 2019 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |  | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» |  | всего | 85,1 | 85,1 | 20,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 22,2 | 22,2 | 20,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 62,9 | 62,9 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  | всего | 62,9 | 62,9 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 62,9 | 62,9 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Белая Калитва, ул. Калинина, д.21 |  | всего | 62,9 | 62,9 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 62,9 | 62,9 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  | всего | 22,2 | 22,2 | 20,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 22,2 | 22,2 | 20,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.1. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |  | всего | 22,2 | 22,2 | 20,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 22,2 | 22,2 | 20,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.2. Обучение инвалидов компьютерной грамотности |  | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Доступная среда за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Белокалитвинском районе | процентов | 60 | 70 | 70 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 30 | 45 | 41 | Значение показателя не достигнуто в связи с невыполнением работ по адаптации МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Белая Калитва |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 4 | Показатель 1.2. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций | процентов | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| Подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процентов | 50 | 60 | 60 | - |

Управляющий делами						 		      Л.Г. Василенко