

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.08.2021 № 1261

г. Белая Калитва

**О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 21.12.2020 № 1970**

В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2021 год, Администрация Белокалитвинского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 21.12.2020 № 1970 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2021 год» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Устименко Д.Ю.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  Администрации  Белокалитвинского района  от 16.08. 2021 № 1261 |

План реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  и номер | Ответственный исполнитель/участник  (должность/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов  (тыс.руб.) | | | |
| всего | областной  и федеральный  бюджет | местный  бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Х | Х | 38,9 | 0,0 | 38,9 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Белокалитвинского района | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Улучшение инвестиционного имиджа и условий ведения бизнеса в Белокалитвинском районе | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.1.  Осуществление работы Совета по инвестициям Белокалитвинского района | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Рассмотрение на заседаниях Совета по инвестициям Белокалитвинского района вопросов по реализации инвестиционных проектов на территории Белокалитвинского района | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.2.  Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Белокалитвинского района | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Мониторинг реализации инвестиционных проектов | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Создание благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района | 31.12.2021 | 38,9 | - | 38,9 | - |
|  | Мероприятие 1.2.1  Разработка Стратегии социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2030 года | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Привлечение дополнительных финансовых ресурсов для инвестиций | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.2.  Издание информационно-справочных материалов | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Создание условий для открытости инвесторам | 31.12.2021 | 38,9 | 0,0 | 38,9 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2.  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Х | Х | 15030,0 | 0,0 | 30,0 | 15000,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.1.  Проведение конференций, семинаров, «круглых столов», по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |  | Проведение не менее 2 мероприятий с участием 120 человек | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Популяризация предпринимательской деятельности | 31.12.2021 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2.1.  Проведение муниципального конкурса «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Участие в конкурсе не менее 15 человек | 31.12.2021 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.2.  Привлечение к участию в профессиональных и рейтинговых конкурсах в сфере предпринимательства | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Участие в конкурсе не менее 15 человек | 01.07..2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения, формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.3.  Размещение материалов в средствах массовой информации | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Размещение не менее 20 материалов в средствах массовой информации с целью формирования позитивного имиджа Белокалитвинского района | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.4.  Микрофинансирование субъектов предпринимательства | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Рост числа субъектов предпринимательства | 31.12.2020 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
|  | Подпрограмма 3  «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Х | Х | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Укрепление региональной системы защиты прав потребителей | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Создание в Белокалитвинском районе условий для эффективной защиты установленных законодательством РФ прав потребителей, размещение в средствах массовой информации (печатных, радио, видео, Интернет) материалов, касающихся вопросов защиты прав потребителей | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 3.1.  Обеспечение предоставления бесплатной консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Предоставление бесплатной консультационной помощи не менее 250 потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.2.  Информационное обеспечение потребителей.  Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Организация оказания консультационных услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте; организация и проведение конференции по вопросам защиты прав потребителей | 31.12.2021 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.2.1  Проведение информационных акций, торжественных мероприятий, в т.ч. приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей. Распространение в местах массового скопления граждан листовок, брошюр, справочных материалов по защите прав потребителей | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Формирование у населения Белокалитвинского района навыков рационального потребительского поведения | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 3.2.2.  Издание информационно-справочных материалов | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | 31.12.2021 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.2.3.  Организация оказания консультационной помощи гражданам, связанной с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону и электронной почте | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Обеспечение эффективной и доступной защиты прав потребителей в Белокалитвинском районе посредством оказания бесплатной консультативной помощи потребителям | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.3  Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства среди учащихся общеобразовательных учреждений и студентов профессиональных образовательных учреждений Белокалитвинского района | 31.12.2021 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.3.1  Проведение ежегодных отрас­левых профессиональных, рейтинговых конкурсов, связанных с вопросами защиты прав потребителей | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Стимулирование механизмов повышения уровня профессионального мастерства | 31.12.2021 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Х | Х | 1382,4 | 1382,4 | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 4.1.  Осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Получение актуальной статистической информации о численности и социально-экономическом составе населения Белокалитвинского района | 31.10.2021 | 1382,4 | 1382,4 | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 4.2.  Информационное обеспечение населения по вопросом проведения Всероссийской переписи | Волкова О.В. - начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Популяризация вопросов проведения Всероссийской переписи | 31.10.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 16481,3 | 1382,4 | 98,9 | 15000,0 |

Управляющий делами Л.Г. Василенко