РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019		                               № 2212                            г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.04.2019 № 668

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 29.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 03.09.2018 № 110 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 29.04.2019 № 668 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» на 2019 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Каюдина О.Э.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 26.12.2019 № 2212

| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» |  |  |  | 722,9 | 0,0 | 488,3 | 234,6 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | 2019 | 234,6 | 0,0 | 0,0 | 234,6 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий ТСЖ на обеспечение мероприятий по ремонту многоквартирных домов | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | 2019 | 488,3 | 0,0 | 488,3 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  | 63 488,0 | 57 992,1 | 5 495,9 | 0,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости |  | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2019 | 480,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1 | Определение стоимости сметных расчетов на проектные и изыскательские работы по строительству водопроводных сетей г. Белая Калитва (3,4,5 квартал) |  |  |  | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2 | Определение стоимости сметных расчетов на проектные и изыскательские работы по строительству канализационных сетей г. Белая Калитва (3,4,5 квартал) |  |  |  | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |  |
| 2.1.3 | Определение стоимости сметных расчетов на проектные и изыскательские работы по строительству водопроводных сетей в х. Нижнепопов |  |  |  | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |  |
| 2.1.4 | Определение стоимости сметных расчетов на проектные и изыскательские работы по строительству канализационных сетей в х. Нижнепопов |  |  |  | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |  |
| 2.1.5 | Определение стоимости сметных расчетов на проектные и изыскательские работы по строительству водопроводных сетей в х. Дороговский |  |  |  | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |  |
| 2.1.6 | Определение стоимости сметных расчетов на проектные и изыскательские работы по строительству канализационных сетей в х. Дороговский |  |  |  | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.4. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области |  | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2019 | 1454,0 | 1 316,0 | 138,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1 | Разработка гидравлической модели схемы водоснабжения муниципального образования "Белокалитвинский район" |  |  |  | 1 400,0 | 1 316,0 | 84,0 | 0,0 |  |
| 2.2.2 | Разработка гидравлической модели схемы водоснабжения муниципального образования "Белокалитвинское городское поселение" Белокалитвинского района |  |  |  | 54,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |  | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2019 | 50 754,7 | 47 580,4 | 3 174,3 | 0,0 |  |
| 2.3.1 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  | 49 071,9 | 46 007,0 | 3 064,9 | 0,0 |  |
| 2.3.2 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  | 1 682,8 | 1 573,4 | 109,4 | 0,0 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.7. Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения |  | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | 2019 | 529,0 | 0,0 | 529,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.8. Приобретение специализированной коммунальной техники |  | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2019 | 9 676,3 | 9 095,7 | 580,6 | 0,0 |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.9. Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |  | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2019 | 594,0 | 0,0 | 594,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 64 210,9 | 57 992,1 | 5 984,2 | 234,6 |  |

Управляющий делами                                                                         Л.Г. Василенко