

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

#  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2017 № 815 г. Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 11.12.2015 № 1902

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.12.2016 № 819 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 11.11.2015 № 71, в связи с необходимостью корректировки мероприятий «дорожной карты»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 11.12.2015 № 1902 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2020 годы» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Е.Н. Керенцеву.

И.о. главы Администрации района Д.Ю. Устименко

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

 от 07.07. 2017 № 815

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

на 2016-2020 годы»

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016 - 2020 годы» (далее – «дорожная карта») призвана обеспечить доступность объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в установленных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

«Дорожная карта» представляет собой систему методов экспертной оценки стратегических направлений социально- экономического развития и является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам, установленным статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 –ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, законами Ростовской области, нормативными правовыми актами Белокалитвинского района, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в установленных сферах деятельности.

Основанием для разработки мероприятий дорожной карты являются:

Конвенция о правах инвалидов;

Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ;

Федеральный закон от 01.12.2014 № 19-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Приказ Ростехрегулирования от 30.03.2015 № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечиваются соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Координирующим органом по вопросу формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Белокалитвинском районе является Координационный комитет по делам инвалидов при Администрации Белокалитвинского района, утвержденный постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.05.2012 № 420 (далее – комитет), в состав которого входят представители органов местного самоуправления и общественных организаций инвалидов.

В числе рассматриваемых на заседаниях комитета вопросов - создание инвалидам равных возможностей, в том числе обеспечение доступности для данной категории населения объектов социальной инфраструктуры. Ежегодно на комиссии рассматривается перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры, подлежащих адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в текущем году.

1. В связи с ратификацией в мае 2012 года Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006 проблема создания в Российской Федерации общества равных возможностей приобрела особую актуальность, поэтому создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности является основной частью государственной социальной политики Российской Федерации, в том числе и Белокалитвинского района.

По состоянию на 01.01.2015 в Белокалитвинском районе проживает более 11,8 тысяч инвалидов, что составляет 12,3 процента от общей численности населения района, в том числе: инвалиды - колясочники – 0,5 тыс. человек, инвалиды с нарушениями зрения- 0,4 тыс. человек, с нарушениями слуха - 0,3 тыс. человек, 305 детей- инвалидов.

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 05.03.2013 №339 «Об организации работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Белокалитвинского района» в Белокалитвинском районе в 2013 году проведена работа по паспортизации.

Социально - значимые объекты, прошедшие паспортизацию и впоследствии подлежащие адаптации (дооборудованию) в первоочередном порядке, определены общественными организациями инвалидов Белокалитвинского района.

В результате обследовано 27 социально-значимых объектов, находящихся в муниципальной собственности. Выявлено:

доступных – 0;

недоступных-16;

частично доступных- 2;

условно доступных- 9.

Результаты обследования позволяют сделать вывод, что большая часть социально значимых объектов является недоступной для инвалидов и других маломобильных групп населения: отсутствуют пандусы, поручни, световые указатели, информационные табло, указатели с речевым сопровождением, тактильные плитки, лифты либо стационарные подъемники на 2-й и другие этажи внутри зданий, нет специализированных санузлов для инвалидов и т.д.

По результатам проведенной паспортизации постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1791 была утверждена Муниципальная программа Белокалитвинского района «Доступная среда», в соответствии с которой объекты прошедшие паспортизацию и классификацию до 2020 года должны быть адаптированы для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Одной из самых больших проблем в районе остается неприспособленность жилищного фонда для нужд инвалидов. В настоящее время при строительстве новых объектов учитываются требования федерального законодательства, и сооружаемые здания сразу же обеспечиваются пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения. Однако большое количество инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников, проживают в домах старого образца, не приспособленных для их жизнедеятельности. Зачастую оборудовать такие дома пандусами или иными средствами сложно, а иногда невозможно, не нарушая при этом установленные строительные нормы и правила (СНиПы).

 Другой проблемой, с которой сталкиваются инвалиды, является отсутствие приспособленного пассажирского транспорта для инвалидов. Регулярные автобусные маршруты обслуживаются транспортом, не адаптированным для инвалидов и маломобильных групп населения, отсутствуют остановки, оборудованные в соответствии с требованиями, медленными темпами ведутся работы по приведению в соответствие с требованиями тротуаров, бордюрных камней.

Также большое значение в решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории Белокалитвинского района является проведение в СМИ, в учреждениях и на предприятиях независимо от форм собственности, эффективной информационно- разъяснительной работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

Поэтому мероприятия дорожной карты, направленные на формирование доступной среды для инвалидов на территории района, необходимо реализовать с учетом комплексного подхода во всех приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. Целями дорожной карты являются:

совершенствование нормативной правовой базы;

поэтапное повышение значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов различных категорий в сферах социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, строительства и архитектуры на территории Белокалитвинского района при непосредственном участии общественных организаций инвалидов;

повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг, с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним);

повышение эффективности деятельности по формированию и обеспечению доступной среды для инвалидов в части разработки обоснованных проектов обустройства объектов инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

осуществление постоянного независимого мониторинга безбарьерной среды в целях создания и сопровождения карты доступности объектов и услуг комплексной инфраструктуры;

обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий дорожной карты:

совершенствование нормативной правовой базы;

мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры;

мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

1. Обоснование целей дорожной карты:

В разделе 1 Муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1791, определены риски и меры управления, направленные на снижение рисков реализации муниципальной программы.

Предусмотренные муниципальной программой меры управления, направленные на снижение рисков ее реализации включают в себя разработку плана мероприятий дорожной карты по обеспечению формирования условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения. Таким образом, мероприятия дорожной карты должны обеспечить минимизацию рисков по реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда». При этом использование современной системы контроля на всех стадиях реализации плана мероприятий, является неотъемлемой составляющей механизма реализации дорожной карты.

При формировании мероприятий дорожной карты отдельное внимание уделялось реализации положений статьи 33 Конвенции о правах инвалидов, в части поддержки структур, включающих один или несколько независимых механизмов, для поощрения, защиты и мониторинга за ее осуществлением. При этом гражданское общество, в частности инвалиды, в качестве экспертов и представляющие их организации, в полном объеме вовлекаются в процесс наблюдения и участия в нем.

Независимый механизм для поощрения, защиты и мониторинга, установленный статьей 33 Конвенции о правах инвалидов на территории Российской Федерации регулируется требованиями статей 2, 18, 21 Федерального закона от 27.02.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а именно процедурой добровольной сертификации.

Особенностью компетентности, независимости и беспристрастности экспертов, установленных статьей 12 Конвенции о правах инвалидов, являются правила системы сертификации и деятельность аккредитованных в соответствии с этими правилами экспертов и аккредитованных органов.

Реализация механизма независимой оценки, основанной на процедуре добровольной сертификации, для обеспечения положений статей 9, 12, 33 Конвенции о правах инвалидов, позволит реализовать в полной мере требования пункта «к» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» в части организации совместно с общественными организациями инвалидов независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги.

5. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты».

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 5 лет - с 2016- по 2020 годы и включает два этапа:

первый этап 2016-2019 годы;

второй этап- 2020 год.

Первый этап оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения; выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативно- правовых, методических и информационных документов и материалов, проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов; реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения; повышение качества социальной реабилитации; развитие информационного пространства и коммуникаций.

Второй этап - проведение мониторинга состояния доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в Белокалитвинском районе и разработка, в случае необходимости, «дорожной карты» на следующий период.

6. Механизмы реализации «дорожной карты».

Ответственным за реализацию «дорожной карты» является Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района (далее - УСЗН Белокалитвинского района), которое осуществляет организацию исполнения мероприятий «дорожной карты», координацию деятельности соисполнителей дорожной карты и контроль хода реализации «дорожной карты», в том числе оценку достижения целевых показателей «дорожной карты».

Соисполнителями «дорожной карты» являются:

Отдел образования Администрации Белокалитвинского района;

Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района;

Отдел записи актов гражданского состояния Администрации Белокалитвинского района;

Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района;

Муниципальное бюджетное учреждение Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Белокалитвинского района»;

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница»;

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Белая Калитва;

Администрации городских и сельских поселений Белокалитвинского района.

Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий «дорожной карты», мониторинг и контроль хода выполнения «дорожной карты», уточнение и корректировку мероприятий «дорожной карты», целевых показателей.

УСЗН Белокалитвинского района, как координатор мероприятий «дорожной карты» несет ответственность за реализацию и конечные результаты, принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об инициировании внесения изменений в состав мероприятий «дорожной карты», сроки их реализации, ежегодно формирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты».

Соисполнители «дорожной карты»:

обеспечивают реализацию «дорожной карты» в установленные сроки;

представляют в УСЗН Белокалитвинского района:

отчет о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», до 15 июля и до 20 декабря отчетного года;

отчет о достигнутых значениях показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» до 01 декабря отчетного года по формам согласно приложениям № 3, № 4 к плану мероприятий «дорожной карте».

УСЗН Белокалитвинского района:

осуществляет мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты»;

ежегодно предоставляет в Министерство труда и социального развития Ростовской области сводный отчет о реализации «дорожной карты» до 10 декабря отчетного года;

размещает на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе реализации «дорожной карты», достижении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты», степени выполнения мероприятий «дорожной карты».

7. К основным рискам реализации «дорожной карты» относятся:

7.1. Финансовые риски. Недостаточность финансирования мероприятий «дорожной карты» из средств федерального, областного и местного бюджетов. Реализация данного риска может привести к срыву исполнения мероприятий «дорожной карты». Для снижения последствий финансовых рисков предполагается своевременное внесение предложений по перераспределению средств, выделенных на реализацию мероприятий, или предложений об увеличении бюджетного финансирования при наличии источников доходов.

7.2. Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов «дорожной карты».

Данный риск является типичным при выполнении долгосрочных и комплексных планов реализации мероприятий. На его минимизацию направлены меры по планированию работ, содержащие перечень мероприятий «дорожной карты» с указанием сроков их выполнения.

Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий «дорожной карты», включают:

стратегическое планирование и прогнозирование (соисполнители «дорожной карты» разрабатывают долгосрочные стратегии обеспечения формирования условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствующих сферах нормативного правового регулирования и обеспечивают контроль их исполнения);

обеспечение актуальности при планировании и реализации мероприятий «дорожной карты»;

определение организационной структуры управления реализацией «дорожной карты» (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления).

7.3. Организационные риски.

Первый организационный риск. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых своевременных решений и четкого взаимодействия между УСЗН Белокалитвинского района – ответственного за реализацию «дорожной карты», соисполнителями «дорожной карты» и другими заинтересованными органами местного самоуправления Белокалитвинского района. Важнейшим элементом реализации «дорожной карты» является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки «дорожной карты».

Вторым организационным риском является недостаточный перечень мероприятий «дорожной карты», направленных на создание условий для решения поставленных задач. Для исключения этого риска необходим своевременный анализ проводимых мероприятий и проведение промежуточной оценки их необходимости.

7.4. Социальный риск. Достижение поставленных целей и задач «дорожной карты» зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной работы среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества.

1. Ожидаемые результаты реализации дорожной карты:

увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

9. Общие требования к реализации мероприятий дорожной карты в установленных сферах деятельности на территории Белокалитвинского района:

* 1. Требованиями устанавливается перечень действий для органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований и организаций, независимо от организационно -правовых форм, предоставляющих услуги в установленных сферах деятельности, по обеспечению для инвалидов условий доступности объектов и услуг, и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним).
	2. Организации независимо от организационно – правовых форм, осуществляющие деятельность в установленных сферах, обеспечивают инвалидам, использующих кресла- коляски, инвалидам по зрению, инвалидам по слуху условия для беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры и предоставляемым в них услугам. При этом обеспечение таких условий должно соответствовать критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности.
	3. В соответствии с СП 59.13330-2012 (свод правил), СП 136.13330.2012, СП 138.13330.2012, СП 139.13330.2012 по степени значимости критерии имеют следующий порядок приоритетов: доступность, безопасность, информативность, комфортность (удобство).

9.3.1. Критерий «Доступность» требует создания условий в проектной документации объекта:

свободного попадания в здание;

беспрепятственного передвижения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;

достижение места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями.

9.3.2. Критерий «Безопасность»требует создания условий проживания в подведомственных учреждениях социального обслуживания, посещения мест обслуживания и труда без риска быть травмированным.

Основными требованиями критерия «Безопасность» являются:

создание зон безопасности при перемещениях посетителей внутри зданий и на проходах к ним и безопасных путей эвакуации;

предупреждение посетителей о потенциальных местах и зонах риска, в том числе плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения.

9.3.3. Критерий «Информативность**»** требует обеспечения возможности своевременного получения и осознания посетителями разносторонней информации и соответствующего реагирования на нее.

Требования критерия «Информативность» включают в себя:

использование средств информирования, соответствующих особенностям различных маломобильных групп населения;

своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий;

точная идентификация своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения;

возможность эффективной ориентации, как в светлое, так и темное время суток;

возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию или сооружению;

возможность получить заблаговременную информацию о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону).

Размещение и характер исполнения элементов информационного обеспечения должны учитывать:

расстояние, с которого сообщение может эффективно воспринято;

углы поля наблюдения, удобные для восприятия зрительной информации;

ясное начертание и контрастность, а при необходимости - рельефность текста или изображения;

соответствие применяемых символов или пластических приемов общепринятому значению.

9.3.4. Критерий «Комфортность**»** архитектурной среды и обслуживания в проектной документации объекта оценивается как с физической, так и с психологической позиций.

Критерий «Комфортность (удобство)» содержит следующие основные требования:

создание условий для минимизации затрат и усилий маломобильных групп населения на реализацию цели посещения и удовлетворения своих нужд;

обеспечение своевременной возможности отдыха, ожидания и дополнительного обслуживания, обеспечение условий для компенсации усилий, затраченных на движение и получение услуги;

сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;

исключение конфликтных ситуаций («конфликт интересов») между равными группами маломобильного населения с учетом специфики приспосабливаемых объектов.

В соответствии со статьями 15, 33 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» нижним пределом комфортности (удобства) следует считать уровень усилий, при которых получение и предоставление необходимой информации не может быть признано инвалидами дискомфортным (неудобным).

Повышение комфортности рекомендуется осуществлять путем сокращения необходимого пути и времени для получения на одном месте нескольких услуг, увеличения числа мест отдыха, применения необходимого и эргономичного оборудования и др.

9.4. В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 24.11.1995 № 181- ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации независимо от организационно- правовых форм и форм собственности привлекают представителей общественных организаций инвалидов, сертифицированных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 «184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее- общественные организации), в части работ по формированию безбарьерной среды для инвалидов для проведения оценки и подготовки документа о соответствии объектов и услуг установленным критериям. Решения, принятые с нарушением этой нормы, могут быть признаны недействительными в судебном порядке.

* 1. В целях определения мер по поэтапному повышению уровня условий доступности для инвалидов объектов и услуг проводится обследование, по результатам которого составляется «Паспорт доступности» для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в установленных сферах деятельности, в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики позволяющей объективировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
	2. Формирование перечня объектов на проведение мероприятий по адаптации объектов осуществляется при условии наличия «Паспорта доступности» и проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы.
	3. В целях реализации требований статей 15, 33 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» положений статей 9,12,33 Конвенции о правах инвалидов, статьи 1065 Гражданского Кодекса участникам дорожной карты необходимо предусматривать в «Паспорте доступности» проведение работ по адаптации (дооборудованию) объектов, соответствующих критериям доступности, безопасности, комфортности, информативности.
	4. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Свода правил «СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», предусмотренных пунктом 41 Перечня национальных стандартов и сводов правил, организациями независимо от организационного - правовых форм, осуществляющими работы и оказывающими услуги в установленных сферах деятельности, при участии общественных организаций осуществляются меры по обеспечению:

проектирования строительства, реконструкции и приемки вновь вводимых в эксплуатацию объектов, прошедших капитальный ремонт с соблюдением условий их доступности;

закупке транспортных средств для обслуживания инвалидов с соблюдением условий их доступности;

необходимых услуг по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме, в случае невозможности приспособить полностью объект к потребностям инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта;

предупреждения причинения вреда здоровью инвалидов, соответствие которых подтверждается общественными организациями;

обучения руководителей и специалистов организаций по программе повышения квалификации «Обеспечение безбарьерной среды для руководителей и специалистов организаций, оказывающих услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» и регулярной оценке их компетенций по формированию безбарьерной среды для инвалидов.

* 1. Приказом Ростехрегулирования от 30.03.2015 № 365 утвержден Перечень первоочередных документов, необходимых для повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности:

СП 59.13330-2012;

СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» (Настоящий свод правил разработан в развитие требований СП 59.13330, который следует применять в блоке с другими отраслевыми документами);

СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»;

СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»;

СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования»;

СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;

СП 141.13330.2012 «Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения»;

СП 142.13330.2012 «Здания центров ресоциализации. Правила проектирования»;

СП 143.13330.2012 «Помещения для досуговой и физкультурно- оздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила проектирования»;

СП 144.13330.2012 «Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования»;

СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования»;

СП 146.13330.2012 «Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования»;

СП 147.13330.2012 «Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции»;

СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального и медицинского облуживания. Правила проектирования»;

СП 149.13330.2012 «Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. Правила проектирования»;

СП 150.13330.2012 «Дома интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования»;

СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».

1. Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Белокалитвинского района к 2020 году приведены в «Таблице повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» Белокалитвинского района» приложение № 1 к плану мероприятий («дорожная карта»).
2. Мероприятия по поэтапному повышению запланированных значений показателей доступности представлены в таблице «План мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Белокалитвинского района» приложение №2 к плану мероприятий («дорожная карта»).

12. Информация о достижении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» Белокалитвинского района представлена в приложении № 3 к плану мероприятий («дорожная карта»).

13. Информация о ходе исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг представлена в приложении № 4 к плану мероприятий («дорожная карта»).

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

ТАБЛИЦА

 повышения значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» Белокалитвинского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результатыповышения значений показателей доступности (по годам) | Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процент | 20,0 | 25,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процент | 4,0 | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 45,0 | 80,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района  |
| 3. | Доля объектов социальной инфраструктуры на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры  | процент | 20,0 | 45,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района |
| 4. | Доля работников организаций, на которых административно - распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению | процент | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района,  |
| 2.1 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, в которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов от общего количества вновь вводимых объектов | процент | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Белокалитвинского района, Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района,Муниципальное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница»,Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района, |
| 2.2 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций  | процент | 7,5 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | Администрация Белокалитвинского района, Керенцева Е.Н. – заместитель главы Администрации района по социальным вопросам Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, Тимошенко Н.А. –начальник отдела |
| 2.3 | Доля дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве дошкольных организаций | процент | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 14,0 | 18,0 | 20,0 | Администрация Белокалитвинского района, Керенцева Е.Н. – заместитель главы Администрации района по социальным вопросам Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, Тимошенко Н.А. –начальник отдела |
| 2.4 | Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве таких организаций | процент | 0 | 0 | 16,0 | 30,0 | 50,0 | 83,0 | 100,0 | Администрация Белокалитвинского района, Керенцева Е.Н. – заместитель главы Администрации района по социальным вопросам Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, Тимошенко Н.А. –начальник отдела |
| 3. | в сфере здравоохранения |
| 3.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений здравоохранения в общем количестве учреждений здравоохранения | процент | 3,5 | 7,0 | 11,0 | 35,0 | 55,0 | 85,0 | 100,0 | Администрация Белокалитвинского района, Керенцева Е.Н. – заместитель главы Администрации района по социальным вопросам Муниципальное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница», Федорченко Г.А.- главный врач |
| 4. | в сфере культуры |
| 4.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов сферы культуры в общем количестве таких объектов  | процент | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 50,0 | 80,0 | 100,0 | Администрация Белокалитвинского района, Керенцева Е.Н. – заместитель главы Администрации района по социальным вопросам Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района, Яцкова Т.В. –начальник отдела |
| 4.2 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов сферы культуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов от общего количества вновь вводимых объектов | процент | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Белокалитвинского района, Керенцева Е.Н. – заместитель главы Администрации района по социальным вопросам Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района, Яцкова Т.В. –начальник отдела |
| 5. | в сфере физической культуры и спорта |
| 5.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов сферы физической культуры и спорта в общем количестве таких объектов | процент | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 45,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | Администрация Белокалитвинского района, Керенцева Е.Н. – заместитель главы Администрации района по социальным вопросам Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, Тимошенко Н.А. –начальник отдела |

Приложение № 2

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

ПЛАН

 мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Белокалитвинского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), инойдокумент, которымпредусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители,соисполнители | Срок реализации (годы) | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1.1. | Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее-МГН) в Белокалитвинском районе  | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, с возможностью учета региональной специфики»; постановление Правительства Ростовской области от 07.02.2013 №56 «Об организации работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»; постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.03.2013 №339 «Об организации работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Белокалитвинского района» | УСЗН Белокалитвинского районаОтдел образования Белокалитвинского района Отдел культуры Администрации Белокалитвинского районаМБУЗ Белокалитвинского района «Центральная районная больница»  | 2016-2020 | сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН  |
| 1.2. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления гражданам муниципальных услуг, в части включения требований обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов | Федеральный закон от 01.12.2014 №419- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского районаОтдел образования Администрации Белокалитвинского районаКомитет по физической культуре и спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского районаМБУЗ Белокалитвинского района «Центральная районная больница»МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского районаМАУ МФЦ Белокалитвинского района | 2016 | Повышение уровня доступности и качества предоставления муниципальных услуг |
| 1.3. | Внесение изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 №1791 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда»» | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 №1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района» | УСЗН Белокалитвинского района | 2016-2020 | Повышение уровня доступности и качества предоставления муниципальных услуг |
| 1.4 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений сферы социальной защиты населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 №1791 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда»» | УСЗН Белокалитвинского района Отдел образования Белокалитвинского района МБУЗ Белокалитвинского района «Центральная районная больница» Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | 2016-2020 | Планируемое к адаптации количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры -27;в 2016 году адаптировано - 5 объектов  |
|  | в сфере социальной защиты населения |  | УСЗН Белокалитвинского района |  | планируемое к адаптации количество объектов сферы социальной защиты -7  |
|  | в сфере образования |  | Отдел образования Белокалитвинского района |  | планируемое к адаптации количество объектов сферы образования- 5 |
|  | в сфере здравоохранения |  | МБУЗ Белокалитвинского района «Центральная районная больница» |  | планируемое к адаптации количество объектов сферы здравоохранения- 4, в 2016 году адаптировано - 2 объекта |
|  | в сфере культуры |  | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района |  | планируемое к адаптации количество объектов сферы культуры- 5;  |
|  | в сфере физической культуры и спорта |  | Отдел образования Белокалитвинского района |  | планируемое к адаптации количество образовательных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности -2 объекта; в 2016 году адаптирован – 1 объект |
|  | в сфере услуг и потребительского рынка  |  | Администрация Белокалитвинского района |  | планируемое к адаптации количество объектов сферы услуг и потребительского рынка -4 |
| 1.5 | Осуществление контроля за включением в задания на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт существующих объектов социальной инфраструктуры требований к доступности для инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и их соответствием указанным требованиям после проведения на них с 01 июля 2016 года капитального ремонта | Ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | УСЗН Белокалитвинского района Отдел образования Белокалитвинского района МБУЗ Белокалитвинского района «Центральная районная больница» Отдел культуры Администрации Белокалитвинского районаОтдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района  | 2016-2020 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| 1.6 | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей- инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием  | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011- 2020 годы»Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»Постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 №1791 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда»» | Отдел образования Белокалитвинского района | 2016-2020 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| 1.7 | Создание в образовательных организациях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов  | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 №1791 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда»» | Отдел образования Белокалитвинского районаУСЗН Белокалитвинского района | 2018-2020 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| 1.8 | Строительство трех дошкольных образовательных организаций  | Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие образования» | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | 2016-2018 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| 1.9 | Создание условий доступности для детей- инвалидов в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении комбинированного вида «Детский сад № 7 «Солнышко»»  | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 №1791 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда»» | Отдел образования Белокалитвинского районаУСЗН Белокалитвинского района | 2017 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| 1.10 | Строительство учреждения культуры «Центр культурного развития» в г. Белая Калитва | Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Развитие культуры и туризма» | Администрация Белокалитвинского районаАдминистрация Белокалитвинского городского поселенияОтдел культуры Администрации Белокалитвинского района | 2016-2017 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| 1.11 | Реконструкция государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №25» | Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» | Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области | 2018-2020 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры  |
| 1.12 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования спортивной направленности  | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011- 2020 годы»Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»Муниципальная программа Белокалитвинского района «Доступная среда» | Отдел образования Белокалитвинского районаУСЗН Белокалитвинского района | 2016-2020 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом |
| 2.1 | Предоставление инвалидам услуг социального обслуживания с использованием наиболее приемлемых для них форм и объемов, использование инновационных методов и форм социальной работы  | План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Белокалитвинского района (2013-2018 годы)» | МБУ ЦСО Белокалитвинского районаУСЗН Белокалитвинского района | 2016-2020 | повышение качества предоставляемых услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения |
| 2.2 | Предоставление услуг по обучению инвалидов навыкам компьютерной грамотности  | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 №1791 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда»» | МБУ ЦСО Белокалитвинского районаУСЗН Белокалитвинского района | 2016-2020 | обеспечение права инвалидов на доступ к средствам массовых коммуникаций |
| 2.3 | Инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг | Статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»Федеральный закон №419 ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | УСЗН Белокалитвинского районаМБУ ЦСО Белокалитвинского районаМБУЗ ЦРБ Белокалитвинского районаОтдел культуры Администрации Белокалитвинского района | 2016-2020 | повышение уровня оказания муниципальных услуг и помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения |
| 2.4 | Обучение работников образовательных организаций на курсах повышения квалификации по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Федеральный закон №419 ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»Решение собрания депутатов Белокалитвинского района «О бюджете Белокалитвинского района» | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 2016-2020 | повышение уровня оказания образовательных услуг детям- инвалидам |

Приложение № 3

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» за \_\_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг  | Единицаизмерения | Значения показателей доступности по годам | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшеству-ющий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг за \_\_\_\_\_\_\_\_ год

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственные  исполнители, соисполнители(должность / ФИО) | Срок реализа-ции(годы) | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реали-зации | окончания реали-зации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1.1. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом |
| 2.1. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |