## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2023  № 505

г.  Белая Калитва

- О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 13.12.2022 № 1699

В соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 10.09.2013   № 1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 13.12.2022 № 1699 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» на 2023 год», изложив его в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль   за   исполнением   настоящего  постановления  возложить  на председателя Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района Севостьянова С.А.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

|  | Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 03.04. 2023 № 505 |
| --- | --- |

План реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»

на 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной и федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Комитет по управлению Администрации Белокалитвинского района (далее - Комитет) | Х | Х | 3481,7 |  |  |  | 3481,7 |  |  |  |
|  | 2 |  | ОМ 1.1. Проведение технической инвентаризации муниципального имущества | Комитет (главный специалист - Иванкова Л.А.) | Эффективное использование муниципального имущества с целью передачи его в оперативное управление, хозяйственное ведение, в аренду | в течение года | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  |  |  |
|  | 3 |  | ОМ 1.2. Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны | Комитет (главный специалист – Мешкова Н.Н.) | Эффективное использование муниципального имущества с целью его эксплуатации | в течение года | 57,4 |  |  |  | 57,4 |  |  |  |
|  | 4 |  | ОМ 1.3. Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами | Комитет (главный специалист – Мешкова Н.Н.) | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под МКД, признанными аварийными | в течение года | 118,7 |  |  |  | 118,7 |  |  |  |
|  | 5 |  | ОМ 1.4. Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей | Комитет (главный специалист – Мешкова Н.Н.) | Обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства | в течение года | 196,7 |  |  |  | 196,7 |  |  |  |
|  | 6 |  | ОМ 1.5. Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот | Комитет (главный специалист – Мешкова Н.Н.) | Вовлечение в оборот свободных земельных участков, увеличение доходов района | в течение года | 91,3 |  |  |  | 91,3 |  |  |  |
|  | 7 |  | ОМ 1.6. Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками | Комитет ( ведущий специалист – Калашникова А.А., главный специалист –Мешкова Н.Н., главный бухгалтер – Хлебнова Е.А.) | Эффективное использование муниципального имущества и земельных участков с целью передачи в аренду и проведения аукционов | в течение года | 328,4 |  |  |  | 328,4 |  |  |  |
|  | 8 |  | ОМ 1.7. Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах | Комитет (ведущий специалист – Калашникова А.А., главный специалист –Мешкова Н.Н.) | Информирование населения, открытость и прозрачность сделок с муниципальным имуществом и земельными участками | в течение года | 83,6 |  |  |  | 83,6 |  |  |  |
|  | 9 |  | ОМ 1.8. Содержание имущества муниципальной казны | Комитет (главный бухгалтер - Хлебнова Е.А.) | Эффективное управление имуществом казны, обеспечение его сохранности | в течение года | 1100,0 |  |  |  | 1100,0 |  |  |  |
|  | 10 |  | ОМ 1.9.Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ | Комитет (главный бухгалтер - Хлебнова Е.А.) | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | в течение года | 1055,6 |  |  |  | 1055,6 |  |  |  |
|  | 11 |  | Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» | Комитет | Х | Х | 13461,0 |  |  |  | 13461,0 |  |  |  |
|  | 12 |  | ОМ 2.1. Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | Комитет (главный бухгалтер -Хлебнова Е.А.), Администрация Белокалитвинского городского поселения, Администрация Шолоховского городского поселения | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Комитета в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | в течение года | 13249,2 |  |  |  | 13249,2 |  |  |  |
|  | 13 |  | ОМ 2.2. Коммунальные услуги | Комитет (главный бухгалтер - Хлебнова Е.А.) | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | в течение года | 149,4 |  |  |  | 149,4 |  |  |  |
|  | 14 |  | ОМ 2.3. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | Комитет (главный бухгалтер - Хлебнова Е.А.) | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | в течение года | 62,4 |  |  |  | 62,4 |  |  |  |
|  | 15 |  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 16942,7 |  |  |  | 16942,7 |  |  |  |
| Заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по организационной и кадровой работе |  |  |  |  |  |  |  |  | Л.Г. Василенко |  |  |  |  |  |