

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

#  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019 № 2222 г. Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2017 № 1904

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района» и распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 03.09.2018 № 110 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского района», в связи с необходимостью корректировки объёмов финансирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2017 № 1904 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

 2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Каюдина О.Э.

## Глава Администрации района О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района  от 27.12.2019 № 2222  |

Изменения, вносимые в приложение № 1 к постановлению

Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2017 № 1904

на территории Белокалитвинского района»

Паспорт

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Формирование современной городской среды

на территории Белокалитвинского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Белокалитвинского района |  | муниципальная программа Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» (далее – Муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Белокалитвинского района |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района (далее – отдел ЖКХ района) |
| Соисполнители муниципальной программы |  | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |
| Участники муниципальной программы Белокалитвинского района |  | муниципальные образования, входящие в состав Белокалитвинского района;организации коммунального комплекса;управляющие организации;товарищества собственников жилья (далее ТСЖ);жилищно-строительные кооперативы (далее ЖСК), жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы;собственники помещений в многоквартирных домах;организации, определенные по результатам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в рамках мероприятий Программы |
| Подпрограммы муниципальной программы Белокалитвинского района |  | 1.Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Белокалитвинского района |  | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы Белокалитвинского района |  | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского района |
| Задачи муниципальной программы Белокалитвинского района |  | увеличение доли обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства;создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Ростовской области;увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Ростовской области |
| Целевые показатели муниципальной программы Белокалитвинского района |  | доля благоустроенных объектов в Белокалитвинском районе от общего количества объектов, требующих благоустройства  |
| Этапы и срокиреализации муниципальной программы Белокалитвинского района |  | 2018 – 2022 годы:I этап – 2018 – 2020 годы согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067;II этап – 2021 – 2022 годы согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Белокалитвинского районаОжидаемые результаты реализации программыБелокалитвинского района  |  | 157 264,3 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 23779,5 тыс. рублей;в 2019 году – 129680,8 тыс. рублей;в 2020 году – 3502,4 тыс. рублей;в 2021 году – 301,6 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;за счет средств федерального бюджета – 70229,5 тыс. рублей в том числе:в 2018 году –0,0 тыс. рублей;в 2019 году – 70229,5 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;за счет средств областного бюджета – 73089,6 тыс. рублей в том числе:в 2018 году – 20000,1 тыс. рублей;в 2019 году – 53089,5 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;за счет средств местных бюджетов – 13945,2 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 3779,4 тыс. рублей;в 2019 году – 6361,8 тыс. рублей;в 2020 году – 3502,4 тыс. рублей;в 2021 году – 301,6 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;Повышение удовлетворенности населения на территории Белокалитвинского района уровнем благоустройства территории проживания;Финансирование мероприятий в объёмах, предусмотренных Программой, осуществляется в рамках средств, предусмотренных в бюджетах всех уровней на очередной финансовый год.Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Белокалитвинского района. |
|  |  |  |

Раздел 1. Общая характеристика
текущего состояния сферы благоустройства
на территории Белокалитвинского района

1.1. Благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований Белокалитвинского района, в том числе общественных и дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства в муниципальных образованиях. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории района направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных, скверах, площадях и т.д.

Благодаря благоустройству и озеленению территорий создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона.

Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Содержание жилищного фонда многоквартирных домов с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

1.2. По данным муниципальных образований по состоянию на 01 января 2019 г., площадь территорий муниципальных образований Белокалитвинского района составляет 2,7 тыс. кв. километров. Населенных пунктов – 76. Численность населения 92,0 тыс. человек. На территории Белокалитвинского района общее количество объектов благоустройства – 114, дворовых территорий – 310. Протяженность улиц – 631,61 километров, пешеходных тротуаров – 87,7 километров, установлено 68 игровых и 14 спортивных площадок.

По состоянию на 1 октября 2019 г. на территории Белокалитвинского района расположено 2 городских и 10 сельских поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения более 1000 человек.

Населенные пункты поселений района с численностью населения более 1000 человек, характеризуются недостаточным уровнем благоустроенности, включая дворовые территории многоквартирных домов, общественные территории (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы и иные территории) и места массового отдыха населения (парки малых городов), что ухудшает условия проживания населения Белокалитвинского района и не отвечает современным требованиям.

1.3. Современные приоритеты ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Современный горожанин воспринимает всю территорию как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности.

В комфортных, современных и безопасных районах городов формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, способствующей новому качеству жизни.

Анализ современного состояния сферы благоустройства показывает следующее:

вопросы благоустройства занимают значительное место в перечне требований к качеству жизни граждан России;

сфера благоустройства, несмотря на все усилия по реформированию,
пока не стала инвестиционно-привлекательным для частного бизнеса сектором экономики;

внимание вопросам благоустройства территорий всегда уделялось в последнюю очередь.

Без принятия срочных мер правового и институционального характера на государственном, в том числе региональном уровне, переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения удовлетворенности населения муниципальных образований Белокалитвинского района уровнем благоустроенности дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения не представляется возможным.

 1.4. В целях настоящей муниципальной программы под общественной территорией понимаются территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) (далее – общественные территории).

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному дому (или нескольким), с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее – дворовая территория).

Под местом массового отдыха населения (городским парком) понимается озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения, расположенная в городах с численностью населения до 250 тыс. человек.

В период 2018 – 2022 годов мероприятия по благоустройству территорий будут проведены в населенных пунктах с численностью населения свыше
1 000 человек.

1.5. Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию комфортной городской среды, выработать системный подход повышения качества и комфорта жизни населения Белокалитвинского района, создать позитивную социальную атмосферу.

При организации общественного участия граждан, организаций и иных лиц в обсуждении проекта муниципальной программы, проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) рекомендуется задействовать специальные механизмы и социальные технологии.

Также при реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) рекомендуется обеспечить информирование граждан, организаций и иных лиц о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях области рекомендуется привлекать студенческие отряды, добровольцев, волонтеров, граждан и иных лиц на безвозмездной основе, в рамках организации ежегодных мероприятий, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников, а также в рамках выполнения отдельных видов работ по благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований, в том числе по озеленению, уборке случайного мусора, покраске бордюров и т.д.

1.6. Одним из важных направлений деятельности по созданию благоприятной окружающей среды является избавление территорий муниципальных образований области от «визуального мусора» и создание привлекательного облика поселений.

Данная работа предполагает проведение комплекса мероприятий, имеющих целью упорядочивание использования вывесок, способствующее сохранению архитектурного облика зданий и улиц, ревизию использующихся рекламных конструкций, создание системы городской навигации, под которой понимается комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и посетителей муниципального образования.

1.7. К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, участникам, а также организацию процесса управления и контроля.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципальных образований Белокалитвинского района, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

1.8. Один из основных критериев качества и комфорта условий проживания в населенных пунктах – адаптация окружающей среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Планировка и застройка муниципальных образований, формирование жилых и рекреационных зон проводились, как правило, без учета требований доступности для маломобильных граждан. Состояние объектов благоустройства городских территорий в большинстве случаев не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями.

1.9. Для проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, мест общественного пребывания жителей Белокалитвинского района требуются значительные финансовые затраты.

В сложившейся ситуации решить проблему финансирования полного переустройства дворовых территорий и общественных пространств без государственной поддержки практически невозможно.

С целью приведения дворовых и общественных территорий к современным нормам комфортности существует необходимость принятия и реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий.

Необходимость разработки отдельной государственной программы области, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий, обусловлена также постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Реализация муниципальной программы позволит осуществить комплексный подход к организации и выполнению работ по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий поселений и городских округов Белокалитвинского района.

Решение проблемы создания современной городской среды проживания на территории Белокалитвинского района путем качественного повышения уровня благоустройства территорий муниципальных образований будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона, повышению его туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

В результате выполнения мероприятий программы появятся обновленные парки и скверы, благоустроенные центральные площади населенных пунктов, набережные и другие объекты, будут приведены в надлежащее состояние современные малые архитектурные формы. Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения Белокалитвинского района.

Окончательный результат реализации муниципальной программы заключается в повышении удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства территории проживания.

1.10. В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы не менее чем на
10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

1.10.1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой, что может затруднить реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить, как умеренный, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы в большинстве случаев требует не только законодательного регулирования на федеральном уровне, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

1.10.2. Бюджетный риск, который связан с дефицитом региональных и местных бюджетов и возможностью выполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий региональной (муниципальной) программы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников,
риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

1.11. Реализации муниципальной программы также угрожают риски, связанные с изменением внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

1.11.1. Риск ухудшения состояния экономики, который может привести
к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

1.11.2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, который может привести к ухудшению состояния благоустроенности в отдельных муниципальных образованиях, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить, как умеренный.

1.11.3. Отсутствие вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Решение данной проблемы возможно путем вовлечения граждан и общественных организаций, используя механизмы и методы, отраженные в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы».

Из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать институционально-правовой риск и риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Белокалитвинского района.

1.11.4. Меры правового регулирования в сфере благоустройства, относящиеся к компетенции органов исполнительной власти Белокалитвинского района, носят вспомогательный характер.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели,
основные ожидаемые конечные результаты, сроки
и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского района.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

увеличение количества обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства;

создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Белокалитвинского района;

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района.

Цель муниципальной программы в сфере благоустройства определена в соответствии с Поручением заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 № 10.

В рамках региональной государственной политики в сфере благоустройства будут реализованы мероприятия по созданию комфортных и современных условий проживания граждан, в том числе мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

С целью развития общественной инициативы будут стимулироваться: применение различных форм и механизмов общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройств и развития городской среды, ведение информационно-разъяснительной работы, популяризация лучшей практики в сфере благоустройства территории Белокалитвинского района, предусмотрение в Правилах благоустройства раздела по оформлению муниципального образования и информации.

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Показателем муниципальной программы является:

целевой показатель 1. Доля благоустроенных объектов в Белокалитвинском районе от общего количества объектов, требующих благоустройства.

Срок реализации муниципальной программы – 2018 – 2022 годы. Реализация государственной программы разделена на два этапа:
I этап – 2018 – 2020 годы и II этап – 2021 – 2022 годы.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства территории проживания и обеспечить комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории муниципальных образований Белокалитвинского района.

Раздел 3. Обоснование выделения
подпрограмм муниципальной программы,
обобщенная характеристика основных мероприятий

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы включены следующие две подпрограммы:

«Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района»;

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского района».

Выделение подпрограмм произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы – повышение качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского района.

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального и областного бюджетов муниципальным образованиям на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Ростовской области, включая проектирование и строительство новых объектов.

Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков).

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального и областного бюджетов муниципальным образованиям на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского района» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального и областного бюджетов муниципальным образованиям на реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Белокалитвинского района.

В результате реализации данных мероприятий муниципальной программы прогнозируется обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Белокалитвинского района, достижение повышения удовлетворенности населения муниципальных образований Белокалитвинского района уровнем благоустроенности дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения.

Порядок расходования средств субсидий, указанных в основном мероприятии 2.1, направляемых управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному

обеспечению муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного и местных бюджетов, а также средства федерального бюджета и внебюджетные средства (средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц). Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2018 – 2022 годах составляет 157264,3 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 70229,5 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 73089,6 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 13945,2 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет местного бюджета, устанавливается Решением Собрания Депутатов «О бюджете Белокалитвинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы выделяются в рамках муниципальной программы. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Внебюджетными средствами являются средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц.

Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного и местных бюджетов на реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Информация о распределении иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств приведена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Раздел 5. Участие муниципальных образований
Белокалитвинского района в реализации муниципальной программы

Участие муниципальных образований Белокалитвинского района в мероприятиях, направленных на создание условий для формирования современной городской среды на территории Белокалитвинского района и поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Муниципальные программы могут предусматривать также меры, способствующие:

содействию профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере благоустройства территорий;

созданию механизма реализации мероприятий по благоустройству территорий, предполагающего масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и масштабно улучшить качество среды проживания в населенных пунктах.

Сведения о показателях муниципальной программы
по муниципальным образованиям Белокалитвинского района представлены
в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 6. Методика оценки
эффективности муниципальной программы

6.1. Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение сферы благоустройства Белокалитвинского района.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;

степени реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = (ИЦп – ИДп) + 1,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,72 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,45 до 0,72, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,45, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Сром = Мв / М,

где Сром – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет 72 и выше процентов от запланированного, и не ниже, чем значение показателя, достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальной услуг (работ) на основании муниципальной заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальной заданий по объему и по качеству муниципальной услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,72 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,45 до 0,72, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий .

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,45, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Белокалитвинского района рассчитывается в несколько этапов:

6.3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых
(в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет 45 и выше процентов от запланированного, и не ниже, чем значение показателя,достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальной услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальной заданий по объему и по качеству муниципальной услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп,

где Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

6.3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов по следующей формуле:



где  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,72 и выше;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,45 до 0,72;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,45.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эо \* 0,5 + СРом \* 0,3 + Эис \* 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,45 до 0,72.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,45.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственного

исполнителя и участников муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Администрации района об изменениях в муниципальной программе и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации района, финансового управления Администрации района и иных структур сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы) о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает проект постановления об утверждении отчета в соответствии с Регламентом.

Участник муниципальной программы осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, входящего в состав муниципальной программы, в реализации которого предполагается его участие;

представляет ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам полугодия и 9 месяцев;

представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы;

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, благоустройство (реконструкция, капитальный ремонт, строительство) которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Раздел 8. Подпрограмма

«Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района»

8.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | – | подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» (далее – подпрограмма 1)  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | – | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района |
| Участники подпрограммы | – | органы местного самоуправления муниципальных образований Белокалитвинского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цельподпрограммы | – | повышение благоустроенности общественных территорий Белокалитвинского района |
| Задачиподпрограммы | – | увеличение количества благоустроенных общественных территорий Белокалитвинского района; увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на территории Белокалитвинского района |
| Целевые показатели подпрограммы | – | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Белокалитвинского района;доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий |
| Этапы и срокиреализации подпрограммы | – | 2018 – 2022 годы:I этап – 2018 – 2020 годы согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067;II этап – 2021 – 2022 годы согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансового обеспечения составляет 157264,3 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 23779,5 тыс. рублей;в 2019 году – 129680,8 тыс. рублей;в 2020 году – 3502,4 тыс. рублей;в 2021 году – 310,6 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,в том числе: за счет средств федерального бюджета – 70229,5 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;в 2019 году – 70229,5 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,в том числе: за счет средств областного бюджета – 73089,6 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 20000,1 тыс. рублей;в 2019 году – 53089,5 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,за счет средств местных бюджетов – 13945,2 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 3779,4 тыс. рублей;в 2019 году – 6361,8 тыс. рублей;в 2020 году –3502,4 тыс. рублей.в 2021 году –310,6 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | – | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий Белокалитвинского района. |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

8.2.1. Проблема благоустройства городских территорий является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

На территории Белокалитвинского района общее количество объектов благоустройства – 114, дворовых территорий – 310. Протяженность улиц – 631,61 километров, пешеходных тротуаров – 87,7 километров, установлено 68 игровых и 14 спортивных площадок.

По состоянию на 1 октября 2019 г. на территории Белокалитвинского района расположено 2 городских и 10 сельских поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения более 1000 человек.

Населенных пунктов – 76. Численность населения, проживающего на территориях данных населенных пунктов, 92,0 тыс. человек.

8.2.2. Одним из главных приоритетов развития территорий муниципальных образований Белокалитвинского района является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности среды.

Благоустройство территорий муниципальных образований является важнейшей сферой деятельности муниципальных образований Белокалитвинского района. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, улицы.

Общественные территории являются местами, где жители отдыхают, проводят свободное время. В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, скверы и набережные, бульвары, улицы, проезды, площади.

Проблема в сфере благоустройства городской и сельской территорий заключается в недостаточном количестве комфортных, современных скверов, парков, набережных, бульваров и иных общественных территорий, предназначенных для досугового времяпровождения населения. В местах общественного пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, освещения, озеленения.

Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы, позволят благоустроить общественные территории городских округов, городских и сельских поселений Белокалитвинского района, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха населения.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы запланированы масштабные работы по созданию условий для активного (обустройство детских и спортивных площадок и т.д.) и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн, разбитие газона и цветников).

Запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять и обеспечить здоровый образ жизни детей младшего возраста.

8.2.3. Все объекты благоустройства должны быть доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения.

8.2.4. По состоянию на 01 января 2019 г. многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

На период реализации подпрограммы запланированы комплексные мероприятия по благоустройству общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, необходимо устанавливать дополнительные светильники.

Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) носит комплексный характер, запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей Белокалитвинского района, выполнение которых обеспечивается подпрограммой.

8.2.5. Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию комфортной городской среды, выработать системный подход к повышению качества и комфорта жизни населения Белокалитвинского района, создать позитивную социальную атмосферу.

Проекты по благоустройству муниципальных территорий общего пользования должны проходить открытое обсуждение. Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования.

Общественные обсуждения рекомендуется проводить в хорошо известных общественных и культурных центрах (домах культуры, школах, молодежных и культурных центрах), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенных по соседству с объектом проектирования (общественных территорий).

8.2.6. К участию в мероприятиях по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) в муниципальных образованиях области рекомендуется привлекать студенческие отряды, добровольцев, волонтеров и граждан на безвозмездной основе, в рамках организации ежегодных мероприятий, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников, а также в рамках выполнения отдельных видов работ по благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований, в том числе по озеленению, уборке случайного мусора, покраске бордюров и т.д.

8.2.7. Окончательный результат реализации подпрограммы заключается в повышении удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района.

8.2.8. В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы не менее чем на
10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

8.2.8.1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой, что может затруднить реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить, как умеренный, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы в большинстве случаев требует не только законодательного регулирования на федеральном уровне, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

8.2.8.2. Бюджетный риск, который связан с дефицитом региональных и местных бюджетов и возможностью выполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий региональной (муниципальной) программы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

8.2.8.3. Риск неэффективного управления реализацией мероприятий муниципальных программ, и, как следствие, неосвоение субсидий в обозначенные сроки.

8.2.9. Реализации муниципальной программы также угрожают риски, связанные с изменением внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

8.2.9.1. Риск ухудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

8.2.9.2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, который может привести к ухудшению состояния благоустроенности в отдельных муниципальных образованиях, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить, как умеренный.

8.2.9.3. Отсутствие вовлеченности граждан в реализацию общественных мероприятий, включая мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

Решение данной проблемы возможно путем вовлечения граждан и общественных организаций, используя механизмы и методы, отраженные в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы».

Из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать институционально-правовой риск и риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Белокалитвинского района.

8.2.9.4. Меры правового регулирования в сфере благоустройства, относящиеся к компетенции органов исполнительной власти Белокалитвинского района, носят вспомогательный характер.

8.3. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы 1 является: повышение благоустроенности общественных территорий Белокалитвинского района.

Цель подпрограммы соответствует поручению заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 № 10.

Достижение целей подпрограммы 1 осуществляется путем решения следующих задач:

увеличение количества благоустроенных общественных территорий Белокалитвинского района;

увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на территории Белокалитвинского района.

Состав показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям подпрограммы 1 относятся следующие:

целевой показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Белокалитвинского района;

целевой показатель 1.2. Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий.

Информация о значениях показателей приводится в приложении № 1 к муниципальной программе. Показатели подпрограммы не входят в состав данных официальной статистики и рассчитываются в соответствии с методикой расчета таких целевых показателей, приведенной в приложении № 2 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы – 2018 – 2022 годы. Реализация подпрограммы разделена на два этапа: I этап – 2018 – 2020 годы и
II этап – 2021 – 2022 годы.

В результате реализации подпрограммы планируется повысить удовлетворенность населения Белокалитвинского района уровнем благоустроенности общественных территорий Белокалитвинского района.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления
для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

В рамках подпрограммы 1 предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального и областного бюджетов муниципальным образованиям на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района, включая проектирование и строительство новых объектов.

В целях настоящей муниципальной программы под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), находящаяся в муниципальной собственности или переданная органом местного самоуправления в долгосрочную аренду.

Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков).

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального и областного бюджетов муниципальным образованиям на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного и местных бюджетов, а также средства федерального бюджета и внебюджетные средства (средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц). Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2018 – 2022 годах составляет 157264,3 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 70229,5 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 73089,6 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 13945,2тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет местного бюджета, устанавливается Решением Собрания Депутатов «О бюджете Белокалитвинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальных программ. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Внебюджетными средствами являются средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц.

Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 6
к муниципальной программе.

8.6. Участие муниципальных образований
Белокалитвинского района в реализации подпрограммы

Участие муниципальных образований Белокалитвинского района в мероприятиях, направленных на создание условий для формирования современной городской среды на территории Белокалитвинского района, заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Муниципальные программы могут предусматривать также меры, способствующие:

содействию профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере благоустройства территорий;

созданию механизма реализации мероприятий по благоустройству территорий, предполагающего масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и масштабно улучшить качество среды проживания в населенных пунктах.

Сведения о показателях подпрограммы по муниципальным образованиям Белокалитвинского района представлены в приложении № 6.

к муниципальной программе.

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к муниципальной программе Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»

СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименованиепоказателя (индикатора) | Единица изме-рения | Значения показателей |
| 2017 год\* | 2018год\*\* | 2019 год\*\* | 2020 год\*\* | 2021 год\*\* | 2022 год\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» |
| 1. | Доля благоустроенных объектов в Белокалитвинском районе от общего количества объектов, требующих благоустройства | процентов | 45,4 | 45,4 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий  | процентов | 45,4 | 45,4 | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | процентов | 45,5 | 45,5 | - | - | - | - |
| 1.3 | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в программу «Формирование современной городской среды» |   шт | - | - | 2 | 3 | 1 | - |

\* Оценка Администрации Белокалитвинского района;

\*\* Данные будут уточнены по итогам проведения инвентаризации.

Приложение № 2

к муниципальной программе Белокалитвинского района «Формирование комфортной современной среды на территории Белокалитвинского района»

СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»

| №п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в Белокалитвинском районе от общего количества объектов, требующих благоустройства  | процентов | Дбо = Σ Кбо / Σ Ктб х 100% | Дбо – доля благоустроенных объектов;Σ Кбо – количество благоустроенных объектов;Σ Ктб – количество объектов, требующих благоустройства в Белокалитвинском районе |
| 2. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий  | процентов | Дот = Σ Кот / Σ Коот х 100% | Дот – доля благоустроенных общественных территорий Белокалитвинского района;Σ Кот – количество благоустроенных общественных территорий Белокалитвинского района;Σ Коот – общее количество общественных территорий Белокалитвинского района |
| 3. | Показатель 1.2. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | процентов | Дбп = Σ Кбп / Σ Коп х 100% | Дбп – доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) Белокалитвинского района;Σ Кбп – количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) Белокалитвинского района;Σ Коп – общее количество мест массового отдыха населения (городских парков) Белокалитвинского района |
| 4. | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | процентов | Ддт = Σ Кбдт / Σ Кдт х 100% | Ддт – доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского района;Σ Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского района;Σ Кдт – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского района |

Приложение № 3

к муниципальной программе Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района
«Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Соисполнитель, участник, ответ­ственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок (годы) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь с пока-зателями муниципальной программы (подпрог-раммы) |
| начала реали-зации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» |
| 1. | ОМ 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района | 2018 | 2022 | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий  | снижение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий  | 1, 1.1 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского района» |
| 2. | ОМ 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  | Администрация Белокалитвинского района | 2018 | 2022 | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов  | снижение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов  | 1, 2.1 |

Приложение № 4

к муниципальной программе Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»

РАСХОДЫ
местного бюджета на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района
«Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов, всего (тыс. рублей)  | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год  | 2019 год | 2020 год | 2021 год  | 2022 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» | всего | х | х | х | х | 13945,2 | 3779,4 | 6361,8 | 3502,4 | 301,6 | 0 |
| Администрация Белокалитвинского района | 902 | х | х | х | 11835 | 3779,4 | 4251,6 | 3502,4 | 301,6 | 0 |
| Администрация Белокалитвинского городского поселения |  |  |  |  | 2110,2 |  | 2110,2 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» | Администрация Белокалитвинского района | 902 | х | х | х | 11835 | 3779,4 | 4251,6 | 3502,4 | 301,6 | 0 |
| ОМ 1.1. Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского района  | Администрация Белокалитвинского района | 902 | 0503 | 2110086230 | 540 | 4272,1 | 2262,0 | 1040,1 | 970,0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.2. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов на территории Белокалитвинского района (Белокалитвинское городское поселение) | Администрация Белокалитвинского района | 902 | 0503 | 21100S4130 | 540 | 1276,7 | 1276,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Белокалитвинского городского поселения |  |  |  |  | 1978,3 |  | 1978,3 |  |  |  |
| ОМ 1.3. Расходы на содержание общественных территорий в части полива зеленых насаждений | Администрация Белокалитвинского района | 902 | 0503 | 2110086260 | 540 | 240.7 | 240.7 |  |  |  |  |
| ОМ 1.4. Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Администрация Белокалитвинского района | 902 | 0503 | 211F255551 | 540 | 1278,6 | 0 | 1278,6 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Белокалитвинского городского поселения |  |  |  |  | 131,9 |  | 131,9 |  |  |  |
| ОМ 1.5.Развитие и благоустройство территорий поселений Белакалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района | 902 | 0503 | 2110086310 | 540 | 4766,9 | 0 | 1932,9 | 2532,4 | 301,6 | 0 |

 Приложение № 5

 к муниципальной программе

 Белокалитвинского района «Формирование

 современной городской среды на

 территории Белокалитвинского района»

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района
«Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |
|
| 2018 год  | 2019 год | 2020 год | 2021 год  | 2022 год  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» | всего  | 157264,3 | 23779,5 | 129680,8 | 3502,4 | 301,6 | 0 |
| областной бюджет  | 73089,6 | 20000,1 | 53089,6 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 13945,2 | 3779,4 | 6361,8 | 3502,4 | 301,6 | 0 |
| федеральный бюджет | 70229,5 | - | 70229,5 | – | – | – |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» | всего  | 157264,3 | 23779,5 | 129680,8 | 3502,4 | 301,6 | 0 |
| областной бюджет  | 73089,6 | 20000,1 | 53089,6 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 13945,2 | 3779,4 | 6361,8 | 3502,4 | 301,6 | 0 |
| федеральный бюджет | 70229,5 | - | 70229,5 | – | – | – |

Приложение № 6

к муниципальной программе Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»

Распределение иных межбюджетных трансфертов

по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемуниципального образованияБелокалитвинского района | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего | В т.ч.: | Всего | В т.ч.: | Всего | В т.ч.: | Всего | В т.ч.: |
| за счётсредствФБ | за счётсредствОБ | за счётсредствМБ | за счет средст МБ поселения | за счёт внебюджетных источников | за счётсредствФБ | за счётсредствОБ | за счётсредствМБ | за счет средст МБ поселения | за счёт внебюджетных источников |  | за счётсредствФБ | за счётсредствОБ | за счётсредствМБ | за счет средст МБ поселения | за счёт внебюджетных источников |  | за счётсредствФБ | за счётсредствОБ | за счётсредствМБ | за счет средст МБ поселения | за счёт внебюджетных источников |
| 1. | Белокалитвинское гп | 23538,8 | 0,0 | 20000,1 | 3538,7 |  | 0 | 129680,0 | 70229,5 | 53089,5 | 2491,9 | 2110,2 | 0 | 2532,4 | 0 | 0 | 2532,4 |  | 0 | 301,6 | 0 | 0 | 301,6 |  | 0 |
| 2. | Шолоховское гп  | 240,7 | 0,0 | 0,0 | 240,7 |  | 0 | 1159,6 | 0 | 0 | 1159,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3. | Литвиновское с.п. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500,1 | 0 | 0 | 500,1 |  | 0 | 970,0 | 0 | 0 | 970,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4. | Синегорское с.п. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| ИТОГО | 23779,5 | 0,0 | 20000,1 | 3779,4 |  | 0 | 129680,0 | 70229,5 | 53089,5 | 4251,6 | 2110,2 | 0 | 3502,4 | 0 | 0 | 3502,4 |  | 0 | 301,6 | 0 | 0 | 301,6 |  | 0 |