[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2013 года             № 799                 г.Белая Калитва

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования, направленные на повышение эффективности образования в Белокалитвинском районе»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р, постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2013 ( 241 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Ростовской области» во исполнение п. 1.1.1. Протокола заседания Правительства Ростовской области № 4 от 19.03.2013, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отрасли образования, направленные на повышение эффективности образования в Белокалитвинском районе» (далее - план) согласно приложению. 

2. Отделу образования Администрации Белокалитвинского района (Даниленко Т.Т.) обеспечить  реализацию плана. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам                      Е.Н. Керенцеву. 

Глава  района






О.А. Мельникова
Верно:

Управляющий делами






Л.Г. Василенко

Приложение 

к постановлению

Администрации Белокалитвинского района

                                                                                                        от ____._____.2013 № ___

План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отрасли образования, направленные на повышение эффективности образования в Белокалитвинском районе»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации Белокалитвинского района, включает в себя:

внесение изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования, в том числе  при выделении средств областного бюджета на предоставление субсидий на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования и подписание соответствующего соглашения с министерством общего и профессионального образования Ростовской области;

создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение в дошкольных образовательных организациях Белокалитвинского района федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение в дошкольных образовательных организациях Белокалитвинского района системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

внедрение в дошкольных образовательных организациях Белокалитвинского района механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение в дошкольных образовательных организациях механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг дошкольной образовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях Белокалитвинского района.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации Белокалитвинского района, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования, а также реализации вариативных форм дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в системе дошкольного образования Белокалитвинского района.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования Белокалитвинского района
	
	Единица измерения
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	Численность детей в возрасте 
1 года до 7  лет


	тыс. человек
	7,6
	7,6
	7,6
	7,7
	7,6
	7,4
	7,1

	Охват детей программами дошкольного образования
	процентов
	45
	48
	55
	57
	63
	65
	67,6

	Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций


	тыс. человек
	3,4
	3,7
	4,2
	4,4
	4,8
	4,8
	4,8

	Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях


	тыс. человек
	0,575
	0,553
	0,263
	0
	0
	0
	0

	Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего

в том числе:


	 тыс. человек
	0,038
	0,133
	0,290
	0,220
	0
	0
	0,048

	за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания


	тыс. человек
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования
	человек
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,048

	за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования - всего


	тыс. человек
	0,038
	0,133
	0,290
	0,220
	0
	0
	0

	из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций


	 тыс. человек
	0
	0,080
	0,240
	0,220
	0
	0
	0

	создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях,  организациях общего и дополнительного образования (реконструкция)


	тыс. человек
	0,035
	0
	0,050
	0
	0
	0
	0

	возврати реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций


	тыс. человек
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	Численность работников дошкольных образовательных организаций,  всего


	 тыс. человек
	0,937
	0,958
	0,958
	1,024
	1,079
	1,079
	1,079

	в том педагогические работники


	
	0,306
	0,331
	0,331
	0,359
	0,386
	0,386
	0,386

	Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника
	 человек
	9,9
	10,0
	10,0
	9,9
	9,8
	9,8
	9,8


4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

	
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации
	Показатели

	Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей

в дошкольные образовательные организации



	1.
	Внесение изменений в  муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие об​разования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования, в том числе  при выделении средств областного бюджета на предоставление суб​сидий на софинан​сирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования и под​писание соответствующего соглашения с министерством общего и профессионального образования Ростовской области


	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

МБУ ЦБО Белокалитвинского района
	2013-2015 годы
	отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе – 100 процентов до конца 2015 года

принятие постановления Администрации Белокалитвинского района «О внесении изменений в  муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие об​разования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы»


	
	Организация сбора и предоставления в со​ответствии с регламентом информации о реализации в Белокалитвинском районе программ (проектов) развития дошкольного образова​ния, включая показатели развития до​школьного образования, в соответствии с соглашениями с министерством общего и профессионального образования Ростовской области
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района
	2013-2018 годы
	ежеквартальное составление  аналитического отчета по результатам реализации долгосрочной целевой программы в части показателей развития до​школьного образования


	2.
	Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования:
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района
	
	отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе – 100 процентов до конца 2015 года

	
	Строительство, рекон​струкция и приобретение зданий дошколь​ных образовательных ор​ганизаций
	Администрация Белокалитвинского района, комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района 


	2013-2015 годы
	

	
	Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района


	2013-2014 годы
	принятие постановления Администрации Белокалитвинского района «О внесении изменений в  долгосрочную целевую программу «Развитие об​разования в Белокалитвинском районе  на 2010-2015 годы» в части включения объектов капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций



	
	Создание  дополнительных дошкольных мест в группах полного дня в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители дошкольных образовательных организаций
	2013-2015 годы
	проведение ежеквартального мониторинга введения дополнительных дошкольных мест 

	
	Создание дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных группах, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных организаций
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители дошкольных образовательных организаций
	2013-2015 годы
	Открытие семейной группы на 3 места как структурного подразделения функционирующего учреждения

	
	Оснащение оборудованием и инвентарем  дошкольных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, строительства
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района
	2013-2015 годы
	

	
	Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на

поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района 
	2013 год
	

	
	Финансовое обеспечение расширения сети дошкольных образовательных организаций
	Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района 
	2013-2015 годы
	

	3.
	Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения:


	
	
	

	
	Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов.

Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района 
	2014-2018 годы
	

	4.
	Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования:
	Администрация Белокалитвинского района 


	2014-2018 годы
	удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 10 процентов до конца 2018 года

	
	Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосудар​ственных дошкольных образовательных ор​ганизациях в размере, необходимом для ре​ализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в ча​сти финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расход​ные материалы в соответствии с нормати​вами, установленными для муниципальных дошкольных образовательных организаций


	Администрация Белокалитвинского района 


	2013-2018 годы
	удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 10 процентов до конца 2018 года



	
	Разработка        мероприятий        по под​держке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных  органи​заций на территории Белокалитвинского района,  в  части предоставления      помещения      на специ​альных условиях


	Администрация Белокалитвинского района,

отдел образования Администрации Белокалитвинского района


	2014-2018 годы
	

	
	Участие в разработке  нормативных  правовых актов, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях (расходы муниципальных бюджетов, не отне​сенные к полномочиям субъекта Россий​ской Федерации,   и   нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного     движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество)
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

МБУ ЦБО Белокалитвинского района 
	2013 год
	Принятие нормативных  правовых актов  Администрацией Белокалитвинского района,   закрепляющих  нормативные затраты  на создание условий          для  реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях      

	Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования



	
	5. Обеспечение реализации  требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников


	отдел образования Администрации Белокалитвинского района,

руководители дошкольных образовательных организаций, 


	2014-2018 годы
	утверждение локальным актом  дошкольной образовательной организации образовательной программы, направленной на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников 




	
	Разработка основных  образовательных программ  в соответствии с федеральными  государственными образовательными стандартами  дошкольного образования  


	отдел образования Администрации Белокалитвинского района,

руководители дошкольных образовательных организаций,

педагогические работники дошкольных образовательных организаций


	2014-2016 годы
	утверждение локальным актом  дошкольной образовательной организации образовательной программы в соответствии с федеральными  государственными образовательными стандартами  дошкольного образования


	
	Организация дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников


	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района,

руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций


	2014-2018 годы
	утверждение локальным актом  дошкольной образовательной организации перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды в каждой дошкольной образовательной организации

	6.
	Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района,

руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций


	2013-2018 годы
	удельный вес численности педагогических работников до-школьного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования – 100 процентов



	
	Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих  характер взаимодействия педагога с детьми, направленного    на развитие способностей,  стимулирование инициативности,   самостоятельности и ответственности дошкольников


	руководители дошкольных образовательных организаций


	2014-2018 годы
	утверждение локальным актом  дошкольной образовательной организации должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих  характер взаимодействия педагога с детьми, направленного    на развитие способностей,  стимулирование инициативности,   самостоятельности и ответственности дошкольников

	7.
	Участие в разработке и внедрении системы оценки качества дошкольного образования:
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района


	2013-2018 годы
	доля/число дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности организации, руководителя и основных категорий работни​ков осуществляется на основа​нии показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций – 100 процентов до конца 2015 года



	
	Участие в разработке методик показателей оценки эффективности дея​тельности  муниципальных  дошкольных образовательных организаций, их руково​дителей и основных категорий работников, на основе федеральных, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педаго​гических работников
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

МБУ ЦБО Белокалитвинского района, 

МБУ ИМЦ Белокалитвинского района
	2013 год
	издание муниципальных нормативных правовых (распорядительных) документов, утверждающих показатели оценки эффективности дея​тельности  муниципальных  дошкольных образовательных организаций, их руково​дителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педаго​гических работников

	
	Проведение     мониторингов,      направ​ленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также     ожиданий     родителей     и образовательного сообщества относительно каче​ства дошкольного образования 
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района


	2014-2015  годы
	аналитические отчеты по результатам мониторингов

	
	Формирование  муниципальных  заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию


	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района

	2014-2018  годы
	распорядительные акты об утверждении муниципальных  заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию



	Введение эффективного контракта в дошкольном образовании



	8.
	Участие в разработке и внедрении механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования:
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

МБУ ЦБО Белокалитвинского района,

руководители дошкольных образовательных организаций


	2014-2018 годы
	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании– 100 процентов

	
	Обеспечение выполнения  требований к условиям выполнения трудовой деятельно​сти педагогическими и другими категори​ями работников дошкольных образователь​ных организаций, направленной на дости​жение показателей качества этой деятель​ности (показателей качества, обозначенных в модели«эффективного контракта»)
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района,

руководители дошкольных образовательных организаций
	2014-2018 годы
	утвержденные требования на основе федеральных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образователь​ных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»)



	
	Апробация моделей реализации «эффек​тивного контракта» в дошкольных образо​вательных организациях дошкольного обра​зования, включая разработку методики рас​чета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций


	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района,

МБУ ЦБО Белокалитвинского района,

руководители дошкольных образовательных организаций


	2014 год
	методические рекомендации по введению в действие апробированной модели «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая методику расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций дошкольного образования



	
	Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта»  в дошкольном образовании в дошкольных образовательных организациях Белокалитвинского района
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района,

руководители дошкольных образовательных организаций


	2015-2018 годы
	

	
	Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»


	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

финансовое управление Администрации Белокалитвинского района


	2013 - 2018 годы
	нормативные правовые акты органов местного самоуправления



	9.
	Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования:
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района,

руководители дошкольных образовательных организаций


	2013 - 2018 годы
	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании – 100 процентов

	
	Участие в разработке (изменение) показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников


	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района,

руководители дошкольных образовательных организаций


	2014 - 2015 годы
	издание муниципальных нормативных правовых (распорядительных) документов, утверждающих показатели оценки эффективности дея​тельности  муниципальных  дошкольных образовательных организаций, их руково​дителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педаго​гических работников



	
	Разработка методических рекомендаций на основе федеральных методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции


	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района
	2014 - 2015 годы
	методические рекомендации на основе федеральных методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции



	
	Проведение работы по заключению трудо​вых договоров с руководителями муници​пальных дошкольных образовательных ор​ганизаций в соответствии с типовой формой договора


	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района
	2013 - 2018 годы
	трудовые договоры с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора



	10.
	Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта:
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района,

руководители дошкольных образовательных организаций


	2013 - 2018 годы
	

	
	Организация мероприятий, обеспечиваю​щих взаимодействие со средствами массо​вой информации   по введению эффек​тивного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых кол​лективах, публикации в средствах массовой  информации,   размещение на сайтах Администрации Белокалитвинского района и сайтах до​школьных образовательных организаций, проведение семинаров и другие мероприя​тия)


	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района,

руководители дошкольных образовательных организаций


	2013 - 2018 годы
	

	
	Мониторинг влияния внедрения эффектив​ного контракта на качество образователь​ных услуг дошкольного образования и удо​влетворенности населения качеством до​школьного образования, в том числе выяв​ление лучших практик. Организация сбора и предоставления в соответствии с регла​ментом информации о введении эффектив​ного контракта, включая показатели разви​тия дошкольного образования, в соответ​ствии с соглашениями с Минобрнауки России
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района,


	2015 и 2017 годы
	аналитические отчеты по результатам мониторингов


5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

	
	
	Единица измерения
	2013 

год
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

Год


	Результаты

	1.
	Отношение числен-ности детей 3 - 7 лет, которым предо-ставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к чис​ленности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность де​тей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе 
	процент
	80
	90
	100
	100
	100
	100
	всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования

	2.
	удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
	процент
	-
	-
	30
	60
	100
	100
	во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образова​тельные программы дошкольного образова​ния, соответствующие требованиям федераль​ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования

	5.
	Отношение среднемесячной заработ​ной платы педаго​гических работни​ков муниципальных дошкольных обра​зовательных орга​низаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	среднемесячная зара​ботная плата педагоги​ческих работников до​школьных образова​тельных организаций будет соответствовать среднемесячной зара​ботной плате в сфере общего образования в Ростовской области, по​высится качество кадро​вого состава дошколь​ного образования


II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся;

разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию включает в себя:

внедрение региональной системы оценки качества общего образования;

реализацию региональных программ, разработку и реализацию муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Белокалитвинского района.
2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения обучающимисяобразовательных организаций общего образования Белокалитвинского района новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех обучающихся образовательных организаций общего образования по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования; 

повышение качества подготовки обучающихся образовательных организаций общего образованияБелокалитвинского района, которое оценивается, в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образованияБелокалитвинского района на основе показателей оценки эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднеобластного уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях;

обеспечение безопасного подвоза  обучающимся малокомплектных сельских школ Белокалитвинского района независимо от места проживания;

обеспечение обучающимсяобразовательных организаций общего образования Белокалитвинского района доступа к сети Интернет, создание условий для использования дистанционных технологий и электронного обучения независимо от места проживания.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в образовательных организациях общего образования Белокалитвинского района.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования Белокалитвинского района

	
	Единица измерения
	2012

год
	2013

год
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год

	1
	Численность обучающихся образовательных организаций общего образования 


	человек
	8520
	8706
	8880
	8968
	8972
	8978
	8978

	2
	численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя 


	человек
	12,9
	13,2
	13,4
	13,6
	13,6
	13,6
	13,6

	3
	Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все обучающиеся 1 - 8 классов)
	процентов
	25,0
	37,5
	50,0
	62,5
	75,0
	87,5
	90,0


4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
	
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации
	Показатели

	Достижение новых качественных образовательных результатов



	1.
	Обеспечение условий для поэтапного внедрения в образовательных организациях общего образования Белокалитвинского района федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе:
	
	
	удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования – 90 процентов до конца 2018 года



	
	Поэтапное введение в образовательных организациях общего образования Белокалитвинского района федеральных государственных образовательных стандартов начального общего  образования  
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района,

руководители общеобразовательных организаций


	2013-2014 годы
	удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования – 100 процентов с 1 сентября 2014 года



	
	Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов  основного общего  образования в 5-8 классах в образовательных организациях общего образования Белокалитвинского района


	отдел образования Администрации Белокалитвинского района,

руководители общеобразовательных организаций 


	2015-2018 годы
	удельный вес численности обучающихся 5-8 классов образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования – 100 процентов с 1 сентября 2018 года



	
	Реализация мероприятий по оснащению  образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района  в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  общего  образования, в том числе: 
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района
	2013-2018 годы
	принятие постановления Администрации Белокалитвинского района «О внесении изменений в  муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие об​разования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы»



	
	школьной мебелью
	
	
	

	
	учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием
	
	
	

	
	компьютерным и мультимедийным оборудованием и программным обеспечением
	
	
	

	
	спортивным  оборудованием и инвентарем
	
	
	

	
	технологическим оборудованием для школьных столовых

устройство внутренних санузлов
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	прочими основными средствами


	
	
	

	
	Обеспечение обучающихся организаций общего образования Белокалитвинского района бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  общего  образования
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, МБУ ИМЦ Белокалитвинского района


	2013-2018 годы
	обеспеченность обучающихся организаций общего образования Белокалитвинского района  бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  общего  образования 

	
	Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров организаций общего образования Белокалитвинского района в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  общего  образования


	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

МБУ ИМЦ Белокалитвинского района
	2013-2018 годы
	доля педагогических и управленческих кадров организаций общего образования Белокалитвинского района, прошедших повышение квалификации  в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  общего  образования – 100 процентов от потребности



	
	Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной, антитеррористической безопасности, организаций общего образования Белокалитвинского района
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района 
	2013-2015 годы
	принятие постановления Администрации Белокалитвинского района «О внесении изменений в  муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие об​разования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы»

	
	Проведение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции, капитальному и текущему ремонту  образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района 
	2013-2015 годы
	принятие постановления Администрации Белокалитвинского района «О внесении изменений в  муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие об​разования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы»

	
	Участие в создании сетей по обмену передовым опытом по реализации федеральных государственных образовательных стандартов  общего  образования
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района,

руководители общеобразовательных организаций,

МБУ ИМЦ Белокалитвинского района


	2014-2015 годы
	

	
	Корректировка нормативов подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ  при  введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования


	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

МБУ ЦБО Белокалитвинского района
	2013 год
	принятие постановления Администрации Белокалитвинского района «О внесении изменений в  муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие об​разования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы»


	2.
	Внедрение в образовательных организациях общего образования Белокалитвинского района разработанных Минобрнауки России методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению основных образовательных программ  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников 


	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

МБУ ИМЦ Белокалитвинского района
	2014-2018 годы
	аналитические материалы по результатам мониторинга

	
	Проведение сбора и обработки первичных данных по результатам проведения мониторинга 
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

МБУ ИМЦ Белокалитвинского района
	2015-2018 годы
	аналитические материалы по результатам мониторинга

	3.
	Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом рекомендаций Минобразования Ростовской области, российских и международных исследований образовательных достижений школьников 
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, МБУ ИМЦ Белокалитвинского района,

руководители общеобразовательных организаций 
	2015-2018 годы
	откорректированные основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом рекомендаций Минобразования Ростовской области, российских и международных исследований образовательных достижений школьников

	
	Проведение апробации разработанных региональных методических рекомендаций по корректировке  образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников  в организациях общего образования Белокалитвинского района
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

МБУ ИМЦ Белокалитвинского района, 

руководители общеобразовательных организаций
	2015-2018 годы
	аналитические материалы по результатам апробации региональных методических рекомендаций по корректировке  образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников  в организациях общего образования Белокалитвинского района

	4.
	Реализации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе:

-
выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования;

-
меры социальной поддержки молодых педагогов;

-
развитие системы наставничества;


	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

МБУ ИМЦ Белокалитвинского района,

руководителиобщеобразовательных организаций 
	2017-2018 годы
	удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников

	Обеспечение доступности качественного образования



	5.
	Участие в разработке и утверждении положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района 
	2013 год
	оценка деятельности образовательных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей оценки эффективности деятельности – 100 процентов до конца 2014 года

	
	Участие в разработке (изменение) показателей оценки эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций общего образования Ростовской области, их руководителей и основных категорий работников
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района
	2013 год
	оценка деятельности образовательных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей оценки эффективности деятельности – 100 процентов до конца 2014 года

	
	Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ образовательных организаций  общего образования Белокалитвинского района, работающих в сложных социальных условиях, с остальными образовательными организациями  общего образования Белокалитвинского района
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района
	2013-2014 годы
	отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,58 процентов до конца 2018 года



	6.
	Участие в разработке и утверждении региональной программы поддержки образовательных организаций общего образования Ростов​ской области, работающих в сложных со​циальных условиях, включающей: приня​тие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и террито​рии функционирования образовательных организаций общего образования Ростов​ской области  в их финансовом обеспече​нии, оплате труда педагогов, формирова​нии государственного (муниципального) задания, оценке качества образования; под​держку адресных программ повышения ка​чества деятельности образовательных ор​ганизаций  общего образования Ростовской области, работающих в сложных социаль​ных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; программы профессионального развития руководите​лей и педагогов образовательных организа​ций общего образования Ростовской обла​сти, работающих в сложных социальных условиях; создание условий для формиро​вания межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения образовательными организациями общего образования Ро​стовской области, работающими в сложных социальных условиях, высоких образова​тельных результатов


	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

МБУ ИМЦ Белокалитвинского района
	2015 год
	региональная программа поддержки образовательных организаций  общего образования Ростовской области, работающих в сложных социальных условиях

	
	Создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения образовательными организациями общего образования Ростовской области и Белокалитвинского района, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

МБУ ИМЦ Белокалитвинского района
	2015 год
	

	Введение эффективного контракта в общем образовании



	7.
	Участие в разработке моделей эффективного контракта на основе федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании и апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образовании  
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

МБУ ЦБО Белокалитвинского района

	2013-2014 годы
	отношение среднемесячной  заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной  заработной плате в Ростовской области,

– 100 процентов в 2013-2018 годах

	
	Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в образовательных организациях  общего образования Белокалитвинского района в штатном режиме
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, МБУ ЦБО Белокалитвинского района,

руководители общеобразовательных организаций
	2013-2018 годы
	

	
	Планирование дополни​тельных расходов местного бюджета на повыше​ние оплаты труда педаго​гических работников об​щеобразовательных орга​низаций в соответствии с Указом Президента Рос​сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О ме​роприятиях по реализации государственной социаль​ной политики»
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

МБУ ЦБО Белокалитвинского района
	2013-2018 годы
	Областной закон об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период 

принятие постановления Администрации Белокалитвинского района «О внесении изменений в  муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие об​разования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы»

	
	Приведение в соответствие нормативных актов образовательных организаций  общего образования Белокалитвинского района, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря  2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)»


	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

МБУ ЦБО Белокалитвинского района,

руководители общеобразовательных организаций


	2014 год
	локальные акты муниципальных  организаций  общего образования

	8.
	Разработка на основе методических рекомендаций Минобрнауки России по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования


	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

МБУ ЦБО Белокалитвинского района
	2013 год
	отношение среднемесячной  заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной  заработной плате в Ростовской области – 100 процентов,

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций  общего образования – 24 процента до конца 2018 года

	
	Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных организаций  общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района 
	2013-2018 годы
	

	9.
	Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в образовательных организациях  общего образования Белокалитвинского района (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия), включение учебных модулей в курсы повышения квалификации
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района,

МБУ ЦБО Белокалитвинского района,

МБУ ИМЦ Белокалитвинского района


	2013-2018 годы
	аналитические  отчеты по внедрению эффективного контракта

	
	Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Белокалитвинского района на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района,

МБУ ЦБО Белокалитвинского района,

руководители общеобразовательных организаций
	2015 и 2017 годы
	аналитические  отчеты по внедрению эффективного контракта


5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

	
	Единица измерения
	2013 

год
	2014 

год
	2015 

год
	2016 

год
	2017 

год
	2018 

Год


	Результаты

	1.
	Отношение среднего балла единого государственного эк​замена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с луч​шими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого госу​дарственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государ​ственного экзамена
	процент
	1,79 
	1,70 
	1,68 
	1,65 
	1,61 
	1,58 
	улучшатся результаты выпускников в обра​зовательных органи​зациях  общего образования Белокалитвинского района, в первую очередь тех организа​ций, выпускники ко​торых показывают низкие результаты единого государ​ственного экзамена

	2.
	Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций  общего образования Белокалитвинского района


	процент
	11,7
	12,8
	13,7
	15,7
	20,0
	24,0
	численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 24  процентов общей численности учителей образовательных организаций  общего образования Белокалитвинского района

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций  общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы в Ростовской области 



	4.
	Число/удельный вес муници​пальных орга​низаций  общего образования, в кото​рых оценка деятельности орга​низации  общего образования, их руководителей и основных категорий работников осу​ществляется на основании по​казателей эффективности 
	единиц/

процентов
	23/60
	39/100
	39/100
	39/100
	39/100
	39/100
	во всех муниципаль-ных организациях общего образования Белокалитвинского района бу​дет внедрена система оценки деятельности образовательных ор​ганизаций общего об​разования на основа​нии показателей эф​фективности

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III.  Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей Белокалитвинского района включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических  механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей в рамках действующего законодательства;

распространение опыта работы в организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей;

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.
Не менее 50 процентов школьников будут охвачены олимпиадным движением.

Не менее 40 процентов детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Увеличится количество  мероприятий,  проводимых с детьми в возрасте 5-18 лет.
Возрастет удовлетворенность населения качеством услуг организаций дополнительного образования детей.

Повысится статус педагогического работника дополнительного образования детей.
3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

	
	Единица измерения
	2012

год
	2013

год
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год

	1.
	Численность детей и молодежи 5 - 18 лет
	тыс. человек
	12,7
	14,5
	13,7
	14,9
	15,6
	15,7
	16,1

	2.
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет


	процентов
	51
	55
	59
	65
	68
	70
	71

	3.
	Численность педагогических работников дополнительного образования детей Белокалитвинского района


	тыс. человек
	0,24
	0,23
	0,24
	0,24
	0,24
	0,25
	0,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

	
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации


	Показатели

	Расширение потенциала системы дополнительного образования детей



	1.
	Внесение изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу в ча​сти включения мероприятий по разви​тию дополнительного образования де​тей, предусматривающих мероприятия по:

формированию му​ниципального заказа на услуги допол​нительного образования детей и финан​сового обеспечения его реализации; формированию эффективной сети орга​низаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодей​ствия, интеграции ресурсов школ, орга​низаций дополнительного образования детей различной ведомственной принад​лежности, негосударственного сектора; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образова​ния детей;

развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потре​бителей услуг, обеспечению прозрачно​сти деятельности организаций, модерни​зации системы организации летнего об​разовательного отдыха детей
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

руководители муниципальных организаций дополнительного образования, отдел культуры Администрации Белокалитвинского района, руководитель спортивной школы олимпийского резерва


	2014-2018 годы
	охват детей в возрасте
5 - 18 лет программами дополнительного образования – не менее 71 процента до конца 2018 года



	
	Организация мониторинга и предоставление информации в министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей в Белокалитвинском районе
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

руководители организаций дополнительного образования, отдел культуры Администрации Белокалитвинского района, руководитель спортивной школы олимпийского резерва

	2014-2018 годы
	аналитические материалы по результатам мониторинга

	2.
	Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов)
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

руководители организаций дополнительного образования,

отдел культуры Администрации Белокалитвинского района, руководитель спортивной школы олимпийского резерва
	2013-2015 годы
	издание распорядительных документов в части приведения условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса

	
	
	
	
	

	
	Проведение мероприятий в рамках областных долгосрочных целевых программ «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011-2014 годы» и «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2015-2017 годы»   по строительству, реконструкции и капитальному ремонту спортивных объектов учреждений дополнительного образования в Белокалитвинском районе


	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

руководители организаций дополнительного образования, руководитель спортивной школы олимпийского резерва

	2013-2017 годы


	снижение доли объектов с низким техническим уровнем, большим моральным и физическим износом в соответствие с требованиями действующих нормативных актов, увеличение численности вновь построенных объектов

	
	Капитальный ремонт ЦВР


	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, директор МБОУ ДОД ЦВР
	2013 год
	

	3.
	Внедрение современных моделей организации дополнительного образования детей
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

руководители организаций дополнительного образования, отдел культуры Администрации Белокалитвинского района, руководитель спортивной школы олимпийского резерва
 
	2015-2017 годы
	охват детей в возрасте 
5 - 18 лет программами дополнительного образования – не менее 71 процента до конца 2018 года



	
	Обеспечение  повышения квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей 
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района,

МБУ ИМЦ Белокалитвинского района, 

руководители организаций дополнительного образования, отдел культуры Администрации Белокалитвинского района, руководитель спортивной школы олимпийского резерва
 
	2015-2017 годы
	доля педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации, от общего числа  педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования детей  - не менее 70 процентов до конца 2018 года

	4.
	Апробация и внедрение на территории Белокалитвинского района разработанных Минобрнауки России  моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

руководители организаций дополнительного образования, отдел культуры Администрации Белокалитвинского района, руководитель спортивной школы олимпийского резерва

	2014-2015 годы
	доля муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора - 

до 10 процентов до конца 2018 года

	5.
	Внедрение показателей оценки эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

МБУ ЦБО Белокалитвинского района, 

руководители организаций дополнительного образования отдел культуры Администрации Белокалитвинского района, руководитель спортивной школы олимпийского резерва


	2013-2014 годы
	Довести число ОУ на территории Белокалитвинского района, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образо​вания детей, их руководи​телей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополни​тельного образования детей – 100 процентов до конца 2014 года

	
	Участие в областном конкурсе организаций дополнительного образования детей на получение  гранта Губернатора Рос​товской области 

(4 гранта по 1 000,0 тыс. рублей)
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

руководители организаций дополнительного образования 
	2015 год
	

	Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению



	6.
	Реализация региональных и муниципальных программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи  в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

руководители организаций дополнительного образования, отдел культуры Администрации Белокалитвинского района, руководитель спортивной школы олимпийского резерва 
	2013-2018 годы
	удельный вес численности 

обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – не менее 50 процентов до конца 2018 года

	Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей



	7.
	Участие в  апробации моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей


	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

руководители организаций дополнительного образования, отдел культуры Администрации Белокалитвинского района, руководитель спортивной школы олимпийского резерва
 
	2013 год
	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области – 100 процентов до конца 2018 года

	
	Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей


	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

руководители организаций дополнительного образования, отдел культуры Администрации Белокалитвинского района, руководитель спортивной школы олимпийского резерва
 
	2014-2016 годы
	методические рекомендации по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей



	
	Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей
	
	2013-2018 годы
	отношение среднемесячной за​работной платы педагогиче​ских работников государствен​ных (муниципальных) органи​заций дополнительного образо​вания детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области - 100 процентов до конца 2018 года

	
	Планирование дополнительных расходов областного и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

МБУ ЦБО Белокалитвинского района 
	2013-2018 годы
	принятие постановления Администрации Белокалитвинского района «О внесении изменений в  муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие об​разования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы»

	8.
	Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минобрнауки России, министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей


	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, 

МБУ ЦБО Белокалитвинского района
	2014-2015 годы
	утверждение распорядительным актом Отдела образования Администрации Белокалитвинского  района

показателей эффективности деятельности подведом​ственных государственных организаций дополнительного образования и показателей эффективности деятельности  руководителей



	
	Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители организаций дополнительного образования, отдел культуры Администрации Белокалитвинского района, руководитель спортивной школы олимпийского резерва

	2013-2018 годы
	мониторинг результатов организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых  трудовых договоров) 

к 2018 году – 100 процентов



	9.
	Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
	отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители организаций дополнительного образования, отдел культуры Администрации Белокалитвинского района, руководитель спортивной школы олимпийского резерва

	2013 - 2018 годы
	


5.Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

	
	Единица измерения
	2013 

год
	2014 

год
	2015 

год
	2016 

год
	2017 

год
	2018 

год
	Результаты

	1.
	Охват детей в возрасте 
5 - 18 лет программами дополнительного образо​вания (удельный вес чис​ленности детей, получа​ющих услуги дополни-тельного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)
	процент
	55
	59
	65
	68
	70
	71
	не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования

	2.
	Удельный вес численно​сти обучающихся по про​граммам общего образо​вания, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в об​щей численности обуча​ющихся по программам общего образования
	процент
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	увеличится доля обу​чающихся по про​граммам общего обра​зования, участвующих в олимпиадах и кон​курсах различного уровня

	3.
	отношение среднемесяч​ной заработной платы пе​дагогических работников государственных (муници​пальных) организаций до​полнительного образова​ния детей к среднемесяч​ной заработной плате в Ро​стовской области
	процент
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	во всех организациях дополнительного об​разования детей Ро​стовской области бу​дет обеспечен переход на эффективный кон​тракт с педагогическими ра​ботниками, среднеме​сячная заработная плата педагогов до​полни​тельного образо​вания детей в 2018 году составит 100 процентов средне​месячной заработной платы учителей в Ро​стовской области


Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной «дорожной карты» Белокалитвинского района, млн. рублей

	Наименование мероприятий
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год 
	2017 год
	2018 год

	
	Консолидированный бюджет Белокалитвинского района
	Планируемые внебюджетные средства 
	Дополнительная потребность 
	Консолидированный бюджет Белокалитвинского района
	Планируемые внебюджетные средства
	Дополнительная потребность 
	Консолидированный бюджет Белокалитвинского района
	Планируемые внебюджетные средства
	Дополнительная потребность 
	потребность 
	потребность 
	потребность 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Дошкольное образование
	42,7
	-
	12,6
	-
	-
	221,0
	-
	-
	246,9
	63,9
	71,6
	79,1

	Реализация мероприятий, направленных на ликви​дацию очередности на зачисление детей в до​школьные образователь​ные организации
	16,1
	—
	11,9
	-
	—
	192,1
	-
	—
	195,9
	-
	-
	-

	1.Внесение изменений в  муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие об​разования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования, в том числе  при выделении средств областного бюджета на предоставление суб​сидий на софинан​сирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования и под​писание соответствующего соглашения с министерством общего и профессионального образования Ростовской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Организация сбора и предоставления в со​ответствии с регламентом информации о реализации в Белокалитвинском районе программ (проектов) развития дошкольного образова​ния, включая показатели развития до​школьного образования, в соответствии с соглашениями с министерством общего и профессионального образования Ростовской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Создание дополнитель​ных мест в муниципальных образовательных органи​зациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного обра​зования:
	16,1
	—
	11,9
	-
	—
	192,1
	-
	—
	195,9
	-
	-
	-

	Строительство, рекон​струкция и приобретение зданий дошколь​ных образовательных ор​ганизаций
	-
	—
	—
	-
	—
	181,0
	-
	—
	165,9
	—
	—
	—

	Капитальный ремонт зда​ний дошкольных образова​тельных организаций
	14,0
	—
	4,4
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Создание  дополнительных дошкольных мест в группах полного дня в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Создание дополнительных дошкольных мест в семей​ных дошкольных группах, функционирующих в каче​стве структурных подраз​делений муниципальных дошкольных образова​тельных организаций
	—
	—
	0,1
	—
	—
	-
	—
	—
	-
	—
	—
	—

	Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных органи​заций, вводимых в эксплу​атацию после реконструк​ции, строительства
	-
	—
	-
	-
	—
	6,0
	-
	—
	5,5
	-
	-
	-

	Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддер​жание и улучшение си​стемы обеспечения проти​вопожарной безопасности муниципальных дошколь​ных образовательных ор​ганизаций
	2,1
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Финансовое обеспечение расширения сети дошколь​ных образовательных ор​ганизаций
	—
	—
	7,4
	—
	—
	5,1
	—
	—
	24,5
	—
	—
	—

	3. Обновление требова​ний к условиям предо​ставления услуг до​школьного образования и мониторинг их выполне​ния:
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Организация сбора инфор​мации и анализ предписа​ний надзорных органов. Формирование предложе​ний по обеспечению ми​нимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности усло​вий их предоставления
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования:

Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных организациях в размере, необходимом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных дошкольных образовательных организаций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Разработка        мероприятий        по под​держке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных  органи​заций на территории Белокалитвинского района,  в  части предоставления      помещения      на специ​альных условиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Участие в разработке  нормативных  правовых актов, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях (расходы муниципальных бюджетов, не отне​сенные к полномочиям субъекта Россий​ской Федерации,   и   нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного     движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Обеспечение высокого качества услуг дошколь​ного образования
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5. Обеспечение реализации  требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Разработка основных  образовательных программ  в соответствии с федеральными  государственными образовательными стандартами  дошкольного образования  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Организация дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Разработка должностных инструкций педагога до​школьного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициа​тивности, самостоятельно​сти и ответственности до​школьников. 
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	7. Участие в разработке и внедрении системы оценки качества дошкольного образования:
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Участие в разработке методик показателей оценки эффективности дея​тельности  муниципальных  дошкольных образовательных организаций, их руково​дителей и основных категорий работников, на основе федеральных, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педаго​гических работников
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Проведение мониторингов, направленных на выявле​ние факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожи​даний родителей и образо​вательного сообщества относительно качества дошкольного образования
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Формирование муници​пальных заданий для до​школьных образователь​ных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
	27,5
	—
	0,7
	3,5
	—
	28,9
	3,5
	—
	51,0
	63,9
	71,6
	79,1

	8. Участие в разработке и внедрении механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования:
	27,5
	—
	0,7
	3,5
	—
	28,9
	3,5
	—
	51,0
	63,9
	71,6
	79,1

	Обеспечение выполнения требований к условиям выполнения трудовой дея​тельности педагогиче​скими и другими категори​ями работников организа​ций дошкольного образо​вания, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного кон​тракта»). 
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Апробация моделей реали​зации «эффективного кон​тракта» в дошкольных об​разовательных организа​циях дошкольного образо​вания, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности раз​личных категорий персо​нала организаций


	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта»  в дошкольном образовании в дошкольных образовательных организациях Белокалитвинского района
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Планирование дополни​тельных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогиче​ских работников дошколь​ных образовательных ор​ганизаций в соответствии с Указом Президента Рос​сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О ме​роприятиях по реализации государственной социаль​ной политики»
	27,5
	—
	0,7
	3,5
	—
	28,9
	3,5
	—
	51,0
	63,9
	71,6
	79,1

	9. Разработка и внедрение механизмов эффектив​ного контракта с руково​дителями образователь​ных организаций до​школьного образования:
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Участие в разработке (изменение) показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Разработка методических рекомендаций на основе федеральных методиче​ских рекомендаций для муниципальных дошколь​ных образовательных ор​ганизаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, долж​ностные инструкции
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Проведение работы по за​ключению трудовых дого​воров с руководителями муниципальных организа​ций дошкольного образо​вания в соответствии с ти​повой формой договора
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	10. Информационное и мониторинговое сопро​вождение введения эф​фективного контракта:
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Организация мероприятий, обеспечиваю​щих взаимодействие со средствами массо​вой информации   по введению эффек​тивного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых кол​лективах, публикации в средствах массовой  информации,   размещение на сайтах Администрации Белокалитвинского района и сайтах до​школьных образовательных организаций, проведение семинаров и другие мероприя​тия)
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество об​разовательных услуг до​школьного образования и удовлетворенности насе​ления качеством дошколь​ного образования, в том числе выявление лучших практик. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламен​том информации о введе​нии эффективного кон​тракта, включая показа​тели развития дошколь​ного образования.
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	ВСЕГО,
	43,6
	-
	12,6
	3,5
	-
	221,0
	3,5
	-
	246,9
	63,9
	71,6
	79,1

	в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников
	27,5
	—
	0,7
	3,5
	—
	28,9
	3,5
	—
	51,0
	63,9
	71,6
	79,1

	Общее образование
	64,0
	—
	12,6
	39,3
	—
	2,5
	37,7
	—
	3,4
	4,1
	5,1
	6,0

	Достижение новых каче​ственных образователь​ных результатов
	62,1
	—
	12,6
	39,3
	—
	—
	37,7
	—
	—
	—
	—
	—

	1. Обеспечение условий для поэтапного внедрения в образовательных орга​низациях общего образо​вания Белокалитвинского района федеральных государ​ственных образователь​ных стандартов общего образования, в том числе:
	62,1
	—
	12,6
	39,3
	—
	—
	37,7
	—
	—
	—
	—
	—

	Поэтапное введение в об​разовательных организа​циях общего образования Белокалитвинского района феде​ральных государственных образовательных стандар​тов начального общего образования во всех орга​низациях общего образо​вания Ростовской области
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Поэтапное введение феде​ральных государственных образовательных стандар​тов основного общего об​разования в 5-8 классах в образовательных органи​зациях общего образования Белокалитвинского района
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Реализация мероприятий по оснащению организа​ций общего образования Белокалитвинского района в со​ответствии с требованиями федеральных государ​ственных образовательных стандартов общего образо​вания, в том числе: 
	49,8
	—
	—
	28,1
	—
	—
	27,2
	—
	—
	—
	—
	—

	школьной мебелью
	0,2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	компьютерным и мульти​медийным оборудованием и программным обеспече​нием
	7,2
	—
	—
	1,0
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	спортивным оборудова​нием и инвентарем
	4,0
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	технологическим оборудо​ванием для школьных сто​ловых
	4,5
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	устройство внутренних санузлов
	3,0
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	прочими основными сред​ствами
	30,9
	—
	—
	27,1
	—
	—
	27,2
	—
	—
	—
	—
	—

	Обеспечение обучающихся организаций общего обра​зования Белокалитвинского района бесплатными учебни​ками в соответствии с тре​бованиями федеральных государственных образова​тельных стандартов об​щего образования
	
	—
	—
	8,5
	—
	—
	8,5
	—
	—
	—
	—
	—

	Обеспечение повышения квалификации педагогиче​ских и управленческих кадров организаций об​щего образования Белокалитвинского района в соответ​ствии с требованиями фе​деральных государствен​ных образовательных стандартов общего образо​вания
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Проведение комплекса мероприятий по обеспече​нию пожарной, антитерро​ристической безопасности, организаций общего обра​зования Белокалитвинского района
	—
	—
	12,6
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Проведение комплекса мероприятий по строи​тельству и реконструкции, капитальному и текущему ремонту  образовательных организаций общего обра​зования Белокалитвинского района  
	4,0
	—
	—
	2,7
	—
	—
	2,0
	—
	—
	—
	—
	—

	Участие в создание сетей по обмену передовым опытом по реа​лизации федеральных гос​ударственных образова​тельных стандартов об​щего образования
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2. Внедрение в образовательных организациях общего образования Белокалитвинского района разработанных Минобрнауки России методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению основных образовательных программ  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Проведение сбора и обработки первичных данных по результатам проведения мониторинга
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3. Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом рекомендаций Минобразования Ростовской области, российских и международных исследований образовательных достижений школьников
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Проведение апробации разработанных региональных методических рекомендаций по корректировке  образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников  в организациях общего образования Ростовской области  
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4. Реализация региональной программы подготовки и переподготовки современ​ных педагогических кад​ров, в том числе:
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	выявление и поддержка молодежи, заинтересован​ной в получении педагоги​ческой профессии и в ра​боте в системе образова​ния;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	меры социальной под​держки молодых педаго​гов;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	развитие системы настав​ничества.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение доступно​сти качественного обра​зования
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5. Участие в разработке и утверждении положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ образовательных организаций  общего образования Белокалитвинского района, работающих в сложных социальных условиях, с остальными образовательными организациями  общего образования Белокалитвинского района
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	6. Участие в разработке региональной программы поддержки образовательных организаций общего образования Ростов​ской области, работающих в сложных со​циальных условиях, включающей: приня​тие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и террито​рии функционирования образовательных организаций общего образования Ростов​ской области  в их финансовом обеспече​нии, оплате труда педагогов, формирова​нии государственного (муниципального) задания, оценке качества образования; под​держку адресных программ повышения ка​чества деятельности образовательных ор​ганизаций  общего образования Ростовской области, работающих в сложных социаль​ных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; программы профессионального развития руководите​лей и педагогов образовательных организа​ций общего образования Ростовской обла​сти, работающих в сложных социальных условиях; создание условий для формиро​вания межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения образовательными организациями общего образования Ро​стовской области, работающими в сложных социальных условиях, высоких образова​тельных результатов
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения образовательными организациями общего образования Ростовской области и Белокалитвинского района, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Введение эффективного контракта в общем обра​зовании
	5,2
	—
	—
	13,2
	—
	 2,5
	13,2
	—
	3,4
	4,1
	5,1
	6,0

	7. Участие в разработке моделей эффективного контракта на основе федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании и апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образовании Белокалитвинского района  
	5,2
	—
	—
	13,2
	—
	2,5
	13,2
	—
	3,4
	4,1
	5,1
	6,0

	Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в образовательных организациях  общего образования Белокалитвинского района в штатном режиме
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Планирование дополни​тельных расходов местного бюджета на повыше​ние оплаты труда педаго​гических работников об​щеобразовательных орга​низаций в соответствии с Указом Президента Рос​сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О ме​роприятиях по реализации государственной социаль​ной политики»
	5,2
	—
	—
	13,2
	—
	2,5
	13,2
	—
	3,4
	4,1
	5,1
	6,0

	Приведение в соответствие нормативных актов образовательных организаций  общего образования Белокалитвинского района, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря  2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)»


	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	8. Разработка на основе методических рекомендаций Минобразования Ростовской области по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных организаций  общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	9. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в образовательных организациях  общего образования Белокалитвинского района (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия),  включение учебных модулей в курсы повышения квалификации
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Белокалитвинского района на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	ВСЕГО,
	67,3
	—
	12,6
	52,5
	—
	2,5 
	50,9
	—
	3,4
	4,1
	5,1
	6,0

	в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников
	5,2
	—
	—
	13,2
	—
	 2,5
	13,2
	—
	3,4
	4,1
	5,1
	6,0

	Дополнительное образо​вание
	20,3
	—
	—
	—
	—
	14,2
	—
	—
	28,4
	24,5
	34,8
	41,9

	Расширение потенциала системы дополнитель​ного образования детей
	16,7
	—
	—
	—
	—
	6,0
	—
	—
	11,9
	—
	—
	—

	1. Внесение изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу в ча​сти включения мероприятий по разви​тию дополнительного образования де​тей, предусматривающих мероприятия по:
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	формированию му​ниципального заказа на услуги допол​нительного образования детей и финан​сового обеспечения его реализации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	формированию эффективной сети орга​низаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодей​ствия, интеграции ресурсов школ, орга​низаций дополнительного образования детей различной ведомственной принад​лежности, негосударственного сектора
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	обновлению содержания программ и технологий дополнительного образова​ния детей;

развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потре​бителей услуг, обеспечению прозрачно​сти деятельности организаций, модерни​зации системы организации летнего об​разовательного отдыха детей
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Организация мониторинга и предоставление информации в министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей в Белокалитвинском районе
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2. Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов)
	16,7
	-
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	11,9
	-
	-
	-

	Проведение мероприятий в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы» по строительству, реконструкции и капитальному ремонту спортивных объектов учреждений дополнительного образования в Белокалитвинском районе
	13,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Капитальный ремонт ЦВР
	3,1
	-
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	11,9
	-
	-
	-

	3. Внедрение современных моделей организации дополнительного образования детей
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Обеспечение  повышения квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4. Апробация и внедрение на территории Белокалитвинского района разработанных Минобрнауки России  моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	5. Внедрение показателей оценки эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	-
	—
	—
	—
	—
	—

	Участие в областном конкурсе организаций дополнительного образования детей на получение  гранта Губернатора Рос​товской области 

(4 гранта по 1 000,0 тыс. рублей)
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	___
	—
	—
	—
	—
	—

	Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
	___
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	6. Реализация региональных и муниципальных программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи  в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
	___
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Введение эффективного контракта в системе дополнительного образо​вания детей
	4,0
	—
	—
	1,8
	—
	8,2
	1,8
	—
	16,5
	24,5
	34,8
	41,9

	7. Участие в  апробации моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей
	4,0
	—
	—
	1,8
	—
	8,2
	1,8
	—
	16,5
	24,5
	34,8
	41,9

	Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Поэтапное повышение за​работной платы педагоги​ческих работников органи​заций дополнительного образования детей
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Планирование дополни​тельных расходов област​ного и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических ра​ботников образовательных организаций дополнитель​ного образования детей
	4,0
	—
	—
	1,8
	—
	8,2
	1,8
	—
	16,5
	24,5
	34,8
	41,9

	8. Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минобрнауки России, министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	9. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	ВСЕГО,
	20,7
	-
	-
	1,8
	-
	14,2
	1,8
	-
	28,4
	24,5
	34,8
	41,9

	в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников
	4,0
	—
	—
	1,8
	—
	8,2
	1,8
	—
	16,5
	24,5
	34,8
	41,9

	ИТОГО финансовое обеспечение мероприятий муниципальной «дорожной карты» Белокалитвинского района
	131,6
	-
	25,2
	57,8
	-
	237,7
	56,2
	-
	278,7
	92,5
	111,5
	127,0

	в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников
	36,7
	-
	0,7
	18,5
	-
	39,6
	18,5
	-
	70,9
	92,5
	111,5
	127,0


Управляющий делами                                                         
Л.Г. Василенко
L   E:\Мои документы\Постановления\дор_карта-ГорОО.doc   5/31/2013 10:05:00 AM


стр. 1 из 75   


