## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2022  № 455

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» и эффективности использования бюджетных средств                            за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018                     № 2201, и эффективности использования бюджетных средств за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по молодежной политике, спорту, культуре и вопросам казачества Мирскую М.В.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий  делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации Белокалитвинского района

от 14.03.2022 № 455

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» и эффективности использования бюджетных средств за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Белокалитвинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; содействия успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышение роли молодежи в жизни Белокалитвинского района, а также создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей (граждан) в деятельность по повышению конкурентоспособности Белокалитвинского района, включая улучшение социально-экономического положения молодежи в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность», утвержденная постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018                      № 2201 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено 214 муниципальных и 6 областных спортивных мероприятий;

- подготовлено 612 спортсменов массовых разрядов, из них: 1 разряд присвоен 54 спортсменам, КМС выполнил 26 спортсменов; звание мастера спорта присвоено 1 спортсмену;

- белокалитвинские спортсмены завоевали 65 первых и 185 призовых мест на Чемпионатах и Первенствах Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ, плаванию, настольному теннису, академической гребле, боксу, дзюдо, легкой атлетике, самбо, футболу, волейболу среди команд юношей и девушек, зональном этапе Спартакиады Дона;

- команда Белокалитвинского района стала победителем в группе городов и районов и в абсолютном зачете Спартакиады Дона 2021;

- воспитанница клуб «Hit удар» стала победительницей Первенства Европы по кикбоксингу;

- команда района в I Спартакиаде инвалидов Ростовской области заняла третье место;

- спортсмены района заняли I место в III группе городов в XV Олимпиаде Дона;

- Белокалитвинский район занял I место по итогам рейтинга «Лучшее муниципальное образование Ростовской области в сфере государственной молодежной политики по итогам 2020 года»;

- военно-спортивном слете «Авангард» команда «Юный Десантник» (МБОУ СОШ №17) заняла призовое третье место, а также поучаствовала в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры Орлёнок;

- Анна Бирюкова была отмечена специальным призом областного конкурса патриотической песни «Гвоздики Отечества 2.0»;

- Федосеев Виктор стал победителем в номинации «Лучший анимационный ролик на тему противодействия коррупции» (участники от 18 до 35 лет включительно) регионального конкурса социальной рекламы «Чистые руки»;

- 27 добровольцев волонтерского корпуса Белокалитвинского союза молодежи поощрены благодарственными письмами Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева в рамках областного волонтерского форума «ДоброФест»;

- белокалитвинская молодежь приняла участие в областных образовательных молодежных форумах «Молодая волна» - 12 участников, в форуме «Ростов» с федеральной площадкой «Молодые аграрии» офлайн - 7 человек, онлайн площадка – 4 человека.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня» выполнено в полном объеме.

Службой по физической культуре, спорту и делам молодёжи совместно со спортивными школами района, спортивными федерациями, спортивными клубами обеспечена организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий в полном объеме с соблюдением ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), периодическим запретом на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов).

Основное мероприятие 1.2. «Проведение мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения» выполнено. Рост числа жителей Белокалитвинского городского поселения, занимающихся физической культурой и спортом обеспечен. Спортсмены района достигли высоких спортивных результатов на региональных спортивных мероприятиях.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде» выполнено не в полном объеме в связи с введением ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), запретом на проведение массовых мероприятий. Однако, численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития, увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, удалось увеличить посредством проведения части мероприятий в онлайн формате.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях» выполнено в полном объеме. Участие делегации молодежи, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, обеспечено.

В рамках подпрограммы 3 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение реализации мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» выполнено в полном объеме. Были проведены муниципальные этапы проекта «Лига дебатов», конкурса патриотической песни «Гвоздики Отечества», состоялись молодежные конкурсы литературно-музыкальных композиций «Не гаснет памяти огонь», патриотических объединений, Спартакиада допризывной молодежи.

Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях» обеспечено в полном объеме. Команды юнармейцев приняли участие в региональной военно-спортивной игре «Орленок» и военно-спортивном слете «Авангард». Молодежь участвовала в региональном проекте «Лига дебатов», областном конкурсе патриотической песни «Гвоздики Отечества».

В рамках подпрограммы 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 4.1. «Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Поддержка и расширение участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности обеспечена.

В рамках подпрограммы 5 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 5.1. «Создание, функционирование и развитие многофункционального молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого, патриотического центров» выполнено. Для функционирования ММЦ приобретены оргтехника и технические средства.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» в 2021 году повлияли введение ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций в соответствии с постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. от 30.06.2020 № 16, постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 4211,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3890,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 320,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2020 № 424 «О бюджете Белокалитвинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 4211,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3890,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 320,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4145,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3827,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 318,5 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил 65,4 тыс. рублей, из них:

- 61,9 – отмена мероприятий в связи с введением ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), запретом на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов) в рамках основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня»;

- 1,3 – фактическая экономия в рамках основного мероприятия 2.1. «Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде»;

- 0,5 – фактическая экономия в рамках основного мероприятия 2.2. «Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях»;

- 0,5 – фактическая экономия в рамках основного мероприятия 3.2. «Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях»

- 1,2 – фактическая экономия в рамках основного мероприятия 5.1. «Создание, функционирование и развитие многофункционального молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого, патриотического центров».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы

предусмотрено 17 показателей, по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 13 показателям фактические значения превышают плановые. По 1 фактические значения незначительно меньше.

Показатель 1. «Доля населения Белокалитвинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» 46,9 – плановое значение, 51,8 – фактическое значение. Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом произошло вследствие внедрения комплекса ГТО на территории района, активного участия предприятий и сельских поселений в Спартакиаде Дона, работы фитнес-клубов, создания спортивных клубов на территории района. А также вследствие систематической работы по популяризации физической культуры и спорта с использованием возможностей средств массовой информации и информационно-пропагандистских технологий.

Показатель 2. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 56,2 – плановое значение, 59,9 – фактическое значение. Повышению уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями послужило введение 3 новых спортивных объектов: многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 1, многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 4, многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 15.

Показатель 3. «Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия сферы молодежной политики» 38 – плановое значение, 39 – фактическое значение.

Показатель 4. Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде 2,0 – плановое значение, 13,0 – фактическое значение. Численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях популяризации ЗОЖ, удалось увеличить посредством проведения программных мероприятий, в том числе участия в конкурсе в рамках месячника антинаркотической направленности, в том числе в онлайн формате.

Показатель 1.1. «Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи» 85,5 – плановое значение, 93,9 – фактическое значение. Привлечению школьников к занятиям физической культурой и спортом способствует реализация программ «Всеобуч по плаванию» и «Шахматный всеобуч», а также проведение внутришкольных и муниципального этапов Спартакиады школьников.

Показатель 1.2. «Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста» 32,0 – плановое значение, 44,0 – фактическое значение. Население Белокалитвинского района активно привлекается к систематическим занятиям физической культурой и спортом посредством проведения спортивно-массовых мероприятий и спортивных праздников. Особое значение в увеличении показателя приобретает участие жителей во всех этапах Спартакиады Дона.

Показатель 1.3. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» 25,6 – плановое значение,	28,4 – фактическое значение. Повышению численности занимающихся адаптивным спортом способствовали: адаптация спортивных объектов, увеличение финансирования данных мероприятий, что в значительной мере позволило расширить ряд проводимых мероприятий.

Показатель 2.1. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» 10 – плановое значение, 34,0 – фактическое значение. Высокий процент молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, стабильно высок благодаря проведению молодежных конкурсов и выставок, в том числе в онлайн-формате

Показатель 2.2. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления» 1,3 – плановое значение, 1,3 – фактическое значение.

Показатель 2.3. Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей 1,3 – плановое значение, 1,5 – фактическое значение. Увеличению численности молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей, объясняется стабильной работой клубов молодых семей, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи.

Показатель 3.1. Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами 18,4 – плановое значение, 37,0  – фактическое значение. Высокий показатель вовлечения молодежи в патриотические проекты связан с позитивным отношением к историческому наследию, проведением интересных патриотических мероприятий на территории района.

Показатель 3.2. «Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание» 0,11 – плановое значение, 1,5 – фактическое значение. Высокий уровень достижения показателя связан с проведением большого количества интересных мероприятий по формированию российской идентичности, чувства единства российской нации.

Показатель 3.3 «Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу» 2,0 – плановое значение, 3,6 – фактическое значение. Повышению численности участников мероприятий способствовала программа «Профилактум» и проведение Уроков безопасности во всех образовательных организациях.

Показатель 4.1. «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность» 7,2 – плановое значение 11,5 – фактическое значение. Повышению данного показателя способствовали упорядоченность работы Центра развития добровольчества (волонтерства) в Белокалитвинском районе, а также активное участие белокалитвинских добровольцев во всероссийских акциях «#МыВместе», «Комфортная городская среда» и «Волонтеры переписи».

Показатель 4.2. Количество волонтеров /организаций, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU» 11000/12 – плановый показатель, 11000/12 – фактический показатель.

Показатель 5.1 «Количество созданных молодежных многофункциональных центров, соответствующих стандарту» 1 – плановый показатель, 1 – фактически.

Показатель 5.2. «Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики» 80,5 -плановый показатель, 78,0 – фактический показатель. Из 22 несовершеннолетних данной категории 17 вовлечено в добровольческие, патриотические и творческие мероприятия. Остальные 5 человек практически не социализируются, их число входят дети цыган.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к данному отчету.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.3. – 1;

степень достижения целевого показателя 4.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 4.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 4.3. – 1;

степень достижения целевого показателя 5.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 5.2. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 17/17=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 3827,2 тыс. рублей /3890,5 тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,98 = 1,02, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,02 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По итогам 2021 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 21.12.2018 года № 2201 и с учетом внесения изменений в программу будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Белокалитвинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышение роли молодежи в жизни Белокалитвинского района, а также создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей (граждан) в деятельность по повышению конкурентоспособности Белокалитвинского района, включая улучшение социально-экономического положения молодежи.

| Управляющий делами | Л.Г. Василенко |
| --- | --- |

Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

«Молодежная политика и социальная активность»

и эффективности использования

бюджетных средств за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня | Черкесова Л.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа жителей Белокалитвинского района, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий, достижение спортсменами высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях и конкурентоспособности спорта Белокалитвинского района | Проведены физкультурные и массовые спортивные мероприятия в полном объеме с соблюдением ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), периодическим запретом на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов). |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Проведение мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения | Черкесова Л.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа жителей Белокалитвинского городского поселения, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Обеспечен рост численности жителей Белокалитвинского района, занимающихся физической культурой и спортом. Спортсмены района достигли высоких спортивных результатов на региональных спортивных мероприятиях. |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде | Черкесова Л.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | увеличение численности молодых людей, получивших государственную поддержку, направленную на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей | Мероприятия по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде, проведены в полном объеме |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях | Черкесова Л.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики | Белокалитвинская команда из 12 человек участвовала в образовательном молодежном форуме «Молодая волна. 7 белокалитвинцев приняли участие в молодежном образовательном форуме Южного федерального округа «Ростов» с федеральной площадкой «Ростов Аграрный». Молодежь посетила областной фестиваль, посвященный Дню молодежи. |  |
| Подпрограмма 3 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение реализации мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде | Черкесова Л.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Был проведен муниципальный этап проекта «Лига дебатов», муниципальный этап конкурса патриотической песни «Гвоздики Отечества», состоялись молодежные конкурсы литературно-музыкальных композиций «Не гаснет памяти огонь», муниципальный конкурс патриотических объединений, Спартакиада допризывной молодежи. |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях | Черкесова Л.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Команды юнармейцев приняли участие в региональной военно-спортивной игре «Орленок» и военно-спортивном слете «Авангард». А также участвовали в региональном проекте «Лига дебатов», областном конкурсе патриотической песни «Гвоздики Отечества». |  |
| Подпрограмма 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Черкесова Л.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | предоставление гражданам Ростовской области возможности участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ | Поддержка и расширение участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности обеспечена |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1. Создание, функционирование и развитие многофункционального молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого, патриотического центров | Черкесова Л.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы молодежной политики, проводимые на территории Белокалитвинского района | Для функционирования ММЦ приобретены оргтехника и технические средства. |  |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Молодежная политика и социальная активность» и эффективности использования

бюджетных средств за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» | всего | 4211,1 | 4211,1 | 4145,7 |
|  | местный бюджет | 3423,5 | 3423,5 | 3360,2 |
|  | областной бюджет | 320,6 | 320,6 | 318,5 |
|  | средства бюджетов поселений | 467,0 | 467,0 | 467,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 3389,5 | 3389,5 | 3327,6 |
|  | местный бюджет | 2922,5 | 2922,5 | 2860,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | средства бюджетов поселений | 467,0 | 467,0 | 467,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня | всего | 2922,5 | 2922,5 | 2860,6 |
|  | местный бюджет | 2922,5 | 2922,5 | 2860,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | средства бюджетов поселений | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения | Всего | 467,0 | 467,0 | 467,0 |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | средства бюджетов поселений | 467,0 | 467,0 | 467,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» | Всего | 425,1 | 425,1 | 423,3 |
|  | Областной бюджет | 94,4 | 94,4 | 93,9 |
|  | Местный бюджет | 330,7 | 330,7 | 329,4 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде | Всего | 325,5 | 325,5 | 324,2 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 325,5 | 325,5 | 324,2 |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях | Всего | 99,6 | 99,6 | 99,1 |
|  | Областной бюджет | 94,4 | 94,4 | 93,9 |
|  | Местный бюджет | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Подпрограмма 3 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | Всего | 143,7 | 143,7 | 143,1 |
|  | Областной бюджет | 52,9 | 52,9 | 52,3 |
|  | Местный бюджет | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение реализации мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде | Всего | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях | Всего | 55,8 | 55,8 | 55,3 |
|  | Областной бюджет | 52,9 | 52,9 | 52,4 |
|  | Местный бюджет | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Подпрограмма 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Всего | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Основное мероприятие 4.1. Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Всего | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | Всего | 182,8 | 182,8 | 181,6 |
|  | Областной бюджет | 173,3 | 173,3 | 172,2 |
|  | Местный бюджет | 9,5 | 9,5 | 9,4 |
| Основное мероприятие 5.1. Создание, функционирование и развитие многофункционального молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого, патриотического центров | Всего | 182,8 | 182,8 | 181,6 |
|  | Областной бюджет | 173,3 | 173,3 | 172,2 |
|  | Местный бюджет | 9,5 | 9,5 | 9,4 |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Молодежная политика и социальная активность» и эффективности использования

бюджетных средств за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля населения Белокалитвинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 51,4 | 46,9 | 51,8 | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом произошло вследствие внедрения комплекса ГТО на территории района, активного участия предприятий и сельских поселений в Спартакиаде Дона, работы фитнес-клубов, создания спортивных клубов на территории района. А также вследствие систематической работы по популяризации физической культуры и спорта с использованием возможностей средств массовой информации и информационно-пропагандистских технологий. |
|  | Показатель 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 56,0 | 56,2 | 59,9 | Повышению уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями послужило введение 3 новых спортивных объектов: многофункциональной спортивной площадка на территории МБОУ СОШ № 1, многофункциональной спортивной площадка на территории МБОУ СОШ № 4, многофункциональной спортивной площадка на территории МБОУ СОШ № 15. |
|  | Показатель 3. Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия сферы молодежной политики | процент | - | 38,0 | 39,0 | Численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях сферы молодежной политики, удалось увеличить посредством проведения мероприятий в онлайн формате |
|  | Показатель 4. Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде | процент | - | 2,0 | 13,0 | Численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях популяризации ЗОЖ, удалось увеличить посредством проведения программных мероприятий, в том числе участия в конкурсе в рамках месячника антинаркотической направленности, в том числе в онлайн формате |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент | 93,9 | 86,0 | 93,9 | Привлечению школьников к занятиям физической культурой и спортом способствует реализация программ «Всеобуч по плаванию» и «Шахматный всеобуч», а также проведение внутришкольных и муниципального этапов Спартакиады школьников, создание школьных спортивных клубов и популяризация здорового образа жизни |
|  | Показатель 1.2. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент | 44,0 | 33,0 | 44,2 | Население Белокалитвинского района активно привлекается к систематическим занятиям физической культурой и спортом посредством проведения спортивно-массовых мероприятий и спортивных праздников, работы фитнес-клубов и спортивных клубов. Особое значение в увеличении показателя приобретает участие жителей во всех этапах Спартакиады Дона. |
|  | Показатель 1.3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | 28,4 | 26,1 | 26,8 | Повышению численности занимающихся адаптивным спортом способствует финансирование данных мероприятий, что позволяет проводить ряд мероприятий для населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также организацию выездов на спортивные соревнования |
| Подпрограмма 2 «Развитие способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | процент |  | 10,0 | 34,0 | Высокий процент молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, стабильно высок благодаря проведению молодежных конкурсов и выставок, в том числе в онлайн-формате |
|  | Показатель 2.2. Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления | тыс. чел. | - | 1,3 | 1,3 | Достижение показателя говорит о заинтересованности молодежи в профессиональной реализации и карьерных устремлений. |
|  | Показатель 2.3. Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей | тыс. чел. | - | 1,3 | 1,5 | Увеличению численности молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей, объясняется стабильной работой клубов молодых семей, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи |
| Подпрограмма 3 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1. Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | процент | - | 18,4 | 37,0 | Высокий показатель вовлечения молодежи в патриотические проекты связан с позитивным отношением к историческому наследию, проведением интересных патриотических мероприятий на территории района |
|  | Показатель 3.2. Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | тыс. чел. | - | 0,11 | 1,5 | Высокий уровень достижения показателя связан с проведением большого количества интересных мероприятий по формированию российской идентичности, чувства единства российской нации. |
|  | Показатель 3.3 Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | тыс. чел. |  | 2,0 | 3,6 | Повышению численности участников мероприятий способствовала программа «Профилактум» и проведение Уроков безопасности во всех образовательных организациях. |
| Подпрограмма 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 4.1. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | процент | 3,9 | 7,2 | 11,5 | Повышению численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, способствовало купорядоченность работы Центра развития добровольчества (волонтерства) в Белокалитвинском районе, а также активное участие белокалитвинских добровольцев во всероссийских акциях «#МыВместе», «Комфортная городская среда» и «Волонтеры переписи» |
|  | Показатель 4.2. Количество волонтеров /организаций, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU» | человек / единиц | 10500/10 | 11000/12 | 11000/12 | Показатель «количество волонтеров /организаций, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU» достигнут благодаря привлечению волонтеров в муниципальные, региональные и всероссийские акции, а также благодаря проведению игры «Добротайм» в образовательных учреждениях. |
| Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 5.1 Количество созданных молодежных многофункциональных центров, соответствующих стандарту | единиц | - | 1 | 1 | Многофункциональный молодежный центр создан на базе службы по физической культуре, спорту и делам молодежи. |
|  | Показатель 5.2. Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики | процент | - | 80,5 | 78,0 | Из 22 несовершеннолетних данной категории 17 вовлечено в добровольческие, патриотические и творческие мероприятия. Остальные 5 человек практически не социализируются, в их число входят дети цыган. |

Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.