РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2025  № 2146

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации

Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2057

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Белокалитвинского района                                     от 08.07.2024 № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района                         от 30.11.2018 № 2057 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации Белокалитвинского района

от 26.12.2025  № 2146

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации

Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2057 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений»

## В приложении №1:

- В разделе II:

## 1.1. Пункт 5 подраздела 1 изложить в следующей редакции:

| «5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | 826 720,2 тыс. рублей: этап I: 249 596,7 тыс. рублей; этап II: 577 123,5 тыс. рублей». |
| --- | --- | --- |

1.2. Подпункты 1.1., 2.1. подраздела 2 изложить в следующей редакции

| «1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района к уровню предыдущего года | ГП РО | возраста-ния | процентов | ведомственный | 104,2 <*> | 2023 | 105,4 | 104,3 | 111,7 | 105,4 | Соглашение «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Белокалитвинс-кого района», ежегодно заключаемое между министерством финансов Ростовской области и Администрацией Белокалитвинс-кого района» | финансовое управление Админист-рации Белокалит-винского района | - | - |
| 2.1. | Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, из бюджета Белокалитвинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | ГП РО | возрастания | тыс. рублей | ведомственный | 8 794,3 | 2023 | 2 493,0 | - | - |  | решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 14.11.2008 № 346 «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» | финансо-вое управление Админист-рации Белокалит-винского района | - | -». |

1.3. Подраздел 4 изложить в редакции:

### «4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Белокалитвинского района

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник ### финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| ### 1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» ### (всего), в том числе: | ### 232 506,6 | ### 178 856,8 | ### 165 760,1 | ### 577 123,5 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | ### 232 506,6 | ### 178 856,8 | ### 165 760,1 | ### 577 123,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе: | ### 201 632,0 | ### 157 409,3 | ### 144 307,2 | ### 503 348,5 |
|  | областного бюджета | ### 200 804,0 | ### 156 629,9 | ### 143 527,8 | ### 500 961,7 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | ### 828,0 | ### 779,4 | ### 779,4 | ### 2 386,8 |
|  | местный бюджет | ### 30 874,6 | ### 21 447,5 | ### 21 452,9 | ### 73 775,0 |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» ### (всего), в том числе: | ### 24 209,6 | ### 22 226,9 | ### 22 232,3 | ### 68 668,8 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | ### 24 209,6 | ### 22 226,9 | ### 22 232,3 | ### 68 668,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе: | ### 828,0 | ### 779,4 | ### 779,4 | ### 2 386,8 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | ### 828,0 | ### 779,4 | ### 779,4 | ### 2 386,8 |
|  | местный бюджет | ### 23 381,6 | ### 21 447,5 | ### 21 452,9 | ### 66 282,0 |
| ### 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений (всего), в том числе: | ### 208 297,0 | ### 156 629,9 | ### 143 527,8 | ### 508 454,7 |
|  | ### Местный бюджет (всего), из них: | ### 208 297,0 | ### 156 629,9 | ### 143 527,8 | ### 508 454,7 |
|  | ### безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе: | ### 200 804,0 | ### 156 629,9 | ### 143 527,8 | ### 500 961,7 |
|  | ### областного бюджета | ### 200 804,0 | ### 156 629,9 | ### 143 527,8 | ### 500 961,7 |
|  | ### местный бюджет | ### 7 493,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 7 493,0». |

### 2. Подпункт 1.1. подраздела 2 раздела III изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; транспортного налога, административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения, разовых поступлений) | возрастания | ГП РО | тыс. рублей | 540 269,3 | 2023 | 706 442,8 | 734 692,5 | 810 801,8 | 761 413,0 | отдел прогнозирования доходов, налого-вой политики | -». |

### 3.  Подраздел 4 раздела III изложить в следующей редакции:

### «4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольной точки |  | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Мероприятие (результат) 1. «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Кнурева Т.И., начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики) |  | - |
| 1.2. |  | Контрольная точка 1.1. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 1 марта 2025 г. | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Кнурева Т.И., начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики) | информация в адрес отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | - |
| 11.3. |  | Контрольная точка 1.2. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 апреля 2025 г. | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Кнурева Т.И., начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики) | письмо МИФНС №12 по Ростовской области | - |
| 11.4. |  | Контрольная точка 1.3. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 июля 2025 г. | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Кнурева Т.И., начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики) | письмо МИФНС №12 по Ростовской области | - |
| 11.5. |  | Контрольная точка 1.4. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 октября 2025 г. | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Кнурева Т.И., начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики) | письмо Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области | - |
| 11.6. |  | Контрольная точка 1.5. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и повышению эффективности налогового администрирования | 1 февраля 2026 г. | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Кнурева Т.И., начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики) | письмо МИФНС №12 по Ростовской области | - |
| 11.7. |  | Контрольная точка 1.6. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 1 марта 2026 г. | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Кнурева Т.И., начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики) | информация в адрес отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | - |
| 11.8. |  | Контрольная точка 1.7. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 апреля 2026 г. | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Кнурева Т.И., начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики) | письмо МИФНС №12 по Ростовской области | - |
| 11.9. |  | Контрольная точка 1.8 Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 июля 2026г. | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Кнурева Т.И., начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики) | письмо МИФНС №12 по Ростовской области | - |
| 11.10. |  | Контрольная точка 1.9 Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 октября 2026 г. | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Кнурева Т.И., начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики) | письмо МИФНС №12 по Ростовской области | - |
| 11.11. |  | Контрольная точка 1.10. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и повышению эффективности налогового администрирования | 1 февраля 2027 г. | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Кнурева Т.И., начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики) | письмо МИФНС №12 по Ростовской области | - |
| 11.12. |  | Контрольная точка 1.11. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 1 марта 2027 г. | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Кнурева Т.И., начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики) | информация в адрес отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | - |
| 11.13. |  | Контрольная точка 1.12. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 апреля 2027 г. | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Кнурева Т.И., начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики) | письмо МИФНС №12 по Ростовской области | - |
| 11.14. |  | Контрольная точка 1.13. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 июля 2027 г. | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Кнурева Т.И., начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики) | письмо МИФНС №12 по Ростовской области | - |
| 11.15. |  | Контрольная точка 1.14. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 октября 2027 г. | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Кнурева Т.И., начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики) | письмо МИФНС №12 по Ростовской области | -». |

### 4. Раздел  IV изложить в следующей редакции:

## «IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»

- Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | ### - | ### Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района ### (Самойлова Ольга Владимировна - заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела; ### Кнурева Татьяна Ивановна, начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики, ### Сусел Светлана Ивановна - начальник отдела учета исполнения бюджета; ### Ившин Анатолий Михайлович - начальник сектора информатизации) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | ### - | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убыва-ния | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Белокалитвинского района | возрастания | ГП РО | процентов | 96,5 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | финансовое управление Админист-рации Белокалит-винского района | - |
| 1.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Белокалитвинского района | убывания | ГП РО | процентов | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел учета исполнения бюджета – главная бухгалтерия | - |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) |  |  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведена разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса |  | иные мероприя-тия (результаты) | Разработка проекта решения Собрания депутатов о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе» |  | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Обеспечена деятельность финансового управления Администрации Белокалитвинского района |  | осуществ-ление текущей деятель-ности | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных услуг |  | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского района |  | иные мероприя-тия (результаты) | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Белокалитвинского района |  | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | Х | ### 24 209,6 | ### 22 226,9 | ### 22 232,3 | ### 68 668,8 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | ### 24 209,6 | ### 22 226,9 | ### 22 232,3 | ### 68 668,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе: |  | ### 828,0 | ### 779,4 | ### 779,4 | ### 2 386,8 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  | ### 828,0 | ### 779,4 | ### 779,4 | ### 2 386,8 |
|  | местный бюджет |  | ### 23 381,6 | ### 21 447,5 | ### 21 452,9 | ### 66 282,0 |
| 22. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность финансового управления Администрации Белокалитвинского района» | Х | ### 24 209,6 | ### 22 226,9 | ### 22 232,3 | ### 68 668,8 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | Х | ### 24 209,6 | ### 22 226,9 | ### 22 232,3 | ### 68 668,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе: | Х | ### 828,0 | ### 779,4 | ### 779,4 | ### 2 386,8 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 904 0106 1940200110 120 | ### 828,0 | ### 779,4 | ### 779,4 | ### 2 386,8 |
|  | местный бюджет | Х | ### 23 381,6 | ### 21 447,5 | ### 21 452,9 | ### 66 282,0 |
|  | из них: | 904 0106 1940200110 120 | 23 017,1 | 21 333,5 | 21 333,5 | 65 684,1 |
|  |  | 904 0106 1940200190 240 | 199,2 | 17,7 | 17,7 | 234,6 |
|  |  | 904 0106 1940200190 850 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
|  |  | 904 0106 1940229620 240 | 75,0 | 70,7 | 76,1 | 221,8 |
|  |  | 904 0113 1940229671 240 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  | 904 0113 1940229950 320 | 78,1 | 0,0 | 0,0 | 78,1 |
|  |  | 904 0705 1940229810 240 | 9,8 | 25,6 | 25,6 | 61,0». |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы № п/п; Наименование мероприятия (результата), контрольной точки; Дата наступления контрольной точки; Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность); Вид подтверждающего документа; Информационная система (источник данных). #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом». 11.1.; Мероприятие (результат) 1. «Проведена разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса»; Х; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Самойлова О.В., заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела); -. 11.2.; Контрольная точка 1.1. Подготовлено решение Собрания депутатов Белокалитвинского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 30.августа 2007 года №247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе»; 31 декабря 2025 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Самойлова О.В., заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела); решение Собрания депутатов Белокалитвинского района; -. 11.3.; Контрольная точка 1.2. Подготовлено решение Собрания депутатов Белокалитвинского района «О внесении изменений в; 31 декабря 2026 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Самойлова О.В., заместитель начальника финансового; решение Собрания депутатов Белокалитвинского района; -. решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 30.августа 2007 года №247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе»; управления – начальник бюджетного отдела). 11.4.; Контрольная точка 1.3. Подготовлено решение Собрания депутатов Белокалитвинского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов; 31 декабря 2027 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Самойлова О.В., заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела); решение Собрания депутатов Белокалитвинского района; -. Белокалитвинского района от 30.августа 2007 года №247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе». 11.5.; Мероприятие (результат) 2. «Обеспечена деятельность финансового управления Администрации Белокалитвинского района»; Х; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Сусел С.И., начальник отдела учета исполнения бюджета); -. 11.6.; Контрольная точка 2.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансового управления Администрации Белокалитвинского района в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок; 1 апреля 2025 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Сусел С.И., начальник отдела учета исполнения бюджета); муниципальные контракты (договоры); -. 11.7.; Контрольная точка 2.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета Белокалитвинского района по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг; 30 сентября 2025 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Сусел С.И., начальник отдела учета исполнения бюджета); бюджетная смета; -. 11.8.; Контрольная точка 2.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансового управления Администрации Белокалитвинского района; 20 декабря 2025 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Сусел С.И., начальник отдела учета исполнения бюджета); муниципальные контракты (договоры); -. 11.9.; Контрольная точка 2.4. Исполнение расходов бюджета Белокалитвинского района в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета; 25 декабря 2025 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Сусел С.И., начальник отдела учета исполнения бюджета); платежное поручение; -. Белокалитвинского района. 11.10.; Контрольная точка 2.5. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд; 1 апреля 2026 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Сусел С.И., начальник отдела учета исполнения бюджета); муниципальные контракты (договоры); -. финансового управления Администрации Белокалитвинского района в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок. 11.11.; Контрольная точка 2.6. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета Белокалитвинского района по результатам; 30 сентября 2026 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Сусел С.И., начальник отдела учета исполнения бюджета); бюджетная смета; -. проведенных закупок товаров, работ, услуг. 11.12.; Контрольная точка 2.7. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансового управления Администрации Белокалитвинского района; 20 декабря 2026 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Сусел С.И., начальник отдела учета исполнения бюджета); муниципальные контракты (договоры); -. 11.13.; Контрольная точка 2.8. Исполнение расходов бюджета Белокалитвинского района в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам,; 25 декабря 2026 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Сусел С.И., начальник отдела учета исполнения бюджета); платежное поручение; -. исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Белокалитвинского района. 11.14.; Контрольная точка 2.9. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для; 1 апреля 2027 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Сусел С.И., начальник отдела учета исполнения бюджета); муниципальные контракты (договоры); -. обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансового управления Администрации Белокалитвинского района в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок. 11.15.; Контрольная точка 2.10. Перераспределение; 30 сентября 2027 г.; финансовое управление Администрации; бюджетная смета; -. экономии, оптимизация расходов бюджета Белокалитвинского района по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг; Белокалитвинского района (Сусел С.И., начальник отдела учета исполнения бюджета). 11.16.; Контрольная точка 2.11. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансового управления Администрации Белокалитвинского района; 20 декабря 2027 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Сусел С.И., начальник отдела учета исполнения бюджета); муниципальные контракты (договоры); -. 11.17.; Контрольная точка 2.12. Исполнение расходов бюджета Белокалитвинского района в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Белокалитвинского района; 25 декабря 2027 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Сусел С.И., начальник отдела учета исполнения бюджета); платежное поручение; -. 11.18.; Мероприятие (результат) 3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета»; Х; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Самойлова О.В., заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела,; -. ### Кнурева Т. И., начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики, Сусел С.И., начальник отдела учета исполнения бюджета). 11.19.; Контрольная точка 3.1. Подготовлено постановление Администрации Белокалитвинского района «Об утверждении Порядка и сроков составления; 1июля 2025 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Самойлова О.В., заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела,; постановление Администрации Белокалитвинского района; -. проекта бюджета Белокалитвинского района на очередной финансовый год и на плановые периоды»; ### Кнурева Т. И., начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики). 11.20.; Контрольная точка 3.2. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района; 15 февраля 2025 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Самойлова О.В., заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела); отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента; -. 11.21.; Контрольная точка 3.3. Принят приказ финансового управления; 1 августа 2025 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района; приказ финансового управления; -. Администрации Белокалитвинского района «О внесении изменений в приказ финансового управления Администрации Белокалитвинского района от 16.05.2016 № 26 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Белокалитвинского района»; (Самойлова О.В., заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела); Администрации Белокалитвинского района. 11.21.; Контрольная точка 3.4. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; 31 декабря 2025 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Самойлова О.В., заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела); сводная бюджетная роспись; -. 11.22.; Контрольная точка 3.5. Подготовлено постановление Администрации Белокалитвинского района «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета; 1июля 2026 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Самойлова О.В., заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела, ### Кнурева Т. И., начальник отдела; постановление Администрации Белокалитвинского района; -. Белокалитвинского района на очередной финансовый год и на плановые периоды»; ### прогнозирования доходов, налоговой политики). 11.23.; Контрольная точка 3.6. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района; 15 февраля 2026 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Самойлова О.В., заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела); отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента; -. 11.24.; Контрольная точка 3.7. Принят приказ финансового управления Администрации Белокалитвинского района «О внесении изменений в приказ финансового управления Администрации Белокалитвинского района от 16.05.2016 № 26 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Белокалитвинского района»; 1 августа 2026 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Самойлова О.В., заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела); приказ финансового управления Администрации Белокалитвинского района; -. 11.25.; Контрольная точка 3.8. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; 31 декабря 2026 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Самойлова О.В., заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела); сводная бюджетная роспись; -. 11.26.; Контрольная точка 3.9. Подготовлено постановление Администрации Белокалитвинского района; 1июля 2026 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Самойлова О.В., заместитель начальника финансового; постановление Администрации Белокалитвинского района; -. «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Белокалитвинского района на очередной финансовый год и на плановые периоды»; управления – начальник бюджетного отдела, ### Кнурева Т. И., начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики). 11.27.; Контрольная точка 3.10. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района; 15 февраля 2027 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Самойлова О.В., заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела); отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента; -. 11.28.; Контрольная точка 3.11. Принят приказ финансового управления Администрации Белокалитвинского района «О внесении изменений в приказ финансового управления Администрации Белокалитвинского района от 16.05.2016 № 26 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Белокалитвинского района»; 1 августа 2027 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Самойлова О.В., заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела); приказ финансового управления Администрации Белокалитвинского района; -. 11.29.; Контрольная точка 3.12. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; 31 декабря 2027 г.; финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (Самойлова О.В., заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела); сводная бюджетная роспись; -».. ### 5. Подраздел 4 раздела VI изложить в следующей редакции: «4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий № п/п; Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения; Код бюджетной классификации расходов; Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей). 2025; 2026; 2027; Всего. ### 1; ### 2; ### 3; ### 4; ### 5; ### 6; ### 7. 11.; Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» (всего), в том числе:; Х; ### 208 297,0; ### 156 629,9; ### 143 527,8; ### 508 454,7. Местный бюджет (всего), из них:; Х; ### 208 297,0; ### 156 629,9; ### 143 527,8; ### 508 454,7. безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе:; ### 200 804,0; ### 156 629,9; ### 143 527,8; ### 500 961,7. областного бюджета; ### 200 804,0; ### 156 629,9; ### 143 527,8; ### 500 961,7. местный бюджет; ### 7 493,0; ### 0,0; ### 0,0; ### 7 493,0. 22.; Мероприятие (результат) 1 «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Белокалитвинского района»; Х; ### 2 493,0; 0,0; 00,0; ### 2 493,0. местный бюджет; 904 1403 1940485120 540; ### 2 493,0; 0,0; 00,0; ### 2 493,0. 33.; Мероприятие (результат) 2 «Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района»; Х; ### 205 804,0; ### 156 629,9; ### 143 527,8; ### 505 961,7. Местный бюджет (всего), из них:; ### 205 804,0; ### 156 629,9; ### 143 527,8; ### 505 961,7. безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе:; ### 200 804,0; ### 156 629,9; ### 143 527,8; ### 500 961,7. областного бюджета; 904 1403 1940472340 510; ### 200 804,0; ### 156 629,9; ### 143 527,8; ### 500 961,7. местный бюджет; 904 1403 1940485010 510; ### 5 000,0; 0,0; 00,0; ### 5 000,0».. Заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по организационной и кадровой работе Л.Г. Василенко