

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

#  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.04.2020 № 639

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района, Администрация Белокалитвинского района **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2245, и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС Тимошенко Н.А.

##  Глава Администрации

## Белокалитвинского района О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского районаот 27.04.2020 № 639 |

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений на территории Белокалитвинского района ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, направленных на:

- повышение эффективности реализации антикоррупционных мер;

- создание условий для повышения эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии;

- создание условий для снижения уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков;

- снижение уровня преступности среди несовершеннолетних.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Белокалитвинском районе» выполнена реализация основного мероприятия 1.9. проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки».

В рамках основного мероприятия 1.10. изготовлены памятки и наружная реклама антикоррупционной направленности.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Белокалитвинском районе» выполнены 3 основных мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское про­тиводействие экстре­мизму и терроризму». В результате данного мероприятия изготовлены информационно-пропагандистские печатные материалы по противодействию экстремизму и терроризму и распространены на объектах социальной сферы, торговли и в общественном транспорте. Изготовлены информационные баннеры по противодействию экстремизму и терроризму и размещены на рекламных щитах города.

В рамках основного мероприятия 2.2. «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий» в целях усиления антитеррористической защищенности объектов социальной сферы МБУ ЦСО выделены и освоены средства на содержание видеокамер и обслуживание тревожной сигнализации.

В рамках основного мероприятия 2.3. «Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций» установлены ограждения на территории 12 школ района.

В рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» выполнены 4 основных мероприятия.

Основное мероприятие 3.4. «Проведение спартакиады для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Здоровый выбор». В рамках данного мероприятия проведена Спартакиада «Здоровый выбор среди студентов профессиональных образовательных учреждений Белокалитвинского района, состоящих на профилактических учетах или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Основное мероприятие 3.5. «Проведение фестиваля студенческого творчества «Донской земле – здоровое поколение», в рамках которого проведен районный Фестиваль студенческого творчества «Донской земле – здоровое поколение». Участниками фестиваля стали: школьники, студенты, работники учреждений культуры.

Основное мероприятие 3.6. «Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи». Изготовлены и распространены, при проведении массовых физкультурно-спортивных мероприятий, листовки, блокноты, флайеры, баннеры антинаркотической направленности.

Основное мероприятие 3.10. «Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ». В рамках данного мероприятия приобретены краски для уничтожения надписей, пропагандирующих продажу наркотиков.

В рамках подпрограммы 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» выполнена реализация основного мероприятия 4.1. «Создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми «группы риска». Трудоустроено 486 несовершеннолетних, проведена работа с 10 детьми, входящими в «группу риска».

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к данному отчету.

Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы не оказывали влияние факторы.

Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 4019,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 993,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 2991,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 35,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 285 «О бюджете Белокалитвинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 4019,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 993,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 2991,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 35,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составляет 3713,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 974,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 2712,2 тыс. рублей.

 внебюджетные источники – 27,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 18,8 тыс. рублей, в т.ч.:

- 0,1 тыс. руб. фактическая экономия в рамках основного мероприятия 1.9. «Проведение районного конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки».

- 0,1 тыс. руб. фактическая экономия в рамках основного мероприятия 2.2. «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий».

- 18,1 тыс. руб. фактическая экономия в рамках основного мероприятия 2.3. «Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций».

- 0,1 тыс. руб. фактическая экономия в рамках основного мероприятия 3.4. «Проведение спартакиады для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Здоровый выбор».

- 0,4 тыс. руб. фактическая экономия в рамках основного мероприятия 4.1. «Создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми «группы риска».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к данному отчету.

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к данному отчету.

Раздел VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 0,8;

степень достижения целевого показателя 3.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 4.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,99, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 27/27=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 3713,9 тыс. рублей /4019,8 тыс. рублей = 0,92

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет: 1/0,92 = 1,1 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,99\*0,5+1,0\*0,3+1,1\*0,2=1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По итогам 2019 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям.

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2245 и с учетом внесения изменений в программу будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму.

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений»

и эффективности использования

бюджетных средств за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Белокалитвинском районе» |
|  | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | 2019 | 2019 | 2019 | Принятие нормативно-правовых актов, направленных на привлечение муниципальных служащих к активному участию в деятельности по противодействию коррупции | Приняты нормативно-правовых актов, направленные на привлечение муниципальных служащих к активному участию в деятельности по противодействию коррупции |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Белокалитвинского района | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | 2019 | 2019 | 2019 | Введение электронного документооборота, возможность на сайте Администрации Белокалитвиснкого района в разделе «Противодействие коррупции» подраздел «Сообщить о коррупции» где граждане могут оставить сообщение о коррупции в органах местного самоуправления. | Введение электронного документооборота, возможность на сайте Администрации Белокалитвиснкого района в разделе «Противодействие коррупции» подраздел «Сообщить о коррупции» где граждане могут оставить сообщение о коррупции в органах местного самоуправления. |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, антикоррупционных норм | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение уровня правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции. Снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих района. | Повышение уровня правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции. Снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих района. |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Белокалитвинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | 2019 | 2019 | 2019 | Реализация антиткоррупционного законодательства при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов Администрации района | Реализация антиткоррупционного законодательства при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов Администрации района |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | 2019 | 2019 | 2019 | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Белокалитвинском районе  | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | 2019 | 2019 | 2019 | Оценка состояния коррупции в Белокалитвинском районе и разработка дополнительных мер по итогам опросов, направленных на минимизацию коррупционных проявлений в Белокалитвинском районе | Оценка состояния коррупции в Белокалитвинском районе и разработка дополнительных мер по итогам опросов, направленных на минимизацию коррупционных проявлений в Белокалитвинском районе |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Тимошенко Н.А..- заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС | 2019 | 2019 | 2019 | Взаимодействие Администрации района с общественными организациями, диаспорами по вопросам противодействия коррупции  | Взаимодействие Администрации района с общественными организациями, диаспорами по вопросам противодействия коррупции  |  |
|  | Основное мероприятие 1.8. Участие в обеспечении профессионального образования и дополнитель­ного профессионального образования муниципаль­ных служащих Белокалитвинского района, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии корруп­ции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Гриценко О.А — начальник сектора Администрации района по противодействию коррупции | 2019 | 2019 | 2019 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.9. «Проведение районного конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки». | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации района Чуваева Н.Ф.. | 2019 | 2019 | 2019 | Привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупцион­ной деятельностиНаграждение победителей конкурса | Конкурс проведенПобедители награждены | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.10. «Издание социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и размещение ее в качестве наружной рекламы» | Начальник сектора противодействию коррупцииГриценко О.А. | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение активности граждан, общественных объединений и СМИ в деятельности по формированию в обществе нетерпимости к коррупцииФормирование в обществе нетерпимости к коррупции | Изготовлена социальная рекламная продукция, направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и размещена в качестве наружной рекламы | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Белокалитвинском районе» |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропаган­дистское про­тиводействие экстре­мизму и терроризму». | Ведущий специалист по работе с общественными организациями, противодействию экстремизму, терроризмуБараева Е.В. | 2019 | 2019 | 2019 | Изготовление настольных и карманных календарей, пропагандистских плакатов, размещение информации в газете «Перекресток» и на сайте Администрации Белокалитвинского района | Изготовлены настольные календари, информационно-пропагандистские плакаты по противодействию экстремизму и терроризму, и распространены на объектах ЖКХ, социальной сферы, торговли и в общественном транспорте.Изготовлены информационные баннеры по противодействию экстремизму и терроризму и размещены на рекламных щитах города  | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий» | Директор МБУ ЦСО Харченко С.В. | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение антитеррористи­ческой защищенности объектов социальной сферы |  | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций» | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение антитеррористической защищенности объектов образования | Установлены ограждения на территории 12 школ Белокалитвинского района | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Белокалитвинском районе» |
|  | Основное мероприятие 2.1Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист по работе с общественными организациями, противодействию экстремизму, терроризму — Е.В. Бараева; Отдел образования Администрации Белокалитвинского района; Служба по ФКС и делам молодежи Администрации района | 2019 | 2019 | 2019 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений; формирование толерантного сознания и поведения населения района | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений; формирование толерантного сознания и поведения населения района |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями и объектами особой важности в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий и  | Н.А. Тимошенко.- заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС | 2019 | 2019 | 2019 | Обеспечение безопасности граждан и объектов, готовности сил и средств к действиям в очагах ЧС; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Обеспечение безопасности граждан и объектов, готовности сил и средств к действиям в очагах ЧС; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  |
|  | Мероприятие 2.2.1.Организационно-технические мероприятия | Н.А. Тимошенко - заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС | 2019 | 2019 | 2019 | Обеспечение безопасности граждан и объектов, готовности сил и средств к действиям в очагах ЧС; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Обеспечение безопасности граждан и объектов, готовности сил и средств к действиям в очагах ЧС; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  |
|  | Мероприятие 2.2.2Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил при их возникновении. | Н.А. Тимошенко- заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС;Отдел образования Администрации района — Т.С. Доманова,Главный врач МБУЗ ЦРБ — Г.А. Федорченко;Начальник отдела культуры Администрации района — Т.В. Яцкова; Директор МБУ ЦСО — С.В. Харченко | 2019 | 2019 | 2019 | Обеспечение безопасности граждан и объектов, готовности сил и средств к действиям в очагах ЧС; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Обеспечение безопасности граждан и объектов, готовности сил и средств к действиям в очагах ЧС; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  |
|  | Мероприятие 2.2.3.Проведение учебных тренировок по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | Н.А. Тимошенко- заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС; | 2019 | 2019 | 2019 | Обеспечение безопасности объектов и граждан района; снижение риска совершения террористических актов | Обеспечение безопасности объектов и граждан района; снижение риска совершения террористических актов |  |
|  | Мероприятие 2.2.4.Проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, повышенной опасности, потенциально опасных и мест с массовым пребыванием людей | Н.А. Тимошенко- заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС; | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение антитеррористической защиты объектов и населения района | Повышение антитеррористической защиты объектов и населения района |  |
|  | Мероприятие 2.2.5.Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы МБУ ЦСО) | Директор МБУ ЦСО — С.В. Харченко | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразова­тельных организаций | Начальник отдел образования Администрации района — И.А. Кащеева | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение антитеррористической защищенности объектов образования | Повышение антитеррористической защищенности объектов образования |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Проведение работ по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террорис­тической идеологии в информационных материалах, в т.ч. в сети «Интернет» | Ведущий специалист по работе с общественными организациями, противодействию экстремизму, терроризму  | 2019 | 2019 | 2019 | повышение эффективности выявления информацион­ных материалов, содержащих признаки экстре­мизма и пропа­ганды террори­стиче­ской идеологии | повышение эффективности выявления информацион­ных материалов, содержащих признаки экстре­мизма и пропа­ганды террори­стиче­ской идеологии |  |
|  | Основное мероприятие 2. 5Проведение опроса граждан в целях выявления общественного мнения о состоянии межнациональных и межэтнических отношений на территории Белокалитвинского района | Ведущий специалист по работе с общественными организациями, противодействию экстремизму, терроризму  | 2019 | 2019 | 2019 | Предотвращение возникновения и эскалации конфликтов на межнациональной, межэтнической и межконфессиональной почве на территории Белокалитвинского района | Предотвращение возникновения и эскалации конфликтов на межнациональной, межэтнической и межконфессиональной почве на территории Белокалитвинского района |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками их незаконному обороту» |
|  | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Белокалитвинском районе |  | 2019 | 2019 | 2019 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Белокалитвинского района в сфере противодействия незаконному обороту наркоти­ческих средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | формирование эффективной муниципальной политики на территории Белокалитвинского района в сфере противодействия незаконному обороту наркоти­ческих средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Савченко О.В. - главный специалист службы по ФКС и делам молодежи | 2019 | 2019 | 2019 | Разработка предложений по внедрению новых практик по улучшению наркоситуации в районе | Разработка предложений по внедрению новых практик по улучшению наркоситуации в районе |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Савченко О.В. - главный специалист службы по ФКС и делам молодежи | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы | Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы |  |
|  | Основное мероприятие 3.4.Проведение спартакиады для подростков оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Здоровый выбор» | Савченко О.В. - главный специалист службы по ФКС и делам молодежи | 2019 | 2019 | 2019 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни |  |
|  | Основное мероприятие 3.5. Проведение фестиваля студенческого творчества «Донской земле - здоровое поколение» | Савченко О.В. - главный специалист службы по ФКС и делам молодежи | 2019 | 2019 | 2019 | увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность | увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность |  |
|  | Основное мероприятие 3.6. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Савченко О.В. - главный специалист службы по ФКС и делам молодежи | 2019 | 2019 | 2019 | Участие в итоговом мероприятии не менее 20 творческих коллективов и индивидуальных исполнителей | Участие в итоговом мероприятии более 20 творческих коллективов и индивидуальных исполнителей |  |
|  | Основное мероприятие 3.7. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Савченко О.В. - главный специалист службы по ФКС и делам молодежи | 2019 | 2019 | 2019 | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность |  |
|  | Основное мероприятие 3.8. Медицинская реабилитация и лечение наркопотребителей | главный врач МБУЗ ЦРБ — Г.А. Федорченко | 2019 | 2019 | 2019 | сокращение численности пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания | сокращение численности пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения |  |
|  | Основное мероприятие 3.9. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Савченко О.В. - главный специалист службы по ФКС и делам молодежи | 2019 | 2019 | 2019 | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | Общее состояние оперативной обстановки в части незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории Белокалитвинского района относится к средне напряжённой, стабильной и контролируемой |  |
|  | Основное мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Савченко О.В. – главный специалист службы по ФКС и делам молодежи | 2019 | 2019 | 2019 | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовленияустранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Зарегистрировано несовершеннолетних (от 0 до 18 лет), состоящих на учете с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» в наркологическом диспансере - 0;  |  |
| Подпрограммы 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
| 10 | Основное мероприятие 4.1. «Создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми «группы риска» | Заместитель Главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцева Е.Н.;Начальник отдела образования Белокалитвинского районаКащеева И.А.;Центр занятости населения г. Белая КалитваТарасенко Д.Г. | 2019 | 2019 | 2019 | Создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми «группы риска» | Трудоустроено 486 несовершеннолетних, проведена работа с 10 детьми, входящими в «группу риска» | - |
|  | Мероприятие 4.1.1.Координация взаимодействия влияния на ребенка педагогов, родителей, сверстников | Заместитель главы Администрации района (Керенцева Е.Н.);Начальник отдела образования Администрации района — И.А. Кащеева | 2019 | 2019 | 2019 | Устранение негативных воздействий в семье; повышение педагогического потенциала семьи; патронаж семей детей «группы риска». | Устранение негативных воздействий в семье; повышение педагогического потенциала семьи; патронаж семей детей «группы риска». |  |
|  | Мероприятие 4.1.2.Информационно-методическое обеспечение системы профилактики детской беспризорности, безнадзорности, правонарушенийи преступлений, осуществление мониторинга эффективности реализации подпрограммы  | Заместитель главы Администрации района (Керенцева Е.Н.);Начальник отдела образования Администрации района - И.А. Кащеева | 2019 | 2019 | 2019 | Создание единой межведомственной системы учета семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, отработку и внедрение современных технологий выявления, реабилитации и социального сопровождения неблагополучных семей и детей, обмен опытом, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, информационное сопровождение учреждений и служб, осуществляющих профилактику беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.  | Создана единая межведомственной системы учета семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, отработку и внедрение современных технологий выявления, реабилитации и социального сопровождения неблагополучных семей и детей, обмен опытом, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, информационное сопровождение учреждений и служб, осуществляющих профилактику беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.  |  |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений»

и эффективности использования

бюджетных средств за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | Фактические расходы, тыс. руб. |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 4019,8 | 4019,8 | 3713,9 |
| Областной бюджет | 2991,3 | 2991,3 | 2712,2 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 993,5 | 993,5 | 974,7 |
| Внебюджетные источники | 35,0 | 35,0 | 27,0 |
| Подпрограмма 1«Противодействие коррупции в Белокалитвинском районе» | Всего | 9,6 | 9,6 | 9,5 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 9,6 | 9,6 | 9,5 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Белокалитвинского района | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, антикоррупционных норм | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Белокалитвинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Белокалитвинском районе | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8. Участие в обеспечении профессионального образования и дополнитель­ного профессионального образования муниципаль­ных служащих Белокалитвинского района, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии корруп­ции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 Проведение районного конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» | Всего | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10. Издание социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и размещение ее в качестве наружной рекламы | Всего | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Белокалитвинском районе» | Всего | 3453,6 | 3453,6 | 3148,3 |
| Областной бюджет | 2991,3 | 2991,3 | 2712,2 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 427,3 | 427,3 | 409,1 |
| Внебюджетные источники | 35,0 | 35,0 | 27,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропаган­дистское про­тиводействие экстре­мизму и терроризму | Всего | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Всего | 205,8 | 205,8 | 197,7 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 170,8 | 170,8 | 170,7 |
| Внебюджетные источники | 35,0 | 35,0 | 27,0 |
| Мероприятие 2.2.1.Организационно-технические мероприятия | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.2Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил при их возникновении. | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.3.Проведение учебных тренировок по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.4.Проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, повышенной опасности, потенциально опасных и мест с массовым пребыванием людей | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.5.Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы МБУ ЦСО) | Всего | 205,8 | 205,8 | 197,7 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 170,8 | 170,8 | 170,7 |
| Внебюджетные источники | 35,0 | 35,0 | 27,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 3208,5 | 3208,5 | 2911,3 |
| Областной бюджет | 2991,3 | 2991,3 | 2712,2 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 217,2 | 217,2 | 199,1 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. Проведение работ по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террорис­тической идеологии в информационных материалах, в т.ч. в сети «Интернет» | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. 5Проведение опроса граждан в целях выявления общественного мнения о состоянии межнациональных и межэтнических отношений на территории Белокалитвинского района | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 74,8 | 74,8 | 74,7 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 74,8 | 74,8 | 74,7 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Белокалитвинском районе | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4. Проведение спартакиады для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Здоровый выбор» | Всего | 29,1 | 29,1 | 29,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 29,1 | 29,1 | 29,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5. Проведение фестиваля студенческого творчества «Донской земле – здоровое поколение» | Всего | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.6. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Всего | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.7. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| 3.8. Медицинская реабилитация и лечение наркопотребителей | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.9. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Всего | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Всего | 481,8 | 481,8 | 481,4 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 481,8 | 481,8 | 481,4 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. Создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми «группы риска» | Всего | 481,8 | 481,8 | 481,4 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 481,8 | 481,8 | 481,4 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |

|  |
| --- |
| Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»и эффективности использования бюджетных средств за 2019 годСВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях |
| № п/п | Номер и наименование | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 2018 год | 2019 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |
| 1.1 | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Белокалитвинского района | % | 3 | 3 |  3 | - |
| 1.2 | Показатель 2.Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | % | 4 | 4 | 4 | - |
| 1.3 | Показатель 3.Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения  | человек /100 тыс. населения | 18.1 | 19.0 | 14.5 | Статистические данные стационарного отделения города Белая Калитва Шахтинского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» не отражают до конца актуальность проблемы. т. к. много людей не состоит под диспансерным наблюдением, но употребляют наркотические вещества, т.е. наркомания имеет скрытую форму- |
| 1.4 | Показатель 4.Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | % | 3,5 | 3,4 | 2,1 | Увеличилось общее число преступлений - 987 (АПГ – 847) |
| 2 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Белокалитвинском районе» |
| 2.1 | Показатель 1.1.Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | ед. | 28 | 38 | 38 | - |
| 2.2 | Показатель 1.2.Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвеще­ния и воспитания в образовательных организациях  | человек | 20 | 20 | 20 | - |
| 2.3 | Показатель 1.3.Доля обучающихся и студентов профессиональных образова­тельных организаций, участвующих в мероприятиях, направ­ленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.4 | Показатель 1.4.Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района | % | 44 | 44 | 65 | - |
| 3 Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Белокалитвинском районе» |
| 3.1 | Показатель 2.1.доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов  | % | 14,5 | 14,5 | 14,5 | - |
| 3.2 | Показатель 2.2.Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру | % | 9,5 | 9,6 | 9,6 | - |
| 4 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| 4.1 | Показатель 3.1.Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркома­нией, прошедших лечение и реабилитацию | % | 42,1 | 7,5 | 17,22 | - |
| 4.2 | Показатель 3.2.Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию  | % | 92,3 | 92,7 | 78,3 | Впервые процедура проведения тестирования во всех образовательных организаций проходила в режиме он-лайн Данное обстоятельство потребовало от участников изучения и внедрения нового алгоритма проведения СПТ, что вызвало трудности в проведении исследования.Министерством общего и профессионального образования Ростовской области совместно с региональным оператором (ГБУ РО центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи) запланировано проведение обучающего семинара для кураторов СПТ 2020 года, с разъяснениями организационных, технических и содержательных моментов в процедуре социально-психологического тестирования. |
| 4.3 | Показатель 3.3.Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 90,6 | 90,9 | 90,9 |  |
| 5 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
| 5.1 | Показатель 4.1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием | преступлений | 35 | 34 | 21 | Усилена профилактическая работа,в т.ч. контроль по исполнению Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» |
| 5.2 | Показатель 4.2. Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних | мест | 477 | 477 | 486 | Расширился круг организаций- работодателей, предоставляющих рабочие места для несовершеннолетних |