## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03. 2024  № 347

г.  Белая Калитва

Об утверждении  отчета  о реализации муниципальной программы                     «Защита населения  и  территорий  от чрезвычайных   ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и  безопасности людей  на  водных объектах» и эффективности использования бюджетных средств                               за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018                       № 2092, и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Каюдина О.Э.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

Белокалитвинского райот

-Г6. 03. M/JL№

айона

Белокалитвинского райот

-Г6. 03. M/JL№

айона

Белокалитвинского райот

-Г6. 03. M/JL№

айона

от 18.03.2024  № 347

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

Раздел 1.

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, своевременного направления в Администрацию исправную автомобильную технику, для осуществления деятельности Администрации Белокалитвинского района в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2092 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- Снизились риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчены возможные их последствия.

- Повысился уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

- Повысился уровень оперативности реагирования спасательных подразделений.

- Улучшился процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов районной подсистемы РСЧС к действиям, при возникновении чрезвычайных ситуаций.

- Улучшилась система информирования населения района для своевременного доведения информации об угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций.

6. Проведены профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

7. Повысилась готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

8. Поисково-спасательное подразделение дооснастилось спецтехникой.

9. Поисково-спасательное подразделение обеспечилось специальным оснащением, экипировкой, аварийно-спасательным инструментом, приборами и специальными средствами.

10. Выполнены мероприятий по пропаганде безопасности жизнедеятельности населения.

11. Население Белокалитвинского района обеспечено современной системой -112.

12. Повысился общий уровень общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Белокалитвинского района.

13. Повысилась оперативность взаимодействия дежурных диспетчерских, муниципальных служб, при реагировании на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Белокалитвинского района.

14. Повысилось качество мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений;

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация

ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС», предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников, МКУ БК «УГО и ЧС» выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС» выполнено.

В рамках подпрограммы 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций», предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением» выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС» выполнено.

В рамках подпрограммы 3. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Расходы на выплаты по оплате труда операторов системы 112 МКУ БК «УГО и ЧС» выполнено.

Основное мероприятие 3.2. «Расходы на обеспечение деятельности системы 112» выполнено.

В рамках подпрограммы 4. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1. «Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения в г. Белая Калитва аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района» выполнено.

Основное мероприятие 4.2. «Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района» выполнено.

Основное мероприятие 4.3. Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района

В рамках подпрограммы 5 «Пожарная безопасность».

Основное мероприятие 5.1. «Расходы на выплату денежной премии победителям конкурса "Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области"

Основное мероприятие 5.2. «Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения»

Основное мероприятие 5.3. «Мероприятия по созданию условий в целях пожаротушения»

Сведения о выполнении основных мероприятий, приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

- Увеличение количества заявок на оказание помощи, поступивших от населения, что привело к увеличению количества выездов на пожары и происшествия.

2. Расширение профилактической работы по предупреждению ландшафтных пожаров, проводимой спасателями МКУ БК «УГО и ЧС» в зонах своей ответственности.

3. Организация совместной работы спасателей МКУ БК «УГО и ЧС» с отделом образования, комиссией по делам несовершеннолетних, спасателями во внутренних водах и территориальном море, государственной инспекцией по маломерным судам, повлекла увеличение количества профилактических выездов на водные объекты.

4. В связи со СВО на территории Белокалитвинского района работал ПВР, где размещались 4гражданина, прибывших из Луганской и Донецкой областей. Финансирование ПВР осуществлялось бухгалтерией «УГО и ЧС». По заявкам беженцев из Украины  спасатели оказывали помощь в транспортировки их на границу для убытия к местам проживания.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на2023 год составил 36 630,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 25 230,4тыс. рублей;

местный бюджет поселений –592,9тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета– 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 10 806,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района № 80 от 27.12.2022 года «О бюджете Белокалитвинского района на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» составил 36 630,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 36 630,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 25 230,4 тыс. рублей;

местный бюджет поселений – 592,9 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 10 806,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                                 36 127,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 24 727,8 тыс. рублей;

местный бюджет поселений – 592,8 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 10 806,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил  502,9 тыс. рублей, из них:

166,7 тыс. рублей – причина 1: заработная плата с начислениями (экономия за счет больничных листов, вакантных мест);

0,3 тыс. рублей - экономия по компенсации стоимости пайка счет больничных листов спасателей;

34,7 тыс. рублей - причина 2: документы на оплату услуг связи предоставлены последним числом месяца;

75,5 тыс. рублей – причина 3: документы на оплату коммунальных услуг предоставлены последним числом месяца;

47,2 тыс. рублей - причина 4: содержание имущества (экономия на ремонте оборудования и автомобилей);

32,0 тыс. рублей – причина 5: экономия по сопровождению установленного  программного обеспечения, обучению сотрудника в связи с вакансией;

0,9 тыс. рублей – причина 6: экономия по страхованию ОСАГО (страхование автомобилей);

3,3 тыс. рублей – причина 7: экономия по торгам на приобретение спецодежды для сотрудников;

4,1 тыс. рублей - причина 8: экономия по торгам на приобретение основных средств;

0,3 тыс. рублей – причина 9: горюче смазочные материалы (экономия на заправках бензином автомобилей);

137,5 тыс. рублей - причина 10: запасные части для машин, оборудования, компьютерной техники (экономия по торгам на приобретение запасных частей для компьютерной техники, оборудования, экономия на приобретение запасных частей для автомобилей);

0,4 тыс. рублей – причина 11: приобретение пожарного оборудования и снаряжения (экономия по торгам на приобретение тракторов и прицепа);

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2023год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено6показателей, по 6 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «142/120» = 1,18

Показатель 2 «91,77/65,6» = 1,39

Показатель 3  «45/40» = 1,13

Показатель 1.1 « 342/320» = 1,06

Показатель 2.2 «109/90» = 1,21

Показатель 3.1. «98 528/96301» = 1,02

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по поселениям Белокалитвинского района приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (значения для расчета), что характеризует «Высокую степень» эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 6/6= 1,0.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

24727,9 тыс. рублей / 25230,4 тыс. рублей =0,98.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,98= 1,02 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом1:

1,0х0,5 + 1,0х 0,3 + 1,02х 0,2 = 1,004.

в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

При дальнейшей реализации муниципальной программы предлагается:

- в связи со строительством комплексной системы экстренного оповещения населения в Белокалитвинском районе Ростовской области в 2023 году, установить значение в показателе 2. «Доля населения Белокалитвинского района, охваченного системой оповещения в городских и сельских поселениях» 89,71%;

- в связи со снятием полномочий с сельских поселений по гражданской обороне, установить значение в показателе 3.1 «Количество обученных специалистов гражданской обороны, уполномоченных работников муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 60;

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                           Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год

Сведения

о выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2023год

| № п/п | Номер и наименование |  |  |  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок окончания реализации |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные |  |  | достигну-тые |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района |  |  |  | Тарасенко Ф.Н. | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 16229,7 |  |  | 15 990,6 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления |  |  |  | Тарасенко Ф.Н. | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 71,9 |  |  | 62,7 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района |  |  |  | Тарасенко Ф.Н. | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 94,3 |  |  | 93,7 |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций по муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |  |  |  | Тарасенко Ф.Н. | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 496,1 |  |  | 453,6 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района |  |  |  | Тарасенко Ф.Н. | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 22,6 |  |  | 21,4 |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района |  |  |  | Тарасенко Ф.Н. | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 5 824,4 | 5 738,0 |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие: Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района |  |  |  | Тарасенко Ф.Н. | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 муниципальной программы «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по созданию муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения АПК на территории Белокалитвинского района |  |  |  | Тарасенко Ф.Н. | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 1689,7 | 1610,7 |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие: Мероприятия на обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  | Тарасенко Ф.Н. | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 628,4 | 586,2 |  |  |  |
| 4.3 | Основное мероприятие: Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района |  |  |  | Тарасенко Ф.Н. | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 73,8 | 71,5 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Основное мероприятие: «Расходы на выплату денежной премии победителям конкурса «Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области» |  | Тарасенко Ф.Н. |  |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 20,8 | 20,7 |  |  |  |
| 5.2. |  | Основное мероприятие 5.2. «Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения» |  | Тарасенко Ф.Н. |  |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 12487,6 | 11 478,0 |  |  |  |
| 5.3. |  | Основное мероприятие 5.3. «Мероприятия по созданию условий в целях пожаротушения» |  | Тарасенко Ф.Н. |  |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района

«Защита населения и пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за  2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  |  |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программы |  | Сводной бюджетной росписью |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 37 639,3 |  | 36 630,0 |  | 36 127,1 | 766,0 |  |
|  | областной бюджет | 11763,6 |  | 10806,7 |  | 10806,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  |  | - |  |  |
|  | местный бюджет | 25230,4 |  | 25230,4 |  | 24727,9 |  |  |
|  | местный бюджет поселений | 645,3 |  | 592,9 |  | 592,8 |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС» | всего | 16395,9 |  | 16405,3 |  | 16147,0 |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  |  | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  |  | - |  |  |
|  | местный бюджет | 16395,9 | 16405,3 |  |  | 16147,0 |  |  |
|  | местный бюджет поселений | - | - |  |  | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района | всего | 16229,7 |  |  | 16239,1 | 15990,6 |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | 16229,7 |  |  | 16239,1 | 15990,6 |  |  |
|  | местный бюджет поселений | - |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 1.2Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления | всего | 71,9 |  |  | 71,9 | 62,7 |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | 71,9 |  |  | 71,9 | 62,7 |  |  |
|  | местный бюджет поселений | - |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | всего | 94,3 |  |  | 94,3 | 93,7 |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет поселений | 94,3 |  |  | 94,3 | 93,7 |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 518,7 |  |  | 509,3 | 475,0 |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | 518,7 |  |  | 509,3 | 475,0 |  |  |
|  | местный бюджет поселений | - |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций по муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | всего | 496,1 |  |  | 486,7 | 453,6 |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | 496,1 |  |  | 486,7 | 453,6 |  |  |
|  | местный бюджет поселений | - |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | всего | 22,6 |  |  | 22,6 | 21,4 |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | 22,6 |  |  | 22,6 | 21,4 |  |  |
|  | местный бюджет поселений | - |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) и создание на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»»» | всего | 5824,4 |  |  | 5824,4 | 5738,0 |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | 5824,4 |  |  | 5824,4 | 5738,0 |  |  |
|  | местный бюджет поселений | - |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 3.1Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района | всего | 5824,4 |  |  | 5824,4 | 5738,0 |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | 5824,4 |  |  | 5824,4 | 5738,0 |  |  |
|  | местный бюджет поселений | - |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | всего | - |  |  | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет поселений | - |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - |  |  |
| Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | всего | 2391,9 |  |  | 2391,9 | 2268,4 |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | 2391,9 |  |  | 2391,9 | 2268,4 |  |  |
|  | местный бюджет поселений | - |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 4.1Мероприятия по созданию муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения АПК на территории Белокалитвинского района | всего | 1689,7 |  |  | 1689,7 | 1610,7 |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | 1689,7 |  |  | 1689,7 | 1610,7 |  |  |
|  | местный бюджет поселений |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 Мероприятия на обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | всего | 628,4 |  |  | 628,4 | 586,2 |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | 628,4 |  |  | 628,4 | 586,2 |  |  |
|  | местный бюджет поселений |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 4.3. Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | всего | 73,8 |  |  | 73,8 | 71,5 |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | 73,8 |  |  | 73,8 | 71,5 |  |  |
|  | местный бюджет поселений |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - |  |  |
| Подпрограмма 5 «Пожарная безопасность» | всего | 12508,4 |  |  | 11499,1 | 11498,7 |  |  |
|  | областной бюджет | 11763,6 |  |  | 10806,7 | 10806,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | 99,5 |  |  | 99,5 | 99,4 |  |  |
|  | местный бюджет поселений | 645,3 |  |  | 592,9 | 592,8 |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. «Расходы на выплату денежной премии победителям конкурса «Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области» | всего | 20,8 |  |  | 20,8 | 20,7 |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | 20,8 |  |  | 20,8 | 20,7 |  |  |
|  | местный бюджет поселений | - |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 5.2. «Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения» | всего | 12487,6 |  |  | 11478,3 | 11478,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 11763,6 |  |  | 10806,7 | 10806,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | 78,7 |  |  | 78,7 | 78,7 |  |  |
|  | местный бюджет поселений | 645,3 |  |  | 592,9 | 592,8 |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 5.3. «Мероприятия по созданию условий в целях пожаротушения» | всего | - |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | - |  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет поселений | - |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - |  |  |

- Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| п/п | Номер и наименование |  | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснования отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год, предшествующий отчётному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| - Муниципальная программа Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество пострадавших людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях. |  | человек |  | 121 | 120 | 142 |  |  |
| 2. | Показатель 2. Доля населения Белокалитвинского района, охваченного системой оповещения в городских и сельских поселениях |  | проценты |  | 89,71% | 65,6 | 91,77% |  |  |
| 3. | Показатель 3. Доля населения Белокалитвинского района, проживающего на территории городских и сельских поселений в которых будет, развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»; |  | проценты |  | 45% | 40% | 45% |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Количество выездов спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и происшествия. |  | штук |  | 344 | 320 | 342 |  |  |
| - Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.2. Количество обученных специалистов гражданской обороны, уполномоченных работников муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |  | человек |  | 85 | 90 | 109 |  |  |
| - Подпрограмма 3. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Показатель 3.1 Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы- 112. | Тыс. человек | 97 005 |  | 96301 | 98 528 |  |  |