## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2022  № 224

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 20.12.2021 № 2172

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», постановлением Администрации Белокалитвинского района                              от 24.12.2018 № 2207 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения», Администрация Белокалитвинского района  постановляет:

- 1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 20.12.2021 № 2172 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» на 2022 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.

## И.о. главы Администрации

## Белокалитвинского района						Д.Ю. Устименко

Приложение

к  постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 04.02. 2022 № 224

План

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения»  на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной и федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница» (далее - МБУЗ БР «ЦРБ») Ткачев А.И., Заместитель главного врача по медицинской части Морозов Д.Д., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А., Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г.Белая Калитва «Стоматологическая поликлиника» (далее - МБУЗ г. Белая Калитва «СП») Толкунов А.С. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 15,8 умерших на 1000 человек населения; Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 380,3; Достижение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами до 56,6%; | X | 64605,8 | 58205,6 | 6400,2 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А. | -//-//- | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению КурленкоА.А. | -//-//- | 31.12.2022 | 2391,6 | - | 2391,6 | - |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.3. | Основное мероприятие - Предупреждение распространения в Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению КурленкоА.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,0 лет; Достижение доли населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию до 22,0%. | 31.12.2022 | 40,6 | - | 40,6 | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.4. | Основное мероприятие Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А. Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Толкунов А.С. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 15,8 умерших на 1000 человек населения; Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 380,3; Достижение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами до 56,6%; | 31.12.2022 | 28196,2 | 24268,8 | 3927,4 | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.5. | Основное мероприятие - Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А. | -//-//- | 31.12.2022 | 40,6 | - | 40,6 | - |
| 1.5 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению КурленкоА.А. | Обеспечение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений, дооснащенных медицинскими изделиями на уровне не ниже 20,0%. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.7. | Основное мероприятие. Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению КурленкоА.А. | Обеспечение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств на уровне не ниже 20,0%. |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.8 | Основное мероприятие. Расходы на реализацию мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.9 | Основное мероприятие. Расходы на модернизацию первичного звена учреждений здравоохранения Белокалитвинского района |  |  | 31.12.2022 | 33936,8 | 33936,8 |  |  |
| 1.9 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по медицинской части Морозов Д.Д. | снижение смертности от ишемической болезни сердца до 449,2 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 136,0 случаев на 100 тыс. населения; увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. до 97,0 процента; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 10,1 процента. | X | 217973,8 | 210998,6 | 6975,2 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие - Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по медицинской части Морозов Д.Д. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 15,8 умерших на 1000 человек населения; Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 380,3; Снижение уровня смертности от болезней системы кровообращении до 630,0 умерших на 100 тыс. человек населения; Обеспечение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут на уровне 97,0%; Сохранение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия не выше 2,86 % | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.2. | Основное мероприятие - Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по медицинской части Морозов Д.Д. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 15,8 умерших на 1000 человек населения; Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 380,3; Обеспечение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных на уровне 70,0%; Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном учете на уровне 39,0%. | 31.12.2022 | 17828,6 | 10998,6 | 6830,0 | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.3. | Основное мероприятие Оптимизация принципов профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по медицинской части Морозов Д.Д. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 15,8 умерших на 1000 человек населения; Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 380,3; | 31.12.2022 | 72,6 | - | 72,6 | - |
| 2.3. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.4. | Основное мероприятие Обезвреживание и утилизация медицинских опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по медицинской части Морозов Д.Д. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 15,8 умерших на 1000 человек населения; Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 380,3; | 31.12.2022 | 72,6 | - | 72,6 | - |
| 2.4. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.5 | Основное мероприятие Обеспечение жителей Белокалитвинского района гемодиализной помощью | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по медицинской части Морозов Д.Д. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 15,8 умерших на 1000 человек населения; Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 380,3; | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.6 | Основное мероприятие Расходы на оснащение(переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.7 | Основное мероприятие Расходы на реализацию мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.8 | Основное мероприятие Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |  |  |  | 200 000,0 | 200 000,0 |  |  |
| 2.8 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 Охрана здоровья матери и ребенка | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 15,8 умерших на 1000 человек населения; Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 380,3; Сохранение материнской смертности на нулевом уровне; Обеспечение доли беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности на уровне 85,0% Охват неонатальным скринингом на уровне 95,0%, Охват аудиологическим скринингом на уровне 95,2 %, Смертности детей в возрасте 0-6 дней –не более 2,8 случаев на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми, Смертность детей от 0 до 4 лет на уровне не более 6,7 на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми | 31.12.2022 | 72,6 | - | 72,6 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие Оснащение муниципальных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 15,8 умерших на 1000 человек населения; | 31.12.2022 | 72,6 | - | 72,6 | - |
| 3.1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 Развитие медицинской реабилитации | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,0 лет; Охват пациентов реабилитационной помощью не менее 9,5 % | X | 139,7 | - | 139,7 | - |
| 4.1. | Основное мероприятие Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А. | -//-//- | 31.12.2022 | 139,7 | - | 139,7 | - |
| 4.1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 5. | Подпрограмма 5 Оказание паллиативной помощи | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по медицинской части Морозов Д.Д. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи на уровне 19,9 коек на 100 тыс. взрослого населения | 31.12.2022 | 30365,6 | 27054,9 | 3310,7 | - |
| 5.1. | Основное мероприятие Оказание паллиативной помощи взрослым | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по медицинской части Морозов Д.Д. |  | 31.12.2022 | 30365,6 | 27054,9 | 3310,7 |  |
| 5.1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 6. | Подпрограмма 6 Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Толкунов А.С. | Обеспечить количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования ежегодно - 23 человека; Обеспечить количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования ежегодно - 75 человека; | X | 11245,9 | 9686,9 | 1559,0 | - |
| 6.1. | Основное мероприятие Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Толкунов А.С. | -//-//- | 31.12.2022 | 99,0 | - | 99,0 | - |
| 6.1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.2. | Основное мероприятие - Социальная поддержка медицинских работников | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Толкунов А.С. | -//-//- | 31.12.2022 | 1460,6 | - | 1460,0 | - |
| 6.2. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.3 | Основное мероприятие Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и доп. нагрузку мед. работникам, оказывающим мед. помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Прав-ва РФ | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И. |  | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 6.3 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.4 | Основное мероприятие Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работу мед. и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании мед. помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Прав-ва РФ | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И. |  | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 6.4 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.5 | Основное мероприятие Расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска мед. и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И. |  | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 6.5 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.6 | Основное мероприятие Расходы на осуществление дополнительные выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И. |  | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 6.6 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.7 | Основное мероприятие Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И. |  | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 6.7 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.8 | Основное мероприятие Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию в рамках подпрограммы "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" муниципальной программыБелокалитвинского района "Развитие здравоохранения" | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И. |  | 31.12.2022 | 9686,9 | 9686,9 | - | - |
| 6.8 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по медицинской части Морозов Д.Д., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Курленко А.А., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Толкунов А.С. |  | X | 324403,4 | 305745,8 | 18457,6 | - |

И.о. управляющего делами                                                                    Л.А. Леонова