3

[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2021  № 281
г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» и эффективности использования бюджетных средств 
за 2020 год
В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018                     № 2201, и эффективности использования бюджетных средств за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС Тимошенко Н.А.
    Глава Администрации  
Белокалитвинского района





О.А. Мельникова
Верно:

Управляющий  делами






Л.Г. Василенко

Приложение 
к постановлению Администрации Белокалитвинского района 

от 01.03.2021 № 281
Отчет 

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» и эффективности использования бюджетных средств за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год
В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Белокалитвинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; содействия успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышение роли молодежи в жизни Белокалитвинского района, а также создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей (граждан) в деятельность по повышению конкурентоспособности Белокалитвинского района, включая улучшение социально-экономического положения молодежи в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность», утвержденная постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018                     № 2201 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено 98 муниципальных и 6 областных спортивных мероприятий; 

- подготовлено 965 спортсменов массовых разрядов, из них: 1 разряд присвоен 5 спортсменам, КМС выполнил 1 спортсмен;

- белокалитвинские спортсмены завоевали 64 первых и 183 призовых мест на Чемпионатах и Первенствах Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ, плаванию, настольному теннису, академической гребле, боксу, дзюдо, легкой атлетике, самбо, футболу, волейболу среди команд юношей и девушек, зональном этапе Спартакиады Дона;

- футбольный клуб «Калитва» завоевал бронзу Кубка Губернатора – Первенства Ростовской области по футболу среди команд первой лиги;

- Белокалитвинский район занял II место по итогам рейтинга «Лучшее муниципальное образование Ростовской области в сфере государственной молодежной политики по итогам 2019 года»;

- в рамках IV Всероссийского форума органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны» 3 активиста Белокалитвинского союза молодежи приняли участие в работе региональной секции «Молодежное правительство» и были отмечены Благодарственными письмами Комитета по молодежной политике Ростовской области;
- в юнармейской игре «Военный городок» команда «Юный десантник» заняла призовое второе место;
- Майя Гаврилова была отмечена специальным призом «Это – память моя, комсомол!» областного конкурса патриотической песни «Гвоздики Отечества. 100 лет Донскому комсомолу»;
- Могильников Дмитрий и творческий коллектив студсовета ГБПОУ РО «БГИТ» стали победителями в специальной номинации «Общественное мнение» «Лучший анимационный ролик на тему противодействия коррупции» и «Лучший плакат на тему противодействия коррупции» (участники от 17 до 30 лет включительно) регионального конкурса социальной рекламы «Чистые руки»;

- учащийся 8 класса МБОУ СОШ № 1 Назаренко Вячеслав награжден специальным дипломом Прокуратуры Ростовской области регионального конкурса социальной рекламы «Чистые руки»;

- 28 добровольцев волонтерского штаба Белокалитвинского района поощрены благодарственными письмами Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева по итогам реализации Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»;
- белокалитвинская молодежь приняла участие в областных образовательных молодежных форумах «Молодая волна» - 18 участников, в форуме «Ростов» с федеральной площадкой «Молодые аграрии» офлайн - 5 человек, онлайн площадка – 3 человека; проекте «Молодёжная команда Губернатора» в онлайн-режиме - 75 юных белокалитвинцев; в Школе Амбассадоров добровольчества Ростовской области - 14 волонтеров.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация
                             
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня» выполнено не в полном объеме.

Службой по физической культуре, спорту и делам молодёжи совместно со спортивными школами района и спортивными федерациями обеспечена организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий не в полном объеме в связи с введением ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), запретом на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов). По указанной причине произошло замедление темпа роста доли населения Белокалитвинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 
Основное мероприятие 1.2. «Проведение мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения» выполнено. Рост числа жителей Белокалитвинского городского поселения, занимающихся физической культурой и спортом обеспечен.

В рамках подпрограммы 2 «Поддержка молодежных инициатив» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив» выполнено не в полном объеме в связи с введением ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), запретом на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов). Однако, численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития, увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, удалось увеличить посредством проведения части мероприятий в онлайн формате.
Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях» выполнено в полном объеме. Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, обеспечено. 

В рамках подпрограммы 3 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. Обеспечено формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.

В рамках подпрограммы 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1. «Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне» выполнено в не полном объеме в связи с введением ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), запретом на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов). По указанной причине произошло уменьшение возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности.

Основное мероприятие 4.2. «Приобретение ветровок и толстовок для Белокалитвинского волонтерского центра» выполнено в полном объеме. Повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ и расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере обеспечено за счет участия добровольцев во всероссийской акции «#МыВместе».
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» в 2020 году повлияли введение ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций в соответствии с постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. от 30.06.2020 № 16.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 2671,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2501,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 169,9 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 285 «О бюджете Белокалитвинского района на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 2671,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 2501,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 169,9 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2288,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2118,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 169,8 тыс. рублей;
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил 383,5 тыс. рублей, из них:

- 194,8 – отмена мероприятий в связи с введением ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), запретом на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов) в рамках основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня»;
- 125,8 – отмена мероприятий в связи с введением ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), запретом на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов) в рамках основного мероприятия 2.1. «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив»;

- 62,7 – отмена мероприятий в связи с введением ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), запретом на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов) в рамках основного мероприятия 4.1. «Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне»;

- 0,2 – фактическая экономия в рамках основного мероприятия 4.2. «Приобретение ветровок и толстовок для Белокалитвинского волонтерского центра».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены 

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, по 7 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 9 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Доля населения Белокалитвинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» 43,7 – плановое значение, 51,4 – фактическое значение. Значительное увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом произошло вследствие внедрения комплекса ГТО на территории района, активного участия предприятий и сельских поселений в Спартакиаде Дона. А также вследствие систематической работы по популяризации физической культуры и спорта с использованием возможностей средств массовой информации и информационно-пропагандистских технологий.
Показатель 2. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 55,8 – плановое значение, 56,0 – фактическое значение. Повышению уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями послужило введение 6 новых спортивных объектов: спортивный зал, скейт парк, 4 площадки с тренажерами, одна из которых в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» для занятий физической культурой и спортом и проведения тестирования ВФСК «ГТО».
Показатель 3. «Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику» 11,7 – плановое значение, 11,7 – фактическое значение.
Показатель 4. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Белокалитвинском районе» 33,0 – плановое значение, 34,0 – фактическое значение. Численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, удалось увеличить посредством проведения мероприятий в онлайн формате.
Показатель 5. «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи» 33,0 – плановое значение, 33,0 – фактическое значение.
Показатель 6. «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность» 16,0
 – плановое значение, 16,4 – фактическое значение. Повышению численности граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность способствовало активное участие белокалитвинских добровольцев во всероссийской акции «#МыВместе».
Показатель 1.1. «Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи» 85,5 – плановое значение, 93,9 – фактическое значение. Привлечению школьников к занятиям физической культурой и спортом способствует реализация программ «Всеобуч по плаванию» и «Шахматный всеобуч», а также проведение внутришкольных и муниципального этапов Спартакиады школьников.
Показатель 1.2. «Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста» 32,0 – плановое значение, 44,0 – фактическое значение. Население Белокалитвинского района активно привлекается к систематическим занятиям физической культурой и спортом посредством проведения спортивно-массовых мероприятий и спортивных праздников. Особое значение в увеличении показателя приобретает участие жителей во всех этапах Спартакиады Дона.
Показатель 1.3. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» 25,6 – плановое значение,
28,4 – фактическое значение. Повышению численности занимающихся адаптивным спортом способствовали: адаптация спортивных объектов, увеличение финансирования данных мероприятий, что в значительной мере позволило расширить ряд проводимых мероприятий.
Показатель 2.1. «Доля молодежи, охваченной мероприятиями сферы государственной молодежной политики» 35,0 – плановое значение, 35,0 – фактическое значение.
Показатель 2.2. «Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, накопительным итогом» 19,3 – плановое значение,
20,0 – фактическое значение. Увеличению численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, способствовало в том числе создание в учреждениях среднего профессионального образования студенческих клубов.
Показатель 3.1. «Доля молодежи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу» 15,0 – плановое значение, 15,0 – фактическое значение.
Показатель 3.2. «Доля молодежи, охваченной патриотическими акциями и мероприятиями» 18,0 – плановое значение, 18,0 – фактическое значение.
Показатель 4.1. «Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение» 9,5 – плановое значение, 10,5 – фактическое значение. Повышению численности молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность способствовало создание Центра развития добровольчества (волонтерства) в Белокалитвинском районе, а также активное участие белокалитвинских добровольцев во всероссийской акции «#МыВместе».
Показатель 4.2. «Количество граждан/количество организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России» 10500/10 – плановое значение, 10500/10 – фактическое значение.
Показатель 4.3. «Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» 3,9 – плановое значение, 3,9 – фактическое значение.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к данному отчету.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 5 – 1;

степень достижения целевого показателя 6 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 4.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 4.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 4.3. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 7/7=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 2288,3 тыс. рублей /2671,8 тыс. рублей = 0,86.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,86 = 1,1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом
:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,1 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По итогам 2020 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 21.12.2018 года № 2201 и с учетом внесения изменений в программу будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Белокалитвинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышение роли молодежи в жизни Белокалитвинского района, а также создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей (граждан) в деятельность по повышению конкурентоспособности Белокалитвинского района, включая улучшение социально-экономического положения молодежи.
	Управляющий делами
	Л.Г. Василенко



	
	


Приложение №1 к отчету 

о реализации муниципальной программы
«Молодежная политика и социальная активность»
и эффективности использования 
бюджетных средств за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2020 год

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)
	Плановый срок

окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/

реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта»

	
	Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня
	Чуваева Н.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи
	2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Совершенствование системы физического воспитания;

рост числа жителей Белокалитвинского района, занимающихся физической культурой и спортом;

рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий, достижение спортсменами высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях и конкурентоспособности спорта Белокалитвинского района
	Рост численности  жителей Белокалитвинского района, занимающихся физической культурой и спортом обеспечен
	

	
	Основное мероприятие 1.2

Проведение  мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения
	Чуваева Н.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи
	2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Совершенствование системы физического воспитания;

рост числа жителей Белокалитвинского городского поселения, занимающихся физической культурой и спортом;

рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий
	Рост численности  жителей Белокалитвинского городского поселения, занимающихся физической культурой и спортом обеспечен
	

	Подпрограмма 2 «Поддержка молодежных инициатив»

	
	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения

мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных

инициатив

	Чуваева Н.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи
	2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития
	Численность молодежи Белокалитвинского района, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику, увеличена
	

	
	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях
	Чуваева Н.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи
	2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Увеличение численности молодых

людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики
	Численность молодых

людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, увеличена
	

	Подпрограмма 3 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

	
	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения

мероприятий по содействию гражданско- патриотическому воспитанию молодых

людей Белокалитвинского района

	Чуваева Н.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи
	2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Формирование у молодежи чувства

патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей,

принимающих

участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
	Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, увеличено
	

	Подпрограмма 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

	
	Основное мероприятие 4.1.
Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне
	Чуваева Н.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи
	2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Обеспечение для населения возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, росту поддержки в обществе и расширению участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности
	Население принимает участие в добровольческой (волонтерской) деятельности. Поддержка и расширение участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности обеспечена
	

	
	Основное мероприятие 4.2.
Приобретение ветровок и толстовок для Белокалитвинского волонтерского центра
	Чуваева Н.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи
	2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ; расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере
	Обеспечено повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ. Участие добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере обеспечено
	


Приложение 2 

к отчету о реализации муниципальной программы 

«Молодежная политика и социальная активность» и эффективности использования 

бюджетных средств за 2020 год
СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных
	Фактические расходы, тыс. руб.

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа 
«Молодежная политика и социальная активность»
	всего 
	2671,8
	2671,8
	2288,3

	
	местный бюджет
	2134,9
	2134,9
	1751,5

	
	областной бюджет
	169,9
	169,9
	169,8

	
	средства бюджетов поселений
	367,0
	367,0
	367,0

	Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и спорта»
	всего 
	1877,5
	1877,5
	1682,7

	
	местный бюджет
	1510,5
	1510,5
	1315,7

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	средства бюджетов поселений
	367,0
	367,0
	367,0

	Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня
	всего 
	1510,5
	1510,5
	1315,7

	
	местный бюджет
	1510,5
	1510,5
	1315,7

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	средства бюджетов поселений
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.2. Проведение  мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения
	Всего
	367,0
	367,0
	367,0

	
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	средства бюджетов поселений
	367,0
	367,0
	367,0

	Подпрограмма 2 
«Поддержка молодежных инициатив»
	Всего
	369,0
	369,0
	243,2

	
	Областной бюджет
	25,5
	25,5
	25,5

	
	Местный бюджет
	343,5
	343,5
	217,7

	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив
	Всего
	342,1
	342,1
	216,3

	
	Областной бюджет
	-
	-
	-

	
	Местный бюджет
	342,1
	342,1
	216,3

	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях
	Всего
	26,9
	26,9
	26,9

	
	Областной бюджет
	25,5
	25,5
	25,5

	
	Местный бюджет
	1,4
	1,4
	1,4

	Подпрограмма 3 
«Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»
	Всего
	79,0
	79,0
	79,0

	
	Областной бюджет
	-
	-
	-

	
	Местный бюджет
	79,0
	79,0
	79,0

	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Белокалитвинского района
	Всего
	79,0
	79,0
	79,0

	
	Областной бюджет
	-
	-
	-

	
	Местный бюджет
	79,0
	79,0
	79,0

	Подпрограмма 4
«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»
	Всего
	346,3
	346,3
	283,4

	
	Областной бюджет
	144,4
	144,4
	144,3

	
	Местный бюджет
	201,9
	201,9
	139,1

	Основное мероприятие 4.1. Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне
	Всего
	193,9
	193,9
	131,2

	
	Областной бюджет
	-
	-
	-

	
	Местный бюджет
	193,9
	193,9
	131,2

	Основное мероприятие 4.2. Приобретение ветровок и толстовок для Белокалитвинского волонтерского центра
	Всего
	152,4
	152,4
	152,2

	
	Областной бюджет
	144,4
	144,4
	144,3

	
	Местный бюджет
	8,0
	8,0
	7,9


Приложение 3 

к отчету о реализации муниципальной программы 

«Молодежная политика и социальная активность» и эффективности использования 

бюджетных средств за 2020 год
Сведения о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Показатель
(наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
	Обоснование отклонений
 значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	год,
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность»

	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта»

	1. 
	Показатель 1. Доля населения Белокалитвинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
	процент
	50,8
	43,7
	51,4
	Значительное увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом произошло вследствие внедрения комплекса ГТО на территории района, активного участия предприятий и сельских поселений в Спартакиаде Дона.

А также вследствие систематической работы по популяризации физической культуры и спорта с использованием возможностей средств массовой информации и информационно-пропагандистских технологий

	2. 
	Показатель 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	процент
	55,4
	55,8
	56,0
	Повышению уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями послужило:

1.  Введение 6 новых спортивных объектов: 
спортивный зал, скейт парк, 4 площадки с тренажерами, одна из которых в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» для занятий физической культурой и спортом и проведения тестирования ВФСК «ГТО». 

2. Завершение капитального ремонта здания Дворца спорта

	3. 
	Показатель 3. Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику
	процент
	11,0
	11,7
	11,7
	

	4. 
	Показатель 4. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Белокалитвинском районе
	процент
	-
	33,0
	34,0
	Численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, удалось увеличить посредством проведения мероприятий в онлайн формате

	5. 
	Показатель 5. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи
	процент
	33,0
	33,0
	33,0
	

	6. 
	Показатель 6. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	процент
	14,0
	16,0
	16,4
	Повышению численности граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность способствовало активное участие белокалитвинских добровольцев во всероссийской акции «#МыВместе»

	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

	7. 
	Показатель 1.1. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	процент
	95,3
	85,5
	93,9
	Привлечению школьников к занятиям физической культурой и спортом способствует реализация программ «Всеобуч по плаванию» и «Шахматный всеобуч», а также проведение внутришкольных и муниципального этапов Спартакиады школьников 

	8. 
	Показатель 1.2. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
	процент
	31,0
	32,0
	44,0
	Население Белокалитвинского района активно привлекается к систематическим занятиям физической культурой и спортом посредством проведения спортивно-массовых мероприятий и спортивных праздников. Особое значение в увеличении показателя приобретает участие жителей во всех этапах Спартакиады Дона

	9. 
	Показатель 1.3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
	процент
	27,4
	25,6
	28,4
	Повышению численности занимающихся адаптивным спортом способствовали:

адаптация спортивных объектов, увеличение финансирования данных мероприятий, что в значительной мере позволило расширить ряд проводимых мероприятий

	Подпрограмма 2 «Поддержка молодежных инициатив»

	10. 
	Показатель 2.1. Доля молодежи, охваченной мероприятиями сферы государственной молодежной политики
	процент
	34,0
	35,0
	35,0
	

	11. 
	Показатель 2.2. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, накопительным итогом
	процент
	-
	19,3
	20,0
	Увеличению численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, способствовало в том числе создание в учреждениях среднего профессионального образования студенческих клубов

	Подпрограмма 3 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

	12. 
	Показатель 3.1. Доля молодежи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу
	процент
	15,0
	15,0
	15,0
	

	13. 
	Показатель 3.2. Доля молодежи, охваченной патриотическими акциями и мероприятиями
	процент
	18,0
	18,0
	18,0
	

	Подпрограмма 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

	14. 
	Показатель 4.1. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение
	процент
	10,0
	9,5
	10,5
	Повышению численности молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность способствовало создание Центра развития добровольчества (волонтерства) в Белокалитвинском районе, а также 
активное участие белокалитвинских добровольцев во всероссийской акции «#МыВместе»

	15. 
	Показатель 4.2. Количество граждан/количество организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России»
	человек / единиц
	-
	10500/

10
	10500/10
	

	16. 
	Показатель 4.3. Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	процент
	-
	3,9
	3,9
	


� Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.





ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\Отчет_Мол-пол-актив-2020.doc   2/25/2021 5:43:00 PM


ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\Отчет_Мол-пол-актив-2020.doc   2/25/2021 5:43:00 PM


стр. 3 из 21   


