РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2025  № 1681

г.  Белая Калитва

О ликвидации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 «Цветик-семицветик»

В целях оптимизации расходования бюджетных средств, руководствуясь ст. ст. 9, 22 Федерального закона Российской Федерации от  29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 14.06.2011                              № 819 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации, изменение типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Белокалитвинский район», уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 «Цветик-семицветик», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 06.05.2022 № 382 «Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Белокалитвинского района, о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций Белокалитвинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей, оценки последствий заключения муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, договора безвозмездного пользования указанными объектами», заключением комиссии по оценке последствий принятия решения о ликвидации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 «Цветик-семицветик» от 01.10.2025, Администрация Белокалитвинского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 «Цветик-семицветик                                           (далее МБДОУ ДС№ 41 «Цветик-семицветик), расположенное  по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 16 в.

2. Установить срок ликвидации МБДОУ ДС №41 «Цветик-семицветик» в течение восьми месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Определить Отдел образования Администрации Белокалитвинского района ответственным за осуществление ликвидационных процедур.

4. В целях осуществления ликвидации МБДОУ ДС № 41                                     «Цветик-семицветик» создать ликвидационную комиссию и утвердить ее состав (приложению № 1).

5. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции единоличного исполнительного органа МБДОУ ДС № 41                              «Цветик-семицветик» переходят к ликвидационной комиссии.

6. Утвердить план мероприятий по ликвидации МБДОУ ДС № 41                      «Цветик-семицветик» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (приложение № 2).

7. Финансовому управлению Администрации Белокалитвинского района (Демиденко В.И.) обеспечить финансирование расходов, связанных с ликвидацией МБДОУ ДС № 41 «Цветик-семицветик».

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам     Керенцеву Е.Н. и начальника Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащееву И.А.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 13.10. 2025 № 1681

Состав

ликвидационной комиссии

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 «Цветик-семицветик»

1. Павлова Антонина Николаевна – заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 «Цветик-семицветик», председатель ликвидационной комиссии                                                         (по согласованию);

2. Ефимако Наталья Михайловна – заместитель начальника Отдела образования Администрации Белокалитвинского района, заместитель председателя ликвидационной комиссии (по согласованию);

3.	Кащеева Ирина Александровна - начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района, член комиссии (по согласованию);

4. Волохова Наталья Викторовна – директор муниципального автономного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений образования Белокалитвинского района», член комиссии (по согласованию).

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                             	  Л.Г. Василенко

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 13.10. 2025 № 1681

План мероприятий (дорожная карта)

по ликвидации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 «Цветик-семицветик»

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка постановления Администрации Белокалитвинского района о ликвидации МБДОУ ДС № 41 «Цветик-семицветик» | 10 дней | Специалист Отдела образования Шестопалова И.А. |
|  | Уведомление в письменной форме регистрирующего органа (форма 12003) о начале процедуры ликвидации с приложением решения о ликвидации с указанием формы ликвидации. | в течение 7 рабочих дней после даты принятия решения о его ликвидации | Председатель ликвидационной комиссии Павлова А.Н. |
|  | Размещение дважды с периодичностью один раз в месяц в печатном органе - «Вестник государственной регистрации» информации о ликвидации юридического лица, порядке и сроке заявления требований кредиторами. Одновременное размещение информации на Федресурсе. | после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры ликвидации, в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры ликвидации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | Председатель ликвидационной комиссии Павлова А.Н. |
|  | Уведомление сотрудников о предстоящей ликвидации образовательного учреждения в соответствии с действующим трудовым законодательством. | в течение трех рабочих дней после принятия решения о ликвидации | Председатель ликвидационной комиссии Павлова А.Н. |
|  | Размещение информации на портале «Работа России» о предстоящем увольнении работников в связи с ликвидацией. | не позднее, чем за два месяца до начала увольнений в связи с ликвидацией, а в случае массовых увольнений - не позднее чем за три месяца | Председатель ликвидационной комиссии Павлова А.Н. |
|  | Проведение опроса сотрудников МБДОУ ДС № 41 «Цветик-семицветик» в целях распределения по другим образовательным организациям. | после принятия решения о ликвидации | Председатель ликвидационной комиссии Павлова А.Н. |
|  | Уведомление о начале ликвидации МБДОУ ДС № 41«Цветик-семицветик» отделения Социального фонда России, органов статистки, службы занятости, отделения УФК по району, архивной службы. | в течение трех рабочих дней после принятия решения о ликвидации | Председатель ликвидационной комиссии Павлова А.Н. |
|  | Уведомление первичной профсоюзной организации о предстоящем сокращении штатов в связи с ликвидацией МБДОУ ДС № 41«Цветик-семицветик». | в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о его ликвидации | Председатель ликвидационной комиссии Павлова А.Н. |
|  | Размещение в газете «Перекресток», на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района, официальном сайте Отдела образования Администрации Белокалитвинского района, официальном сайте № 41«Цветик-семицветик» сообщения о ликвидации юридического лица и о порядке и сроке заявления требований его кредиторов. | после предоставления сообщения о ликвидации в регистрирующий орган | Председатель ликвидационной комиссии Павлова А.Н. |
|  | Письменное уведомление кредиторов о ликвидации № 41«Цветик-семицветик» (принятие мер к выявлению кредиторов). | в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в регистрирующий орган | Председатель ликвидационной комиссии Павлова А.Н. |
|  | Проведение инвентаризации активов и обязательств. | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Директор муниципального автономного учреждения «ЦБО Белокалитвинского района» Волохова Н.В. |
|  | Согласование инвентаризационных описей МБДОУ ДС № 41 «Цветик-семицветик» в Комитете по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района. | в течение 10 рабочих дней после проведения инвентаризации | Директор муниципального автономного учреждения «ЦБО Белокалитвинского района» Волохова Н.В. |
|  | Проведение сверки расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами и другими кредиторами и дебиторами, ИФНС. | на день предшествующий внесению записи в ЕГРЮЛ о завершении ликвидации | Директор муниципального автономного учреждения «ЦБО Белокалитвинского района» Волохова Н.В. |
|  | Подготовка и направление в Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района актов приема - передачи имущества. | на день предшествующий внесению записи в ЕГРЮЛ о завершении ликвидации | Директор муниципального автономного учреждения «ЦБО Белокалитвинского района» Волохова Н.В. |
|  | Предупреждение работников МБДОУ ДС № 41«Цветик-семицветик» о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий. | не менее чем за два месяца до увольнения | Председатель ликвидационной комиссии Павлова А.Н. |
|  | Подготовка промежуточного баланса в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества МБДОУ ДС № 41 «Цветик-семицветик», перечня требований, предъявленных кредиторами, результатов их рассмотрения и уведомление регистрирующего органа по форме Р 15001. | после окончания срока для предъявления требований кредиторов | Директор муниципального автономного учреждения «ЦБО Белокалитвинского района» Волохова Н.В. |
|  | Организация работы по прекращению трудовых отношений с сотрудниками МБДОУ ДС № 41 «Цветик-семицветик». Окончательный расчет с сотрудниками МБДОУ ДС № 41 «Цветик-семицветик». | по окончании трех месяцев после уведомления о ликвидации МБДОУ ДС № 41 «Цветик-семицветик» | Председатель ликвидационной комиссии Павлова А.Н. |
|  | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди. | в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Директор муниципального автономного учреждения «ЦБО Белокалитвинского района» Волохова Н.В. |
|  | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди. | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Директор муниципального автономного учреждения «ЦБО Белокалитвинского района» Волохова Н.В. |
|  | Подготовка ликвидационного баланса в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности. | в течение10 календарных дней после расчетов с кредиторами | директор муниципального автономного учреждения «ЦБО Белокалитвинского района» Волохова Н.В. |
|  | Предоставление в регистрирующий орган: -заявления по форме № Р15016 о завершении ликвидации МБДОУ ДС № 41 «Цветик-семицветик»; -ликвидационного баланса; -документа об уплате госпошлины за регистрацию ликвидации МБДОУ ДС № 41 «Цветик-семицветик»; -документа, подтверждающего предоставление в территориальный орган СФР сведений о застрахованных лицах; -уведомления о завершении процесса ликвидации МБДОУ ДС № 41 «Цветик-семицветик». | в течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст. 21 ФЗ О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ | Председатель ликвидационной комиссии Павлова А.Н. |
|  | Предоставление в Отдел образования копии свидетельства об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц. | не позднее следующего рабочего дня после получения свидетельства об исключении МБДОУ ДС № 41 «Цветик-семицветик» из ЕГРЮЛ | Председатель ликвидационной комиссии Павлова А.Н. |
|  | Подготовка приказа Отдела образования Администрации Белокалитвинского района о завершении ликвидации и предоставление его в Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района. | после внесения записи в ЕГРЮЛ о завершении ликвидации | Начальник Отдела образования Кащеева И.А. |
|  | Подготовка и направление обращений в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о внесении изменения в свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество (в части изменения субъекта права). | в течение 10 дней после внесения записи в ЕГРЮЛ о завершении ликвидации | Председатель ликвидационной комиссии Павлова А.Н. |
|  | Закрытие лицевого счета МБДОУ ДС № 41 «Цветик-семицветик». | после внесения соответствующих изменений в сводный реестр | директор муниципального автономного учреждения «ЦБО Белокалитвинского района» Волохова Н.В. |
|  | Аннулирование всех ЭЦП руководителя, уничтожение печати и штампа МБДОУ ДС № 41 «Цветик-семицветик», предоставление акта об уничтожении в Отдел образования Администрации Белокалитвинского района. | после утверждения ликвидационного баланса, закрытия лицевых счетов | Заведующий МБДОУ ДС № 41 «Цветик-семицветик» Павлова А.Н. |
|  | Предоставление в Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района: - заявления на внесение в Реестр муниципальной собственности муниципального образования «Белокалитвинский район» записей об изменении сведений о МБДОУ ДС № 41 «Цветик-семицветик»; - копии свидетельства об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц. | после получения свидетельства об исключении МБДОУ ДС № 41 «Цветик-семицветик» из ЕГРЮЛ | Председатель ликвидационной комиссии Павлова А.Н. |
|  | Осуществление контроля за своевременным выполнением плановых мероприятий по ликвидации МБДОУ ДС № 41 «Цветик-семицветик». | В течение всего периода ликвидации | Председатель ликвидационной комиссии Павлова А.Н. |
|  | Внесение изменения в Реестр муниципальной собственности. | после ликвидации МБДОУ ДС № 41 «Цветик-семицветик» | Председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района, Мищенко С.Н. |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                             	  Л.Г. Василенко