РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2026  № 421

г.  Белая Калитва

Об утверждении  отчета  о реализации муниципальной программы                     «Защита населения  и  территорий от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности  и  безопасности  людей на  водных объектах» за 2025 год

Во исполнении постановления Администрации Белокалитвинского район от 08.07.2024 № 960 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», и в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 15.07.2024 № 989 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района, Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018                                  № 2092, за 2025 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Голубова В.Г.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

|  | Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 30.03.2026 № 421 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района                            «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для снижения количества пострадавших людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения поселений первичными средствами пожаротушения, обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова; модернизация муниципальной системы оповещения населения Белокалитвинского района

(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

результат 1; снижено количество пострадавших при чрезвычайных ситуациях и происшествиях

результат 2; увеличена доля населения Белокалитвинского района, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова

результат 3; увеличена доля населения Белокалитвинского района, охваченного техническими средствами оповещения

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 1 контрольная точка.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия произведена оплата заработной платы, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, материальных запасов муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». В результате осуществлялось обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Белокалитвинского района. Выделено 8 402,4 тыс. руб. Освоено 8 217,1 тыс. руб.

Контрольная точка 1.1.1. «Выплата заработной платы, прочие выплаты работникам, оплата работ, услуг, прочие расходы, приобретение материальных запасов, основных средств для функционирования МКУ» выполнена в соответствии с законодательством РФ.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 2 контрольные точки, 2 достигнуты в установленные сроки.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование на выплату денежной премии победителям конкурса «Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области» выполнено в полном объеме. Выделено 20,8 тыс. руб. Освоено 20,7 тыс. руб.

Контрольная точка 1.1.1. «Финансирование на выплату денежной премии победителям конкурса «Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области» выполнена на основании постановления Администрации Белокалитвинского района «Об итогах конкурса на звание «Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области № 2034 от 15.12.2025.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Белокалитвинского района» В ходе выполнения мероприятия произведена оплата по гражданско-правовому договору за выполнение работ, приобретено ГСМ. В результате осуществлялись  мероприятий по выполнению первичных мер пожарной безопасности на территории Белокалитвинского района. Выделено 284,5 тыс.руб. Освоено 246,7 тыс. руб.

Контрольная точка 1.2.1. «Финансирование оплаты работ, услуг, прочих расходов, приобретение материальных запасов,  основных средств» выполнено в соответствии с законодательством РФ.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 1 контрольной точки, 1 достигнуто в установленные сроки.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование муниципального казенного учреждения «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». В ходе выполнения мероприятия произведена оплата заработной платы, иных выплат персоналу, транспортного налога, коммунальных услуг, работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, материальных запасов и тем самым обеспечено поддержание высокой готовности сил и средств поисково-спасательного подразделения. Выделено 12 588,8 тыс. руб. Освоено   12 038,3 тыс. руб.

Контрольная точка 1.1.1. «Выплата заработной платы спасателям поисково-спасательного подразделения и расходы, прочие выплаты работникам, оплата работ, услуг, прочие расходы, приобретение материальных запасов,  основных средств  для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района». выполнено в соответствии с законодательством РФ

В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Белокалитвинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» предусмотрена реализация 3 мероприятия (результатов) и 2 контрольные точки., 2 достигнуто в установленные сроки

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», аппаратно-программного комплекса "Безопасный город». В ходе выполнения мероприятия обеспечено, согласно заключенным договорам:  предоставление и использование цифровых потоков передачи данных и каналов связи VPN MPLS; предоставление доступа к сети «Интернет»; техническое обслуживание и техническая поддержка системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Обеспечено сокращение до минимума времени для реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров. Население Белокалитвинского района в круглосуточном режиме обеспечено современной системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Осуществлено устойчивое и бесперебойное функционирование интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» 5 камер видеонаблюдения. Для предупреждения правонарушений, происшествий, чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования на них. Выделено 1946,4 тыс. руб. Освоено 1847,3 тыс. руб.

Контрольная точка 1.1.1. «Выплата заработной платы, прочие выплаты дежурным оперативным ЕДДС и операторам диспетчерской службы «112»  оплата работ, услуг, приобретение материальных запасов,  основных средств  для функционирования МКУ» выполнено в соответствии с законодательством РФ.

Мероприятие (результат) 1.2. «Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» в части обеспечения функционирования систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город». Выделено 8 747,7 тыс.руб. Освоено 8 663,9 тыс. руб.

Контрольная точка 1.2.1. «Финансирование оплаты работ, услуг для функционирования муниципальной системы оповещения населения прочих расходов, приобретение материальных запасов,  основных средств на содержание, техническое обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района» выполнено в соответствии с муниципальными контрактами «Работы по техническому обслуживанию камер видеонаблюдения» № 08583000004240000640001 от 28.12.2024, (период с 01.01.2025 по 31.10.2025), № 08583000004250000270001 от 31.10.2025,  (период с 01.11.2025 по 31.12.2025).

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1: Увеличение количества заявок на оказание помощи, поступивших от населения, что привело к увеличению количества выездов на пожары и происшествия. ПСП выполнено 273 выезда;

фактор 2: Расширение профилактической работы по предупреждению ландшафтных пожаров, проводимой спасателями МКУ БК «УГО и ЧС» в зонах своей ответственности. ПСП выполнено 137 профилактических выезда;

фактор 3: Организация совместной работы спасателей МКУ БК «УГО и ЧС» с отделом образования, комиссией по делам несовершеннолетних, спасателями во внутренних водах и территориальном море, государственной инспекцией по маломерным судам, повлекла увеличение количества профилактических выездов на водные объекты. Совместно выполнено летом 121 выезд, зимой 67 выездов;

фактор 4: Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы спасательного подразделения, а также внедрение передовых технологий при создании системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» повлияли на повышение оперативных возможностей экстренных служб и снижение количества пострадавших в происшествиях и чрезвычайных ситуациях, в которых пострадало 109 человек, в том числе погибло 4 человека;

фактор 5: Увеличение количества заявок от организаций на обучение в государственном казенном учреждении Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» и в МКУ г. Шахты «Управление по ГО и предупреждению ЧС» повлияло на увеличение числа подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Белокалитвинского района. Обучилось 93 человека;

фактор 6: Внедрение современной системы вызова экстренных служб (система-112) и информирования (система-122) повлияло на рост доверия населения и увеличило количество обращений граждан на номера «112».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 31 990,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –26 374,8 тыс. руб.;

местный бюджет городских, сельских поселений -5 615,8 тыс. руб.;

областной бюджет – 0 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 0 тыс. руб..

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района № 186 от 24.12.2024 года  «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 31 990,6 тыс. руб. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 31 990,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 26 374,8 тыс. руб.;

местный бюджет поселений – 5 615,8тыс. руб.;

поступления из федерального бюджета– 0 тыс. руб.;

областной бюджет – 0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 0 тыс. руб..

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 31 034,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 25 418,2 тыс. руб.;

местный бюджет поселений – 5 615,8 тыс. руб.;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

областной бюджет – 0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил  956,6 тыс. руб., из них:

429,9 тыс. руб. – причина 1: заработная плата с начислениями (экономия за счет больничных листов, вакантных мест);

3,6 тыс. руб.- причина 2: экономия по компенсации стоимости продовольственного пайка спасателей;

0,1 тыс. руб. -  причина 3: экономия по услугам связи;

89,5 тыс. руб. – причина 4: документы на оплату коммунальных услуг предоставлены последним числом месяца;

58,2 тыс. руб. - причина 5: содержание имущества (экономия на ремонте оборудования и автомобилей);

38,3 тыс. руб. – причина 6: экономия по сопровождению установленного  программного обеспечения, обучению сотрудника в связи с вакансией;

0,2 тыс.руб. – причина 7: экономия по страхованию ОСАГО (страхование автомобилей);

123,9 тыс. руб. – причина 8: горюче смазочные материалы (экономия на заправках бензином автомобилей);

212,7 тыс. руб. - причина 9: запасные части для машин, оборудования, компьютерной техники (экономия по торгам на приобретение запасных частей для компьютерной техники, оборудования, экономия на приобретение запасных частей для автомобилей);

0,2 тыс. руб. – причина 10: оплата налогов и сборов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены 
в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:

11 показателей, по 1 из которых фактически значения соответствует плановому, по остальным показателям фактические значения превышают плановые,

Показатель 1 «Количество пострадавших при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – плановое значение 142, фактическое значение 109. Превышение значения показателя связано с дооснащением современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшением материально-технической базы поисково-спасательного подразделения, а также внедрением передовых технологий при создании системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», что положительно повлияло на повышение оперативных возможностей экстренных служб и снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Показатель 2 «Доля населения Белокалитвинского района, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова» – плановое значение 96,0, фактическое 96,8. Повышение значения показателя связано с закупкой муниципальными поселениями оборудования для тушения пожаров и создание временных пожарных постов.

Показатель 3 «Доля населения Белокалитвинского района, охваченного техническими средствами оповещения» – плановое значение 92,93, фактическое значение 93,6. Повышение значения показателя связано с закупкой муниципальными поселениями оборудования для оповещения населения и увеличения количества групп для оповещения.

Показатель 4. «Количество спасенных людей которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – плановое значение 125, фактическое значение198

Показатель 5. «Проведение конкурса «Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области»– плановое значение 1, фактическое значение 1

Показатель 6. «Снижение количество пожаров на территории Белокалитвинского района»– плановое значение 75, фактическое значение 73

Показатель 7. Количество выездов спасательных подразделений на  чрезвычайные ситуации и происшествия– плановое значение 342, фактическое значение 410.

Показатель 8. Количество обученных специалистов гражданской обороны, уполномоченных работников муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций– плановое значение 90 фактическое значение 93

Показатель 9.  Количество обращений граждан на номер "112", принятых и обработанных операторами системы-112 – плановое значение 97005, фактическое значение 103598.

Показатель 10. Количество населенных пунктов охваченных функционированием муниципальной системы оповещения населения Белокалитвинского района – плановое значение 13 фактическое значение 15

Показатель 11. Доля населения Белокалитвинского района проживающего на территории  городских и сельских поселений в которых будет развернут  аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»– плановое значение 45 фактическое значение 48

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период (УДгп):

УДгп = 0,5 х УДп + 0,5 х УДстр.эл.,

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год по составляет 100 (100 + 100 + 100/3)

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100 (100+100+100+100)/4

Уровень достижения муниципальной программы (УДгп) за 2025 год составляет 100 (0,5 х 100 + 0,5 х 100).

Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп):

ОПгп = 0,7 х ОПпГП + 0,3 х ОПпСЭ,

где ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 + 100/3).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100/8 = 100).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПгп) за 2025 год составляет 100 (0,7 х 100 + 0,3 х 100 = 100).

Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

N

ФинУп = ∑wi х E (Pi) х 100,

i=1

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году =0,25;

E (Pi) – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитывается с учетом 4-х критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 100 (0,25 х 1+0,25 х 1+ 0,25 х 1+0,25 х 1) = 100

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8 х УДгп + 0,1 х ОПгп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 100) = 100, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году составила 956,6 тыс. руб..

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Реализация программы продолжится до 2030 года.

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                                 Л.Г. Василенко

Таблица № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1.«Обеспечено финансирование муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»» | 2025 год ежемесячно | 2025 год ежемесячно | проценты | 100 | 100 | начальник муниципального казенного учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». Муниципальное казенное учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Тарасенко Федор Николаевич |  |
| 2. | Контрольная точка 1.1.1. «Выплата заработной платы, прочие выплаты работникам, оплата работ, услуг, прочие расходы, приобретение материальных запасов, основных средств для функционирования МКУ» | 2025 год ежемесячно | 2025 год ежемесячно | Х | Х | заключен контракт на поставку товаров, работ, услуг, внесены сведения в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | начальник муниципального казенного учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». Муниципальное казенное учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Тарасенко Федор Николаевич |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование на выплату денежной премии победителям конкурса «Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области» | 27.12.2025 | 27.12.2025 | проценты | 100 | 100 | начальник муниципального казенного учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». Муниципальное казенное учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Тарасенко Федор Николаевич |  |
| 4. | Контрольная точка 1.1.1. «Финансирование на выплату денежной премии победителям конкурса «Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области» | 27.12.2025 | 27.12.2025 | Х | Х | постановления Администрации Белокалитвинского района «Об итогах конкурса на звание «Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области № 2034 от 15.12.2025 г. | начальник муниципального казенного учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». Муниципальное казенное учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Тарасенко Федор Николаевич |  |
| 5. | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Белокалитвинского района» | В течении 2025 года, пожароопасного периода | В течении 2025 года, пожароопасного периода | проценты | 100 | 100 | начальник муниципального казенного учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». Муниципальное казенное учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Тарасенко Федор Николаевич |  |
| 6. | Контрольная точка 1.2.1. «Финансирование оплаты работ, услуг, прочих расходов, приобретение материальных запасов, основных средств» | В течении 2025 года, пожароопасного периода | В течении 2025 года, пожароопасного периода | Х | Х | заключен контракт на поставку товаров, работ, услуг, внесены сведения в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | начальник муниципального казенного учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». Муниципальное казенное учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Тарасенко Федор Николаевич |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование муниципального казенного учреждения «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | 2025 год ежемесячно | 2025 год ежемесячно | проценты | 100 | 100 | начальник муниципального казенного учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». Муниципальное казенное учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Тарасенко Федор Николаевич |  |
| 8. | Контрольная точка 1.1.1. «Выплата заработной платы спасателям поисково-спасательного подразделения и расходы, прочие выплаты работникам, оплата работ, услуг, прочие расходы, приобретение материальных запасов, основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района». | 2025 год ежемесячно | 2025 год ежемесячно | Х | Х | Трудовой договор, внесено в реестр оплат товаров, работ, услуг | начальник муниципального казенного учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». Муниципальное казенное учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Тарасенко Федор Николаевич |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Белокалитвинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», аппаратно-программного комплекса "Безопасный город» | 2025 год ежемесячно | 2025 год ежемесячно | проценты | 100 | 100 | начальник муниципального казенного учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». Муниципальное казенное учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Тарасенко Федор Николаевич |  |
| 10. | Контрольная точка 1.1.1. «Выплата заработной платы, прочие выплаты дежурным оперативным ЕДДС и операторам диспетчерской службы «112» оплата работ, услуг, приобретение материальных запасов, основных средств для функционирования МКУ» | 2025 год ежемесячно | 2025 год ежемесячно | Х | Х | Трудовой договор, внесено в реестр оплат товаров, работ, услуг | начальник муниципального казенного учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». Муниципальное казенное учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Тарасенко Федор Николаевич |  |
| 11. | Мероприятие (результат) 1.2. «Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» в части обеспечения функционирования систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город» | 2025 год ежемесячно | 2025 год ежемесячно | проценты | 100 | 100 | начальник муниципального казенного учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». Муниципальное казенное учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Тарасенко Федор Николаевич |  |
| 12. | Контрольная точка 1.2.1. «Финансирование оплаты работ, услуг, прочих расходов, приобретение материальных запасов, основных средств на содержание, техническое обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района» | 2025 год ежемесячно |  | Х | Х | заключен контракт на поставку товаров, работ, услуг, внесены сведения в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | начальник муниципального казенного учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». Муниципальное казенное учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Тарасенко Федор Николаевич |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 31 990,6 | 31 990,6 | 31 034,0 | 97,0 |  |
|  | местный бюджет | 31 990,6 | 31 990,6 | 31 034,0 | 97,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областного бюджета<2> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 5 615,8 | 5 615,8 | 5 615,8 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 26 374,8 | 26 374,8 | 25 418,2 | 96,4 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | всего | 8 402,4 | 8 402,4 | 8 217,1 | 97,8 |  |
|  | местный бюджет | 8 402,4 | 8 402,4 | 8 217,1 | 97,8 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областного бюджета <2> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 8 402,4 | 8 402,4 | 8 217,1 | 97,8 |  |
|  | внебюджетные источники 2> | 0 | 0 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | всего | 305,3 | 305,3 | 267,4 | 87,6 |  |
|  | местный бюджет | 305,3 | 305,3 | 267,4 | 87,6 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областного бюджета<2> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 305,3 | 305,3 | 267,4 | 87,6 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 12 588,8 | 12 588,8 | 12 038,3 | 95,6 |  |
|  | местный бюджет | 12 588,8 | 12 588,8 | 12 038,3 | 95,6 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областного бюджета<2> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 5 615,8 | 5 615,8 | 5 615,8 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 6 973,0 | 6 973,0 | 6 422,5 | 92,1 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Белокалитвинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» | всего | 10 694,1 | 10 694,1 | 10 511,2 | 98,3 |  |
|  | местный бюджет | 10 694,1 | 10 694,1 | 10 511,2 | 98,3 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областного бюджета<2> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 10 694,1 | 10 694,1 | 10 511,2 | 98,3 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2>Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. руб.).

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики |  | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Показатель Количество пострадавших при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | ненаследуемый |  | убывающий | 142 | 142 | 109 | 100 |  |
| 1.2. | Показатель Доля населения Белокалитвинского района, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | процентов | поддерживающий наследуемый |  | возрастающий | 96 | 96 | 96,8 | 100 |  |
| 1.3. | Показатель Доля населения Белокалитвинского района, охваченного техническими средствами оповещения | процентов | поддерживающий наследуемый |  | возрастающий | 92,93 | 92,93 | 93,6 | 100 |  |
| 2. Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.1.Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель «Количество спасенных людей которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек |  | ненаследуемый | возрастающий | 120 | 125 | 198 | 100 |  |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель «Проведение конкурса «Лучший общественный пожарный старшина Белокалитвинского района Ростовской области» | количество | поддерживающий наследуемый |  | возрастающий | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2.2.2 | Показатель «Снижение количество пожаров на территории Белокалитвинского района» | количество | ненаследуемый |  | убывающий | 147 | 75 | 73 | 100 |  |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Показатель Количество выездов спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и происшествия. | количество | ненаследуемый |  | убывающий | 357 | 342 | 410 | 100 |  |
| 2.3.2. | Показатель Количество обученных специалистов гражданской обороны, уполномоченных работников муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | количество | ненаследуемый |  | возрастание | 92 | 90 | 93 | 100 |  |
| 2.4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Белокалитвинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Показатель Количество обращений граждан на номер "112", принятых и обработанных операторами системы-112 | количество | ненаследуемый |  | возрастание | 103471 | 97005 | 103598 | 100 | Х |
| 2.4.2. | Показатель Количество населенных пунктов охваченных функционированием муниципальной системы оповещения населения Белокалитвинского района | количество | ненаследуемый |  | возрастание | 13 | 13 | 15 | 100 | Х |
| 2.4.3 | Доля населения Белокалитвинского района проживающего на территории городских и сельских поселений в которых будет развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | процентов | наследуемый поддерживающий |  | возрастание | 45 | 45 | 48 | 100 | Х |

Таблица № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы.

РАСЧЕТ

Критериев качества финансового управления

При реализации муниципальных программ Белокалитвинского района в отчетном 2025 году

| № п/п | Наименование критерия качества финансового управления при реализации муниципальных программ Белокалитвинского района в отчетном году (далее – критерий) | Формула расчета значения критерия | Удельный вес критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы в отчетном году | где: – общий объем принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы в отчетном году (за исключением объема принятых бюджетных обязательств по публичным нормативным обязательствам) (тыс. руб.); – общий объем доведенных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы в отчетном году (тыс. руб.). | 0,25 | . |
| 2. | Уровень освоения средств консолидированного бюджета Белокалитвинского района на реализацию муниципальной программы в отчетном году | где: Ks – объем освоенных средств консолидированного бюджета Белокалитвинского района в рамках муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. руб.); Bs – объем средств консолидированного бюджета Белокалитвинскогорайона,запланированныхнареализациюмуниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс.руб.). | 0,25 | а так же при отсутствии отчета или данных в отчете, необходимых для расчета значения критерия. |
| 3. | Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения | где: – степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения; – фактически произведенные в отчетном периоде расходы за счет всех источников финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.); – плановые значения объемов финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде (тыс. руб.). | 0,25 |  |
| 4. | Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы | где: Eis – эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения муниципальной программы; SRm – степень реализации муниципальной программы; ССyz – степень соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы, рассчитанная в соответствии с пунктом 7 настоящего приложения к Методике. Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу муниципальной программы как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной программы, от общего количества структурных элементов муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде, по следующей формуле: где: SRm – степень реализации муниципальной программы; – количество структурных элементов муниципальной программы, выполненных в полном объеме в отчетном периоде; – общее количество структурных элементов муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. | 0,25 |  |

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде  рассчитывается по формуле: , где: – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы,  – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной программы

Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы

Удельный вес критерия зависит от количества всех необходимых для расчета критериев