

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

#  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.06.2020 № 885

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2201, и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС Тимошенко Н.А.

##  Глава Администрации

## Белокалитвинского района О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации Белокалитвинского района

от 22.06.2020 № 885

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Белокалитвинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; содействия успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышение роли молодежи в жизни Белокалитвинского района, а также создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей (граждан) в деятельность по повышению конкурентоспособности Белокалитвинского района, включая улучшение социально-экономического положения молодежи в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утвержденная постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2201 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено 312 муниципальных и 16 областных спортивных мероприятий;

- подготовлено 1422 спортсменов массовых разрядов, из них: 1 разряд присвоен 56 спортсменам, КМС выполнили 12 спортсменов;

- белокалитвинские спортсмены завоевали 102 первых и 261 призовых мест на Чемпионатах и Первенствах России по гребле на байдарках и каноэ, плаванию, настольному теннису, академической гребле, боксу, дзюдо, легкой атлетике, самбо, волейболу среди команд юношей и девушек, спартакиаде инваспорта «Равные возможности», в зональном этапе Спартакиады школьников Ростовской области, финале Спартакиады Дона;

- организованы и проведены районный молодежно-спортивный фестиваль «Молодая Калитва» (980 участников); студенческий Новогодний бал (200 участников); муниципальный этап областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья!» (30 участников); муниципальный этап областного конкурса «Лидер Дона 2019» (20 участников); районный слет волонтерских отрядов и движений (СВОД) (150 участников);

- продолжает реализовываться районный молодежный проект «Включайся», в который было вовлечено 960 человек;

- белокалитвинская молодежь участвовала в областном форуме «Молодая Волна. Твой след в сердце» (15 человек); молодёжном форуме Южного федерального округа «Ростов Х» (12 человек); федеральной площадке «Молодые аграрии» молодежного форума Южного федерального округа «Ростов Х» (8 человек); областном празднике День молодежи (30 человек), федеральном форуме «Молодая Волна. Поколение добровольцев» (16 человек), областном фестивале «Доброфест» (30 человек), областном профильном лагере «Прорыв-2019» (3 человека); областном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» (4 участника);

- проведен сезон игр Белокалитвинской Лиги КВН (охват участников и зрителей - 3500 человек);

- реализован комплекс мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, общий охват составил 10 тыс. человек - создан Центр развития добровольчества (волонтерства) в Белокалитвинском районе;

- создан Центр развития добровольчества (волонтерства) в Белокалитвинском районе;

- увеличилось количество добровольцев, зарегистрированных в федеральной системе «Добровольцы России» и составило 10262 человек;

- реализованы 8 практик (мероприятий) в сфере добровольчества в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» с общим охватом 1955 человек;

- проведены «уроки доброты», посвященные социальной активности и добровольчеству, в 17 школах и 4 техникумах с охватом слушателей 1023 и 496 соответственно

- Анастасия Горбатова стала победителем областного конкурса «Лидер Дона 2019» в номинации «Руководители детских и молодёжных общественных объединений от 18 до 25 лет»;

- Тищенко Карина и Сорокина София заняли призовое место областного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»;

- Белокалитвинский район третий год подряд завоевал 1 место областного конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодёжной среде;

- присвоено звание «Доброволец Дона» педагогу дополнительного образования МБОУ ДО Дом детского творчества, руководителю молодежного объединения волонтеров «Открытое сердце» Татьяне Аракчеевой.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Белокалитвинского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено.

Службой по физической культуре, спорту и делам молодёжи совместно со спортивными школами района и спортивными федерациями обеспечена организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий. Спортивно-массовая работа формируется с учетом интересов и максимального охвата всех групп населения, в том числе посредством проведения комплексных мероприятий.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение участия перспективных спортсменов в региональных и российских соревнованиях» выполнено. Проведение множества спортивных мероприятий повышает конкурентоспособность белокалитвинских спортсменов на региональных, всероссийских и международных спортивных аренах. Участие спортсменов района в соревнованиях различного ранга обеспечено.

В рамках подпрограммы 2 «Поддержка молодежных инициатив» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив» выполнено в полном объеме. Увеличена численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития, увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики.

В рамках подпрограммы 3 «Формирование патриотизма в молодежной среде» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. У молодежи сформировано чувства патриотизма и гражданской активности; увеличилось количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.

В рамках подпрограммы 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению населения Белокалитвинского района в добровольческое (волонтерское) движение» выполнено в полном объеме. Население Белокалитвинского района обеспечено возможностью участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, обеспечен рост поддержки в обществе и расширение участия граждан и организаций

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» в 2019 году повлияла приостановка эксплуатации Дворца спорта ГБУ РО «СШОР № 25» в связи с аварийной ситуацией. Что, в свою очередь, повлекло снижение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 4386,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 4152,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 234,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 285 «О бюджете Белокалитвинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 4386,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 4152,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 234,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4380,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 4146,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 234,3тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
составил 5,8 тыс. рублей, из них:

 - 0,4 тыс. рублей – фактическая экономия в рамках основного мероприятия 1.1. «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение участия перспективных спортсменов в региональных и российских соревнованиях»;

- 5,1 – фактическая экономия в рамках основного мероприятия 2.1. «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив»;

- 0,3 – фактическая экономия в рамках основного мероприятия 4.1. «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению населения Белокалитвинского района в добровольческое (волонтерское) движение».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к данному отчету.

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,2;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 5 – 1,3;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,4;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 5/5=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 4380,9 тыс. рублей / 4386,7 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,99 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом[[1]](#footnote-1):

1,1 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По итогам 2019 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 21.12.2018 года № 2201 и с учетом внесения изменений в программу будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Белокалитвинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышение роли молодежи в жизни Белокалитвинского района, а также создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей (граждан) в деятельность по повышению конкурентоспособности Белокалитвинского района, включая улучшение социально-экономического положения молодежи.

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий делами | Л.Г. Василенко |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы «Развитие

физической культуры, спорта и молодежной

политики» и эффективности использования

бюджетных средств за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» |
|  | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня | Чуваева Н.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2019 | 2019 | 2019 | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском районе, привлечение населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского района высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга | Развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском районе, активное привлечение населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского района высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга |  |
|  | Основное мероприятие 1.2Проведение мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения | Чуваева Н.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2019 | 2019 | 2019 | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском городском поселении, привлечение населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского городского поселения высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга | Развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском городском поселении, активное привлечение населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского городского поселения высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга |  |
| Подпрограмма 2 «Молодежь Белокалитвинского района» |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по поддержке и развитию молодежных инициатив, развитию сети орга­нов моло­дежного самоуправ­ления, популяри­зации здо­рового об­раза жизни | Чуваева Н.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2019 | 2019 | 2019 | Сохранение и приум­ножение нравствен­ных, твор­ческих и культур­ных дос­тижений молодежи, совершен­ствование системы поддержки та­лантливой молодежи. Популяризация и развитие КВН-движения в районе. Выявление, вовлечение и продвижение инициативной и талантливой молодежи. Поддержка позитивных инициатив молодежи. Развитие сети органов молодежного самоуправления в Белокалитвинском районе. | Сохранение и приум­ножение нравствен­ных, твор­ческих и культур­ных дос­тижений молодежи, совершен­ствование системы поддержки та­лантливой молодежи. Обеспечена популяризация и развитие КВН-движения в районе. Обеспечено выявление, вовлечение и продвижение инициативной и талантливой молодежи. Оказана поддержка позитивных инициатив молодежи. Обеспечено развитие сети органов молодежного самоуправления в Белокалитвинском районе. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, добровольческое движение и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития | Чуваева Н.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2019 | 2019 | 2019 | Развитие добровольческого (волонтерского) движения в районе и пропаганда добровольческой деятельности среди молодежи. Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | Создан Центр развития добровольчества (волонтерства) в Белокалитвинском районе. Увеличена численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях | Чуваева Н.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2019 | 2019 | 2019 | Выявление, вовлечение и продвижение инициативной и талантливой молодежи | Обеспечено выявление, вовлечение и продвижение инициативной и талантливой молодежи |  |
| Подпрограмма 3 «Формирование патриотизма в молодежной среде» |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Белокалитвинского района | Чуваева Н.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2019 | 2019 | 2019 |  | У молодежи сформировано чувства патриотизма и гражданской активности; увеличилось количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде |  |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» и эффективности использования

бюджетных средств за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | Фактические расходы, тыс. руб. |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | всего  | 4386,7 | 4386,7 | 4380,9 |
| местный бюджет | 3702,4 | 3702,4 | 3696,6 |
| областной бюджет | 234,3 | 234,3 | 234,3 |
| средства бюджетов поселений | 450 | 450 | 450 |
| Подпрограмма 1«Развитие физической культуры и спорта» | всего  | 3523,7 | 3523,7 | 3523,3 |
| местный бюджет | 3073,7 | 3073,7 | 3073,3 |
| областной бюджет | - | - | - |
| средства бюджетов поселений | 450 | 450 | 450 |
| Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня | всего  | 3073,7 | 3073,7 | 3073,3 |
| местный бюджет | 3073,7 | 3073,7 | 3073,3 |
| областной бюджет | - | - | - |
| средства бюджетов поселений | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения | Всего | 450 | 450 | 450 |
| местный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| средства бюджетов поселений | 450 | 450 | 450 |
| Подпрограмма 2 «Поддержка молодежных инициатив» | Всего | 639,7 | 639,7 | 634,6 |
| Областной бюджет | 234,3 | 234,3 | 234,3 |
| Местный бюджет | 405,4 | 405,4 | 400,3 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по поддержке и развитию молодежных инициатив, развитию сети органов молодежного самоуправления, популяризации здорового образа жизни | Всего | 488,2 | 488,2 | 483,1 |
| Областной бюджет | 99 | 99 | 99 |
| Местный бюджет | 389,2 | 389,2 | 384,1 |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях | Всего | 151,5 | 151,5 | 151,5 |
| Областной бюджет | 135,3 | 135,3 | 135,3 |
| Местный бюджет | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Подпрограмма 3 «Формирование патриотизма в молодежной среде» | Всего | 100 | 100 | 100 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Белокалитвинского района | Всего | 100 | 100 | 100 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 4«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Всего | 123,3 | 123,3 | 123,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 123,3 | 123,3 | 123,0 |
| Основное мероприятие 4.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, добровольческое движение и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития | Всего | 123,3 | 123,3 | 123,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 123,3 | 123,3 | 123,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» и эффективности использования

бюджетных средств за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы,подпрограммы муниципальнойпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| год,предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» |
|  | Показатель 1. Доля населения Белокалитвинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 44,0 | 42,7 | 50,8 | Значительное увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом произошло вследствие внедрения комплекса ГТО на территории района, активного участия предприятий и сельских поселений в Спартакиаде Дона.А также вследствие систематической работы по популяризации физической культуры и спорта с использованием возможностей средств массовой информации и информационно-пропагандистских технологий |
|  | Показатель 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 50,7 | 55,4 | 55,4 | Повышению уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями послужило введение новых спортивных объектов, а также перераспределение нагрузки на имеющихся спортивных площадках и залах |
|  | Показатель 3. Доля молодежи Белокалитвинского района, вовлеченной в социальную практику | процент | 10,0 | 11,0 | 11,0 |  |
|  | Показатель 4. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи | процент | - | 33,0 | 33,0 |  |
|  | Показатель 5. Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение | процент | - | 14,0 | 18,2 | Повышению численности граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность способствовало создание Центра развития добровольчества (волонтерства) в районе, а также системная работа по развитию добровольчества и активное участие белокалитвинских добровольцев во всероссийских, региональных и муниципальных мероприятиях |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |
|  | Показатель 1.1. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент | - | 85,3 | 95,3 | Массовому привлечению школьников к занятиям физической культурой и спортом способствует реализация программ «Всеобуч по плаванию» и «Шахматный всеобуч», а также проведение внутришкольного, муниципального и зонального этапов Спартакиады школьников  |
|  | Показатель 1.2. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент | - | 31,0 | 43,6 | Население Белокалитвинского района активно привлекается к систематическим занятиям физической культурой и спортом посредством проведения спортивно-массовых мероприятий и спортивных праздников. Особое значение в увеличении показателя приобретает участие жителей во всех этапах Спартакиады Дона |
|  | Показатель 1.3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | - | 24,2 | 27,4 | Повышению численности занимающихся адаптивным спортом способствовало увеличение финансирования данных мероприятий, что в значительной мере позволило расширить ряд проводимых мероприятий. Кроме того, повышению спортивного мастерства и конкурентоспособности белокалитвинских параспортсменов способствует участие во Всероссийских соревнованиях |
| Подпрограмма 2 «Поддержка молодежных инициатив» |
|  | Показатель 2.1. Доля молодежи, охваченной мероприятиями сферы государственной молодежной политики | процент | - | 34,0 | 34,0 |  |
|  | Показатель 2.2. Доля молодежи Белокалитвинского района, в деятельность по развитию молодежного самоуправления | процент | - | 9,0 | 9,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Формирование патриотизма в молодежной среде» |
|  | Показатель 3.1. Доля молодежи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | процент | - | 15,0 | 15,0 |  |
|  | Показатель 3.2. Доля молодежи, охваченной патриотическими акциями и мероприятиями | процент | - | 18,0 | 18,0 |  |
| Подпрограмма 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |
|  | Показатель 4.1. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | процент | - | 9,0 | 10,0 | Повышению численности молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность способствовало создание Центра развития добровольчества (волонтерства) в Белокалитвинском районе, а также активное участие белокалитвинских добровольцев во всероссийских, региональных и муниципальных мероприятиях |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

1. Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-1)