РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019		                               № 2218                            г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2209

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2207 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2209 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» на 2019 год», изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

# 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам                    Керенцеву Е.Н.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 26.12 2019 № 2218

План

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения»  на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной и федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Якунь Ю.А., Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 16,0 умерших на 1000 человек населения; Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 414,2; Достижение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами до 41,8%; | X | 10136,0 | 2519,6 | 7616,4 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | -//-//- | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | -//-//- | 31.12.2019 | 1547,0 | - | 1547,0 | - |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.3. | Основное мероприятие # Предупреждение распространения в Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,0 лет; Достижение доли населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию до 22,0%. | 31.12.2019 | 40,6 | - | 40,6 | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.4. | Основное мероприятие Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Якунь Ю.А., Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 16,0 умерших на 1000 человек населения; Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 414,2; Достижение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами до 41,8%; | 31.12.2019 | 8507,8 | 2519,6 | 5988,2 | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.5. | Основное мероприятие #### Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | -//-//- | 31.12.2019 | 40,6 | - | 40,6 | - |
| 1.5 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | Обеспечение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений, дооснащенных медицинскими изделиями на уровне не ниже 20,0%. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.7. | Основное мероприятие. Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | Обеспечение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств на уровне не ниже 20,0%. |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А. | снижение смертности от ишемической болезни сердца до 22,9 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 259,3 случаев на 100 тыс. населения; увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. до 97,0 процента; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 2,89 процента. | X | 13390,3 | 4237,7 | 9152,6 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие # Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 16,0 умерших на 1000 человек населения; Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 414,2; Снижение уровня смертности от болезней системы кровообращении до 630,0 умерших на 100 тыс. человек населения; Обеспечение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут на уровне 97,0%; Сохранение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия не выше 2,86 % | 31.12.2019 | 356,6 | 356,6 | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.2. | Основное мероприятие # Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 16,0 умерших на 1000 человек населения; Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 414,2; Обеспечение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных на уровне 70,0%; Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном учете на уровне 39,0%. | 31.12.2019 | 12435,5 | 3881,1 | 8554,4 | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.3. | Основное мероприятие Оптимизация принципов профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 16,0 умерших на 1000 человек населения; Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 414,2; | 31.12.2019 | 72,6 | - | 72,6 | - |
| 2.3. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.4. | Основное мероприятие Обезвреживание и утилизация медицинских опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 16,0 умерших на 1000 человек населения; Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 414,2; | 31.12.2019 | 72,6 | - | 72,6 | - |
| 2.4. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.5 | Основное мероприятие Обеспечение жителей Белокалитвинского района гемодиализной помощью | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 16,0 умерших на 1000 человек населения; Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 414,2; | 31.12.2019 | 453,0 | - | 453,0 | - |
| 2.5. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 Охрана здоровья матери и ребенка | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 16,0 умерших на 1000 человек населения; Сохранение материнской смертности на нулевом уровне; Обеспечение доли беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности на уровне 85,0% Охват неонатальным скринингом на уровне 95,0%, Охват аудиологическим скринингом на уровне 95,2 %, Смертности детей в возрасте 0-6 дней –не более 2,8 случаев на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми, Смертность детей от 0 до 4 лет на уровне не более 6,7 на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми | 31.12.2019 | 72,6 | - | 72,6 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие Оснащение муниципальных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,0 лет; Обеспечение результативности по профилактике абортов на уровне 16,5% | 31.12.2019 | 72,6 | - | 72,6 | - |
| 3.1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 Развитие медицинской реабилитации | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,0 лет; Охват пациентов реабилитационной помощью не менее 9,5 % | X | 171,3 | - | 171,3 | - |
| 4.1. | Основное мероприятие Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | -//-//- | 31.12.2019 | 171,3 | - | 171,3 | - |
| 4.1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 5. | Подпрограмма 5 Оказание паллиативной помощи | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместительглавного врача по медицинской части Ковалев В.А., | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи на уровне 19,9 коек на 100 тыс. взрослого населения | 31.12.2019 | 26590,8 | 23623,9 | 2966,9 | - |
| 5.1. | Основное мероприятие Оказание паллиативной помощи взрослым | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А., |  | 31.12.2019 | 26590,8 | 23623,9 | 2966,9 |  |
| 5.1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 6. | Подпрограмма 6 Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Якунь Ю.А., Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | Обеспечить количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования ежегодно - 23 человека; Обеспечить количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования ежегодно - 75 человека; | X | 1271,9 | - | 1271,9 | - |
| 6.1. | Основное мероприятие Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Якунь Ю.А., Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | -//-//- | 31.12.2019 | 64,0 | - | 64,0 | - |
| 6.1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.2. | Основное мероприятие #### Социальная поддержка медицинских работников | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Якунь Ю.А., Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | -//-//- | 31.12.2019 | 1207,9 | - | 1207,9 | - |
| 6.2. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Якунь Ю.А., Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. |  | X | 51632,9 | 30381,2 | 21251,7 | - |

Управляющий делами                                                                   Л.Г. Василенко