## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2013 года             № 668                 г.Белая Калитва

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях  социальной сферы, направленные на  повышение эффективности здравоохранения  в Белокалитвинском районе»

В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р, приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 № 1706 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в субъекте Российской Федерации», постановления Правительства Ростовской области от 28.02.2013 № 106 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Белокалитвинском районе» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным  вопросам  Е.Н. Керенцеву.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от____.____. 2013 № _______

ПЛАН

мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Белокалитвинском районе»

I. Общее описание «дорожной карты»

Целью «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Белокалитвинском районе» (далее - «Дорожная карта») является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, стимулирование заинтересованности работников в результатах своего труда через повышение заработной платы.

Площадь Белокалитвинского района составляет 2 649,8 кв. км. В районе проживает 100100 человек. Плотность населения - 37,7 человек на один кв. км.

Возрастной состав населения характеризуется преобладанием лиц старших возрастных групп. Количество лиц моложе трудоспособного возраста – 18302 человек, в трудоспособном возрасте – 58340 человек, старше трудоспособного возраста – 23458 человек. Рождаемость в 2012 году составляла 10,4 на 1000 населения, смертность – 17,0 на 1000 населения.

Как и в предыдущие годы, наиболее распространенными причинами смерти в 2012 году остались болезни системы кровообращения (61,6 процентов в общем числе умерших), новооборазования (14,7 процента) и внешние причины (5,4 процента).

Всего к началу 2013 года в районе функционировало 8 лечебно-профилактических учреждений, включая 4 учреждения, находящиеся в муниципальной собственности.

Коечный фонд стационарных учреждений составляет 610 коек. В результате проведенной в течение 5 лет реорганизации круглосуточный коечный фонд сократился на 27,8 процента (2007 год – 790 коек), в то же время увеличилась мощность дневных стационаров и составила   114 пациенто-мест, из них при поликлинических учреждениях - 74 (64,9 процента).

Структурные преобразования  системы оказания первичной медико-санитарной помощи в районе в 2013-2018 году включают следующие мероприятия:

Потоки пациентов из муниципальных медицинских организаций первого уровня по единым принципам маршрутизации при наличии медицинских показаний для оказания  специализированной медицинской помощи будут направляться на межтерриториальный уровень с учетом прикрепления к межмуниципальным центрам.

При внедрении мероприятий «дорожной карты» особое отдельное внимание также будет уделено дальнейшему усовершенствованию системы оказания медицинской помощи сельскому населению.  В программе предусмотрено увеличение числа посещений на одного жителя, снижение норматива койко-дня круглосуточного стационара и увеличение пациенто-дней стационаров дневного пребывания с одновременной реструктуризацией коек круглосуточного стационара.

При амбулаторно-поликлинических отделениях планируется создание подразделения неотложной медицинской помощи. Данные кабинеты позволят снизить нагрузку, как на службу скорой медицинской помощи, так и на врачей поликлиник, ведущих плановый прием пациентов.

Помимо структурных изменений в первичном звене целесообразно совершенствование   системы диспансеризации населения. Планируется дальнейшее развитие сети отделений сестринского ухода.

Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению направлено на сохранение фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, расширение выездной работы  в составе врачебных бригад, в том числе и для проведения профилактической работы.

Алгоритм оказания качественной  и доступной медицинской помощи жителям Белокалитвинского района:

На первом уровне (подразделения ЦРБ и самостоятельных поликлиник) – выявление патологии, осуществление профилактической помощи, а также осуществление динамического диспансерного наблюдения за пациентами как амбулаторно,  так и стационарно, определение показаний для направления в межтерриториальные центры.

На втором, межмуниципальном уровне – детализация и стадирование диагноза, определение возможности для проведения лечебных мероприятий на данном уровне либо установление показаний для направления в областные медицинские организации. Но даже такая модель оказания помощи не сможет кардинально изменить проблему высокого показателя смертности от всех причин в сравнении со среднероссийскими, так как порядка 26 процентов жителей составляют лица старших возрастных групп. Вместе с тем, необходимо отметить, что за последние 5 лет удалось добиться снижения показателя общей смертности (2007 год – 17,7, в 2012 году – 17,0 на 100 тыс. населения).

Не удастся достичь в Белокалитвинском районе среднероссийского показателя смертности от туберкулеза, так как за счет социально-экономических особенностей и географического положения района, значительного влияния миграционных процессов ежегодно регистрируются летальные исходы от туберкулеза среди лиц, находящихся учреждениях Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ростовской области, лиц без определенного места жительства и другого контингента. За 2012 год на территории Белокалитвинского района от туберкулеза умерло 46 человек, из них 27 прибывшие из мест лишения свободы.

Поэтапное повышение заработной платы врачебного персонала к 2018 году позволит укомплектовать врачебными кадрами амбулаторное звено. Кроме того, проведение диспансеризации взрослого населения повысит выявляемость заболеваний системы кровообращения и онкозаболеваний на ранних этапах, предупредив дальнейшее развитие заболеваний. Вышеперечисленные факторы позволят снизить смертность от болезней системы кровообращения и онкозаболеваний (в том числе злокачественных) и достичь среднеобластных значений показателей 663,2 и 192,8 случаев на 100 тыс. населения соответсвенно.

Профилактическая направленность оказания помощи на первом уровне, а также выработка маршрутов оказания помощи на последующих уровнях позволит оказывать большую часть объемов медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.

Структурные преобразования системы оказания медицинской помощи в Белокалитвинском районе предусматривают к 2018 году сокращение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на территориальную программу  государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи до 7,7 процента, на стационарную помощь – до 49,6 процента. При этом, в связи с развитием оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме и дальнейшим развитием дневных стационаров будет увеличиваться доля расходов на оказание указанных видов помощи: соответственно до 0,6 процента и 3,0 процента.    С целью развития паллиативной медицинской помощи  в Белокалитвинском районе после завершения капитального ремонта запланировано расширение сети отделений сестринского ухода.

В рамках структурных преобразований  системы оказания медицинской помощи матерям и детям планируется дальнейшее совершенствование акушерско-гинекологической  и педиатрической служб.  По завершению строительства нового родильного дома на 80 коек акушерско-гинекологическая  служба будет укрупнена и переведена на межтерриториальный, второй уровень.

Одной из целей реализации региональной «дорожной карты» является обеспечение повышения к 2018 году средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)  или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих их предоставление), до 200 процентов от средней заработной платы по Ростовской области; среднего медицинского (фармацевтического)  персонала (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) – до 100 процентов от средней заработной платы по Ростовской области, что позволит улучшить обеспеченность системы здравоохранения Белокалитвинского района квалифицированными медицинскими кадрами.

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек) повысится к 2018 году до 36,0.

В результате внедрения эффективной целевой контрактной подготовки медицинских и фармацевтических работников количество трудоустроившихся в медицинские организации после окончания обучения вырастет с 67 до 90 процентов.     Реализация «дорожной карты»  позволит достичь следующих показателей, приведенных в таблице.

Таблица

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа государственных гарантий) | проценты | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  | 8,5 |  | 7,9 |  | 7,7 |  |  |  |
| 2. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий | проценты | 38,4 |  | 38,4 |  | 38,4 |  |  |  | 38,8 |  | 38,9 |  | 39,1 |  |  |  |
| 3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий | проценты | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |
| 4. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий | проценты | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |
| 5. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий | проценты | 49,7 |  | 49,7 |  | 49,7 |  |  |  | 49,7 |  | 49,6 |  | 49,6 |  |  |  |
| 6. | Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации | проценты | 67 |  | 72 |  | 77 |  |  |  | 82 |  | 87 |  | 90 |  |  |  |
| 7. | Доля аккредитованных специалистов | Физ. лиц | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 20 |  | 40 |  |  |  |
| 8. | Обеспеченность населения (на 10 тысяч) врачами | число врачей на 10 тыс. населения | 20,6 |  | 22,66 |  | 24,86 |  |  |  | 27,4 |  | 30,5 |  | 36,0 |  |  |  |
| 9. | Соотношение врачи/ средние медицинские работники | - | 1/3,6 |  | 1/3,5 |  | 1/3,4 |  |  |  | 1/3,3 |  | 1/3,2 |  | 1/3,0 |  |  |  |
| 10. | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) | проценты | 97,9 |  | 102,0 |  | 120,5 |  |  |  | 139,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |
| 11. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 – 2018 годах (агрегированные значения) | проценты | 71,8 |  | 71,8 |  | 73,6 |  |  |  | 78,6 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 12. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 – 2018 годах (агрегированные значения) | проценты | 36,1 |  | 44,1 |  | 52,0 |  |  |  | 60,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 13. | Число дней работы койки в году | дни | 305,0 |  | 315,0 |  | 320,0 |  |  |  | 325,0 |  | 328,5 |  | 331,5 |  |  |  |
| 14. | Средняя длительность лечения больного в стационаре | дни | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  |  |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  |  |  |
| Основные показатели здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 71,3 |  | 71,8 |  |  | 72,3 |  |  |  | 72,7 |  | 73,4 |  | 74 |  |  |
| 16. | Смертность от всех причин | случаев на 1000 населения | 17,0 |  | 16,9 |  |  | 16,8 |  |  |  | 16,7 |  | 16,6 |  | 16,0 |  |  |
| 17. | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 18. | Младенческая смертность | случаев на 1000 родивших-ся живыми | 6,5 |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  |
| 19. | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет | случаев на 10000 населения соответст-вующего возраста | 9,8 |  | 9,0 |  |  | 8,5 |  |  |  | 8,4 |  | 8,3 |  | 8,1 |  |  |
| 20. | Смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 1051,9 |  | 946,71 |  |  | 852,0 |  |  |  | 766,8 |  | 690,2 |  | 663,2 |  |  |
| 21. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. населения | 24,9 |  | 22,4 |  |  | 20,1 |  |  |  | 18,1 |  | 16,3 |  | 10,1 |  |  |
| 22. | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | случаев на 100 тыс. населения | 270,5 |  | 243,5 |  |  | 219,2 |  |  |  | 197,3 |  | 197,0 |  | 192,8 |  |  |
| 23. | Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения | 26,7 |  | 24,1 |  |  | 22,7 |  |  |  | 21,5 |  | 21,0 |  | 20,0 |  |  |
| 24. | Заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 тыс. населения | 42,6 |  | 42,6 |  |  | 42,6 |  |  |  | 42,6 |  | 42,6 |  | 42,5 |  |  |
| 25. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | проценты | 97,0 |  | 97,0 |  |  | 97,0 |  |  |  | 97,0 |  | 97,0 |  | 97,0 |  |  |

План-график реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Белокалитвинского района»

на 2013 год

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь-апрель |  |  |  |  |
| 1. | Формирование Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Белокалитвинского района» | Подготовка проекта Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Ростовской области» | до 20.03.2013 | Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Белокалитвинского района |
| 2. | Представление Плана мероприятий на согласование в Администрацию Белокалитвинского района | Обсуждение планируемых мероприятий с ответственными сотрудниками Администрации Белокалитвинского района, внесение изменений в соответствии с их рекомендациями | до 20.03.2013 | Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Белокалитвинского района |
| 3. | Согласование Плана мероприятий Главой Белокалитвинского района |  | до 20.03.2013 | Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Белокалитвинского района |
| 4. | Проведение анализа итогов реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2012 годы» | Анализ итогов модернизации здравоохранения Белокалитвинского района с точки зрения соотношения инвестиций и улучшения показателей района; обеспеченности медицинскими кадрами. | до 01.03.2013 | Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Белокалитвинского района |
| 5. | Подготовка и утверждение постановлений Администрации Белокалитвинского района отчетов за 2012 года по реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2012 годы» и муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Белокалитвинского района в 2010-2014 г.» | Подготовка и утверждение постановлений Администрации Белокалитвинского района | до 25.03.2013 | Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Белокалитвинского района |
| 6. | Анализ соответствия структуры расходов здравоохранения по условиям и формам оказания медицинской помощи в Белокалитвинском районе целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на период до 2018 года Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р | Определение необходимых изменений, направленных на формирование сбалансированной по видам и условиям оказания медицинской помощи. | 20.03.2013 | Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Белокалитвинского района |
| 7. | Анализ соответствия штатной численности персонала медицинских организаций Белокалитвинского района порядкам оказания медицинской помощи | Определение дефицита (избытка) работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Представление в Министерство здравоохранения Ростовской области результатов анализа штатной численности персонала медицинских организаций порядкам оказания медицинской помощи | 20.03.2013 | Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Белокалитвинского района |
| 8. | Проведение анализа соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций района порядкам оказания медицинской помощи и представление его результатов в Министерство здравоохранения Ростовской области | Определение дефицита материально-технического оснащения медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи с учетом дооснащения, проводимого в рамках муницпальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2012 годы». Представление в Министерство здравоохранения Ростовской области результатов анализа соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций Белокалитвинского района порядкам оказания медицинской помощи | 20.03.2013 29.03.2013 | Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Белокалитвинского района |
| 9. | Внесение изменений в муниципальные долгосрочные целевые программы «Развитие здравоохранения Белокалитвинского района на 2010-2014 годы», «Развитие здравоохранения Белокалитвинского района на 2015-2020 годы» | Разработка комплекса мер, направленных на повышение структурной эффективности деятельности лечебных учреждений с учетом особенностей заболеваемости и смертности населения района, а также состояния инфраструктуры здравоохранения района с целью совершенствования оказания медицинской помощи населению Белокалитвинского района. Указанные мероприятия позволят оптимизировать структуру оказания медицинской помощи и будут способствовать привлечению средств на повышение заработной платы медицинских работников | Май 2013 | Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Белокалитвинского района |
| июнь |  |  |  |  |
| 10. | Внесение изменений в «Дорожную карту» | По результатам анализа соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций района порядкам оказания медицинской, анализа соответствия структуры расходов здравоохранения по условиям и формам оказания медицинской помощи в Белокалитвинском районе, с учетом сформированной Минздравом России модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Ростовской области, будут определены дальнейшие структурные преобразования здравоохранения Белокалитвинского района | до 1.07.2013 | Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Белокалитвинского района |
| июль-декабрь |  |  |  |  |
| 11. | Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минздрава России показателей эффективности деятельности муниципальных медицинских организаций Белокалитвинского района, их руководителей и работников | Построение системы оценки деятельности медицинских организаций, их руководителей и работников, основанной на единых принципах перехода на заключение трудовых договоров на основе эффективного контракта | до 02.12.2013 | Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Белокалитвинского района |
| 12. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников в соответствии с квалификационными требованиями | Создание условий для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам | сентябрь-декабрь | Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Белокалитвинского района |
| 13. | Обучение руководителей, работников кадровых служб порядку перевода на эффективный контракт работников медицинских организаций | Создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт | 02.12.2013 | Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Белокалитвинского района |
| 14. | Заключение трудовых договоров (дополнительных) соглашений с руководителями муниципальных медицинских организаций на основе типовой формы, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 275 Трудового Кодекса Российской Федерации | Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала, направленных на достижение целевых показателей деятельности отрасли | 02.12.2013 | Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Белокалитвинского района |

Управляющий делами                                                                 Л.Г. Василенко