## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03. 2024  № 381

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» и эффективности использования бюджетных средств                                 за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Устименко Д.Ю.

## И.о. главы Администрации

## Белокалитвинского района						Д.Ю. Устименко

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе	Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 25.03.2024 № 381

Отчет

о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях обеспечения равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), для привлечения финансовых средств на оборотные и инвестиционные цели, облегчения доступа к имущественной поддержке, получения в комплексе консультационной, информационной и методической помощи, создания дополнительных рабочих мест, увеличения объемов производства, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018                   № 2091 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Увеличена среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) на 1,5 %.

Увеличена численность индивидуальных предпринимателей на 1,0 %.

Автономной некоммерческой организацией - Микрокредитной компанией по поддержке предпринимательства выдано 34 займа субъектам малого и среднего предпринимательства на 10 870,0 тыс. рублей.

Проведена работа по обеспечению защиты прав потребителей, увеличена доля потребительских конфликтов, урегулированных в досудебном порядке.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация                             ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район», предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Белокалитвинского района» выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района» выполнено.

Для создания благоприятной для инвестиций административной среды и формирования экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций на территории Белокалитвинского района осуществлял свою деятельность Совет по инвестициям Белокалитвинского района (далее - Совет), работа которого направлена на рассмотрение вопросов и урегулирования разногласий, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории района.  В 2023 году состоялись 8 заседаний Совета, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:

- о принимаемых мерах по активизации инвестиционного процесса в Белокалитвинском районе;

-   об инвестиционных площадках Белокалитвинского района;

-  о ходе реализации инвестиционных проектов на территории района;

- о рассмотрении инвестиционных предложений и работе по привлечению инвесторов.

Информация об инвестиционной деятельности и инвестиционных площадках района освещена на официальном сайте Администрации Белокалитвинского район.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе», предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства» выполнено.

Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникации» выполнено.

Основное мероприятие 2.4. «Микрофинансирование субъектов предпринимательства» выполнено.

В части реализации подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего бизнеса в Белокалитвинском районе» в 2023 году проведена работа по следующим направлениям:

- организация проведения муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства;

- распространение информационных и презентационных материалов по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

В 2023 году численность индивидуальных предпринимателей увеличилась на 1,0%, или на 38 человек по отношению к 2022 году, и составила 2147.

В рамках подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе», предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Укрепление системы защиты прав потребителей» выполнено.

Основное мероприятие 3.2. «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» выполнено.

Основное мероприятие 3.3. «Кадровое обеспечение защиты прав потребителей» выполнено.

В ходе реализации подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» выполнены следующие мероприятия:

- проведен конкурс на тему: «Защита прав потребителей. Расширение прав и возможностей потребителей посредством перехода к экологически чистой энергии» среди учащихся общеобразовательных школ;

- разработаны и изготовлены информационные материалы по вопросам защиты прав потребителей;

- оказана консультационная помощь гражданам, связанной с вопросами защиты прав потребителей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы и на выполнение целевых показателей оказывало увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства Белокалитвинского района.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 22055,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 55,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 22 000,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2022 № 80 «О бюджете Белокалитвинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 55,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 55,0 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета в объеме 55,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10925,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 55,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 10870,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено выполнение 8 показателей: по 5 показателям

фактические значения превышают плановые, по 3 показателям

не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал» – плановое значение 105,8 %, фактическое значение – 191,9 %. Инвестиционные вложения увеличились в результате завершения значимого проекта ООО «ШУ «Садкинское» - строительство горных лав и приобретение специализированного горношахтного оборудования. Наибольшие инвестиции за 2023 год в основной капитал по крупным и средним организациям произвели:

ООО «ШУ «Садкинское» – 945,6 млн. руб.;

АО «Алюминий Металлург Рус» – 550,9 млн. руб.;

ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» – 572,7 млн. руб.;

ООО «РосАгро» – 120,8 млн. руб.

Показатель 2. «Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей)», тыс. человек – плановое значение 7,0, фактическое значение 10,0.

Показатель 3. «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей, от общего количества поступивших обращений» – плановое значение 99,0 %, фактическое значение 100 %.

Показатель 1.1. «Объем частных инвестиций в основной капитал» – плановое значение 3913,9 млн. руб., фактическое значение – 4059,0 млн. руб. Наибольшие инвестиции за 2023 год в основной капитал по крупным и средним организациям произвели предприятия обрабатывающей, добывающей и сельскохозяйственной отраслей.

Показатель 2.1. «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения» – плановое значение 32,1, фактическое значение 28,8.

Показатель 2.2. «Темп роста оборота малых и средних предприятий в Белокалитвинском районе» – плановое значение 106,0, фактическое значение 104,9.

Показатель 3.1. «Динамика количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты прав» – плановое значение 280, фактическое значение 280.

Показатель 3.2. «Динамика количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, Интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей» – плановое значение 18, фактическое значение 27.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,81 (принимается за 1);

степень достижения целевого показателя 2 – 1,43 (принимается за 1);

степень достижения целевого показателя 3 – 1,01 (принимается за 1);

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,04 (принимается за 1);

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,90;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 0,99 (принимается за 1);

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,5 (принимается за 1).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Со=7/8=0,88, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет СРом=9/9=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет СРм=2/2=1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=55,0 тыс. рублей / 55,0 тыс. рублей =1,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис= СРм/ССуз=1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

УРпр=Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2 = 0,88 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,94, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Работа по реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», срок реализации которой 2019 – 2030 годы, будет продолжена ответственными исполнителями в 2024 году в соответствии с мероприятиями Программы и учетом итогов реализации Программы в 2023 году.

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                            Л.Г. Василенко

- Таблица № 1

- к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» | Волкова О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Белокалитвинского района | Волкова О.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение инвестиционного имиджа и условий ведения бизнеса в Белокалитвинском районе | Вопросы о снижении административных барьеров рассматривались на Советах по инвестициям Белокалитвинского района, в рамках которых рассмотрены в том числе вопросы о ходе реализации курируемых инвестиционных проектов. |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Осуществление работы Совета по инвестициям Белокалитвинского района | Волкова О.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций | В 2023 году проведено 8 заседаний Совета по инвестициям Белокалитвинского района |  |
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Белокалитвинского района | Волкова О.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мониторинг реализации инвестиционных проектов | Ежеквартально проводится мониторинг инвестиционной деятельности на территории района. Реестр в 2023 году насчитывал 23 инвестпроекта, реализуемых на территории района. Общая стоимость проектов составляла 2498,9 млн. рублей, которые представлены в различных отраслях экономики: угледобыча, металлургическое производство, растениеводство, животноводство, предпринимательство. |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района | Волкова О.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района | Инвестиционная деятельность Белокалитвинского района освещалась в средствах массовой информации: на официальном сайте муниципального образования «Белокалитвинский район», в Белокалитвинской общественно-политической газете «Перекресток». |  |
| 6. | Мероприятие 1.2.2. Издание информационных- справочных материалов | Волкова О.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для открытости инвесторам | Были распространены информационные памятки о финансовой грамотности |  |
| 7. | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» | Волкова О.В. | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Волкова О.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело | С целью повышения информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, создания эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело на территории Белокалитвинского района проведены обучающие видео-семинары |  |
| 9. | Контрольное событие 2.1. Проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Волкова О.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение не менее 2 мероприятий с участием 120 человек | Организовано проведение 3 обучающих мероприятий в режиме видеоконференцсвязи. Количество обученных – 180 человек |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Волкова О.В. | 2023 | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Популяризация предпринимательской деятельности | С апреля по май 2023 года производился прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства Белокалитвинского района на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Белокалитвинского района». |  |
| 11. | Мероприятие 2.2.1. Проведение муниципального конкурса «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» | Волкова О.В. | 2 квартал | апрель 2023 | 23.05.2023 | Участие в конкурсе не менее 15 человек | С апреля по май 2023 года производился прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства Белокалитвинского района на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Белокалитвинского района». На участие в конкурсе подано 11 заявок. |  |
| 12. | Контрольное событие 2.2. Привлечение к участию в профессиональных и рейтинговых конкурсах в сфере предпринимательства | Волкова О.В. | 2023 | 01.01.2023 | 08.05.2023 | Участие в конкурсе не менее 15 человек | С апреля по май 2023 года производился прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства Белокалитвинского района на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Белокалитвинского района». На участие в конкурсе подано 11 заявок |  |
| 13. | Основное мероприятие 2.3. Мероприятие в сфере средств массовой информации | Волкова О.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения, формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | С целью пропаганды и популяризация предпринимательской деятельности, публичного рассмотрения проблем малого и среднего предпринимательства и поиска путей их решения, формирования положительного имиджа предпринимателя; определения проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства вопросы малого и среднего предпринимательства регулярно освещаются в средствах массовой информации |  |
| 14. | Контрольное событие 2.3. Размещение материалов в средствах массовой информации | Волкова О.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Размещение не менее 20 материалов в средствах массовой информации с целью формирования позитивного имиджа Белокалитвинского района | Размещено 31 материалов в средствах массовой информации с целью формирования позитивного имиджа Белокалитвинского района |  |
| 15. | Основное мероприятие 2.4. Микрофинансирование субъектов предпринимательства | Волкова О.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Рост числа субъектов предпринимательства | С целью роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства и создания дополнительных рабочих мест Автономной некоммерческой организацией -Микрокредитной компанией по поддержке предпринимательства Белокалитвинского района выдано 34 займа субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
| 16. | Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» | Волкова О.В | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 17. | Основное мероприятие 3.1. Укрепление региональной системы защиты прав потребителей | Волкова О.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание в Белокалитвинском районе условий для эффективной защиты установленных законодательством РФ прав потребителей, размещение в средствах массовой информации (печатных, радио, видел, Интернет) материалов, касающихся вопросов защиты прав потребителей | На территории Белокалитвинского района осуществляет деятельность РОО СПЗПП «Правозащитник» по защите прав потребителей, оказывая консультационную помощь потребителям, а также подготовку и оформление претензий, исковых заявлений на бесплатной основе. Проведены семинары среди потребителей, представителей предприятий потребительского рынка Белокалитвинского района по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности. Изданы информационные материалы и проведены акции по их распространению |  |
| 18. | Контрольное событие 3.1. Обеспечение предоставления бесплатной консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений | Волкова О.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставление бесплатной консультационной помощи не менее 280 потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений | Организовано оказание консультационной помощи по обработке обращений граждан по телефону «горячей линии» - 98 потребителям, по письменным обращениям подготовлено 182 ответа |  |
| 19. | Основное мероприятие 3.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Волкова О.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация оказания консультационных услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте; организация и проведение конференции по вопросам защиты прав потребителей | Организовано оказание консультационной помощи по обработке обращений граждан по телефону «горячей линии», по письменным обращениям. Проведены семинары среди потребителей, представителей предприятий потребительского рынка Белокалитвинского района по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности. |  |
| 20. | Мероприятие 3.2.1. Проведение информационных акций, торжественных мероприятий, в т.ч. приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей. Распространение в местах массового скопления граждан листовок, брошюр, справочных материалов по защите прав потребителей | Волкова О.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование у населения Белокалитвинского района навыков рационального потребительского поведения | Проведены семинары среди потребителей, представителей предприятий потребительского рынка Белокалитвинского района по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности. Изданы информационные материалы и проведены акции по их распространению |  |
| 21. | Мероприятие 3.2.2. Издание информационно-справочных материалов | Волкова О.В. | 4 квартал | 10.2023 | 31.12.2023 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | В соответствии с муниципальным контрактом от 13.11.2023 № 2023.1306016 приобретен раздаточный материал в целях повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства |  |
| 22. | Мероприятие 3.2.3. Организация оказания консультационной помощи гражданам, связанной с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону и электронной почте | Волкова О.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение эффективной и доступной защиты прав потребителей в Белокалитвинском районе посредством оказания бесплатной консультативной помощи потребителям | Организовано оказание консультационных услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей по телефону «горячей линии», по письменным обращениям и по электронной почте |  |
| 23. | Основное мероприятие 3.3. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Волкова О.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства среди учащихся общеобразовательных учреждений и студентов профессиональных образовательных учреждений Белокалитвинского района | Проведен конкурс рисунков на тему: «Защита прав потребителей. Расширение прав и возможностей потребителей посредством перехода к экологически чистой энергии». Победители среди учащихся в 3-х возрастных группах: 1.Бацунов Дмитрий; 2.Рева Любовь; 3.Сорокина Елизавета. |  |
| 24. | Мероприятие 3.3.1 Проведение ежегодных отраслевых профессиональных, рейтинговых конкурсов, связанных с вопросами защиты прав потребителей | Волкова О.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Стимулирование механизмов повышения уровня профессионального мастерства | Проведен конкурс рисунков на тему: «Защита прав потребителей. Расширение прав и возможностей потребителей посредством перехода к экологически чистой энергии». Победители среди учащихся в 3-х возрастных группах: 1.Бацунов Дмитрий; 2.Рева Любовь; 3.Сорокина Елизавета. |  |

- Таблица № 2

- к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | всего | 22055,0 | 55,0 | 10925,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
|  | внебюджетные источники | 22000,0 | Х | 10870,0 |
| Подпрограмма 1 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе | всего | 22000,0 | 0,0 | 10870,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 22000,0 | Х | 10870,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Микрофинансирование субъектов предпринимательства | всего | 22000,0 | Х | 10870,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | 22000,0 | Х | 10870,0 |
| Подпрограмма 3 Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе | всего | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2 Издание информационно-справочных материалов | всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 3.3.1 Проведение ежегодных отраслевых профессиональных, рейтинговых конкурсов, связанных с вопросами защиты прав потребителей | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

- Таблица № 3

- к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году | процентов | 113,0 | 105,8 | 191,9 | Показатель перевыполнен. Наибольшие инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям произвели: ООО «ШУ «Садкинское» – 945,6 млн. руб.; АО «Алюминий Металлург Рус» – 550,9 млн. руб.; ООО «РЗК «Ресурс» – 572,7 млн. руб. |
| 2. | Показатель 2. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) | тыс. человек | 10,0 | 7,0 | 10,0 | Показатель перевыполнен |
| 3. | Показатель 3. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей органов, от общего количества поступивших обращений | процентов | 100,0 | 99,0 | 100,0 | Показатель перевыполнен |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 2421,7 | 3913,9 | 4059,0 | Показатель перевыполнен. Инвестиционные вложения увеличились в результате завершения значимого проекта ООО «ШУ «Садкинское» |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс.человек населения Белокалитвинского района | единиц | 29,0 | 32,1 | 28,8 | Ряд торговых объектов действовал в режиме самоизоляции. В следствие этого показатель был не достигнут |
| 6 | Показатель 2.2. Темп роста оборота малых и средних предприятий в Белокалитвинского района | процентов | 104,1 | 106,0 | 104,9 | Ряд торговых объектов действовал в режиме самоизоляции. В следствие этого показатель был не достигнут |
| Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 3.1. Динамика количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты прав | количество | 214 | 280 | 280 | Показатель достигнут |
| 8. | Показатель 3.2. Динамика количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, Интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | количество | 29 | 18 | 27 | Показатель перевыполнен |