## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2023  № 548

г.  Белая Калитва

## Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

## «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»

## и эффективности использования бюджетных средств за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,  Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018   № 2087, и эффективности использования бюджетных средств за 2022 год, согласно приложению.

2.   Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района Севостьянова С.А.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от  13.04. 2023  № 548

Отчет

о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» и эффективности использования бюджетных средств за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для рационального и эффективного использования муниципального имущества и находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков, в рамках реализации
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района  от 07.12.2018 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие основные результаты:

выполнение планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет района;

эффективное использование муниципального имущества, обеспечение его сохранности;

обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства;

вовлечение в оборот  свободных земельных участков.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация

ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации», предусмотрена реализация 13 основных мероприятий, из которых 12 выполнены, 1  выполнено не в полном объеме.

Основное мероприятие 1.1.  «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества» выполнено не в полном объеме.

В результате проведена техническая инвентаризация 12 объектов муниципального имущества. Результат реализации основного мероприятия – эффективное использование муниципального имущества.

Основное мероприятие 1.2. «Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны» выполнено.

В результате сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 7 земельных участков под объектами муниципальной казны. Результат реализации основного мероприятия – эффективное использование муниципального имущества.

Основное мероприятие 1.3. «Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами» выполнено.

В результате сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 1 земельный участок под МКД. Результат реализации основного мероприятия - постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под МКД, признанными аварийными.

Основное мероприятие 1.4. «Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей» выполнено.

В результате сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 3 земельных участка. Результат реализации основного мероприятия -  обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

Основное мероприятие 1.5. «Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот» выполнено.

В результате сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 3 земельных участка. Результат реализации основного мероприятия - вовлечение в оборот свободных земельных участков, увеличение доходов района.

Основное мероприятие 1.6.  «Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками» выполнено.

В результате проведена оценка 308 земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества муниципальной собственности. Результат реализации основного мероприятия - эффективное использование муниципального имущества и земельных участков.

Основное мероприятие 1.7. «Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах» выполнено.

В течение года осуществлялись публикации информационных сообщений о проведении аукционов. Результат реализации основного мероприятия - информирование населения, открытость и прозрачность сделок с муниципальным имуществом и земельными участками.

Основное мероприятие 1.8. «Содержание имущества муниципальной казны» выполнено.

На содержание имущества муниципальной казны израсходовано – 2359,2 тыс. руб. Результат реализации основного мероприятия - эффективное управление имуществом казны, обеспечение его сохранности.

Основное мероприятие 1.9. «Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ» выполнено.

На ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169,171 ЖК РФ израсходовано – 1596,4  тыс. руб. Результат реализации основного мероприятия - эффективное управление имуществом казны, обеспечение его сохранности.

Основное мероприятие 1.10. «Субсидии МУП «Переправа» выполнено.

Израсходовано - 665,5 тыс. руб. Результат реализации основного мероприятия - эффективное управление имуществом казны, обеспечение его сохранности.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района», предусмотрена реализация трех основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» выполнено.

На финансовое  обеспечение  деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации  Белокалитвинского района израсходовано 11732,3 тыс. руб. Результат реализации основного мероприятия - обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Комитета в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций.

Основное мероприятие 2.2 «Коммунальные услуги» выполнено.

На уплату коммунальных услуг израсходовано 147,3 тыс. руб. Результат реализации основного мероприятия - эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности.

Основное мероприятие 2.3 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей выполнено.

На уплату прочих налогов, сборов и иных платежей израсходовано 59,4  тыс. руб. Результат реализации основного мероприятия - эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы факторов, оказывающих влияние на выполнение целевых показателей, не было.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 17407,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

План ассигнований в соответствии с решениями Собрания депутатов Белокалитвинского района  от   28 декабря 2021 года № 21 «О бюджете Белокалитвинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 17407,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 17407,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 16998,7 тыс. рублей  за счет средств местного бюджета.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил  408,3 тыс. рублей (экономия по факту выполненных работ и по результатам закупок).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 3 из которых

фактические значения соответствуют плановым показателям, по 1 показателю

фактические значения превышают плановые, по 1 показателю плановые показатели не достигнуты.

Показатель 1 «Выполнение планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет района» – плановое значение 100%, фактическое значение 141,5%. Дополнительный доход объясняется поступлением от продажи земельных участков в сумме 12,2 млн. руб. и от аренды вновь заключенных договор аренды земельных участков в сумме 3,5 млн. руб., от сдачи  в аренду имущества в сумме 4,7 млн. руб. , а также  от продажи имущества  в сумме 575,0 тыс. руб. и прочих поступлений от использования имущества  в сумме 996,0 тыс. руб.

Показатель 1.1 «Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов» – плановое значение 56 объектов, фактическое значение 12 объектов. Паспортизация объектов проводилась с целью  регистрации права  собственности  муниципального образования «Белокалитвинский район».

Показатель 1.2 «Количество приватизированных объектов» – плановое значение -1 объект, фактическое значение -2 объекта.

Показатель 1.3 «Доля земельных участков, вовлеченных в гражданский оборот посредством аукционных торгов от общего числа заключенных договоров аренды  – плановое значение - 64%, фактическое значение – 64%.

Показатель 1.4. «Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов» - плановое значение   1,0%, фактическое значение 1,0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

6.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп, где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Показатель 1 - Выполнение планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет района

Эп =141,5/100=1,4

Показатель 2 - Количество  запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов, на которые изготавливалась техническая документация

Эп = 12/56=0,2

Показатель 3- Количество приватизированных объектов

Эп = 2/1=2

Показатель 4 - Доля земельных участков, вовлеченных в гражданский оборот посредством аукционных торгов от общего числа заключенных договоров  аренды

Эп = 64/64=1

Показатель 5 - Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов

Эп = 1/1=1

6.2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

, где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо = (1+0+1+1+1)/ 5=0,8

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.3. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля  мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М, где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М –  общее  количество  основных мероприятий,  запланированных  к реализации в отчетном году.

СРом = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/13=0,93

6.4. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 16998,7 /17407,0 = 0,98

6.5. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов из местного бюджета.

=0,93/0,98=0,95

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

6.6. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

6.7. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр = 0,8 х 0,5 + 0,93  х 0,3 + 0,95 х 0,2 = 0,87

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию данной муниципальной программы.

Для достижения 100% показателей рекомендуется разработать календарный план реализации мероприятий программы и своевременно выполнять работы в срок, утвержденный планом.

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района по

организационной и кадровой работе                                               Л.Г. Василенко

Приложение  № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

«Управление  муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»

и эффективности использования бюджетных средств за 2022 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (далее -Комитет) | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Проведение технической инвентаризации муниципального имущества | Комитет | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Эффективное использование муниципального имущества с целью его эксплуатации | Эффективное использование муниципального имущества с целью его эксплуатации | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны | Комитет | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Эффективное использование муниципального имущества с целью его эксплуатации | Эффективное использование муниципального имущества с целью его эксплуатации | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами | Комитет | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под МКД, признанными аварийными | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под МКД, признанными аварийными | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей | Комитет | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | Обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства | Обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот | Комитет | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | Вовлечение в оборот свободных земельных участков, увеличение доходов района | Вовлечение в оборот свободных земельных участков, увеличение доходов района | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками | Комитет | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Эффективное использование муниципального имущества и земельных участков с целью передачи в аренду и проведения аукционов | Эффективное использование муниципального имущества и земельных участков с целью передачи в аренду и проведения аукционов | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.7 Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах | Комитет | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Информирование населения, открытость и прозрачность сделок с муниципальным имуществом и земельными участками | Информирование населения, открытость и прозрачность сделок с муниципальным имуществом и земельными участками | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.8 Содержание имущества муниципальной казны | Комитет | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Эффективное управление имуществом казны, обеспечение его сохранности | Эффективное управление имуществом казны, обеспечение его сохранности | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Основное мероприятие 1.9 Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ | Комитет | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | - |
| 11 | Основное мероприятие 1.10 Демилитаризация военной техники | Комитет | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности |  |
| 12 | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» | Комитет | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского район | Комитет | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Комитета в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Комитета в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.2. Коммунальные услуги | Комитет | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.3. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | Комитет | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Управление  муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»

и эффективности использования бюджетных средств за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»  за  2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» | Всего | 17407,0 | 17407,0 | 16998,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 17407,0 | 17407,0 | 16998,7 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Всего | 5468,0 | 5468,0 | 5388,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5468,0 | 5468,0 | 5388,7 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества» | Всего | 184,1 | 184,1 | 184,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 184,1 | 184,1 | 184,1 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны» | Всего | 57,4 | 57,4 | 56,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 57,4 | 57,4 | 56,8 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами» | Всего | 14,2 | 14,2 | 5,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 14,2 | 14,2 | 5,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей» | Всего | 22,6 | 22,6 | 22,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 22,6 | 22,6 | 22,6 |  | 22,6 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 «Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот» | Всего | 29,0 | 29,0 | 25,4 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 29,0 | 29,0 | 25,4 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 «Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками» | Всего | 462,6 | 462,6 | 458,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 462,6 | 462,6 | 458,7 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 «Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах» | Всего | 77,0 | 77,0 | 71,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 77,0 | 77,0 | 71,7 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 «Содержание имущества муниципальной казны» | Всего | 2359,2 | 2359,2 | 2302,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2359,2 | 2359,2 | 2302,5 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 «Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ» | Всего | 1596,4 | 1596,4 | 1596,4 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1596,4 | 1596,4 | 1596,4 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10 Субсидии МУП «Переправа» | Всего | 665,5 | 665,5 | 665,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 665,5 | 665,5 | 665,5 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» | Всего | 11939,0 | 11939,0 | 11610,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11939,0 | 11939,0 | 11610,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» | Всего | 11732,3 | 11732,3 | 11418,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11732,3 | 11732,3 | 11418,1 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Коммунальные услуги» | Всего | 147,3 | 147,3 | 132,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 147,3 | 147,3 | 132,5 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» | Всего | 59,4 | 59,4 | 59,4 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 59,4 | 59,4 | 59,4 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» и эффективности использования бюджетных средств за 2022 год |
| --- | --- |

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет района | % |  | 134,1 |  | 100 | 141,5 | Дополнительный доход объясняется поступлением от продажи земельных участков в сумме 12,2 млн. руб. и от аренды вновь заключенных договор аренды земельных участков в сумме 3,5 млн. руб., от сдачи в аренду имущества в сумме 4,7 млн. руб. , а также от продажи имущества в сумме 575,0 тыс. руб. и прочих поступлений от использования имущества в сумме 996,0 тыс. руб. |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов | единицы |  | 4 |  | 56 | 12 | Невыполнение плановых показателей объясняется отсутствием денежных средств на изготовление технической документации на объекты недвижимости |
| 1.2. | Количество приватизированных объектов | единицы |  | 1 |  | 1 | 2 |  |
| 1.3. | Доля земельных участков, вовлеченных в гражданский оборот посредством аукционных торгов от общего числа заключенных договоров аренды | % |  | 64 |  | 64 | 64 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | проценты | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |