[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03 2016            
 № 265                                              г.Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» на  2016 год
           В  соответствии с постановлением Администрации  Белокалитвинского района от 19.08.2013 №1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки  эффективности муниципальных программ  Белокалитвинского района», постановлением  Администрации Белокалитвинского района от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить план реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» на 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам  Е.Н.Керенцеву.

   Глава  района





                          О.А.Мельникова

   Проект вносит:
   Начальник отдела культуры                                                         Т.В.Яцкова
	   
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 


                                                                                                                                                                         Приложение 
                                                                                                                                                         к постановлению   Администрации 

                                                                                                                                            Белокалитвтинского района 

                                                                                                                                                                    от 09.03.2016 г. № 265
План

реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»  на 2016  год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Срок    
реализации 
  (дата)
	Объем расходов 2016  (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	областной
   бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1. 
«Обеспечение  деятельности библиотек»
	
	
	X
	21218,3
	225,8
	33,4
	20959.1
	0,0

	1.1
	Основное мероприятие 1.1.
«Развитие библиотечного дела» 
	Грязнова Ю.И.
	- сохранение библиотечных фондов;

- улучшение материально-технической базы учреждения культуры
	Весь период
	19157,7
	0,0
	0,0
	19157.7
	0,0

	1.2
	Основное мероприятие  1.2         «Реализация Указов Президента»
	Директора бюджетных учреждений культуры поселений
	Достижение индикаторных значений  соотношения  заработной платы в учреждениях культуры  и средней зарплаты по области
	Весь период
	1466,4
	0,0
	0,0
	1466.4
	0,0

	
	
	Директора бюджетных учреждений культуры
	Достижение индикаторных значений  соотношения  заработной платы в учреждениях культуры  и средней зарплаты
	Весь период
	235,0
	0,0
	0,0
	235.0
	0,0

	1.3
	Основное мероприятие 1.3         Комплектование книжных фондов библиотек»
	Грязнова Ю.И.
	- увеличение книжного фонда
	Весь период
	359,2
	225,8
	33,4
	100,0
	0,0

	2
	Подпрограмма 2. 
«Обеспечение деятельности  музея»
	
	
	X
	3445,7
	0,0
	0,0
	3345.7
	100,0

	2.1
	Основное мероприятие 2.1. 
«Развитие музейного дела»
	Хлебнов В.А.
	- сохранение и увеличение музейного фонда;

- улучшение материально-технической базы 
	Весь период
	3109,7
	0,0
	0,0
	3022.7
	87,0

	2.2
	Основное мероприятие  2.2         «Реализация Указов Президента»
	Хлебнов В.А.
	Достижение индикаторных значений  соотношения  заработной платы в учреждениях культуры  и средней зарплаты
	Весь период
	336,0
	0,0
	0,0
	323.0
	13,0

	3.
	Подпрограмма 3.

«Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа»
	
	
	
	20563,4
	0,0
	0,0
	19562.4
	1001,0

	3.1
	Основное мероприятие 3.1.

 «Развитие культурно-досуговой деятельности»
	Глущенко Г.А.
	-развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество;
	Весь период
	17787,6
	0,0
	0,0
	17289.9
	497,7

	
	
	
	Улучшение технического состояния здания ККЗ
	Весь период
	145,5
	0,0
	0,0
	145.5
	0,0

	3.3
	Основное мероприятие  3.3         «Реализация Указов Президента»
	Директора бюджетных учреждений культуры поселений
	Достижение индикаторных значений  соотношения  заработной платы в учреждениях культуры  и средней зарплаты
	Весь период
	1244,5
	0,0
	0,0
	1244.5
	0,0

	
	
	Глущенко Г.А.
	Достижение индикаторных значений  соотношения  заработной платы в учреждениях культуры  и средней зарплаты


	Весь период
	1385,8
	0,0
	0,0
	882.5
	503,3

	4.
	Подпрограмма 4.

«Мероприятия в области культуры»
	Глущенко Г.А.
	-развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество;
	Весь период
	1018,0
	0,0
	0,0
	1018,0
	0,0

	4.1
	Основное мероприятие 4.1. 
«Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий» 
	Глущенко Г.А.
	-  развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество
	Весь период
	918,0
	0,0
	0,0
	918,0
	0,0

	
	
	Снисаренко О.П.
	
	
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0

	5.
	Подпрограмма 5.  
«Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры»
	
	
	
	34967,7
	0,0
	0,0
	34754,3
	213,4

	5.1
	Основное мероприятие 5.1. 
 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»
	Директора учреждений дополнительного образования
	- сохранение и развитие допол-нительного образования детей Белокалитвинского района
	Весь период
	34930,1
	0,0
	0,0
	34754,3
	175,8

	6.
	Подпрограмма 6.

 «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии»
	
	
	
	1964,2
	0,0
	0,0
	1964,2
	0,0

	6.1
	Основное мероприятие  6.1 

«Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры »
	Москвичева Н.Н.
	-организация бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов

	Весь период
	1964,2
	0,0
	0,0
	1964,2
	0,0

	7.
	Подпрограмма 7.

«Охрана и сохранение объектов
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.1
	Основное мероприятие 7.1. 

«Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области»
	Савченко О.В.
	- сохранение объектов культурного наследия (памятников культуры, истории и архитектуры), поддержание их в удовлетворительном состоянии
	Весь период
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Подпрограмма 8.

«Развитие туризма» 
	
	
	
	104,5
	0,0
	0,0
	104,5
	0,0

	8.4.
	Основное мероприятие 8.4

Информационное сопровождение мероприятий, разработка и издание рекламной, сувенирной продукции и информационно - справочных материалов о  туристско-рекреационном потенциале района 
	Фёдорова
Г.С.
	Издание рекламной, сувенирной продукции
	1-4 кварталы
	104,5
	0,0
	0,0
	104,5
	0,0

	
	Подпрограмма 9.

Обеспечение реализации муниципальной 

программы
	
	
	
	2313,5
	0,0
	0,0
	2313,5
	0,0

	9.1.
	Основное мероприятие 9.1.

«Обеспечение деятельности аппарата отдела  культуры
	Мирская М.В.
	- обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма 
	Весь период
	2313,5
	0,0
	0,0
	2313,5
	0,0

	
	Итого по муниципальной  
программе            
	
	
	X
	85595,3
	225,8
	33,4
	84021,7
	1314,4


Согласовано:

Управляющий делами                                                                           Л.Г.Василенко

Проект вносит:

Начальник отдела культуры                                                                 Т.В.Яцкова

