РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2025  № 1884

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление  Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 № 2139

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района                           от 10.12.2018 № 2139 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» изменение, изложив приложение № 1 к нему в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026, после официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 17.11.2025 № 1884

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Развитие культуры и туризма»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» (далее также –муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры и туризма, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

В настоящее время в Белокалитвинском районе осуществляют свою деятельность 89 учреждений в сфере культуры.

Для организации досуга населения особая роль отведена учреждениям культурно-досугового типа, их в районе 44, из них 36 расположены в сельской местности и организованы в 14 юридических лиц.

На территории Белокалитвинского района расположены 3 детские музыкальные школы (сельская территория), 1 детская школа искусств (городская территория), 1 парк культуры и отдыха, 1 музей.

По количеству учреждений культуры Белокалитвинский район входит в десятку крупнейших в Ростовской области.

Библиотечное обслуживание получает более 40,0 тыс. пользователей в 39 библиотеках, объединенных в 1 юридическое лицо. Из них 612 человек получают услугу посредством комплекса информационно-библиотечного обслуживания, который в Белокалитвинском районе - 1.

Главным инструментом сохранения культурного наследия нации выступает историко-краеведческий музеи. Доступ к культурным ценностям осуществляется в историко-краеведческом музее Белокалитвинского района (городская территория). Ежегодно музейный фонд пополняется культурными ценностями в соответствии с научными концепциями комплектования фондов музеев. Качество предоставления услуг по доступу к музейным предметам и музейным коллекциям повышается, в том числе, за счет внедрения в экспозиционно-выставочную деятельность мультимедийных технологий и практики проведения обменных выставок с музеями Ростовской области.

Важная роль в Белокалитвинском районе отведена сохранению этнокультурного достояния. В районе зарегистрировано 64 мастера декоративно-прикладного искусства. В целях сохранения, развития и поддержки хранителей донского ремесла ежегодно 5 мастерам народной культуры присуждается Ежегодная разовая выплата Главы Администрации Белокалитвинского района.

Туристическая отрасль в Белокалитвинском районе, обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, оказывает стимулирующее воздействие на развитие многих сопряженных сфер экономической деятельности, способствует социально-экономическому развитию Белокалитвинского района.

В качестве приоритетных видов туризма, развивающихся на территории Белокалитвинского района, можно выделить такие виды, как культурно-познавательный, событийный, экологический. Перспективными видами туризма являются сельский, рыболовный и охотничий. Указанные виды сегментов туристского рынка требуют особого и всестороннего подхода, применяемого в организации развития туристского рынка, в контексте учета требований, выдвигаемых различными социальными группами.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Белокалитвинского района в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры и туризма определены в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области и Белокалитвинского района, в том числе:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 20.10.2022 № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Областным законом от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре»;

Областным законом от 03.11.2017 № 1217-ЗС «О развитии библиотечного дела в Ростовской области»;

Областным законом от 22.02.2018 № 1331-ЗС «О туризме в Ростовской области»;

постановлением Правительства Ростовской области от 14.03.2022 № 163 «Об утверждении региональной программы «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области».

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 в качестве национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, в том числе в сфере культуры и туризма, определены следующие цели:

возможности для самореализации и развития талантов;

сохранение населения, здоровья и благополучия людей;

комфортная и безопасная среда.

В целях достижения до 2030 года национальных целей основными приоритетами являются:

сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

содействие развитию творческих (креативных) индустрий;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

развитие гастрольной деятельности учреждений культуры;

совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры;

формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Ростовской области.

Приоритетные направления развития сфер культуры и туризма также определены:

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016                     № 326-р;

Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2019                         № 2129-р;

Стратегией развития библиотечного дела Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 608-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864.

Стратегией социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2030 года, утвержденной Решением собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 283.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями муниципальной программы Белокалитвинского района

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Белокалитвинского района государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317, и государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (далее – Государственные программы Российской Федерации), государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653.

Взаимосвязь муниципальной программы с Государственными программами Российской Федерации обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров Государственной программы Ростовской области, включения мероприятий и показателей, предусмотренных для Ростовской области.

В рамках реализации национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» предусмотрено достижение следующих показателей:

«Число посещений культурных мероприятий» к концу 2030 года – 3720,5 тыс. единиц;

В рамках реализации структурной цели «Формирование учреждений культуры современных форматов» предусмотрено достижение следующих показателей:

В рамках реализации структурной цели «Создание и восстановление культурного и исторического наследия Ростовской области» предусмотрено достижение показателя:

«Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» к концу 2030 года – 75,0 процента.

4. Задачи муниципального управления

в сфере реализации муниципальной программы

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры и туризма основными задачами являются:

сохранение исторического и культурного наследия Белокалитвинского района;

развитие театрального, музыкального и хореографического искусства;

развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры и искусства;

условия для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;

повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства;

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Белокалитвинского района) приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) приведен в приложении № 2 к государственной программе.

II. ПАСПОРТ

Муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | заместитель главы Администрации Белокалитвинского района. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Грамм Елена Вячеславовна, начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, отдел культуры Администрации Белокалитвинского района |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | сохранение и развитие культурного и исторического наследия Белокалитвинского района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения муниципальной программы | – | 1 894 720,9 тыс. рублей: этап I: 1 190 062,5тыс. рублей; этап II: 704 658,4 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – | национальные цели: возможности для самореализации и развития талантов; сохранение населения, здоровья и благополучия людей; комфортная и безопасная среда; государственные программы: государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 |

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы Белокалитвинского района

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Белокалитвинского района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | МП | возрастание | процентов | ведомственный | 75,0 | 2023 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Стратегия социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2030 года, утвержденная Решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 283 | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Число посещений культурных мероприятий (КДУ) | МП | возрастание | тысяч единиц | статистический | 1488,2 | 2023 | 2232,3 | 2480,3 | 2480,3 | 2480,3 | 3720,5 | Стратегия социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2030 года, утвержденная Решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 283 | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 год |  |
| 1.3. | Количество посещений учреждений культуры (музеев и библиотек) | МП | возрастание | на 1000 человек населения | статистический | 7,9 | 2023 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | Стратегия социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2030 года, утвержденная Решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 283 | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 год |  |
| 1.4. | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности | МП | возрастание | процентов | ведомственный |  |  | 110 | 113 | 115 | 115 | 130 | Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | информа-ционная система отсутствует |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП − муниципальная программа;

### 2.1. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Белокалитвинского района, а также увеличение числа посещений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | МП | процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 1.3. | Число посещений культурных мероприятий | МП | млн единиц | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 2,23 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП –муниципальная программа;

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Структура муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задачи структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Иные муниципальные проекты |  |  |  |
| 1.1. Муниципальный проект «Развитие культуры» ### Куратор –заместитель главы Администрации Белокалитвинского района. ### Ответственный за реализацию: отдел культуры Администрации Белокалитвинского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1.1. | Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Белокалитвинского района | обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; созданы условия для повышения привлекательности, доступности и качества услуг учреждений культуры Белокалитвинского района за счет укрепления материально-технической базы, проведения строительных и ремонтных работ, включая разработку необходимой документации; сформированы учреждения культуры в современных форматах | ### число посещений культурных мероприятий; ### условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |
| ### 1.1.2. | Созданы условия для сохранения культурно-исторического наследия Белокалитвинского района | созданы условия для сохранения культурно-исторического наследия Белокалитвинского района за счет проведения восстановительных работ на воинских захоронениях и (или) памятниках | ### число посещений культурных мероприятий; ### условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |
| 1.2. Муниципальный проект «Цифровые решения» ### Куратор - заместитель главы Администрации Белокалитвинского района. ### Ответственный за реализацию: отдел культуры Администрации Белокалитвинского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.2.1. | Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Белокалитвинского района | обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; созданы условия для повышения привлекательности, доступности и качества услуг учреждений культуры Белокалитвинского района за счет укрепления материально-технической базы; сформированы учреждения культуры в современных форматах | ### число посещений культурных мероприятий; ### условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |
| 1.3. Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья»» ### Куратор - заместитель главы Администрации Белокалитвинского района. ### Ответственный за реализацию: отдел культуры Администрации Белокалитвинского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.3.1 | Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Белокалитвинского района | обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы учреждений библиотек; созданы условия для повышения привлекательности, доступности и качества услуг учреждений культуры Белокалитвинского района за счет укрепления материально-технической базы, проведения строительных и ремонтных работ, включая разработку необходимой документации; сформированы учреждения культуры в современных форматах | ### число посещений культурных мероприятий; ### условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |
| ### 1.3.2 |  |  |  |
| ### 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| ### 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» ### Ответственный за реализацию: отдел культуры Администрации Белокалитвинского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 2.1.1. | Созданы условия для развития муниципальных учреждений Белокалитвинского района в сфере культуры | обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района в сфере культуры | ### число посещений культурных мероприятий; ### условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |
| ### 2.1.2. | ### Повышено качество кадрового обеспечения ### в отрасли культуры и искусства | в целях оказания муниципальной поддержки и стимулирования работников культуры и искусства ежегодно производятся выплаты премий лучшим работникам отрасли культуры, в целях сохранения, развития и поддержки хранителей донского ремесла ежегодно 5 мастерам народной культуры присуждается Ежегодная разовая выплата Главы Администрации Белокалитвинского района. | ### условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |
| ### 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» ### Ответственный за реализацию: отдел культуры Администрации Белокалитвинского района ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 2.2.1. | ### Организовано комплексное управление развитием туристической отрасли в Белокалитвинском районе | обеспечено создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы культуры» ### Ответственный за реализацию: отдел культуры Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 2.2.1. | ### Достигнуты запланированные результаты целевого ### и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма | обеспечено создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |

### 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | 2027 год | ### 2028 год | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» (всего), в том числе: | ### 225146,0 | ### 161250,0 | ### 159131,2 | ### 159131,2 | ### 704658,4 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: | ### 225146,0 | ### 161250,0 | ### 159131,2 | ### 159131,2 | ### 704658,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета | ### 14970,5 | ### 277,4 | 288,0 | 288,0 | ### 15823,9 |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета | ### 3853,5 | ### 2878,4 | 853,5 | 853,5 | ### 8438,9 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | ### 196710,5 | ### 148782,7 | 148678,2 | 148678,2 | ### 642849,6 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | ### 9611,5 | ### 9311,5 | 9311,5 | 9311,5 | ### 37546,0 |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |
| 2. | ### Муниципальный проект «Развитие культуры» | ### 3224,3 | ### 1149,3 | ### 1195,1 | ### 1195,1 | ### 6763,8 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: | ### 3224,3 | ### 1149,3 | ### 1195,1 | ### 1195,1 | ### 6763,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета | ### 27,5 | ### 277,4 | ### 288,0 | ### 288,0 | ### 1123,9 |
|  | Фонд развития территорий | ### - | ### - | ### - | ### - |  |
|  | областного бюджета | ### 2910,3 | ### 826,5 | ### 853,5 | ### 853,5 | ### 5443,8 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | ### 43,5 | ### 45,4 | ### 53,6 | ### 53,6 | ### 196,1 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| 3. | ### Муниципальный проект «Цифровые решения» | - | ### 2164,5 | ### - | ### - | ### 2164,5 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: | - | ### 2164,5 | ### - | ### - | ### 2164,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | - | ### 0,0 | ### - | ### - | ### 0,0 |
|  | федерального бюджета | - | ### 0,0 | ### - | ### - | ### 0,0 |
|  | Фонд развития территорий | - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | областного бюджета | - | ### 2051,9 | ### - | ### - | ### 2051,9 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | - | ### 112,6 | ### - | ### - | ### 112,6 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Местный бюджет (всего), их них: |  |  |  |  |  |
| 4. | ### Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья» | ### 15016,5 | ### - | ### - | ### - | ### 15016,5 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: | ### 15016,5 | ### - | ### - | ### - | ### 15016,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета | ### 14700,0 | ### - | ### - | ### - | ### 14700,0 |
|  | Фонд развития территорий | ### - | ### - | ### - | ### - |  |
|  | областного бюджета | ### 300,0 | ### - | ### - | ### - | ### 300,0 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | ### 16,5 | ### - | ### - | ### - | ### 16,5 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| 5. | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | ### 194101,1 | ### 145737,1 | ### 145737,0 | ### 145737,0 | ### 631312,2 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: | ### 194101,1 | ### 145737,1 | ### 145737,0 | ### 145737,0 | ### 631312,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета | ### 643,2 | ### - | ### - | ### - | ### 643,2 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | ### 189230,9 | ### 141810,1 | ### 141810,0 | ### 141810,0 | ### 614661,0 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | ### 4227,0 | ### 3927,0 | ### 3927,0 | ### 3927,0 | ### 16008,0 |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| 6. | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Создание условий для развития туризма» (всего), в том числе: | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| 7. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы культуры» ### (всего), в том числе: | ### 12804,1 | ### 12199,1 | ### 12199,1 | ### 12199,1 | ### 49401,4 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: | 12804,1 | ### 12199,1 | ### 12199,1 | ### 12199,1 | ### 49401,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 7419,6 | ### 6814,6 | ### 6814,6 | ### 6814,6 | ### 27863,4 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 5381,5 | ### 5384,5 | ### 5384,5 | ### 5384,5 | ### 21538,0 |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района (Грамм Елена Вячеславовна, начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | – | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справоч-но) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Белокалитвинского района в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | возраста-ние | МП | процен-тов | 61 | 2023 | 63 |  | 64 | 64 | 64 | 64 | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | – |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области | возраста-ние | МП | процен-тов | 100,0 | 2023 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | – |
| 1.3. | Число посещений мероприятий организаций культуры | возраста-ние | МП | млн единиц | 1,49 | 2023 | 2,23 |  | 2,48 | 2,73 | 2,85 | 3,7205 | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | – |
| 1.4. | Количество выставок | возраста-ние | МП | единиц | 22 | 2023 | 26 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | возраста-ние | МП | процен-тов | 13,3 | 2023 | 13,3 | 13,3 |  | 13,3 | 13,3 | 13,3 | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП –муниципальная программа Белокалитвинского района;

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |  | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия ### для развития муниципальных учреждений Белокалитвинского района в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Белокалитвинского района | ### единиц |  | ### 26 | ### 2023 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| ### 1.2 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области |  |  | проценты |  | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ### 1.3. | Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### создание условий ### для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности ### для духовного развития ### за счет проведения государственными учреждениями культурных мероприятий | ### единиц |  | ### 9 | ### 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ### 1.4. | Проведены выставки муниципальными учреждениями | ### оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Белокалитвинского района | ### единиц |  | ### 22 | ### 2023 | ### 26 | ### 28 | ### 28 | ### 28 | ### 28 |
| ### 1.5 | Проведены работы по благоустройству территории земельного участка | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, | ### единиц |  | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### 1 |
| ### 1.6 | Проведены работы по текущему ремонту зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### создание условий ### для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности ### для духовного развития ### за счет проведения государственными учреждениями культурных мероприятий | ### единиц |  | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### - | ### - |  | ### 1 |
| ### 1.7 | Проведены работы по приобретению основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### создание условий ### для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности ### для духовного развития ### за счет проведения государственными учреждениями культурных мероприятий | ### единиц |  | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### 1 |
| ### 1.8 | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### создание условий ### для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности ### для духовного развития ### за счет проведения государственными учреждениями культурных мероприятий | ### единиц |  | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |  | 3 |
| ### 1.9 | Проведены работы по проведению капитального ремонта зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### создание условий ### для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности ### для духовного развития ### за счет проведения государственными учреждениями культурных мероприятий | ### единиц |  | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |  | 3 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Обеспечено выполнение муниципального задания образовательными учреждениями дополнительного образования Белокалитвинского района | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### обеспечение деятельности муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования Белокалитвинского района | ### единиц |  | ### 4 | ### 2023 | ### 4 |  |  |  |  |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |  | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | ### Х | ### 194101,1 | ### 145737,1 | ### 145737,0 | ### 145737,0 | ### 631312,2 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: |  | ### 194101,1 | ### 145737,1 | ### 145737,0 | ### 145737,0 | ### 631312,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  | ### 643,2 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 643,2 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | ### 189230,9 | ### 141810,1 | ### 141810,0 | ### 141810,0 | ### 614661,0 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | ### 4227,0 | ### 3927,0 | ### 3927,0 | ### 3927,0 | ### 16008,0 |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | ### Х | ### 82479,4 | ### 69579,2 | ### 69579,1 | ### 69579,1 | ### 291216,8 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: |  | ### 82479,4 | ### 69579,2 | ### 69579,1 | ### 69579,1 | ### 291216,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | ### 79255,2 | ### 66655,0 | ### 66654,9 | ### 66654,9 | ### 279220,0 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | ### 3224,2 | ### 2924,2 | ### 2924,2 | ### 2924,2 | ### 11996,8 |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | местный бюджет | Х | 79255,2 | 66655,0 | 66654,9 | 66654,9 | 279220,0 |
|  |  | ### 906 0801 10 4 01 29310 | 40579,8 | 34612,0 | 34611,9 | 34611,9 | 144415,6 |
|  |  | 906 0801 10 4 01 29320 | 5554,9 | 3621,0 | 3621,0 | 3621,0 | 16417,9 |
|  |  | 906 0801 10 4 01 29330 | 33120,5 | 28422,0 | 28422,0 | 28422,0 | 118386,5 |
|  | внебюджетные источники | Х | 3224,2 | 2924,2 | 2924,2 | 2924,2 | 11996,8 |
|  |  | ### 906 0801 10 4 01 29310 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 1056,0 |
|  |  | 906 0801 10 4 01 29320 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 640,8 |
|  |  | 906 0801 10 4 01 29330 | 2800,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 10300,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области | ### Х | 34248,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34248,2 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: |  | 34248,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34248,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 34248,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34248,2 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет: | Х | 34248,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34248,2 |
|  |  | ### 906 0801 10 4 01 29310 | 18254,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18254,4 |
|  |  | 906 0801 10 4 02 29320 | 1234,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1234,9 |
|  |  | 906 0801 10 4 03 29330 | 12177,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12177,7 |
|  |  | 906 0703 10 4 01 00590 | 2581,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2581,2 |
|  | внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ### Мероприятие (результат) 1.3 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» (всего), в том числе: | ### Х | 545,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,6 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: |  | 545,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 545,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,6 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  | - | - | - | - | - |
|  |  | ### 906 0801 10 4 01 29340 | 545,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,6 |
| 5. | ### Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены выставки муниципальными учреждениями» (всего), в том числе: | ### Х Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ### Мероприятие (результат) 1.5 Проведены работы по благоустройству территории земельного участка | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ### Мероприятие (результат) 1.6 Проведены работы по текущему ремонту зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Х | 1950,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1950,6 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1950,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1950,6 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 906 08 01 10 4 01 29930 | 1950,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1950,6 |
| 8. | ### Мероприятие (результат) 1.7 Проведены работы по приобретению основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Х | 903,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 903,2 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: |  | 903,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 903,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 903,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 903,2 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 906 08 01 10 4 01 85130 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 |
|  |  | 906 08 01 10 4 01 71180 | 643,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643,2 |
| 9. | ### Мероприятие (результат) 1.8 Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований | Х | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 3840,0 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: |  | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 3840,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 3840,0 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 906 08 01 10 4 01 29930 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 3840,0 |
| 10. | ### Мероприятие (результат) 1.9 Проведены работы по проведению капитального ремонта зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Х | 616,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 616,7 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: |  | 616,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 616,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 616,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 616,7 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 906 08 01 10 4 01 29920 | 616,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 616,7 |
| 11. | ### Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания образовательными учреждениями дополнительного образования Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | ### Х | 72397,4 | 75197,9 | 75197,9 | 75197,9 | 297991,1 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 906 07 03 10 4 01 29500 | 71394,6 | 74195,1 | 74195,1 | 74195,1 | 293979,9 |
|  | внебюджетные источники: | Х | 1002,8 | 1002,8 | 1002,8 | 1002,8 | 4011,2 |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность наименование структурного подразделения или отраслевого(функционального) органа Администрации Белокалитвинского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Белокалитвинского района в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | 20 мая 20245г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры белокалитвинского района» | 28 ноября 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | предварительный отчет о выполнении государственного задания | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинскогорайона | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области» | 30 декабря 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 20 мая 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий по доведению среднемесячной начисленной заработной платы » | 28 ноября 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 30 декабря 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Оплата произведена» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 1.3 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | 15 января 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 20 мая 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | 28 ноября 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 30 декабря 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 1.3.4 «Оплата произведена» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены выставки муниципальными учреждениями» |  | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.17. | Контрольная точка 1.4.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.18 | Контрольная точка 1.4.2 «Осуществлен мониторинг проведения выставок» |  | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.19 | Контрольная точка 1.4.3 «Услуга оказана, работы выполнены» |  | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.20 | Контрольная точка 1.4.4 «Оплата произведена» |  | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.21 | ### Мероприятие (результат) 1.5 «Проведены работы по благоустройству территории земельного участка | 15 января 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.22 | Контрольная точка 1.5.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 20 мая 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.23 | Контрольная точка 1.5.2 «Осуществлен мониторинг работ по благоустройству территории земельного участка» | 28 ноября 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.24 | Контрольная точка 1.5.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 30 декабря 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.25 | Контрольная точка 1.5.4 «Оплата произведена» | 15 января 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.26 | ### Мероприятие (результат) 1.6 «Проведены работы по текущему ремонту зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 15 января 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.27 | Контрольная точка 1.6.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 20 августа 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.28 | Контрольная точка 1.6.2 «Осуществлен мониторинг работ по текущему ремонту зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений » | 20 ноября 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.29 | Контрольная точка 1.6.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 30 декабря 20245г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.30 | Контрольная точка 1.6.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.31 | ### Мероприятие (результат) 1.7 «Проведены работы по приобретению основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 15 января 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.32 | Контрольная точка 1.7.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 20 августа 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.33 | Контрольная точка 1.7.2 «Осуществлен мониторинг работ по приобретению основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений » | 28 ноября 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.34 | Контрольная точка 1.7.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 30 декабря 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.35 | Контрольная точка 1.7.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.36 | ### Мероприятие (результат) 1.8 «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований» | 20 мая 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.37 | Контрольная точка 1.8.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 28 ноября 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.38 | Контрольная точка 1.8.2 «Осуществлен мониторинг мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований» | 30 декабря 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.39 | Контрольная точка 1.8.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 15 января 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.40 | Контрольная точка 1.8.4 «Оплата произведена» | 20 мая 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.41 | ### Мероприятие (результат) 1.9 «Проведены работы по проведению капитального ремонта зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 20 мая 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.42 | Контрольная точка 1.9.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 10 февраля 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.43 | Контрольная точка 1.9.2 «Осуществлен мониторинг работ по проведению капитального ремонта зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 20 мая 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.44 | Контрольная точка 1.9.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 30 ноября 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.45 | Контрольная точка 1.9.4 «Оплата произведена» | 20 декабря 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания образовательными учреждениями дополнительного образования Белокалитвинского района» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 2.3 | Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | 20 мая 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями Белокалитвинского района» | 28 ноября 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4 «Выплаты произведены» | 30 декабря 2025 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |

### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность наименование структурного подразделения или отраслевого(функционального) органа Администрации Белокалитвинского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Белокалитвинского района в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | 20 мая 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | 28 ноября 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 1.2 «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.7 | Контрольная точка 1.2.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 1 июля 2026 г 1 октября 2026 г. 10 декабря 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.8 | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий по доведению среднемесячной начисленной заработной платы » | 8 июля 2026 г. 8 октября 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.9 | Контрольная точка 1.2.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 28 декабря 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.10 | Контрольная точка 1.2.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского | информационная система отсутствует |
| 1.11 | Мероприятие (результат) 1.3 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.12 | Контрольная точка 1.3.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 1 марта 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.13 | Контрольная точка 1.3.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | 1 июля 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.14 | Контрольная точка 1.3.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 1 ноября 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.15 | Контрольная точка 1.3.4 «Оплата произведена» | 28 декабря 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.16 | Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены выставки муниципальными учреждениями» |  | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.17 | Контрольная точка 1.4.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 1 марта 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.18 | Контрольная точка 1.4.2 «Осуществлен мониторинг проведения выставок» | 1 июля 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.19 | Контрольная точка 1.4.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 1 ноября 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.20 | Контрольная точка 1.4.4 «Оплата произведена» | 28 декабря 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.21 | ### Мероприятие (результат) 1.8 «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований» | 1 марта 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.22 | Контрольная точка 1.8.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 1 июля 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.23 | Контрольная точка 1.8.2 «Осуществлен мониторинг мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований» | 1 ноября 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.24 | Контрольная точка 1.8.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 28 декабря 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.25 | Контрольная точка 1.8.4 «Оплата произведена» | 1 марта 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания образовательными учреждениями дополнительного образования Белокалитвинского района» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 2.3 | Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | 20 мая 20276г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг образовательными учреждениями дополнительного образования Белокалитвинского района» | 28 ноября 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4 «Выплаты произведены» | 30 декабря 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |

### 7. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность наименование структурного подразделения или отраслевого(функционального) органа Администрации Белокалитвинского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Белокалитвинского района в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | 20 мая 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | 28 ноября 2026 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 1.2 «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.7 | Контрольная точка 1.2.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 1 июля 2027 г 1 октября 2027 г. 10 декабря 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.8 | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий по доведению среднемесячной начисленной заработной платы » | 8 июля 2027 г. 8 октября 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.9 | Контрольная точка 1.2.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 28 декабря 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.10 | Контрольная точка 1.2.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.11 | Мероприятие (результат) 1.3 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» |  | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.12 | Контрольная точка 1.3.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.13 | Контрольная точка 1.3.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» |  | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.14 | Контрольная точка 1.3.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 8 июля 2027 г. 8 октября 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.15 | Контрольная точка 1.3.4 «Оплата произведена» | 28 декабря 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.16 | Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены выставки муниципальными учреждениями» | 30 декабря 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.17 | Контрольная точка 1.4.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 1 марта 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.18 | Контрольная точка 1.4.2 «Осуществлен мониторинг проведения выставок» | 1 июля 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.19 | Контрольная точка 1.4.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 1 ноября 2027г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.20 | Контрольная точка 1.4.4 «Оплата произведена» | 28 декабря 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.21 | ### Мероприятие (результат) 1.8 «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований» |  | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.22 | Контрольная точка 1.8.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15 января 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.23 | Контрольная точка 1.8.2 «Осуществлен мониторинг мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований» | 20 мая 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.24 | Контрольная точка 1.8.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 28 ноября 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.25 | Контрольная точка 1.8.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.26 | ### Мероприятие (результат) 1.9 «Проведены работы по проведению капитального ремонта зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 20 мая 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания образовательными учреждениями дополнительного образования Белокалитвинского района» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | 20 мая 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования Белокалитвинского района» | 28 ноября 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4 «Выплаты произведены» | 30 декабря 2027 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |

### 7. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2028 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность наименование структурного подразделения или отраслевого(функционального) органа Администрации Белокалитвинского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Белокалитвинского района в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | 20 мая 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | 28 ноября 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 1.2 «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.7 | Контрольная точка 1.2.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 1 июля 2028 г 1 октября 2028 г. 10 декабря 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.8 | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий по доведению среднемесячной начисленной заработной платы » | 8 июля 2028 г. 8 октября 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.9 | Контрольная точка 1.2.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 28 декабря 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.10 | Контрольная точка 1.2.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.11 | Мероприятие (результат) 1.3 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» |  | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.12 | Контрольная точка 1.3.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.13 | Контрольная точка 1.3.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» |  | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.14 | Контрольная точка 1.3.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 8 июля 2028 г. 8 октября 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.15 | Контрольная точка 1.3.4 «Оплата произведена» | 28 декабря 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.16 | Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены выставки муниципальными учреждениями» | 30 декабря 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.17 | Контрольная точка 1.4.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 1 марта 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.18 | Контрольная точка 1.4.2 «Осуществлен мониторинг проведения выставок» | 1 июля 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.19 | Контрольная точка 1.4.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 1 ноября 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.20 | Контрольная точка 1.4.4 «Оплата произведена» | 28 декабря 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.21 | ### Мероприятие (результат) 1.8 «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований» |  | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.22 | Контрольная точка 1.8.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15 января 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.23 | Контрольная точка 1.8.2 «Осуществлен мониторинг мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований» | 20 мая 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.24 | Контрольная точка 1.8.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 28 ноября 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.25 | Контрольная точка 1.8.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.26 | ### Мероприятие (результат) 1.9 «Проведены работы по проведению капитального ремонта зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 20 мая 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.27 | Контрольная точка 1.9.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 10 февраля 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.28 | Контрольная точка 1.9.2 «Осуществлен мониторинг работ по проведению капитального ремонта зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 20 мая 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.29 | Контрольная точка 1.9.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 30 ноября 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.30 | Контрольная точка 1.9.4 «Оплата произведена» | 20 декабря 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания образовательными учреждениями дополнительного образования Белокалитвинского района» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | 20 мая 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования Белокалитвинского района» | 28 ноября 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4 «Выплаты произведены» | 30 декабря 2028 г. | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма»

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района (Волкова Ольга Викторовна, начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | – | муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рост численности туристского потока на территорию Белокалитвинского района | возрастание | МП | тыс. чел. | 15,7 | 2023 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 20,0 |  | 20,0 | Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП − муниципальная программа Белокалитвинского района

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 |  | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. |  | Обеспечено повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### повышение качества услуг, оказываемых экскурсоводами (гидами) на территории Белокалитвинского района; | ### единица | 5600 | ### 2023 | ### 5650 | ### 5700 | ### 5750 | ### 5800 | ### 5900 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» (всего), в том числе: | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | местный бюджет |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма» (всего), в том числе: | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 |
|  | местный бюджет |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность наименование структурного подразделения или отраслевого(функционального) органа Администрации Белокалитвинского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма» | Х | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Актуализирована информация на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района | 30 сентября 2025 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная система отсутствует |

### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность наименование структурного подразделения или отраслевого(функционального) органа Администрации Белокалитвинского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма» | Х | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Актуализирована информация на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района | 31 марта 2026 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная система отсутствует |

### 7. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность наименование структурного подразделения или отраслевого(функционального) органа Администрации Белокалитвинского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма» | Х | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Актуализирована информация на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района | 31 марта 2027 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная система отсутствует |

### 7. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2028 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность наименование структурного подразделения или отраслевого(функционального) органа Администрации Белокалитвинского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма» | Х | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Актуализирована информация на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района | 31 марта 2028 г. | Волкова О.В., начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | Справка отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | информационная система отсутствует |

### V. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы культуры»

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района (Грамм Елена Вячеславовна, начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | – | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» |  |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | возрастание | МП | процентов | 99,2 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП − муниципальная программа Белокалитвинского района;

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 ### (справочно) |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Обеспечена оплата труда работников отдела культуры Белокалитвинского района |  | ### осуществление текущей деятельности | ### обеспечение финансирования содержания аппарата отдела культуры Администрации Белокалитвинского района | ### усл.ед. | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.2. | ### Обеспечены функции отдела культуры Белокалитвинского района |  | ### осуществление текущей деятельности | ### обеспечение финансирования функций аппарата отдела культуры Администрации Белокалитвинского района | ### усл.ед. | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.3. | ### Проведены мероприятия ### по диспансеризации муниципальных служащих отдела культуры Белокалитвинского района |  | ### осуществление текущей деятельности | ### обеспечение финансирования расходов на диспансеризацию муниципальных служащих отдела культуры Администрации Белокалитвинского района | ### усл.ед. | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.4. | ### Обеспечены иные функции отдела культуры Белокалитвинского района |  | ### осуществление текущей деятельности | обеспечение мероприятия отдела культуры Белокалитвинского района для отражения которых предусмотрены обособленные направления расходов | ### усл.ед. | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.5 | ### «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями |  | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Белокалитвинского района | ### усл.ед. | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |  | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы культуры» ### (всего), в том числе: | ### Х | ### 12804,1 | ### 12199,1 | ### 12199,1 | ### 12199,1 | ### 49401,4 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: |  | ### 12804,1 | ### 12199,1 | ### 12199,1 | ### 12199,1 | ### 49401,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | ### 7419,6 | ### 6814,6 | ### 6814,6 | ### 6814,6 | ### 27863,4 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 5384,5 | 5384,5 | 5384,5 | 5384,5 | 21538,0 |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников отдела культуры Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | ### Х | ### 4646,5 | ### 4447,8 | ### 4447,8 | ### 4447,8 | 17989,9 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | ### Х | ### 4646,5 | ### 4447,8 | ### 4447,8 | ### 4447,8 | 17989,9 |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | ### 4646,5 | ### 4447,8 | ### 4447,8 | ### 4447,8 | 17989,9 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего), из них: | ### 906 08 04 10 4 03 00110 | ### 4646,5 | ### 4447,8 | ### 4447,8 | ### 4447,8 | 17989,9 |
| ### 3. | ### Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции отдела культуры Белокалитвинского района» (всего), ### в том числе: | ### Х | 260,1 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 781,2 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 260,1 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 781,2 |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 260,1 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 781,2 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего), из них: | Х | 260,1 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 781,2 |
|  |  | ### 906 0804 10 9 00 00190 240 | 260,1 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 781,2 |
| ### 4. | ### Мероприятие (результат) 1.3 «Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных гражданских служащих отдела культуры Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | ### Х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | Х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
|  |  | ### 906 0804 10 4 03 296200 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| ### 5. | ### Мероприятие (результат) 1.4 «Обеспечены иные функции отдела культуры Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | Х | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 115,2 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 115,2 |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 115,2 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | Х |  |  |  |  |  |
|  |  | 906 0804 10 4 03 11390 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 115,2 |
| 6. | Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | 906 08 04 10 4 03 00590 | 7863,7 | 7543,8 | 7543,8 | 7543,8 | 30495,1 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 7863,7 | 7543,8 | 7543,8 | 7543,8 | 30495,1 |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд развития территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 2479,2 | 2159,3 | 2159,3 | 2159,3 | 8957,1 |
|  | Консолидированный бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 5384,5 | 5384,5 | 5384,5 | 5384,5 | 21538,0 |
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 2479,2 | 2159,3 | 2159,3 | 2159,3 | 8957,1 |
|  | внебюджетные источники: |  | 5384,5 | 5384,5 | 5384,5 | 5384,5 | 21538,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 − 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность наименование структурного подразделения или отраслевого(функционального) органа Администрации Белокалитвинского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников отдела культуры Белокалитвинского района» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 1.2. | ### Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции отдела культуры Белокалитвинского района» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 1.3. | ### Мероприятие (результат) 1.3 «Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных гражданских служащих отдела культуры Белокалитвинского района» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 1.4. | ### Мероприятие (результат) 1.4 «Обеспечены иные функции отдела культуры Белокалитвинского района» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.6 | Контрольная точка .2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.7 | Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | приказ отдела культуры Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.8 | Контрольная точка 2.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | Х | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района (Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского | предварительный отчет о выполнении государственного задания | информационная система отсутствует |
| 1.9 | Контрольная точка 2.1.4 «Оплата произведена» | Х | Грамм Е.В., начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                                                              Л.Г. Василенко