

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017 № 397 г. Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 31.10.2013 № 1889, и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и размещается на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Д.Ю. Устименко.

## Глава Администрации района О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 10.05. 2017 № 397

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год

Раздел 1. Основные результаты и результаты основных мероприятий

1. Реализация программы в 2016 году осуществлялась посредством реализации следующих основных мероприятий:

- мониторинг состояния окружающей среды;

- осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления;

- экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

- организация детско-юношеского экологического движения.

В 2016 году на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» выделено 3 120,0 тыс. руб.

Итоги и эффективность реализации мероприятий Программы и подпрограмм оцениваются сопоставлением фактических значений целевых показателей к плановым.

Эффективность реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» характеризует выполнение следующих показателей:

Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Белокалитвинского района в рамках Дней защиты от экологической опасности:

* 28.03.2015г. - жители и организации Белокалитвинского района приняли активное участие в Международной символической акции «Час земли»;
* 09.04.2016г. и 15.10.2016г. в целях восстановления и приумножения лесов организованы и проведены Всероссийские Дни древонасаждения;
* с 21.03.2016г. по 16.04.2016 г. в рамках Весеннего месячника и с 16.04.2016г. по 21.05.2016 г. в рамках «Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» во всех поселениях Белокалитвинского района организованы еженедельные субботники по благоустройству территорий, а также наведение порядка вдоль автомобильных трасс, в лесополосах и сельскохозяйственных полях, находящихся на землях сельскохозяйственного назначения;
* с 22.03.2016г по 05.06.2016г. Администрацией Белокалитвинского района, а так же Администрациями городских и сельских поселений Белокалитвинского района поведены мероприятия, в пределах своих полномочий, соблюдения режима использования земельных участков в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, а так же не допущение размещения незаконных строительных объектов в водоохранных зонах;

2. Информационные материалы, размещаемые на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района и городских и сельских поселений, в средствах массовой информации:

* об изменениях в законодательстве в области охраны окружающей среды – по плате за негативное воздействия на окружающую среду и требования природоохранного законодательства, в части внесения в бюджеты платежей за негативное воздействие на окружающую среды по надзору в сфере природопользования;
* о весеннем Дне древонасаждения - 09.04.2016г.;
* об утилизации отработанных ртутьсодержащих лампых и бытовых ртутных термометров в специализированные контейнеры для их сбора;
* о V–м  фестивале  экологического туризма «Воспетая степь»;
* о проведении третьей ежегодной социально-значимой акции федерального масштаба «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» в период с 16 апреля по 21 мая 2016 года;
* о формировании информационной базы конкурентоспособности системы экологической безопасности субъектов Российской Федерации;
* об объявлении XIII Всероссийского конкурса «Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского»;
* о правилах недропользования и мерах ответственности за их нарушение;
* о запрете выжигания сухой растительности, мусора на территории района и об административной ответственности за нарушения законодательства.

3. Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) в 2016 году составило 78 человека (260% от планового показателя):

* 13.02.2016г. - участие школьников Белокалитвинского района в мастер-классах по теме «Экология» в Южном федеральном университете;
* в мае 2016 года выездная экологическая экскурсия учащихся школ района на тему: "Знакомство с особо охраняемыми природными территориями Белокалитвинского района - урочища  "Черная балка";
* 04.06.2016г. – участие команды ребят Белокалитвинского района (МБОУ СОШ № 4) в региональном экологическом слете юных экологов в Краносулинском районе Ростовской области, территория государственного природного заказника областного значения «Горненский» (6 человек);
* школы города и района (МБОУ СОШ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 15, Чапаевская, Богураевская, Головская ООШ) сотрудничают с экоцентром «Заповедники» города Москва в совместном проекте «Твой след на Земле». В рамках проекта и просветительной работы школы посетили Ботанический сад г. Ростова-на Дону, Ростовский заповедник, музей природы в ЮФУ;
* 5.06.2016г. в пришкольных лагерях был проведен День эколога, организован праздник «Экологический фестиваль»;
* сентябрь 2016 года – районная выставка рисунков учащихся общеобразовательных организаций города и района «Степь Лазоревая»;
* сентябрь 2016 года – районная выставка фотографий учащихся общеобразовательных организаций города и района «Степь Лазоревая»;
* октябрь 2016 года - районный экологический фестиваль общеобразовательных организаций города и района «Живая природа степи» (72 человека).

В целом за год образовательными организациями проводится около тысячи мероприятий экологической направленности.

Эффективность реализации подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Белокалитвинского района» характеризует выполнение следующих показателей:

1. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, остался на уровне 2015 года и составил 70%. Повышение значения индикатора планировалось за счет охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов в сельских поселениях, однако эти территории являются малопривлекательными для организаций, задействованных в данной сфере и ведут к увеличению тарифа за счет пробега техники. Увеличенный тариф (до 150 руб/чел) является недоступным для сельского населения.
2. Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот. Мероприятия в 2016 году не проводились по причине отсутствия финансирования данных мероприятий из средств областного бюджета.

Раздел 2. Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средствах при реализации Программы

Согласно муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2016 году были израсходованы денежные средства из местного бюджета на:

Мероприятие подпрограммы 1. «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» - Организация детско-юношеского экологического движения – 23,7 тыс. руб. Из них:

1. На проведение Всероссийского экологического детского фестиваля – “Праздник Эколят – Молодых защитников Природы» - 7,6 тыс. руб.

2. На подписку печатных изданий экологического направления, для образовательных учреждений Белокалитвинского района - 15,9 тыс. руб.

3. Мероприятие подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Белокалитвинского района» - 3 095,9 тыс. руб. Из них:

3.1. «Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов».

На приобретение Белокалитвинским городским поселением мусоровоза с боковой загрузкой МК-3451 на базе автомобиля МАЗ-5337Х2 с целью повышения охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов - 2 996,0 тыс. рублей.

3.2. Ликвидация объектов размещения твердых коммунальных отходов (по решению суда).

Ликвидация несанкционированной свалки (Ильинское сельское поселение) – 99,9 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средствах при реализации Программы содержатся в Таблице 1.

Раздел 3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы и оценки бюджетной эффективности Программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы и оценки бюджетной эффективности Программы отражены в Таблице 2.

Раздел 4. Информация о внесенных изменениях в Программу

В течение 2016 года в муниципальную программу Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» внесены изменения в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района, согласно Таблице 3.

Раздел 5. Дальнейшая реализация Программы

Программа рассчитана на период до 2020 года. Целями Программы являются: повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека; рациональное использование природных ресурсов.

В 2016-2020 годах в Белокалитвинском районе планируется реализация основных подпрограммных мероприятий, направленных на:

- увеличение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Белокалитвинского района в рамках дней защиты от экологической опасности;

- увеличение количества детей, привлекаемых к участию в мероприятиях экологического движения (слетах);

- сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям законодательства, путем проведения рекультивации данных объектов;

- повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов путем приобретения мусоровозов и бункеров-накопителей для сбора твердых бытовых отходов.

### Управляющий делами Л.Г. Василенко

Таблица 1.

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средствах при реализации Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Объем расходов,. предусмотренный Программой на 2016 год, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 3 120,0 | 3 119,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 3 120,0 | 3 119,6 |
| внебюджетные источники\*\* | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» | всего | 24,0 | 23,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 24,0 | 23,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Организация детско-юношеского экологического движения | всего | 24,0 | 23,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 24,0 | 23,7 |
| Внебюджетные источники | - | - |
| 2. Подпрограмма | «Развитие водохозяйственного комплекса Белокалитвинского района» | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Осуществление мероприятий по обеспечению населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| 3. Подпрограмма | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Белокалитвинского района» | всего | 3 096,0 | 3 095,9 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 3 096,0 | 3 095,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | всего | 2 996,0 | 2 996,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 2 996,0 | 2 996,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | Развитие мате­риальной базы муниципальных обра­зований в сфере обраще­ния с твердыми бытовыми от­ходами, вклю­чая приобрете­ние бункеров (бункеров накопителей) для сбора твер­дых бытовых отходов | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.5 | Ликвидация объектов размещения твердых коммунальных отходов (по решению суда) | всего | 100,0 | 99,9 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 100,0 | 99,9 |
| внебюджетные источники | - | - |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы и оценки бюджетной эффективности Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | **Ед.изм.** | **План** | **Факт** | **% выпол. годового плана** | **в % (проц.п.) соотв. периоду прошл.года** | **Причины отклонения** |
| Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | 30 | 78 | 260,0 | +160 п.п. |  |
| Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процент | 80 | 70 | 93,3 | 0,0 п.п. | Низкий процент охвата в сельских поселениях |
| Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | объектов | 16 | 30 | 0 | - | Отсутствие финансирования из средств областного бюджета |
| Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | гектаров | 1,0 | 0 | 0 | - | Отсутствие финансирования из средств областного бюджета |

Таблица 3

Информация о внесенных изменениях в Программу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид акта | Основные положения | Контроль за исполнением |
|
| 1 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 24.06.2016 №882 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 31.10.2013 №1889» | Кадровые изменения в Администрации Белокалитвинского района | Д.Ю. Устименко |
| 2 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 21.09.2016 №1278 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 31.10.2013 №1889» | В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», и изменениями в решении Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2015 № 42 «О бюджете Белокалитвинского района на 2016 год» | Д.Ю. Устименко |