РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12. 2020  № 2098

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 17.01.2020  № 40

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018                      № 2207 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

# 1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 17.01.2020 № 40 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» на 2020 год», изложив строки 1, 1.4, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 2.7, 5, 5.1, 6, 6.3, 6.4, 6.5, «итого по муниципальной программе» в новой редакции и добавить строку 6.6 согласно приложению к настоящему постановлению.

# 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:яющий  делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к  постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 28.12. 2020 № 2098

План

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения»  на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной и федеральный бюджет | местный бюджет | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Главный врач МБУЗ г.Белая Калитва, «СП» , Главный врач МБУЗ БР «ДГП» Курленко А.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 16,0 умерших на 1000 человек населения; Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 414,2; Достижение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами до 41,8%; | X | 16941,6 | 10095,5 | 6846,1 | - |
| 1.4. | Основное мероприятие Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А., Главный врач МБУЗ г.Белая Калитва, «СП» , Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 16,0 умерших на 1000 человек населения; Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 414,2; Достижение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами до 41,8%; | 31.12.2020 | 8887,1 | 4264,5 | 4622,6 | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.8 | Основное мероприятие Расходы на реализацию мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | повышение качества оказания медицинской помощи больным, зараженным коронавирусной инфекцией | 31.12.2020 | 6365,5 | 5831,0 | 534,5 |  |
| 1.8 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А.С. | снижение смертности от ишемической болезни сердца до 22,9 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 259,3 случаев на 100 тыс. населения; увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. до 97,0 процента; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 2,89 процента. | X | 128365,3 | 32555,4 | 95809,9 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А.С., | совершенствование качества оказания медицинской помощи населению, повышения эффективности диагностики и лечения | 31.12.2020 | 20672,0 | 10243,0 | 10429,0 | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.5 | Обеспечение жителей Белокалитвинского района гемодиализной помощью |  |  | 31.12.2020 | 459,1 |  | 459,1 |  |
| 2.5 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.7 | Основное мероприятие Расходы на реализацию мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А.С. | повышение качества оказания медицинской помощи больным, зараженным коронавирусной инфекцией |  | 34289,0 | 22312,4 | 11976,6 |  |
| 2.7 | Контрольное событие программы |  |  | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 5.Оказание паллиативной помощи | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А.С. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи на уровне 19,9 коек на 100 тыс. взрослого населения |  | 25805,5 | 22510,4 | 3295,1 |  |
| 5.1 | Основное мероприятие Оказание паллиативной помощи взрослым | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А.С. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи на уровне 19,9 коек на 100 тыс. взрослого населения | 31.12.2020 | 25805,5 | 22510,4 | 3295,1 | 25805,5 |
| 5.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 6. Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А.С., начальник отдела кадров | повышение качества оказания медицинской помощи больным, зараженным коронавирусной инфекцией |  | 54285,1 | 51087,5 | 3197,6 |  |
| 6.3 | Основное мероприятие 6.3. Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и доп. нагрузку мед. работникам, оказывающим мед. помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной нфекцией, за счет средств резервного фонда Прав-ва РФ | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А.С. |  | 31.12.2020 | 11407,5 | 11407,5 |  |  |
| 6.3 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.4 | Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работу мед. и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании мед. помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Прав-ва РФ | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А.С. |  | 31.12.2020 | 38128,4 | 38128,4 |  |  |
| 6.4 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.5 | Расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска мед. и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А.С. |  | 31.12.2020 | 1551,6 | 1551,6 |  |  |
| 6.5 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.6 | Расходы на осуществление дополнительные выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим ме-дицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание ме-дицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А.С. |  | 31.12.2020 | 1713,5 | 1713,5 |  |  |
| 6.6 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Ткачев А.И., заместитель главного врача по медицинской части Калинцев А.С. Главный врач МБУЗ «СП» г.Белая Калитва, Главный врач МБУЗ БР «ДГП» Курленко А.А. |  | X | 225609,8 | 116248,8 | 109361,0 | - |

Управляющий делами                                                                Л.Г. Василенко