РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2020  № 622

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района  «Развитие образования» и эффективности использования  бюджетных средств за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», в целях развития образования в Белокалитвинском районе, Администрация    Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение к постановлению

Администрации Белокалитвинского района

от 20.04.2020  № 622

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района     «Развитие образования» и эффективности использования

бюджетных средств за 2019 год

- Основные результаты муниципальной программы

«Развитие образования» за 2019 год

В 2019 году муниципальная система образования функционировала в рамках долгосрочной муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 № 2140.

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в Белокалитвинском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики района в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» (далее – Программа) ответственным исполнителем и участниками Программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, которые способствовали достижению следующих основных результатов:

- обеспечение детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования путем создания дополнительных дошкольных мест за счет открытия и комплектования МБДОУ ДС  № 5 «Казачок» в поселке Коксовом Белокалитвинского района на 120 мест;

- обеспечение равного доступа к качественному общему образованию для всех граждан 7 – 18 лет, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения;

- создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявление и поддержка одаренных детей, получение доступных качественных услуг дополнительного образования;

- расширение возможностей для обучающихся по дополнительным образовательным программам по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

- повышению качества образования путем реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

- развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

- обеспечению доступности всех видов образования для детей  с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечению получения детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях;

- созданию нормативно-правовых и организационных условий  для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- созданию нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы Белокалитвинского района

«Развитие образования»

Раздел 2.1.  Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

В муниципальной системе образования Белокалитвинского района основную общеобразовательную программу дошкольного образования реализуют 50 организаций (14 учреждений расположены в городской местности, 36 – в сельской), с общей численностью 3 730 детей, в числе которых: 48 детских садов и 2 общеобразовательные школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 1 (далее МБОУ НШ № 1) и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Насонтовская основная общеобразовательная школа (далее МБОУ Насонтовская ООШ), в которых функционируют 6 дошкольных групп полного дня на 140 мест.

Развитие вариативных форм дошкольного образования является главной задачей на сегодняшний день. Увеличение рождаемости, занятость взрослого населения требуют дополнительных мест в дошкольных учреждениях. С этой целью создаются условия в образовательных организациях для предшкольного образования детей старшего дошкольного возраста. Осуществляется выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях.

Показатель удовлетворенности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 в 2019 году составил 100%.

Большие усилия прилагались для увеличения охвата дошкольным образованием детей раннего возраста. Наблюдается рост численности детей в возрастной категории до 3 лет, посещающих дошкольные организации. Показатель удовлетворенности населения в услугах дошкольного образования для детей возрасте от 2 до 3 лет в 2019 году составил 90%.

В феврале 2019 года открыт вновь построенный детский сад № 5 «Казачок» (далее МБДОУ № 5 «Казачок») на 120 мест в поселке Коксовый Белокалитвинского района. Решена многолетняя проблема очередности на места среди детей от 3 до 7 лет в данном населенном пункте. В дошкольном учреждении открыта также группа раннего возраста для детей в возрасте от 2 до 3 лет.

В МБДОУ «Казачок» оборудованы все необходимые помещения соответственно функциональным назначениям, а также предусмотрены  дополнительные помещения для работы с детьми - это комната игровой поддержки,  сенсорная комната, оснащенные современным оборудованием для организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня развитие системы дошкольного образования осуществляется в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) дошкольного образования, создания необходимых для этого условий, реализации инновационных программ.

Одним из основных вопросов дошкольного образования является предоставление возможности в получении дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детям-инвалидам. По итогам работы районной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) в дошкольных организациях нашего района сформированы 27 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи в 12 дошкольных образовательных организациях (далее ДОО), функционируют три группы для детей с задержкой психического развития и одна группа для детей с умственной отсталостью. Коррекционную помощь в 2019 году получили 413 детей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» доля детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования составляет 85 %. Конечно, на сегодняшний день в основном  - это кратковременное пребывание в детских садах: участие в праздниках и развлечениях, прогулках, занятиях, консультирование родителей. Для создания условий для получения качественного образования в дошкольных образовательных организациях для всех детей инвалидов дошкольного возраста еще предстоит предпринять ряд мер, но уже сегодня в детских садах имеется положительный опыт инклюзивного образования дошкольников.

В МБДОУ ДС № 2 «Садко» и № 8 «Чебурашка» функционируют группы для детей с задержкой психического развития, которые посещают дети-инвалиды. Воспитанники под руководством педагогов, учителей – дефектологов, психологов успешно осваивают адаптированную общеобразовательную программу дошкольного образования, обеспечивается успешная социализация детей. В данных организациях созданы необходимые условия для безбарьерной среды, позволяющие обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Важнейшей задачей в системе дошкольного образования является освоение основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с Федеральными государственными требованиями. Качество дошкольного образования определяется: содержанием дошкольного образования, требованиями к подготовке выпускников, а главное – созданием предметно-пространственной  среды.

За счет денежных средств субвенции детские сады оснащены современным игровым, спортивным оборудованием, игрушками. В детских садах приобретены и установлены программно-аппаратные комплексы со встроенными компьютерами, специализированное программное обеспечение, интерактивные комплексы, интерактивные доски c проекторами, сенсорные интерактивные столы, световые песочницы, детские планшеты, современное спортивное оборудование, тренажеры.

В детском саду № 56 «Улыбка» отремонтирован и успешно функционирует бассейн. Занятия с детьми в бассейне не только направлены на обучение плаванию, но и являются одной из главных оздоровительных процедур в единой системе оздоровления.

Продолжается инновационная деятельность дошкольных образовательных организаций. МБДОУ ДС № 7 «Солнышко» продолжает работать над реализацией проекта инновационного проекта «Создание развивающего мультимедийного пространства дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида».

В рамках данного проекта  организована  диссеминации лучших практик, разработанных педагогами МБДОУ ДС № 7 «Солнышко», которая позволяет осуществлять практическое освоение навыков создания интерактивных игр в программе SMART Notebook повысить медиакомпетентность педагогов, осуществляющих коррекционную работу с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.

В рамках реализации инновационного проекта «Развитие медиакомпетентности педагога дошкольного учреждения в процессе конструирования медийного пространства», в МБДОУ ДС № 56 «Улыбка» создана телекомпания "Улыб&Ка", оснащенная в 2019 году мультстудией «Я творю мир». Воспитанники детского сада создают авторские мультфильмы, которые становятся современным мультимедийным средством обобщения и презентации материалов детского исследования, научно-технического и художественного творчества.

Начальная школа № 1 продолжает реализовать воспитательно-образовательную программу «Золотой ключик», основанную на идее культурно-исторического подхода, созданную ученым-психологом Л.С. Выготским. Программа обеспечивает преемственность между дошкольным и начальным общим образованием: дети объединены в разновозрастные группы с равномерной представленностью всех возрастов.

В районе успешно функционируют 14 дошкольных организаций, имеющих статус «казачье», в которых приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона при реализации казачьего компонента, способствует интеллектуальному и нравственному развитию воспитанников.

В 2019 года МБДОУ ДС № 7 «Солнышко» и № 46 «Аленушка»  представляли свой опыт работы по реализации регионального компонента на областных и всероссийских форумах.

МБДОУ ДС № 42 «Дюймовочка» является базовой дошкольной образовательной организацией по безопасности дорожного движения. На территории ДОУ размещен авто - городок, оснащенный выносными знаками дорожного движения, машинами, велосипедами, самокатами, средствами защиты детей. Приобретена форма для команды ЮПИД. На базе учреждения регулярно проводятся мероприятия по обучению дошкольников правилам дорожного движения, методические объединения по данному направлению.

Раздел 2.2.  Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования»

В 2019 году система общего образования в Белокалитвинском районе включала в себя 38 общеобразовательных школ. Охват детей начальным общим, основным общим, средним общим образованием составил 9153 человека, в разрезе уровней образования: начальным общим образованием – 3965; основным общим образованием – 4630; средним общим образованием – 558.

Одним из основных показателей качества общего образования являются результаты единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ). В 2019 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ прошли 273 выпускника общеобразовательных школ района.

Все 100 % участников ГИА по русскому языку успешно сдали экзамен (2018 - 100%, 2017 - 100%,). Средний балл по району составляет 71 балл. Наиболее высокие баллы – 91-98 баллов набрали 7 выпускников из МБОУ СОШ № 2. МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №3.

Из 124 выпускников, сдающих математику профильного уровня, преодолели минимальный порог 123 обучающихся. Средний балл по базовому уровню 4 (в 2018 – тоже 4 балла). Средний балл по профильному уровню 48,15, что выше прошлогоднего на 6,39 балла (2018г. – 41,76). Самые высокие баллы по математике (74-80 баллов) получили МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 10.

В ЕГЭ по географии участвовало 9 выпускников. Все прошли минимальный порог баллов в 37 баллов. Средний балл по району – 63 балла, что выше показателя 2018 года (57 баллов) на 6 баллов.

В экзамене по литературе участвовало 15 человек. Все 100% обучающиеся прошли минимальный порог в 32 балла (в 2018 году 94,74%). Средний балл по району – 59,86 баллов (в 2018 году – 60 баллов), что ниже прошлогоднего на 0,14 балла. Самые высокие результаты по литературе  (71-90 баллов) МБОУ СОШ                  № 5, МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6.

В экзамене по физике приняли участие 81 человек. Не прошли минимальный порог в 36 баллов 8 человек. Средний балл по району – 47,57 баллов, что на 2,37 балла выше прошлого года (45,2 балла). Самые высокие результаты по физике  (64-84 баллов) показали МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 11, МБОУ Богураевская СОШ, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 17.

В экзамене по английскому языку участвовало 13 человек. Все прошли минимальный порог в 22 балла. Средний балл по району – 63,15 баллов, что на 8,95 баллов выше прошлого года (54,2 балла). Самые высокие результаты по английскому языку (72-89 баллов) показали: МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ                         № 3, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 14.

В экзамене по информатике участвовало 24 человека. Не прошли минимальный порог в 40 баллов 4 человека. Средний балл по району – 48,7 баллов, что ниже показателя 2018 года (49 баллов) на 0,3 балла. Самые высокие результаты по информатике и ИКТ (61-70 баллов)  показали МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 9,МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ № 17.

В экзамене по биологии участвовало 54 человека. Не прошли минимальный порог баллов в 36 баллов 9 человек. Средний балл по району - 53,37 баллов, что выше показателя 2018 года (49,94 балла) на 3,43 балла. Самые высокие результаты по биологии (78-89 баллов) МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 8,МБОУ СОШ № 2.

В экзамене по истории участвовало 44 человека. Все прошли минимальный порог баллов в 32 балла. Средний балл по району – 55,15 баллов, что выше показателя 2018 года (50,8 балла) на 4,35 балла. Самые высокие результаты по истории (70-91 баллов) МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 6.

В экзамене по химии участвовало 34 человека. Самые высокие результаты по химии (86-98 баллов) МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 8.

В экзамене по обществознанию участвовало 126 человек. Средний балл по району – 53,21 баллов, что выше показателя 2018 года (52,53 баллов) на 0,69 баллов. Самые высокие результаты по обществознанию  (81-97 баллов) МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ № 17.

Сравнив тестовые баллы участников ЕГЭ за три года можно отметить положительную динамику увеличения среднего тестового балла по таким предметам как профильная математика, география, физика, английский язык, биология, история. Незначительно ухудшились результаты по литературе  (на 0,14 балла) и по информатике (на 0,3 балла).

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных учреждений района, участвовавших в едином государственном экзамене, составляет 99,63%. Количество выпускников 11 класса, не преодолевших минимальный порог по математике составляет 0,36%, по русскому языку – 0. Общее количество выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании – 272 человека, что составляет 98,91 %, это на 0,4 % ниже, чем в 2018 году (2018 год – 99,31 %).

В 2019 году, помимо итоговых отметок "отлично" по всем предметам в аттестате, учитывались результаты ГИА по обязательным учебным предметам: оценки «5» на ЕГЭ по математике базового уровня или не менее 70 баллов на математике профильного уровня и не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

24 выпускника школ Белокалитвинского района подтвердили своё право на медаль «За особые успехи в учении»: 3 выпускника МБОУ СОШ № 2;                                   1 выпускница МБОУ СОШ № 5, 6 выпускников МБОУ СОШ № 6,  3 выпускника МБОУ СОШ № 8; 1 выпускник МБОУ СОШ № 11; 2 выпускника МБОУ СОШ № 14; 1 выпускник МБОУ СОШ № 15, 5 выпускников МБОУ СОШ №, 1 выпускница МБОУ Ильинской СОШ; 1 выпускница МБОУ Ленинской СОШ.

Медалью «За особые успехи выпускнику Дона» награждена выпускница МБОУ СОШ № 8.

В государственной итоговой аттестации основного общего образования приняли участие 951 обучающийся из тридцати девяти образовательных организаций Белокалитвинского района, из них 14 обучающихся проходили ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена и сдавали только два обязательных предмета: русский язык и математику.

Из предметов по выбору обществознание сдавали – 504 человека (52,9%), географию – 547 человек (57,5%), информатику и ИКТ – 353 человека (37,1%), биологию – 256 человек (26,9%), химию – 107 человек (11,5%), физику – 78 человек (8,2%), английский язык – 27 человек (2,8%), литературу – 14 человек (1,5%), историю – 16 человек (1,7%). В результате государственной итоговой аттестации получили аттестат об основном общем образовании 99,9% обучающихся. Один обучающийся (0,1%) из МБОУ Насонтовской ООШ остался на повторный курс обучения.

В школах Белокалитвинского района организовано профильное обучение обучающихся среднего общего образования:

- социально-гуманитарный профиль – МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 6;

- естественно-научный профиль – МБОУ СОШ № 2;

- социально-научный профиль – МБОУ СОШ № 8;

- универсальный профиль – МБОУ Литвиновская СОШ.

Во всех образовательных организациях в 4-х классах ведётся курс по духовно-нравственному воспитанию «Основы религиозных культур и светской этики», в 5 - 9-х классах - «Основы духовно-нравственной культуры народов России.

Реализация мероприятий по формированию культуры здорового питания, установление нового технологического оборудование и мебели позволило увеличить охват школьников горячим питанием. В 2019 году он составил 98,7% (2018 г. - 98,7%, 2017 – 95 %).

Одноразовое питание  получают 3498 обучающихся, двухразовое – 5572 обучающихся. Для обучающихся начальных классов реализуется программа «Школьное молоко». 3995 обучающихся (100% учащихся начальных классов) в Белокалитвинском районе  бесплатно получают молоко или молочные продукты. Выдача  осуществляется два-три раза в неделю.

Во исполнение ч.7. ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующей порядок предоставления бесплатного двухразового питания детям с ограниченными возможностями здоровья, на основании Постановления «Об организации предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях Белокалитвинского района» от 05.08.2019 № 1233 в целях социальной поддержки семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, организовано двухразовое питание.

В общеобразовательных организациях района созданы условия для получения качественного образования всеми категориями граждан. В целях обеспечения государственных гарантий права на получение без дискриминации качественного образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью Отделом образования Администрации Белокалитвинского района, утвержден «План мероприятий по развитию инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2019 учебный год».

В 2019 учебном году в общеобразовательных организациях Белокалитвинского района обучалось 371 обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (314 детей с ОВЗ и 130 детей-инвалидов). Из них обучались в классах 250 (205 детей с ОВЗ и 43 ребенка-инвалида). На домашнем обучении находились 121 ребенок (из них 109 детей с ОВЗ и 87 ребенка-инвалида). По общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования обучаются 73 ребенка, 298 - по адаптированным. Из них с РАС – 25 обучающихся.

В качестве специалистов сопровождения детей данной категории на территории Белокалитвинского района в дошкольных и общеобразовательных организациях района занимаются 42 психолога, 7 логопедов, 11 социальных педагогов. На основании справки врачебной комиссии и заключения психолого-медико-педагогического комиссии, на каждого ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида составляется индивидуальный учебный план, соответствующий варианту программы. Мониторинг качества образования обучающихся с ОВЗ и детьми-инвалидами как в классах, так и на домашнем обучении осуществляется администрациями образовательных организаций, а также Отделом образования Администрации Белокалитвинского района.

В 6 общеобразовательных организациях установлено оборудование согласно региональной программе «Доступная среда», которая предусматривает создание полноценной без барьерной среды для детей-инвалидов, обеспечение их права на получение образования и полноценное участие в общественной жизни. Установлены пандусы телескопические с противоскользящей поверхностью, инвалидные поручни, оборудованы сенсорные комнаты и «кабинеты здоровья» с сухим бассейном, развивающими играми для развития тактильных ощущений, педальными тренажерами для развития координации, дидактическими играми. Оборудован класс для занятий, где установлены специальные компьютеры для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В общеобразовательных организациях района в 2019 году работало 705 учителей, из них 70% учителей имели высшую и первую  квалификационную категорию. Одна из основных проблем, решение которой требует постоянного пристального внимания отдела образования и руководителей образовательных организаций – это привлечение и закрепление молодых педагогов в сфере образования района. В 2019 году в общеобразовательные организации района пришли работать 11 молодых педагогов. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составил 18,3%.

В Белокалитвинском районе большое внимание уделяется развитию талантливой молодежи. По итогам конкурса среди обучающихся за 2018-2019 учебный год премию Губернатора Ростовской области получил Кисляков Владислав, учащийся МБОУ СОШ № 5, неоднократный победитель всероссийских соревнований по легкой атлетике.

Одним из прогрессивных направлений в работе с интеллектуально одаренными детьми и подростками в Ростовской области – олимпиадное движение. На территории района из года в год увеличивается количество детей, принимающих участие в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам.

В 2019 году школьном этапе олимпиад приняли участие 4586 человек. В предметных олимпиадах муниципального этапа приняли участие 986 человек. В числе участников – 34 школы города и района. По итогам муниципальных предметных олимпиад присуждено 132 призовых места, из них 25 – победителей.

В региональном туре Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 45 человек, призерами стали 6 человек, победителем - 1 человек.

В 2019 году значительно возросло количество обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах.

18 белокалитвинских школьников, прошедшие конкурсное испытание, участвовали в профильных сменах  в очно-заочной форме в областной школе для одаренных детей «Ступени успеха». На протяжении 21 дня осваивали программы с лучшими педагогами, проходили командообразующие тренинги, занимались спортом, участвовали в культурных проектах.

Ежегодно обучающиеся Белокалитвинского района принимают участие в областных экологических мероприятиях.

Команда экологов г. Белая Калитва (обучающиеся МБОУ СОШ № 4, № 11, Краснодонецкая и Головская ООШ под руководством МБУ ДО ДДТ) приняла участие в 8-ом областном фестивале экологического туризма «Воспетая степь» (Орловский район).

Обучающиеся МБОУ Краснодонецкая СОШ приняла участие в VIII-м областном слете юных экологов, который проходил на базе ООО Спортивно-оздоровительного комплекса «Ромашка» Неклиновского района.

Победители муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» - учащиеся МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 9 стали призерами регионального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».

В рамках реализации мероприятий «Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020гг.», Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 2013-2020 г.г.», в областном смотре готовности отрядов ЮИД и конкурсе проектов «Новые поступки ЮИД» отряд юных инспекторов движения «ЮИДовская сила» МБОУ СОШ № 8 занял 1 место, отряд юных инспекторов движения «Светофор» МБОУ Ленинской СОШ занял 2 место.

Отряды юных инспекторов движения «ЮИДовская сила» МБОУ СОШ                     № 8,  «Зоркий глаз» МБОУ Краснодонецкой СОШ, «Светофор» МБОУ Ленинской СОШ являются победителями областного конкурса «Новые дела ЮИД в детских садах» и  регионального слета «ЮИД Дона навстречу безопасности».

Отряд юных инспекторов движения «Зоркий глаз» МБОУ Краснодонецкой СОШ в областном конкурсе-фестивале «Безопасное колесо – 2019» в конкурсе «На лучшего  руководителя отряда ЮИД»  в детском оздоровительном лагере «Спутник» Неклиновского  района занял 1 место.

С целью развития творческих способностей детей и подростков, пропаганды пожарно-технических знаний направленных на предупреждение пожаров обучающиеся школ  являются победителями  конкурса «Неопалимая купина». Во Всероссийском конкурсе «Человек доброй воли» в номинации «Поэзия» обучающийся  МБОУ Литвиновской СОШ занял 3 место.

Мероприятиями спортивной направленности в 2019 году было охвачено 78% обучающихся. Совместно с муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детско-юношескими спортивными школами № 1, 2, 3 проведено 240 соревнований, в которых приняло участие 5 640 человек.

Школы города и района принимали участие в мероприятиях по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ГТО). 2547 обучающихся сдали нормативы ГТО. В результате испытаний среди обучающихся образовательных организаций «Золотой знак отличия» получили 217  человек, «Серебряный» - 317 человек, «Бронзовый» - 232 человека.

В целях реализации целевой программы министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Всеобуч по плаванию» для обучающихся образовательных организаций Белокалитвинского района Федерацией плавания Ростовской области «Бассейны Дона» проводились занятия по плаванию на базе государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 25» спортивного комплекса п. Шолоховский для 400 человек из 8 школ.

В рамках реализации регионального проекта «Воспитан-на-Дону», предусматривается дальнейшее развитие музейной педагогики, в том числе и развитие сети школьных музеев. В 2019  году сеть школьных музеев Белокалитвинского района пополнилась музеями, которые получили свидетельство музея образовательного учреждения: МБОУ Поцелуевская ООШ, МБОУ СОШ № 10, МБОУ Краснодонецкая СОШ, МБОУ Голубинская СОШ. В электронный реестр региональных школьных музеев Ростовской области занесено 21 школьный музей. В региональном конкурсе школьных музеев «Мы помним» призерами были музеи МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 8.

На территории Белокалитвинского района  организовано 7 организаций -пилотных площадок Общероссийской общественно – государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в Ростовской области. В 2019 принимали активное участие в проектах РДШ МБОУ СОШ                        № 17, МБОУ Богураевская СОШ, МБОУ СОШ № 14.

С 2016 года организовано Белокалитвинское местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», в состав которого входят 9 юнармейских отрядов: МБОУ СОШ № 2, № 4, № 5, № 8, МБОУ Богураевской СОШ, Ленинской СОШ, Нижнепоповской ООШ, отряд ДДТ, отряд Белокалитвинского союза десантников.

С сентября 2017 года создана районная школа юнармейцев. Занятия в районной школе юнармейцев проводятся на  базе Белокалитвинского  союза десантников. Обучение проходят обучающиеся из 10 образовательных школ города и района.

Основными формами деятельности юнармейского движения являются военно-спортивные игры, организация и несение вахт памяти, спортивные мероприятия и соревнования, встречи и «круглые столы» с ветеранами, участниками боевых  действий, экскурсии в воинские части.

В 2019 году юнармейцы приняли участие в 40 мероприятиях. Наиболее яркими достижениями юнармейце стали: в областных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта «Звезда» (2 место), в областных соревнованиях «Ратник» (2, 3 место), в областных соревнованиях «Краса в погонах» (1 место).

Восемь юнармейцев приняли участие в  военном  параде в честь Дня Победы в городе Ростове – на – Дону. Приказом Министра обороны РФ № 302 от 9 мая 2019 года они были награждены медалью "За участие в военном параде в день Победы".

Юнармейцы участвовали в  торжественной церемонии перезахоронения останков воинов Великой Отечественной войны на территории Народного военно-исторического комплекса «Самбекские высоты»,  в областном Сборе юнармейских отрядов, во встрече с летчиком-космонавтом, Героем России, руководителем Главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» – Р.Ю. Романенко.

В рамках реализации проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» 90 % учащихся образовательных организаций Белокалитвинского района вовлечены в волонтерскую деятельность и зарегистрированы на федеральном сайте ДобровольцыРоссии.рф. Для развития эффективной системы волонтерской деятельности среди молодежи в школах сформированы волонтерские отряды.  Добровольцы систематически участвуют в волонтерских мероприятиях, акциях,  проектах и информационных кампаниях.

В  систему  оздоровительной кампании 2019 года Белокалитвинского района входило 24 лагерей (март) и 23 лагеря (июнь) с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, воспитанниками данных пришкольных лагерей стали 3547 человека. В 18 образовательных организациях были организованы малоэкономичные лагеря (детские площадки), которые посещали 2200 человек (март, июнь).

В целях создания необходимых условий для оздоровления в лагерях образовательных организаций были разработаны программы. Программы включали в себя единство воспитательной и оздоровительной работы, а также интересные и эмоциональные формы проведения мероприятий. профильность смен. В пришкольных лагерях проводились: соревнования, конкурсы, фестивали, акции, походы, экскурсии, экспедиции.

В период летней оздоровительной кампании в Отделе образования был  сформирован «План мероприятий досуговой деятельности с несовершеннолетними в Белокалитвинском районе». В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений оздоровление и занятость несовершеннолетних «группы риска» детей из неблагополучных семей были взяты на особый контроль.

Раздел 2.3.  Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования»

В Белокалитвинском районе дополнительное образование работает в сферах  образования, культуры и спорта.  В системе образования района более 300 кружков и секций действует на базе  31 общеобразовательной  организации,  6 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования реализуют дополнительные общеобразовательные программы для более 7  тыс. обучающихся по направлениям:  техническое, естественно-научное, художественное, туристко-краеведческое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое. Анализ контингента показывает, что в дополнительное образование в большей мере вовлечены обучающиеся в возрасте от 11 до 15 лет.

1290 воспитанников Дома детского творчества, Центра  внешкольной работы, Центра технического творчества завоевали призовые места в конкурсах, фестивалях, соревнованиях международного, всероссийского, регионального, областного, муниципального уровня.

Развитая сеть объединений позволяет обеспечивать доступность дополнительного образования для детей, проживающих  в сельских территориях, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основным показателем эффективности системы дополнительного образования является количество обучающихся, вовлеченных в данную сферу. С целью достоверного персонифицированного и общего учета по дополнительным образовательным программам внедрен модуль Региональной информационной системы «Образование» (РИСО) «Электронное дополнительное образование» (ЭДО). По данным ЭДО на 01.12.2019г. Указ Президента № 599 по достижению показателя в Белокалитвинском  районе исполнен и составил 76%.

Дополнительное образование не является обязательным. Привлечь детей в эту сферу возможно только качественными программами, содержание которых учитывает интересы детей, пожелание родителей и современное развитие культуры, науки и техники.

На базе МБУ ДО Дом детского творчества создан муниципальный Центр по работе с одаренными детьми, в котором реализуется комплексно-целевая программа «Одаренные дети» по двум направлениям: естественнонаучное (экология и химия) и лингвистическое (немецкий язык). Воспитанники Центра участвуют в научно-практических конференциях «Первые шаги в науку», ежегодно становятся призерами и победителями олимпиад.

В июне 2019 года МБУ ДО Шолоховскому Центру внешкольной работы присвоен статус областной инновационной площадки для реализации проекта «Проектирование и апробация модульных общеобразовательных и общеразвивающих программ в системе дополнительного образования детей и взрослых как условие развития творческого потенциала личности».

На развитие дополнительного образования  работают не только учреждения дополнительного образования, но и школы. Проектом «Современная школа» национального проекта «образование» на базе трех школ Белокалитвинского района (МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 17) будут созданы Центры для основных и дополнительных программ цифровой, естественнонаучной, технической и гуманитарной направленностей - «Точки роста».  Целью  создания Центров является не только формирование у школьников современных технологических и гуманитарных знаний и навыков, но и создание в сельской местности и малых городах общественного пространства для творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родителей.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» обучающиеся 8-11 классов нашего района принимают участие в цикле Всероссийских открытых уроков на онлайн портале «ПроеКТОриЯ» в интерактивном формате посредством дискуссий и игровых практик от ведущих индустриальных экспертов. Открытые уроки нацелены на формирование у старшеклассников навыков профессионального самоопределения.

В дополнительном образовании - масштабные изменения. Не только обновляется сеть организаций, материально-техническое оснащение, но, главное, меняются сами программы и подходы к обучению.

Раздел 2.4.  Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности

«Центра психолого-медико-социального сопровождения»

Деятельность муниципального бюджетного учреждения «Центра психолого-медико-социального сопровождения» (далее МБУ ЦППМС) основана на взаимодействии  специалистов  психолого-педагогического сопровождения, педагогических и руководящих работников  образовательных  организаций, межведомственном взаимодействии с учреждениями  социальной защиты населения,   здравоохранения, правоохранительных органов, взаимодействии с родителями (законными представителями) обучающихся.

К основным направлениям деятельности МБУ ЦППМС являются:

- психологическое просвещение;

- психологическая диагностика;

- психологическая коррекция;

- консультативная деятельность.

Приоритетными направлениями деятельности МБУ ЦППМС являются:

- предупреждение детского и подросткового суицида;

- комплексное психолого-медико-педагогическому обследование детей с целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом и (или) отклонениями в поведении с последующей выдачей заключения о программе обучения, об особых условиях проведения государственной итоговой аттестации, рекомендаций по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению;

- психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

- подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации.

За 2019 год специалистами Центра в рамках деятельности МБУ ЦППМС было принято 1072 человек. Из них 554 ребенка, 456 родителей, 62 специалиста. Проведено обследований – 982. Из них обследований детей – 554. Проведено консультаций (кол-во/чел.) – 1628/1072. Из них консультаций для детей (кол-во/ чел.) – 489/354. Получили психокоррекционную помощь (кол-во занятий/ чел.) – 1395/283 чел.

Одним из основных направлений деятельности МБУ ЦППМС является оказание своевременной адресной психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной или экстремальной ситуации, пережившим психологическую травму, находящимся в кризисном состоянии. В 2019 году специалистами Центра такая помощь была оказана 27 несовершеннолетним.

Механизм работы с детьми «группы риска» осуществляется по запросу – образовательных учреждений; родителей или лиц их заменяющих; КДН; а также по самообращению подростков.

187 человек принято специалистами МБУ ЦППМС в 2019 году по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, подросткового алкоголизма, возращение ребенка в школу, восстановление нормальных отношений со сверстниками, в семье, профилактике асоциального поведения, суицидального поведения.

Заключены договора на оказание психологического сопровождения со всеми образовательными организациями Белокалитвинского района, с ОВМД России по Белокалитвинскому району, МБУЗ Белокалитвинского района «Детская городская поликлиника», органами социальной защиты населения.

Специалисты МБУ ЦППМС выступают на слушаньях дел по определению места жительства несовершеннолетних (2019 год - 2 человека), защищают их права при допросах и других следственных мероприятиях, проводимых прокуратурой (2019 год – 17 допросов).

В течение 2019 года были обучены и получили свидетельства об окончании «Школы принимающих родителей» 22 гражданина Белокалитвинского района по программе подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

В целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии, отклонениями в поведении, и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций Постановлением Администрации Белокалитвинского района от 17.12.2009 г № 1673 на базе муниципального образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» (переименованное в дальнейшем в муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (МБУ ЦППМС) была создана психолого-медико-педагогическая комиссия Белокалитвинского района (ПМПК).

ПМПК Белокалитвинского района осуществляет межведомственное  взаимодействие с органами здравоохранения, социальной защиты, специалистами детской поликлиники.

Общее количество детей дошкольного и школьного возраста, представленных на ПМПК Белокалитвинского района в 2019 году - 513 человек: дошкольные образовательные организации – 290 детей; общеобразовательные организации – 161; медицинские учреждения – 5 человек; ГБУ СОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Белокалитвинского района» – 2 человека; обращение семей – 55 человек.

По решению членов комиссии, 42 ребенка были направлены на дополнительное медицинское обследование, 78 детям снят статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел 2.5.  Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности

«Информационно-методического центра»»

В рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» МБУ ИМЦ реализуется инновационный проект «Развитие профессиональных компетенций педагогов в условиях муниципальной инновационной инфраструктуры в системе образования Белокалитвинского района». Активно формируется муниципальная инновационная образовательная инфраструктура, происходит обобщение и систематизация опыта, его диссеминация.

Образовательные организации Белокалитвинского района и учреждения дополнительного образования – участники муниципального и регионального инновационных кластеров, которым присвоен статус «областная инновационная площадка»: МБОУ Ленинская СОШ, МБУ ДО "Шолоховский центр внешкольной работы", МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ №6, МБОУ ДОД "Дом детского творчества".  Эти организации активно включены в мероприятия по распространению лучших моделей и педагогических практик применения современных технологий и методик обучения.

В январе 2019 года организован и проведен научно – практический семинар «Педагогические условия реализации гражданско-патриотического потенциала культурных традиций Донского казачества».

В течение учебного года проведен цикл методических семинаров в рамках муниципальных методических предметных объединений по проблеме: проектирование урока в условиях реализации ФГОС, технологическая карта урока: структура и содержание, эффективное целеполагание как фактор повышения качества современного урока.

Материалы из опыта инновационно-активных образовательных организаций – участников регионального инновационного кластера были опубликованы в научно-методическом журнале «Региональная школа управления».

В целях распространения педагогического опыта лучших педагогических работников Белокалитвинского района, развития и расширения профессиональных компетентностей, внедрения новых педагогических технологий в систему образования, поддержки талантливых, творчески работающих педагогических работников, проведен муниципальный конкурс «Учитель года-2020».

В конкурсе принял участие 20 педагогов в четырех  номинациях. По результатам 3-х этапов конкурса выявлены победители конкурса в четырех номинациях:

- в номинации «Учитель года» - Белоусова  Е. С., учитель английского языка МБОУ СОШ № 12;

- в номинации   «Воспитатель года» - Короткая Т.А., воспитатель МБДОУ ДС № 8 «Чебурашка»;

- в номинации «Педагогический дебют» - Горбатова А.Н., учитель истории и обществознания  МБОУ СОШ № 3;

- в номинации «Учитель здоровья» - Григер А. А., учитель физической культуры МБОУ Сосновская СОШ.

46 работников образования Белокалитвинского района стали участниками круглых столов, семинаров, дискуссионных площадок, предметных секций и областных конкурсов XIX Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференциивыставки «Информационные технологии в образовании – 2019». Командой участников МБДОУ ДС №56 «Улыбка» были успешно представлены лучшие практики и инновационный опыт своей деятельности на секции «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагогов дошкольного образования».

Начиная с 2006 года, педагоги образовательных организаций Белокалитвинского района принимают активное участие в конкурсе на поощрение денежной премией в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 2019 году в конкурсе приняли участие четыре педагога: учитель немецкого языка МБОУ Ленинская СОШ Сушкова Г.Е., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 8 Кондрашова Л.Л., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 5 Мартынова Т.П., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 4 Теплова М.Н..

Учитель немецкого языка МБОУ Ленинская СОШ Сушкова Г.Е. стала победителем Всероссийского конкурса на поощрение денежной премией в рамках Приоритетного национального проекта «Образование».

Раздел 2.6.  Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования»»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 1 316 423,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 827 542,8 тыс. рублей; местный бюджет – 444 051,6 тыс. рублей; внебюджетные источники – 44 829,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2019 году составило 1 309 903,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 827 233,6 тыс. рублей;  местный бюджет – 441 692,4 тыс. рублей; внебюджетные источники – 40 977,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 309,2 тыс. рублей, из них:

25,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате реализации основных мероприятий, выполненных в полном объеме, экономия в результате проведения закупок;

284,1 тыс. рублей – экономия премиального фонда  (премии были начислены ведущим специалистам по охране прав детства за фактически отработанное время  с  учётом дней  отпусков) и экономия заработной платы при установлении доплат за увеличение  объема работ ведущим специалистам  по охране прав детства по сравнению с фондом заработной платы по вакантной должности.

Сведения о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств приведены в Таблице №2.

Путем предоставления субвенций местным бюджетам обеспечено получение более 246 830,5 тыс. рублей воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Путем предоставления субвенции местным бюджетам обеспечено получение более 592 619,0 тыс. рублей обучающимися и воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

Раздел 2.7. Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»

Профинансированы расходы, необходимые для функционирования аппарата Отдела образования Администрации Белокалитвинского района, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, оплата коммунальных услуг и расходы на содержание имущества, расходы на услуги связи, командировочные расходы, уплата налогов и сборов. Проведена диспансеризация муниципальных служащих.

Проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в 38 муниципальных  общеобразовательных организациях и 6 учреждений дополнительного образования Белокалитвинского района.

На территории Белокалитвинского района  полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот осуществляют 5 ведущих специалистов по охране прав детства Отдела образования Администрации Белокалитвинского района.

Основная опека (попечительство) установлена в отношении в 2019 году – 248 детей. В приемные семьи определены в 2019 году – 12 детей. Переданы под предварительную опеку в 2019 году – 3 ребенка. Добровольно переданы родителями по заявлению о назначении их ребенку опекуна в 2019 году – 18 детей.

За отчетный период специалистами опеки и попечительства выявлено и учтено 45 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них:

- 38 детей переданы на безвозмездную форму опеки (попечительства),

- 7 детей устроены под надзор в организацию для детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и возвращенных из замещенных семей в государственные организации, от количества детей – сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, в 2019 году составила 0,9%  (2 детей из 221 ребенка).

Динамика устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей под усыновление за последние годы, показывает, что сокращается количество отказов от новорожденных в родильном отделении МБУЗ БР "ЦРБ". Так в 2017 под усыновление определено 7 новорождённых детей, в 2018 – 4 ребенка, в 2019 – 0 из-за их отсутствия.

Своевременно в полном объеме детям-сиротам и замещающим семьям предоставляются меры государственной поддержки за счет областного бюджета.

Во исполнение Областного закона от 26.12.2005 № 426-ЗС «О ежемесячном денежном содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей» получателями ежемесячного денежного содержания значатся 212 человек. Настоящий закон определяет размер денежных средств, выплачиваемых на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), порядок выплаты обеспечивает им гарантированную государством социальную поддержку.

Ежемесячная выплата денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, выплачиваемых на содержание подопечных детей, детей находящихся в приемных семьях, ежегодно индексируется и является расходным обязательством Ростовской области. В 2019 году эта сумма составила 28 135 389 рублей. Размер ежемесячного денежного содержания подопечного одного ребенка - 10 259 рублей, на подопечного ребенка-инвалида - 12 824 рубля.

На территории Белокалитвинского района проживают 9 приемных семей Приемные родители также являются получателями ежемесячного денежного содержания в соответствии с Областным законом от 22.10.2005 № 369-ЗС «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях». Так за 2019 год приемным родителям было выплачено – 1 520 833, 67.

Право на бесплатный проезд реализовали 165 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оплата проезда была профинансирована на сумму - 312 900 рублей.

В настоящее время приоритетом значится развитие системы сопровождения замещающих семей, то есть оказания опекунам и приемным родителям психологической, юридической, педагогической и иных видом помощи. На территории Белокалитвинского района эту помощь семьям предоставляют муниципальное бюджетное учреждение «Центра психолого-медико-социального сопровождения» (далее МБУ ЦППМС), психологи общеобразовательных учреждений.

Формирование льготной очереди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, осуществляется на основании федеральных и областных нормативно-правовых актов по достижению ребенком возраста 14 лет. В 2019 году поставлено на квартирный учет 7 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в приобретении жилья. За отчетный период обеспечено жилыми помещениями 23 человека.  Численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше составляет 57 человек.

II. Меры по реализации Программы.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» за 2019 год представлены в приложении № 1 к данному отчету.

### III. Оценка эффективности результатов реализации Программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2019 было запланировано 1 316 423,8  тыс. рублей. В том числе из средств местного бюджета 444 051,6 из средств областного бюджета 827 542,8 тыс. рублей.

## Средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы за 2019 год, отсутствуют.

### В ходе реализации Программы в 2019 году средства местного бюджета были освоены в объеме 441 692,4 тыс. рублей что составляет 99,5%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложениях № 2, 3, 4, 5 к настоящему отчету.

IV. Оценка эффективности муниципальной программы.

### Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

### Степень достижения целевых показателей муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» за 2019 год:

### степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

### степень достижения целевого показателя 2 – 1,01;

### степень достижения целевого показателя 3 – 1,01;

### степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,06;

### степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;

### степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,01;

### степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

### степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,18;

### степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,09;

### степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,03;

### степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,00;

### степень достижения целевого показателя 2.6 – 0,68;

### степень достижения целевого показателя 2.7 – 1,00;

### степень достижения целевого показателя 2.8 – 1,06;

### степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,00;

### степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,01;

### степень достижения целевого показателя 5.1 – 2,40;

### степень достижения целевого показателя 6.1 – 3,33;

### степень достижения целевого показателя 6.2 – 1,10;

### степень достижения целевого показателя 6.3 – 1,00;

### степень достижения целевого показателя 6.4 – 1,00;

### степень достижения целевого показателя 7.1 – 1,00;

### степень достижения целевого показателя 7.2 – 1,17.

### Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила 1,18, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

### Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,96 (25/26), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

### Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет 1,0 (25/25), степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета 0,99 (441 692,4 тыс. рублей /444 051,6 тыс. рублей). Эффективность использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» за 2019 год составила 1,01 (1,0/0,99), в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

### Уровень реализации муниципальной программы в целом составил 1,04.

### (0,96 х 0,5 + 1,18х 0,3 +1,01 х 0,2=1,04).

В рамках муниципальной программы привлечены средства областного бюджета в объеме 827 233,6 тыс. рублей. Условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджету Белокалитвинского района в рамках заключенных между Министерством общего и профессионального образования Ростовской области и Администрацией Белокалитвинского района соглашений выполнены, установленные значения показателей достигнуты.

## V. Дальнейшая реализация Программы

## Работа по реализации муниципальной программы «Развитие образования», срок реализации которой – 2019 - 2030 будет продолжена ответственными исполнителями в 2020 году в соответствии с мероприятиями Программы и учетом итогов реализации Программы в 2019 году, с учетом вносимых изменений в муниципальную программу «Развитие образования», утвержденных постановлением Администрации Белокалитвинского района от 31.12.2019 №2223.

Управляющий делами                                                            Л.Г. Василенко

Приложение № 1 к отчету

о реализации  муниципальной

программы Белокалитвинского

района «Развитие образования»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие образования» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольное событие. | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа ции | оконча ние реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | Запланированные | Достигнутые |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных образовательных организациях в муниципальных дошкольных образовательных организациях; |  | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях. | Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования введен во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях. Обеспечено получение 3730 воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение дошкольных образовательных организаций в части субсидий на иные цели. |  | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях дошкольного образования; повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального | Воспитатель детского сада № 56 «Улыбка» Колесникова Елена Юрьевна награждена дипломом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области за Лучший сайт финала конкурса «Учитель года Дона – 2019» в номинации «Воспитатель года». МБДОУ ДС № 56 «Улыбка» принимал участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности -2019». По итогам конкурса награжден дипломом 1 степени в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы». МБДОУ ДС № 6 «Сказка» стал победителем регионального конкурса ДОО «Родительский патруль» и ПДД вместе с ЮПИД» в рамках реализации программы «Новые дела ЮИД – дела Дона России». Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Ростовской области составляет 101,8% |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Газификация объектов образования. |  | Отдел образования Белокалит- винского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Перевод котельных дошкольных образовательных организаций с твердого топлива на газ. | Выполнена газификация МБДОУ ДС «Теремок» |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дошкольных образовательных организаций |  | Отдел образования Белокалит- винского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дошкольных образовательных организаций Белокалитвинского района с модернизацией инфраструктуры муниципальных дошкольных образовательных организаций | Разработаны проектно-изыскательские работы и определена стоимость проектно-сметной документации на реконструкцию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №35 «Солнышко» |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт образовательных организаций (за исключением аварийных) |  | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | сокращение количества зданий и сооружений дошкольной образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте. | в 2019 году зданий и сооружений дошкольной образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте нет |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных организациях. | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных общеобразовательных организациях района; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах; предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения; повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по области | Во всех муниципальных общеобразовательных организациях района созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. К информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подключено 100% общеобразовательных организаций; 30% старшеклассников обучается по образовательным программам профильного обучения; отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области составляет 103,3% |  |
| 2.2 |  | Основное мероприятие 2.2 Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части субсидий на иные цели | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | увеличение численности талантливых детей, возможность обучения старшеклассников по образовательным программам профильного обучения, предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | по итогам муниципальных предметных олимпиад присуждено 132 призовых мест, из них – 25 победителей. В региональном туре ВОШ приняли участие 45 человека, призерами стали 6 человек, победителем — 1 человек. |  |
| 2.3. |  | Основное мероприятие 2.3 Всеобуч по плаванию | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | массовое обучение плаванию младших школьников и выявление перспективных детей для серьезных занятий спортом | Всеобучем по плаванию было охвачено 400 человек из 8 школ Белокалитвинского района |  |
| 2.4. |  | Основное мероприятие 2.4. газификация муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Перевод котельных общеобразовательных организаций с твердого топлива на газ | Переведена на газ с твердого топлива МБОУ Погореловская ООШ |  |
| 2.5. |  | Основное мероприятие 2.5 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт образовательных организаций | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт образовательных организаций в Белокалитвинском районе | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту МБОУ СОШ № 11, разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту МБОУ Богураевская СОШ |  |
| 2.6. |  | Основное мероприятие 2.6 Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Увеличение энергосбережения в связи с заменой существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Выполнена замена старых деревянных оконных и дверных блоков на металлопластико- вые в МБОУ ООШ №4, МБОУ Краснодонецкая СОШ, МБОУ Какичевская ООШ МБОУ СОШ №10, МБОУ Погореловская ООШ, МБОУ Ильинская СОШ (60 %) |  |
| 2.7. |  | Основное мероприятие 2.7. Противопожарные мероприятия (устройство пожарных резервуаров) в общеобразовательных организациях | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | сокращение количества образовательных учреждений, нуждающихся в устройстве противопожарных водоемов, повышение противопожарной защищённости объектов образования | Получены положительные заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт резервуара в части проведения противопожарных мероприятий по объектам: МБОУ Грушевская СОШ, МБОУ ООШ № 2, МБОУ Процико-Березовская ООШ, МБОУ Головская ООШ, МБОУ Богураевская СОШ, МБОУ Богатовская ООШ. |  |
| 2.8. |  | Основное мероприятие 2.8. Капитальный ремонт образовательных организаций (за исключением аварийных) | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | сокращение количества зданий и сооружений общеобразовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте | Выделены средства областного и местного бюджетов на проведения капитального ремонта МБОУ СОШ № 11 в 2020 году. |  |
| Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в организациях дополнительного образования. | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Успешное функционирование организаций дополнительного образования детей | Во всех муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. |  |
| 3.2. |  | Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели. | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | увеличение численности талантливых детей; выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей | В результате проведенных мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в банк одаренных детей включены 537 ребенка. |  |
| 3.3. |  | Основное мероприятие 3.3. Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 до 100 % заработной платы учителей в Ростовской области | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Повышение привлекательности педагогической профессии. | Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области в 2019 году составило 100,3 % |  |
| 3.4. |  | Основное мероприятие 3.4. Расходы на приобретение школьных автобусов | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Увеличение количества выездных мероприятий, в которых обучающиеся района принимали участие | Автобусы поучены в безвозмездное пользование МБОУ Богураевская СОШ, МБОУ Сосновская СОШ, МБОУ СОШ № 12 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | успешное функционирова- ние районной организацией, оказывающей психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | В рамках работы ПМПК на базе МБУ ЦППМС обследовано детей, нуждающихся в психолого-медико-социальной помощи – 513 человек, 283 человека получили коррекционно-развивающую, логопедическую и дефектологическую помощь. |  |
| 4.2. |  | Основное мероприятие 4.2. Субсидии на иные цели «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Улучшение материально-технической базы районной организацией, оказывающей психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | Приобретение программного обеспечения для проведения компьютерной обработки материалов и тестирования |  |
| Подпрограмма 5: «Обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Основное мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение деятельности «Информационно-методического цента» | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | улучшение условий для развития педагогического потенциала, выявление и поддержка лучших педагогических работников Белокалитвинско- го района |  |  |
| 5.2. |  | Основное мероприятие 5.2. Субсидии на иные цели «Информационно-методического цента» | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | улучшение материально-технического обеспечения МБОУ «ИМЦ Белокалитвинского района» | Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения |  |
| Подпрограмма 6: «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Основное мероприятие 6.1. Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания» учреждений образования | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | обеспечение эффективного контроля за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов, высокой эффективности планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района, соблюдения и укрепления финансово-хозяйственной дисциплины. | Обеспечено целевое и рациональное использование материальных и финансовых ресурсов образовательного комплекса района. Отсутствуют замечания по итогам внешних и внутренних проверок по вопросам финансово-хозяйственной деятельности |  |
| 6.2. |  | Основное мероприятие 6.2. Субсидии на иные цели «Центра бухгалтерского обслуживания» учреждений образования | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Улучшение материально-технической базы «Центра бухгалтерского обслуживания» учреждений образования» | Приобретение строительных материалов для проведения текущего ремонта «Центра бухгалтерского обслуживания» учреждений образования» |  |
| Подпрограмма 7: «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Основное мероприятие 7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие вопросы. | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Белокалитвинского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Белокалитвинского района, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы; снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | Разработана система муниципальной системе оценки качества образования в целях совершенствования управления качеством образования на основе его достоверной и объективной оценки и повышения эффективности планирования. Информация о реализации мероприятий по развитию сферы образования размещается в СМИ Белокалитвинского района, печатных изданиях Ростовской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте Отдела образования https://bkobr.ru/ Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству выполнено в полном объеме. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и возвращенных из замещенных семей в государственные организации, от количества детей – сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, составила 0,9%. |  |
| 7.2. |  | Основное мероприятие 7.2. Диспансеризация муниципальных служащих | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Увеличение доли муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию. | 100% муниципальных служащих прошли диспансеризацию |  |
| 7.3. |  | Основное мероприятие 7.3. Развитие материально-технической базы | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Улучшение материально-технической базы Отдела образования | Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Белокалитвинского района

«Развитие образования»

за 2019 год

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников муниципальной программы «Развитие образования» за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие образования» | всего | 1 316 423,8 | 1 316 423,8 | 1 309 903,8 |
|  |  | областной бюджет | 827 542,8 | 827 542,8 | 827 233,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 444 051,6 | 444 051,6 | 441 692,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 44 829,4 | 44 829,4 | 40 977,8 |
| Подпрограмма 1. | Развитие дошкольного образования | всего | 430 843,7 | 430 843,7 | 427211,1 |
|  |  | областной бюджет | 237 138,0 | 237 138,0 | 237 138,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 163 705,7 | 163 705,7 | 163 676,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 30 000,0 | 30 000,0 | 26 396,3 |
| Основное мероприятие 1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных образовательных организации | всего | 418 387,9 | 418 387,9 | 414 784,1 |
|  |  | областной бюджет | 236 963,5 | 236 963,5 | 236 963,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 151 424,4 | 151 424,4 | 151 424,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 30 000,0 | 30 000,0 | 26 396,3 |
| Основное мероприятие 1.2. | Финансовое обеспечение дошкольных образовательных организаций в части субсидий на иные цели | всего | 9 026,3 | 9 026,3 | 9 013,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 9 026,3 | 9 026,3 | 9 013,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Газификация объектов образования | всего | 2 079,7 | 2 079,7 | 2 064,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2 079,7 | 2 079,7 | 2 064,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. | Расходы, связанные с вводом в эксплуатацию объектов строительства | всего | 359,8 | 359,8 | 359,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 359,8 | 359,8 | 359,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. | Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организация | всего | 668,4 | 668,4 | 668,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 668,4 | 668,4 | 668,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8. | Расходы на мероприятия по антитеррористической защищённости | всего | 147,1 | 147,1 | 147,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 147,1 | 147,1 | 147,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9. | Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда | всего | 174,5 | 174,5 | 174,5 |
|  |  | областной бюджет | 174,5 | 174,5 | 174,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Подпрограмма 2. | «Развитие общего образования» | всего | 746 320,6 | 746 320,6 | 745 778,2 |
|  |  | областной бюджет | 587 383,4 | 587 383,4 | 587 358,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 157 887,2 | 157 887,2 | 157 557,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 050,0 | 1 050,0 | 862,3 |
| Основное мероприятие 2.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных организаций | всего | 680 043,1 | 680 043,1 | 679 855,4 |
|  |  | областной бюджет | 572 764,6 | 572 764,6 | 572 764,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 106 228,5 | 106 228,5 | 106 228,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 050,0 | 1 050,0 | 862,3 |
| Основное мероприятие 2.2. | Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части субсидий на иные цели | всего | 48 900,5 | 48 900,5 | 48 737,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 48 900,5 | 48 900,5 | 48 737,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. | Всеобуч по плаванию | всего | 680,7 | 680,7 | 680,0 |
|  |  | областной бюджет | 639,8 | 639,8 | 639,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 40,9 | 40,9 | 40,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. | Газификация объектов образования | всего | 1 583,2 | 1 583,2 | 1 503,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 583,2 | 1 583,2 | 1 503,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт образовательных организаций | всего | 5 972,9 | 5 972,9 | 5 972,8 |
|  |  | областной бюджет | 5 614,5 | 5 614,5 | 5 614,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 358,4 | 358,4 | 358,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6. | Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 7 443,9 | 7 443,9 | 7 332,9 |
|  |  | областной бюджет | 6 898,4 | 6 898,4 | 6 874,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 545,5 | 545,5 | 458,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.9. | Расходы на мероприятия по антитеррористической защищённости | всего | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.12. | Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда | всего | 1 466,1 | 1 466,1 | 1 466,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 466,1 | 1 466,1 | 1 466,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.13. | Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях | всего | 187,2 | 187,2 | 187,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 187,2 | 187,2 | 187,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Подпрограмма 3. | «Развитие дополнительного образования» | всего | 99 556,6 | 99 556,6 | 97 641,9 |
|  |  | областной бюджет | 319,4 | 319,4 | 319,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 97 113,1 | 97 113,1 | 95 181,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 124,1 | 2 124,1 | 2 140,8 |
| Основное мероприятие 3.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в организациях дополнительного образования | всего | 67 087,2 | 67 087,2 | 69 082,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 65 425,8 | 65 425,8 | 66 942,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 124,1 | 2 124,1 | 2 140,8 |
| Основное мероприятие 3.2. | Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели | всего | 10 044,9 | 10 044,9 | 8 113,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10 044,9 | 10 044,9 | 8 113,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. | Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012г. №597 | всего | 19 943,0 | 19 943,0 | 19 943,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 19 943,0 | 19 943,0 | 19 943,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5. | Расходы на мероприятия по антитеррористической защищённости | всего | 183,2 | 183,2 | 183,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 183,2 | 183,2 | 183,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.6. | Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда | всего | 319,4 | 319,4 | 319,4 |
|  |  | областной бюджет | 319,4 | 319,4 | 319,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4. | «Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | всего | 3 925,5 | 3 925,5 | 3912,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3 780,3 | 3 780,3 | 3780,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 145,2 | 145,2 | 132,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Финансовое обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | всего | 3 872,5 | 3 872,5 | 3727,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3 727,3 | 3 727,3 | 3727,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 145,2 | 145,2 | 132,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Субсидии на иные цели «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | всего | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 5. | «Обеспечение деятельности «Информационно- методического центра» | всего | 3 486,4 | 3 486,4 | 3486,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3 486,3 | 3 486,3 | 3486,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Основное мероприятие 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» | всего | 3 481,4 | 3 481,4 | 3481,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3 481,3 | 3 481,3 | 3481,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Основное мероприятие 5.2. | Субсидии на иные цели «Информационно-методического центра» | всего | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 6. | «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | всего | 22 761,7 | 22 761,7 | 22697,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 11 265,6 | 11 265,6 | 11 250,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 11 510,0 | 11 510,0 | 11446,3 |
| Основное мероприятие 6.1. | Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | всего | 22 692,7 | 22 692,7 | 22642,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 11 196,6 | 11 196,6 | 11196,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 11 510,0 | 11 510,0 | 11446,3 |
| Основное мероприятие 6.2. | Субсидии на иные цели «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | всего | 69,0 | 69,0 | 54,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 69,0 | 69,0 | 54,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 7. | «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» | всего | 9 515,4 | 9 515,4 | 9176,8 |
|  |  | областной бюджет | 2 702,0 | 2 702,0 | 2417,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 6 813,4 | 6 813,4 | 6758,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.1. | Обеспечение деятельности Аппарата управления | всего | 8 810,9 | 8 810,9 | 8 526,8 |
|  |  | областной бюджет | 2 702,0 | 2 702,0 | 2417,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 6 108,9 | 6 108,9 | 6 108,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.2. | Диспансеризация муниципальных служащих | всего | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.3. | Развитие материально-технической базы | всего | 675,9 | 675,9 | 621,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 675,9 | 675,9 | 621,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Белокалитвинского района

«Развитие образования»

за 2019 год

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Белокалитвинского района 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района в 2019 году
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие образования»
 (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |

| 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всеобуч по плаванию | 94,0 | 6,0 | 639,2 | 94,0 | 40,8 | 6,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт образовательных организаций | 94,0 | 6,0 | 5 614,5 | 94,0 | 358,4 | 6,0 |
| Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организациях | 94,0 | 6,0 | 6 874,1 | 94,0 | 438,8 | 6,0 |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Белокалитвинского района

«Развитие образования»

за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет | процент | 99,89 | 99,89 | 99,90 |  |
| 3 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | процент | 75 | 75 | 76 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования; соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в учителей Ростовской области; | процент | 85,8 | 86,0 | 91,6 |  |
| 5 | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования. | единиц | 340 | 120 | 120 |  |
| 6 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в Ростовской области | процент | 100 | 100 | 101,8 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 70,3 | 70,4 | 70,8 |  |
| 8 | Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону | процент | 40,1 | 40,2 | 47,6 |  |
| 9 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процент | 1,2 | 1,2 | 1,09 |  |
| 10 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процент | 100 | 100 | 103,3 |  |
| 11 | Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования | процент | 6,7 | 6,5 | 10,5 | В 2019 году к данной категории добилась МБОУ СОШ № 11. Получено положитель- ное заключение государствен-ной экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту МБОУ СОШ № 11. Капитальный ремонт запланирован на 2020.-2022 годы. |
| 13 | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии | процент | 90 | 92 | 92,7 |  |
| 14 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процент | 19,1 | 19,1 | 20,4 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100,3 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения»» |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество человек, получивших помощь специалистов Центра психолого-медико-социального сопровождения. | Человек | 1000 | 1000 | 1072 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности «Информационно- методического центра» |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации в соответствии с муниципальным заданием | человек | 360 | 360 | 819 |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество изменений в решение о бюджете, подготовленных по инициативе ГРБС (за исключением изменений вызванных поступлением, перераспределением областных средств; выделением из Резервного фонда; планированием средств за счет остатков на начало года; изменением бюджетной классификации) | штук | 20 | 20 | 6 | Улучшение качества планирования бюджетных ассигнований |
| 19 | Доля неисполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований (кассовые расходы в отчетном периоде) | процент | 5 | 5 | 0,5 | Экономия бюдетных средств в результате выполнения работ |
| 20 | Количество нарушений, выявленных в ходе внешних контрольных мероприятий, по состоянию на конец отчетного периода | штук | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Сумма подлежащая взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств бюджета Белокалитвинского района по состоянию на конец отчетного периода | рублей | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Доля муниципальных услуг Отдела образования Белокалитвинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отделом образования Белокалитвинского района | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 23 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан | процент | 1,06 | 1,06 | 0,9 |  |

| Управляющий делами Л.Г. Василенко |  |
| --- | --- |