РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2026  № 418

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» за 2025 год

Во исполнение постановления Администрации Белокалитвинского района от 08.07.2024 № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района» и в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района                           от 15.07.2024 № 989 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района  Мищенко С.Н.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от  30.03. 2026  № 418

Отчет

о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для рационального и эффективного использования муниципального имущества и находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков, в рамках реализации
муниципальной

программы Белокалитвинского района «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района  от 07.12.2018 (далее – муниципальная (комплексная)  программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

выполнено плановое задание по поступлению неналоговых доходов в бюджет района;

вовлечены в хозяйственный оборот земельные участки и муниципальное имущество;

обеспечена сохранность и эффективное использование муниципального имущества.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2025 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация

ответственным исполнителем муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»,
предусмотрена реализация 9 мероприятий (результатов) и 37 контрольных точек.

Мероприятие  (результат) 1.1.   «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества»  выполнено.

Проведена техническая инвентаризация 5 объектов муниципального имущества.

Мероприятие  (результат) 1.2. «Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны» выполнено.

В результате сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 2 земельных участков под объектами муниципальной казны.

Мероприятие  (результат) 1.3. «Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами»   не проводилось, т. к. денежные средства в 2025 году  не выделялись.

Мероприятие  (результат) 1.4. «Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей» выполнено.

В результате сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет  4 земельных участка.

Мероприятие  (результат) 1.5.  «Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот» выполнено.

В результате сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет  2 земельных участка.

Мероприятие  (результат) 1.6.  «Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками» выполнено.

В результате проведена оценка 98 земельных участков и 9 объектов движимого и недвижимого имущества муниципальной собственности.

Мероприятие  (результат) 1.7. «Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах» выполнено.

В течение года осуществлялись публикации информационных сообщений о проведении аукционов.

Мероприятие  (результат) 1.8. «Содержание имущества муниципальной казны» выполнено.

На содержание имущества муниципальной казны израсходовано –                               2639,8 тыс. руб.

Мероприятие  (результат) 1.9 «Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ» выполнено.

На ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно   ст. 169,171 ЖК РФ израсходовано – 1280,0  тыс. руб.

По комплексу процессных мероприятий 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» предусмотрено выполнение 37 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 37.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и полномочий Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района», предусмотрена реализация   1 мероприятия (результата), контрольные точки не предусмотрены.

Мероприятие  (результат) 2.1.   «Финансовое обеспечение деятельности Комитета  по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района в 2025» выполнено.

На финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района в 2025 израсходовано – 15126,3  тыс. руб.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной  программы

В 2025 году факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 19559,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

План ассигнований в соответствии с решениями Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24 декабря 2024 года № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 19559,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 19559,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                          19207,8 тыс. рублей  за счет средств местного бюджета.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил  351,7 тыс. рублей (экономия по факту выполненных работ).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной  программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических 
значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов  за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами   муниципальной    программы предусмотрено 3 показателя, по - 1 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое, по 1 плановому показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1  «Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) плановое значение - 0, фактическое значение - 0.

Показатель 2 «Выполнение планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет района» – плановое значение 100%, фактическое значение 109,4%. Дополнительный доход объясняется поступлением от сдачи в аренду имущества в сумме 10989,7 тыс. руб., от продажи земельных участков в сумме 27619,3 тыс. руб.

Показатель 3 «Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов» – плановое значение 6 объектов, фактическое значение 5 объектов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной  программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДгпi рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год составляет:

УДп = (100+100)/2 = 100

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год составляет:

УДстр.эл. = 30+30+30+30+30+100+100+100+100 = 61,1

Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год составляет:

УДгп = 0,5х100 + 0,5х61,1 = 80,6

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпГП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы за 2025 год составляет:

ОПгп=0,7∙100+0,3∙100=100

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

E(Pi) – значение i -го критерия.

ФинУп=i=1N0,25∙0∙100+0,25∙1∙100+0,25∙1∙100

+0,25∙1∙100=75

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8∙УДгпi+0,1∙ОПгп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфгп

ИОиЭфгп = 0,8 х 80,6 + 0,1 х 100 + 0,1 х 75 = 82,

в связи с чем реализация муниципальной программы признается ниже среднего уровня.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной  программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                          Л.Г. Василенко

Приложение  № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы

«Управление  муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»  за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат)1.1 муниципального имущества» «Проведение технической инвентаризации | 30.12.2025 | 15.09.2025 г. | единиц | 0 | 5 | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 2 | Контрольная точка 1.1.1 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Х | Х | Включено в план закупок в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района |  |
| 3 | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | 15.09.2025 | Х | Х | Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов в полном объёме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | Мероприятия проводятся в течении года по мере выявления объектов |
| 4 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | 01.10.2025 | Х | Х | Выполненные работы (услуги) приняты в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | Мероприятия проводятся в течении года по мере выявления объектов |
| 5 | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2025 | 01.10.2025 | Х | Х | Выполненные работы (услуги) оплачены в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) | Мероприятия проводятся в течении года по мере выявления объектов |
| 6 | Контрольная точка 1.1.5. «Постановка объекта недвижимого имущества на государственный кадастровый учет с последующей регистрацией права муниципальной собственности» | 30.12.2025 | 03.09.2025 | Х | Х | Объекты поставлены на государственный кадастровый учет | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 7 | Мероприятие (результат)1.2 «Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны» | 30.12.2025 | 10.08.2025 | единиц | 0 | 2 | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 8 | Контрольная точка 1.2.1 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Х | Х | Включено в план закупок в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 9 | Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | 10.08.2025 | Х | Х | Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов в полном объёме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) | Мероприятия проводятся в течении года по мере выявления объектов |
| 10 | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | 05.09.2025 | Х | Х | Выполненные работы (услуги) приняты в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) | Мероприятия проводятся в течении года по мере выявления объектов |
| 11 | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2025 | 10.09.2025 | Х | Х | Выполненные работы (услуги) оплачены в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 12 | Контрольная точка 1.2.5. «Постановка объекта недвижимого имущества на государственный кадастровый учет с последующей регистрацией права муниципальной собственности» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Объекты поставлены на государственный кадастровый учет | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 13 | Мероприятие (результат) 1.3. «Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами» | 30.12.2025 | - | единиц | 0 | 0 | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) | Денежные средства на указанное мероприятие в 2025 году не выделялись |
| 14 | Контрольная точка 1.3.1 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | - | Х | Х | - | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 15 | Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | - | Х | Х | - | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 16 | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | - | Х | Х | - | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 17 | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2025 | - | Х | Х | - | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 18 | Контрольная точка 1.3.5. «Постановка объекта недвижимого имущества на государственный кадастровый учет» | 30.12.2025 | - | Х | Х | - | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 19 | Мероприятие (результат) 1.4. «Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей» | 30.12.2025 | 17.11.2025 | единиц | 0 | 4 | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 20 | Контрольная точка 1.4.1 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Х | Х | Включено в план закупок в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 21 | Контрольная точка 1.4.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | 17.11.2025 | Х | Х | Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов в полном объёме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) | Мероприятия проводятся в течении года по мере выявления объектов |
| 22 | Контрольная точка 1.4.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | 25.12.2025 | Х | Х | Выполненные работы (услуги) приняты в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) | Мероприятия проводятся в течении года по мере выявления объектов |
| 23 | Контрольная точка 1.4.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2025 | 25.12.2025 | Х | Х | Выполненные работы (услуги) оплачены в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) | Мероприятия проводятся в течении года по мере выявления объектов |
| 24 | Контрольная точка 1.4.5. «Постановка объекта недвижимого имущества на государственный кадастровый учет» | 30.12.2025 | 24.12.2025 | Х | Х | Объекты поставлены на государственный кадастровый учет | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 25 | Мероприятие (результат) 1.5. «Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот» | 30.12.2025 | 26.05.2025 | единиц | 0 | 2 | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 26 | Контрольная точка 1.5.1 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Х | Х | Включено в план закупок в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 27 | Контрольная точка 1.5.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | 26.05.2025 | Х | Х | Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов в полном объёме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 28 | Контрольная точка 1.5.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | 30.05.2025 | Х | Х | Выполненные работы (услуги) приняты в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 29 | Контрольная точка 1.5.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2025 | 30.05.2025 | Х | Х | Выполненные работы (услуги) оплачены в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 30 | Контрольная точка 1.5.5. «Постановка объекта недвижимого имущества на государственный кадастровый учет» | 30.12.2025 | 27.05.2025 | Х | Х | 2 | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 31 | Мероприятие (результат) 1.6. «Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками» | 30.12.2025 | 04.12.2025 | единиц | 107 | 107 | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 32 | Контрольная точка 1.6.1 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Х | Х | Включено в план закупок в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 33 | Контрольная точка 1.6.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | 04.12.2025 | Х | Х | Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов в полном объёме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) | Мероприятия проводятся в течении года по мере выявления объектов |
| 34 | Контрольная точка 1.6.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | 10.12.2025 | Х | Х | Выполненные работы (услуги) приняты в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) | Мероприятия проводятся в течении года по мере выявления объектов |
| 35 | Контрольная точка 1.6.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2025 | 10.12.2025 | Х | Х | Выполненные работы (услуги) оплачены в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) | Мероприятия проводятся в течении года по мере выявления объектов |
| 36 | Контрольная точка 1.6.5. «Заключение договора аренды, договора купли- продажи муниципального имущества, земельного участка» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Заключены договоры аренды, купли-продажи муниципального имущества, земельных участков | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 37 | Мероприятие (результат) 1.7. «Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах» | 30.12.2025 | 01.01.2025 | единиц | 10 | 10 | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 38 | Контрольная точка 1.7.1 «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Х | Х | Включено в план закупок в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 39 | Контрольная точка 1.7.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | 01.01.2025 | Х | Х | Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов в полном объёме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 40 | Контрольная точка 1.7.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | 28.11.2025 | Х | Х | Выполненные работы (услуги) приняты в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) | Мероприятия проводятся в течении года по мере выявления объектов |
| 41 | Контрольная точка 1.7.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2025 | 28.11.2025 | Х | Х | Выполненные работы (услуги) оплачены в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) | Мероприятия проводятся в течении года по мере выявления объектов |
| 42 | Контрольная точка 1.7.5 «Размещено информационное сообщение в общественно-политической газете «Перекресток» | 2025 | 2025 | Х | Х | Размещены информационные сообщения в общественно-политической газете «Перекресток» | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 43 | Мероприятие (результат) 1.8. «Содержание имущества муниципальной казны» | 30.12.2025 | Ежемесячно, до 29 числа 2025 | тыс. руб. | 2639,8 | 2639,8 | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 44 | Контрольная точка 1.8.1. «Осуществлена оплата на содержание имущества муниципальной казны» | Ежемесячно, до 29 числа 2025 | Ежемесячно, до 29 числа 2025 | Х | Х | Счета на оплату по содержанию имущества казны исполнены в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 45 | Мероприятие (результат) 1.9. «Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ» | 30.12.2025 | Ежемесячно, до 29 числа 2025 | тыс. руб. | 1280,0 | 1280,0 | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
| 46 | Контрольная точка 1.9.1. «Оплачены взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ » | Ежемесячно, до 29 числа 2025 | Ежемесячно, до 29 числа 2025 | Х | Х | Счета на оплату капитального ремонта общего имущества МКД исполнены в полном объеме | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |
|  | Структурный элемент муниципальной программы «Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и полномочий Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Мероприятие (результат) 1.1. «Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района в 2025» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной   программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  «Управление  муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»

за 2025 год

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная (комплексная) программа «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» | всего | 19 559,5 | 19 559,5 | 19 207,8 | 98,2 | 351,7 |
|  | местный бюджет | 19 559,5 | 19 559,5 | 19 207,8 | 98,2 | 351,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 909,8 | 909,8 | 909,8 | 100 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 909,8 | 909,8 | 909,8 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 18 649,7 | 18 649,7 | 18 298,0 | 98,1 | 351,7 |
| Структурный элемент 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | всего | 4 433,2 | 4 433,2 | 4 207,6 | 94,9 | 225,6 |
|  | местный бюджет | 4 433,2 | 4 433,2 | 4 207,6 | 94,9 | 225,6 |
| Структурный элемент 2 «Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и полномочий Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» | всего | 15 126,3 | 15 126,3 | 15 000,2 | 99,2 | 126,1 |
|  | местный бюджет | 15 126,3 | 15 126,3 | 15 000,2 | 99,2 | 126,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 909,8 | 909,8 | 909,8 | 100 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 909,8 | 909,8 | 909,8 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 14 216,5 | 14 216,5 | 14 090,4 | 99,1 | 126,1 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Показатель 1 Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости). | % | поддерживающий наследуемый | убывающий | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.2. | Показатель 2 Выполнение планового задания по поступлению неналоговых доходов в бюджет района | % | динамический наследуемый | возрастающий | 102,8 | 100 | 109,4 | 100 | Дополнительный доход объясняется поступлением от сдачи в аренду имущества в сумме 10989,7 тыс. руб., от продажи земельных участков в сумме 27619,3 тыс. руб. |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов | единиц | ненаследуемый | убывающий | 11 | 6 | 5 | 100 | План не выполнен по причине перераспределения лимитов бюджетных ассигнований на иные приоритетные мероприятия данной муниципальной программы |
| Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Итого по муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной ) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле: ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной  программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной  программы.

Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня программы

Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной  программы