## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 июля 2013 года             № 1050                 г.Белая Калитва

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и  регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы  по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010–2014 годы (далее - Программа) по результатам за 2012 год согласно приложению.

- Постановление вступает в силу с момента подписания и размещается на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по сельскому хозяйству                         И.В. Жирнова.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий   делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 08.07.2013 № 1050

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы

по результатам за 2012 год.

Раздел 1. Основные результаты

В 2012 году на реализацию мероприятий муниципальной Программы выделено 131,2 млн. рублей, (на 25,8 % выше уровня прошлого года 104,3 млн. рублей), в том числе 87,7 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, 40,6 млн. рублей – областного бюджета, 2,9 млн. рублей - местного бюджета.

Непосредственно сельхозтоваропроизводителям в 2012 году из всех уровней бюджета выделено 90,5  млн. руб. это на 10,0 % ниже уровня финансирования прошлого года (100,6 млн. руб.). Это обусловлено тем что,  в 2012 году исключены субсидии на мясо птицы, свинины, яйцо, объем которых в 3 квартале 2011 года составил 31,8 млн. рублей.

По предварительным расчетам в 2012 г. произведено продукции сельского хозяйства на 2379,4 млн. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке составил 89,1 процента, что на 15 процентных пункта ниже, запланированного значения (104,1 процента).

В отчетном году отрасль растениеводства развивалась стабильно: получен хороший урожай зерновых культур, собрано 136,0 тыс. тонн, что на 13 % выше уровня прошлого года. Несмотря на сокращение на 10,0 тыс. га посевных площадей подсолнечника в текущем году получен неплохой урожай технических культур, всего собрано 15,0 тыс. тонн, средняя урожайность составила 10,8 ц/га, что на 3,4 ц/га выше уровня прошлого года.

На поддержку отрасли растениеводства направлено всего 23890,4 тыс. рублей, что более чем в два раза выше  уровня прошлого года (9961,0 тыс. рублей выделено в 2011 году), в том числе:

субсидия на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений в сумме 12 884,0 тыс. рублей выплачена 28 сельхозтоваропроизводителям;

субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян получили 15 предприятий в размере 3 018,9  тыс. рублей;

субсидии на возмещение части затрат на страхование урожая выплачены 6 предприятиям в размере – 6 733,9  тыс. рублей;

субсидии на возмещение части затрат на приобретение средств защиты растений предприятиям производителям рапса 1 сельхозтоваропроизводитель в размере – 693,5 тыс. рублей;

субсидия на возмещение части затрат на приобретение средств защиты растений с особоопасными вредителями 3 сельскохозяйственных товаропроизводителя на сумму – 94,6 тыс. рублей из областного бюджета.

сельхозтоваропроизводителям предоставлено 3,8 тонн дизельного топлива по льготным ценам на сумму 83,3 млн. руб.( экономия на разнице в цене составила 23,4 тыс. рублей).

В структуре производства сельскохозяйственной продукции района ведущую позицию (доля в объеме производства составляет 56,5 процента) занимает продукция животноводства (в т. ч. птицеводства), объем производства мяса скота и птицы в живом весе составил 15,5 тыс. тонн или 72 % к уровню прошлого года, объем производства яиц 123,5 млн. шт. или 84 % к уровню прошлого года. произведено молока 16,1 тыс. тонн или на 103,0% выше уровня прошлого года.

Наибольшее влияние на выполнение показателей в отрасли животноводства оказало ситуация в отрасли птицеводства где в связи с резким удорожанием кормов, произошло резкое снижение объемов производства. Из-за острого дефицита оборотных средств остановилось производство на ОАО птицефабрика «Надежда», входящего в группу компаний «Оптифуд». В аналогичной ситуации оказался Калитвинский Мясоперерабатывающий комбинат. Почти 616  работников находятся  в вынужденном простое. Долги перед ними составили свыше 50,1  млн. рублей (с июля по декабрь 2012 г). Организацией в ОАО «Россельхозбанк» был получен кредит, это позволило погасить 70% (выплачено 34,7 млн.рублей по ноябрь 2012 года) общей задолженности по зарплате перед  работниками. Для возобновления производственной деятельности предприятий минсельхозпродом области,  ведется поиск инвесторов.

Позитивными моментами в развитии данной отрасли являются наращивание темпов развитие мясного скотоводства в районе, успешно работает племенная ферма по разведению калмыцкой породы крупного рогатого скота в ТНВ «Гладышев и К». Молочным скотоводством, не смотря на все трудности, продолжают заниматься в ТНВ «Касьянов и К». Овцы романовской породы выращиваются в племенном репродукторе СПК «Экспресс».

Организовано К(Ф)Х по разведению животноводства Розановой О.А., в сентябре 2012 года закупили 11 голов крупного рогатого скота, выращивается Абердин –Ангусская порода мясного направления, ферма оборудована с учетом современных требований с применением инновационных технологий.

- По итогам проведенного конкурсного отбора ИП глава К(Ф)Х Поликарпов В.В. признан победителем на предоставление субсидии в виде гранта на развитие семейной животноводческой фермы. Размер полученного гранта составил 2 393,30 тыс. рублей.

На поддержку отрасли животноводства направлено 8907,8 тыс. рублей, что составляет всего 21 процент к уровню прошлого года (в 2011 году на поддержку отрасли было выделено 43391,0 тыс. рублей, в том числе:

субсидии на поддержку племенного животноводства получили 2 сельхозтоваропроизводителя в размере 1 488,8 тыс. рублей (СПК Экспресс и ТНВ Гладышев и К);

- субсидии на поддержку овцеводства 1 сельхозтоваропроизводитель в размере - 14,3 тыс. рублей (ООО Свинокомплекс «Вера»);

- субсидия на приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления 1 ЛПХ на сумму - 123,9 тыс. рублей (ФБ – 43,9 тыс. руб., ОБ -80,0 тыс. руб.) (Кухливский А.Г.);

- субсидия на приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления 3 сельскохозяйственных товаропроизводителя на сумму 1 218,1 тыс. рублей (ИП Глава К(Ф)Х Деникс Ю.В. ИП Глава К(Ф)Х Розанова О.А. Владелец ЛПХ Джанунц С.Б.) ;

- субсидия на возмещение части затрат за приобретенный молодняк сельскохозяйственных животных и птицы 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель в размере 3 669,4 тыс. рублей (ОАО «Птицефабрика Белокалитвинская);

В 2012 году были исключены из поддержки животноводства направления:

- развитие мясного скотоводства; на мясо птицы, свинины, яйцо, приобретение кормов, всего по данным видам направления в 2011 году было получено 31,6 млн.рублей.)

Снижение объема инвестиций связано с завершением инвестиционных проектов крупных предприятий: ОАО «Птицефабрика Белокалитвинская», ООО «Березовка», ООО «Велес», а так же большой закредитованностью сельскохозяйственных предприятий в предыдущие годы, что не позволило предприятиям вкладывать средства в основные фонды.

Наиболее крупные капиталовложения в 2012 году произведены на следующих предприятиях:

1. «Птицефабрика Белокалитвинская» (руководитель Шевцов Сергей Анатольевич) с июня 2009 года на предприятии реализуется инвестиционный проект по реконструкции и строительству корпусов для содержания птицы, за 2012 год освоено около 54,1 млн. рублей, всего с начала реализации проекта инвестиции составили –  602,3 млн. рублей.

2. «Березовка» (руководитель  Сулименко Владимир Яковлевич) - объем инвестиций составил 32,0 млн. рублей. Приобретена различная сельскохозяйственная техника, и автотранспорт.

3. «Велес» (руководитель – Кутузова Вера Ивановна) – на сумму 20 с половиной млн. рублей закуплены сельскохозяйственная техника.

4. «Дружба» (директор Конев Юрий Иванович) – инвестиции составили более 19 с половиной млн. рублей, приобретены зерноуборочный и кормоуборочный  комбайны, другая сельскохозяйственная техника.

Не выполнены показатели по приобретению сельскохозяйственной техники:

тракторов приобретено 18 единиц, что на 33 единицу меньше, чем предусмотрено целевым показателем;

комбайнов зерноуборочных – 7 единиц, что на 11 единицу меньше, чем предусмотрено целевым показателем;

комбайнов кормоуборочных – 1 единица, приобретение перевыполнено на все 100 % так как не предусматривалось целевым показателем.

По данному направлению выделено субсидий из всех уровней бюджета  43447,0 тыс. рублей. это на 30 % выше уровня прошлого года (33367,0 тыс.рублей).	субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам в сумме 39 080,0 тыс. рублей, воспользовалось - 13 сельскохозяйственных предприятий;

субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области получили 4 сельхозтоваропроизводителей за счет средств областного бюджета 4 367,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Социальное развитие села в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы» улучшили свои жилищные условия 7 семей, проживающих в сельской местности, в том числе 6 молодых семьей: приобретено (построено) 0,519 тыс. кв. м жилья, что пока составляет 78,3 процента от целевого показателя, так как за счет полученных субсидий в 2013 году будет приобретено  еще 0,267 тыс.кв. м. и показатель будет выполнен в полном объеме. Из всех уровней бюджета на эти цели выделено 7,3 млн. рублей в том числе из федерального 3,7 млн.рублей, областного 3,5 млн. рублей, местного 152,7 тыс.рублей.

За счет бюджетных средств произведено строительство внутрипоселковых водопроводов в п. Горняцкий и х. Ленина, общей протяженностью 9 970 метров на сумму 33,3 млн. рублей, в том числе из федерального 13,8 млн. руб. областного 16,9 млн. рублей. местного 2,7 млн. рублей.  К новым водопроводам подключено более 410 домовладений.

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и личных подсобных хозяйств в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы» характеризуется:

объемом привлеченных и субсидируемых кредитных ресурсов данной категорией субъектов хозяйствования. Субъектами малых форм хозяйствования привлечено 22,4 млн. рублей кредитных средств, из них просубсидировано 18,3 млн. рублей, что составляет 34,0 процента и 40,0 процентов от целевых показателей соответственно;

по итогам 2012 года удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов составил 60 процентов, что ниже целевого показателя. Из пяти зарегистрированных кооперативов приостановлена деятельность в трех, двух кредитных (СПКК «Содействие» и «Накопитель») и одном потребительском - СПКК «Станичник».

В 2012 году создано два потребительских кооператива: По хранению и реализации зерновой продукции СПССК «Зерно-БК» руководитель Крупнов Михаил Ильич и совместно с НП «Аграрный рынок» создан логистический центр по производству, хранению и реализации овощной продукции ООО «Левада» руководитель Мисников Андрей Владимирович, это новое направление продолжает развиваться - реализуется инвестиционный проект стоимостью 30,2 млн.рублей.

На 01.01.2013 в районе зарегистрировано 12 ярмарок, на которых организовано 1210 торговых мест. Для реализации сельскохозяйственной продукции и продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на ярмарках района отведено 763 торговых мест, что составляет 63 процента от их общего количества, в том числе закреплено за местными товаропроизводителями – порядка 140 торговых мест.

В целях продвижения сельхозпродукции и реализации ее по ценам ниже рыночных проводились ярмарки «выходного дня» с привлечением сельхозтоваропроизводителей, предприятий агропромышленного комплекса из других районов области к ярмарочной торговле. В 2012 году проведено 732 продовольственных ярмарок.

По результатам проведенного анализа установлено, что в 2012 году на территории Белокалитвинского района доступ на ярмарки для местных производителей носил благоприятный характер.

Программные мероприятия также включают меры по профилактике и пресечению экономических и иных правонарушений на продовольственном рынке.

В результате работы по пресечению и предотвращению оборота суррогатной алкогольной продукции, проведенной контролирующими органами в 2012 году составлено 18 протоколов об административном правонарушении, из незаконного оборота изъято около 135 дек.литров спиртосодержащей продукции, наложено штрафов на сумму 24,0 тыс. рублей.

По направлению «Достижение финансовой устойчивости», эффективность характеризуют следующие целевые индикаторы.

Объем субсидируемых краткосрочных кредитов в 2012 году составил 324,2 млн. рублей (выполнение 144,1 процента), инвестиционных – 325,7,0 млн. рублей (116,3 процента).

По данному направлению размеры помощи существенно не изменились по  сравнению с уровнем прошлого года, получено 14334,9 тыс. рублей субсидии на:

субсидирование части процентной ставки по кредитам до 1 года, произведено- 10 сельскохозяйственным предприятиям в сумме 13 304,5 тыс. рублей;

субсидирование части процентной ставки по кредитам ЛПХ -27 ЛПХ в сумме 247,4 тыс. рублей;

субсидирование части процентной ставки по кредитам крестьянских фермерских хозяйств 6 сельскохозяйственным товаропроизводителям в сумме 783,0 тыс. рублей;

Система сельскохозяйственного консультирования в районе представлена информационно-консультационным центром, созданным при отделе сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района; 12 информационно–консультационными пунктами при администрациях городских и сельских поселений муниципального образования Белокалитвинский район; 1 агентством поддержки малого и среднего бизнеса. Формированиями системы сельскохозяйственного консультирования за 2012 год оказано более 768 консультаций сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению, что составляет 102,1 процента к целевому показателю.

Наиболее востребованными были консультационные услуги в области, животноводства – 64,0 процента, растениеводства – 17,2 процента, кредитования – 12,0 процентов, альтернативной занятости населения и социального развития села по 1,2 и 1,0 процентов соответственно, другие вопросы – 3,6 процента.

Основной контингент пользователей консультационных услуг составили: владельцы ЛПХ – 75,0 процента, сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности – 7,0 процента, индивидуальные предприниматели – 5,0 процента, крестьянские (фермерские) хозяйства – 7,0 процента, сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы и организации обслуживающие агропромышленный комплекс – 3,0 и 2,0 процента соответственно.

В 2012 году в аграрных учреждениях дополнительного профессионального образования области по программе повышения квалификации прошли обучение 17 руководителей сельхозтоваропроизводителей, и по 5 программам прошли обучение 29 специалистов предприятий и организаций АПК района.

В 2012 году от сельхозтоваропроизводителей района во все уровни бюджета поступило 170,0 млн. рублей налоговых платежей. По отношению к 2011 году налоговые поступления уменьшились во все уровни бюджета на 35 процентов.

Раздел 2. Меры по реализации программы

В 2012 году в связи с изменением финансирования в Программу вносились изменения постановлениями Администрации Белокалитвинского района от 04.05.2012 № 278, от 17.09.2012 №1153, от 03.12.2012 №1673.

Раздел 3. Оценка эффективности реализации программы.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы за 2012 год отражен в приложении 1 к  отчету о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы по результатам за 2012 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе

на 2010-2014 годы по результатам за 2012 год

| № п/п | Наименование показателя результативности (целевого индикатора | Единица измерения | Всего | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, всего, в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | всего | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | - | 107,2 | 103,7 | 104,1 | 104,2 | 105,4 | - | 89,1 | -15,0 п.п. |
| 2. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | - | 110,1 | 104,1 | 104,7 | 104,2 | 106,2 | - | 79,6 | -25,1 п.п. |
| 3. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | - | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 104,0 | 104,2 | - | 105,2 | +2,1 п.п. |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (по полному кругу предприятий) | процентов | - | 108,3 | 107,2 | 107,3 | 108,0 | 108,2 | - | 34,8 | -72,5 п.п. |
|  | Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники: | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Тракторы | процентов | - | 8,2 | 9,3 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | - | 3,2 | -7,2 п.п. |
| 6. | Комбайны зерноуборочные | процентов | - | 10,5 | 11,6 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | - | 3,2 | -9,9 п.п. |
| 7. | Комбайны кормоуборочные | процентов | - | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | - | 20,0 | +6,5 п.п. |
| Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Валовое производство молока | тыс. тонн | 80,7 | 16,6 | 15,5 | 15,5 | 16,0 | 17,1 | 47,0 | 16,1 | 103,9 |
| 10. | Приобретение племенного молодняка молочного направления | голов | 800 | - | - | 400 | 400 | - | - | - | - |
| 11. | Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | - | 4800 | 4827 | 4850 | 4880 | 4900 | - | 5300 | 109,3 |
| 12. | Выход телят на 100 маток | голов | - | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | - | 88 | 98 |
|  | Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Поголовье мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего | голов | - | 1200 | 1300 | 1380 | 1450 | 1500 | - | 1406 | 102,0 |
|  | в том числе племенных коров | голов | - | 275 | 278 | 285 | 290 | 290 | - | 287 | 100,7 |
| 14. | Покупка племенного молодняка мясных пород | голов | 360 | - | 60 | 100 | 200 | - | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Реализация на племя молодняка мясных пород | голов | 645 | 100 | 116 | 133 | 146 | 150 | 343 | 56 | 42,1 |
| 16. | Производство говядины от специализированных мясных пород в живом весе | тонн | 273 | 63 | 68 | 70 | 72 | 75 | 190 | 155,7 | в 2,2 раза |
|  | Подпрограмма «Развитие свиноводства в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Производство свинины (в живом весе) | тонн | 22909 | 4010 | 4105 | 4200 | 4297 | 6297 | 10664 | 3089 | 73,5 |
| 18. | Численность поголовья | голов | - | 21000 | 21500 | 22000 | 22485 | 26220 | - | 14272 | 64,8 |
|  | Подпрограмма «Развитие птицеводства в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Производство яиц всех видов птиц | млн. штук | 522,0 | 73,4 | 123,0 | 127,0 | 132,0 | 140,0 | 362,3 | 123,5 | 97,2 |
| 20. | Производство мяса птицы | тыс. тонн | 79,6 | 13,9 | 15,7 | 16,2 | 16,8 | 17,0 | 43,3 | 11,3 | 69,7 |
|  | Подпрограмма «Развитие овцеводства в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Численность овец во всех категориях хозяйств | голов | - | 6367 | 6495 | 6564 | 6635 | 6700 | - | 7993 | 121,8 |
| 22. | Численность маток и ярок старше года | голов | - | 2380 | 2428 | 2476 | 2480 | 2485 | - | 2785 | 112,5 |
| 23. | Производство баранины | тонн | 508 | 97 | 100 | 102 | 104 | 105 | 317,6 | 105,6 | 103,5 |
| 24. | Производство шерсти | тонн | 94 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 100 |
|  | Подпрограмма «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | тыс. гектаров | 0,11 | 0,2 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | 0,356 | 118,7 |
| 26. | Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления | тыс. гектаров | 1,3 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | 0,1 | 100,0 |
| 27. | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания | гектаров | 2,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 100,0 |
| 28. | Внесение минеральных удобрений, в действующем веществе | тыс. тонн | 18,8 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 11,4 | 4,2 | 105,0 |
|  | Подпрограмма «Социальное развитие села в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | тыс.кв.м | 3,374 | 0,649 | 0,362 | 0,743 | 0,810 | 0,810 | 1,339 | 0,519 | 69,8 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв.м. | 2,331 | 0,402 | 0,187 | 0,562 | 0,590 | 0,590 | 0,624 | 0,434 | 77,2 |
| 30. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой | процентов | - | 16 | 18 | 34 | 36 | 38 | - | 34,0 | 0 п.п |
| 31. | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | процентов | - | 16 | 18 | 27 | 28 | 30 | - | 21,8 | -5,2 п.п. |
|  | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Объем привлеченных кредитных ресурсов ЛПХ, КФХ, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | млн. рублей | 328,0 | 64,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 46,6 | 22,4 | 34,0 |
| 33. | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных КФХ, ЛПХ, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами проживающими в сельской местности | млн. рублей | 182,0 | 44,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 30,0 | 18,3 | 40,0 |
| 34. | Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 35. | Количество семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 36. | Площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформленных КФХ и другими субъектами малого предпринимательства в собственность | га | 150 | - | - | 20 | 50 | 80 |  | 21,0 | 105,0 |
| 37. | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов в процентах к общему числу зарегистрированных кооперативов всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых), всего | процентов | - | 88,9 | 89,9 | 90,9 | 91,0 | 91,0 | - | 60,0 | -40,0 п.п. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кредитных | процентов | - | 92,2 | 93,6 | 94,9 | 95,0 | 95,0 | - | 50,0 | -45,0 п.п. |
|  | перерабатывающих | процентов | - | 88,9 | 89,9 | 90,9 | 91,0 | 91,0 | - | 0,0 | -90,9 п.п. |
|  | снабженческо-сбытовых | процентов | - | 88,1 | 88,6 | 89,1 | 91,0 | 91,0 | - | 100,0 | +10,9 п.п. |
|  | Подпрограмма «Развитие торгово-закупочной деятельности и конкуренции на продовольственном рынке Белокалитвинского района на 2010-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | процентов | - | 111,3 | 103,8 | 103,1 | 103,8 | 104,0 | - | 103,7 (оценка) | +0,6 п.п. |
| 39. | Динамика обеспеченности торговыми площадями, на которых осуществляется торговля продовольственными товарами, в расчете на душу населения | процентов к предыдущему году | - | 105,0 | 104,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | - | 103,0 | 100,0 |
|  | Развитие отраслей растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | - | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | - | 8,6 | +1,6 п.п. |
| 41. | Посевная площадь рапса озимого и ярового | тыс. гектаров | 3,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 0,9 | 112,0 |
| 42. | Валовой сбор семян рапса озимого и ярового | тыс. тонн | 5,58 | 0,7 | 0,96 | 1,28 | 1,28 | 1,36 | 1,5 | 1,4 | 110,4 |
| 43. | Урожайность рапса озимого и ярового | центнеров с одного гектара | - | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | - | 16,0 | 100,0 |
|  | Достижение финансовой устойчивости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Объем субсидируемых кредитов (займов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краткосрочные | млн. рублей | 1125,8 | 223,8 | 224,0 | 225,0 | 226,0 | 227,0 | 829,6 | 324,2 | 144,1 |
|  | инвестиционные | млн. рублей | 1428,2 | 243,2 | 255,0 | 280,0 | 310,0 | 340,0 | 928,7 | 325,7 | 116,3 |
| 45. | Приобретение сельскохозяйственной техники сельхозорганизациями, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тракторы | штук | 216 | 40 | 45 | 51 | 40 | 40 | 89 | 18 | 35,3 |
|  | Комбайны зерноуборочные | штук | 78 | 14 | 16 | 18 | 15 | 15 | 36 | 7 | 38,9 |
| 46. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | процентов | - | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | 27 | +18,0 п.п. |
|  | Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий | тыс. тонн | 512,6 | 96,6 | 100,5 | 104,5 | 105,0 | 106,0 | 267,4 | 106,3 | 101,2 |
| 48. | Потребление на душу населения мяса и мясопродуктов | кг | - | 66,3 | 71 | 73 | 74 | 74,2 | - | 71,0 | 97,3 |
| 49. | Потребление на душу населения молока и молокопродуктов | кг | - | 261 | 272 | 282 | 283 | 283 | - | 279,0 | 98,9 |
| 50. | Производственные мощности крупных и средних предприятий по убою скота и птицы (живой вес) | тыс.тонн | - | 31,5 | 31,7 | 31,9 | 40,0 | 40,0 | - | 33,0 | 104,1 |
|  | Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Использование функциональных возможностей, предоставляемых СГИО СХ | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 100 |
| 52. | Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течении года | человек | 24 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 67 | 49 | в 8,1 раза |
|  | Оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Количество оказанных услуг | единиц | 3608 | 564 | 752 | 752 | 760 | 780 | 2105 | 768 | 102,1 |
| 54. | Количество консультационных центров | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 55. | Количество консультантов по оказанию консультационной помощи | человек | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 100,0 |
|  | Развитие рыбоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Индекс производства товарной продукции промышленного рыбоводства | процентов | - | 104,6 | 104,4 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | - | 64,0 | -40,5 п.п. |
| 57. | Производство товарной рыбы | тонн | 107,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 36,1 | 6,4 | 29,1 |
|  | Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Уровень заболеваемости животных гиподермантозом | процентов | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,0 п.п. |

Примечание.

Список используемых сокращений:

АПК –агропромышленный комплекс;

КФХ –крестьянские (фермерские) хозяйства;

ЛПХ – личные подсобные хозяйства;

СГИОСХ- система государственного информационного обеспечения сельского хозяйства.

Раздел 4. Дальнейшая реализация программы.

В текущем году мы надеемся на изменение ситуации в лучшую сторону, так как полученный урожай позволил большинству предприятий рассчитаться с банками, и уже в первые два месяца этого года наблюдается активная закупка техники предприятиями к началу весенне-полевых работ.

В 2013 году исключаются субсидии на минеральные удобрения, выделение льготного топлива, они заменяются, на так называемое «несвязанное» субсидирование на один гектар посевной площади по фиксированной ставке по зонам Ростовской области.

В 2013 году из видов гос. поддержки исключено субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам на сельскохозяйственную технику.

Основной задачей на 2013 и последующие годы считаю наиболее важным создание и развитие потребительской кооперации для производства и реализации продукции производимой в личных подсобных хозяйствах населения.

Кроме того, эффективность Программы оценивается показателем «Расходы местного бюджета на сельское хозяйство, в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции». В результате реализации мероприятий Программы и подпрограмм в 2014 году он должен достичь значения 0,005 рубля. Фактически на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции расходы местного бюджета Администрации Белокалитвинского района составили 0,002 рубля, это на 0,001 рубль выше уровня прошлого года.

С учетом вышеизложенного муниципальная Программа развития сельского хозяйства требует внесения корректировки целевых показателей и приведением их в соответствие с изменившимися экономическими условиями работы сельскохозяйственных товаропроизводителей района.