4

[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2022  № 1615
г.  Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2023 год
Во исполнение постановлений Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:
 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.
Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи Голубова В.Г.
    Глава Администрации  
Белокалитвинского района





О.А. Мельникова
Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района 

Приложение 

к постановлению 
Администрации 

Белокалитвинского района

от 05.12.2022 № 1615
План реализации муниципальной программы
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2023 год

	№ п/п
	Номер и наименование 


	Ответственный 
 исполнитель  
(Должность/

ФИО)
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Плановый срок    
реализации 
  (дата)
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	областной
   бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет района
	местный бюджет поселений
	Фонд реформирования ЖКХ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда      
	Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р.
	Будут заключены контракты на переселение 92 семей
	31.12.
2023
	263927,5
	89797,3
	0
	4356,6
	569,0
	169204,6

	1.1
	Горняцкое сельское поселение
	X
	Будут заключены контракты на переселение 17 семей
	31.12.
2023
	10942,3
	10373,3
	0
	0
	569,0
	0

	1.2
	Коксовское сельское поселение
	X
	Будут заключены контракты на переселение 38 семей
	31.12.
2023
	83780,6
	79424,0
	0
	4356,6
	0
	0

	1.3
	Синегорское сельское поселение
	X
	Будут заключены контракты на переселение 21 семьи
	31.12.
2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Шолоховское городское поселение
	X
	Будут заключены контракты на переселение 15 семей
	31.12.
2023
	169204,6
	0
	0
	0
	0
	169204,6

	1.5
	Богураевское сельское поселение
	Х
	Будут заключены контракты на переселение 1 семьи
	31.12.
2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Контрольное событие программы     
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Подпрограмма 2.

Обеспечение жильем молодых семей
	Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р.
	Будут обеспечены жилищными сертификатами 4 семьи
	31.12.

2023
	9461,9
	5921,2
	2541,0
	999,7
	0
	0

	
	Контрольное событие программы      
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Подпрограмма 3.

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р.
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Контрольное событие программы      
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	Подпрограмма 4.

Обеспечение жильем граждан, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов
	Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р.
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Контрольное событие программы      
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Итого по муниципальной программе
	X
	Улучшат жилищные условия 96 семей
	X
	273389,4
	95718,5
	2541,0
	5356,3
	569,0
	169204,6


Список используемых сокращений:

СРЖП – Служба реализации жилищных программ
Заместитель главы Администрации 
Белокалитвинского района 

по организационной и кадровой работе                                                                          Л.Г. Василенко
ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\План_реализ-Жилье-2023.doc   12/1/2022 2:11:00 PM


ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\План_реализ-Жилье-2023.doc   12/1/2022 2:11:00 PM


стр. 4 из 4   


