## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03. 2024  № 392

г.  Белая Калитва

Об   утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» и эффективности

использования бюджетных средств за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 
Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» и эффективности 
использования бюджетных средств за 2023 год согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам 
Керенцеву Е.Н.

## И.о. главы Администрации

## Белокалитвинского района						Д.Ю. Устименко

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 25.03.2024 № 392

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы  Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения»  и эффективности использования                           бюджетных средств за 2023 год

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий 
муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Подпрограмма 1 включает в себя следующие основные мероприятия, 
выполненные в установленные сроки:

Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. По данному мероприятию на 2023 год средства местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, 
включая иммунопрофилактику. По данному мероприятию на 2023 год средства 
местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 1.3. Предупреждение распространения 
в Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция).

В целях профилактики заболевания и предупреждения распространения 
ВИЧ-инфекции на территории Белокалитвинского района в 2023 году местным 
бюджетом было предусмотрено 10,8 тыс. рублей. Приобретен раздаточный материал в формате информационных листовок на тему «ВИЧ-инфекция» 
в количестве 1 000 штук на сумму 5,0 тыс. рублей. Информационный материал передан Белокалитвинскому волонтерскому корпусу для проведения координационной работы среди молодежи Белокалитвинского района по вопросу распространения ВИЧ-инфекции.

Также в рамках данного мероприятия приобретено 500 пар нитриловых 
перчаток одноразового использования на сумму 5,8 тыс. рублей для медицинского персонала ГБУ РО «ЦРБ» в Белокалитвинском районе.

Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей. По данному мероприятию на 2023 год средства местного бюджета 
не предусматривались.

Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения 
населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях.

В рамках данного мероприятия в течение 2023 года за счет средств местного бюджета приобретено 16 наборов тест-полосок «Сателлит Экспресс» № 50 на сумму 9,2 тыс. рублей. Тест-полоски переданы ГБУ РО «ЦРБ» в Белокалитвинском районе для проведения экспресс-диагностики глюкозы крови пациентам, страдающим сахарным диабетом.

Основное мероприятие 1.6. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций. По данному мероприятию на 2023 год средства местного бюджета 
не предусматривались.

Основное мероприятие 1.7. Создание в детских поликлиниках и детских 
поликлинических отделениях медицинских организации организационно-
планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. По данному мероприятию на 2023 год средства местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 1.8. Расходы на реализацию мероприятий 
по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной 
инфекции на территории Белокалитвинского района. По данному мероприятию
на 2023 год средства местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 1.9. Расходы на модернизацию первичного звена 
учреждений здравоохранения Белокалитвинского района. По данному мероприятию на 2023 год средства местного бюджета не предусматривались.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Подпрограмма 2 включает в себя следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации. По данному мероприятию на 2023 год средства местного бюджета 
не предусматривались.

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным прочими заболеваниями. По данному мероприятию на 2023 год средства местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 2.3. Оптимизация принципов профилактики 
внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях 
в Белокалитвинском районе. По данному мероприятию на 2023 год средства местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 2.4. Обезвреживание и утилизация медицинских 
опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района. По данному мероприятию на 2023 год средства местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жителей Белокалитвинского района гемодиализной помощью. По данному мероприятию на 2023 год средства местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 2.6. Расходы на оснащение (переоснащение) 
дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). По данному мероприятию на 2023 год средства местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 2.7. Обезвреживание и утилизация медицинских 
опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях в Белокалитвинском районе. По данному мероприятию на 2023 год средства местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 2.8. Оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. По данному мероприятию на 2023 год средства местного бюджета не предусматривались.

Основное мероприятие 2.9. Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. По данному мероприятию на 2023 год средства местного бюджета не предусматривались.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Подпрограмма 3 включает в себя следующие основные мероприятия, 
выполненные в установленные сроки:

Основное мероприятие 3.1. Оснащение государственных учреждений 
родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской 
помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием 
для выхаживания и реабилитации новорожденных детей.

В рамках данного мероприятия в 2023 году местным бюджетом было 
предусмотрено 199,0 тыс. рублей. Для детского отделения ГБУ РО «ЦРБ» 
в Белокалитвинском районе приобретен 1 аппарат УЗТ-терапии УЗТ-1.02. 
С Мед ТеКо (стоматологический) стоимостью 158,5 тыс. рублей и 3 аппарата 
аэрозольтерапии (ингаляторы) ИНКО Мед ТеКо общей стоимостью 40,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.2. Профилактика абортов. Совершенствование работы кабинетов предабортного консультирования медицинских организаций 
муниципальных образований. По данному мероприятию на 2023 год средства 
местного бюджета не предусматривались.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации»

Подпрограмма 4 включает в себя следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям. По данному мероприятию на 2023 год средства местного бюджета 
не предусматривались.

Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи».

Подпрограмма 5 включает в себя следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым. 
По данному мероприятию на 2023 год средства местного бюджета 
не предусматривались.

Подпрограмма 6 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

Подпрограмма 6 включает в себя следующие основные мероприятия, 
выполненные в установленные сроки:

Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников. По данному мероприятию финансовые средства на 2023 год не предусматривались.

Основное мероприятие 6.2. Социальная поддержка медицинских работников государственных учреждений здравоохранения в Белокалитвинском районе и студентов, обучающихся в медицинских образовательных учреждениях, по договору о целевом обучении.

На реализацию данного мероприятия из бюджета Белокалитвинского района в 2023 году направлено 1,5 млн. рублей. Социальная поддержка студентов, обучающихся в медицинских образовательных учреждениях по договору о целевом обучении, реализована посредством ежемесячных выплат в следующих размерах: 1,0 тыс. рублей для обучающихся в высших медицинских учреждениях по образовательным программам высшего образования и высшего образования - программам ординатуры; 0,5 тыс. рублей  для обучающихся в медицинских колледжах по образовательным программам среднего образования. Общая сумма расходов составила 515,0 тыс. рублей.

Медицинским работникам, прибывшим на работу в Белокалитвинский район и не имеющим собственного жилья, предоставлена ежемесячная денежная компенсация на оплату коммерческого найма жилого помещения. В 2023 году на реализацию социальной поддержки направлено 978,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 6.3. Расходы на осуществление выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения инфекцией, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации. По данному мероприятию финансовые 
средства на 2023 год не предусматривались.

Основное мероприятие 6.4. Расходы на осуществление выплат 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским 
и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. По данному мероприятию финансовые средства на 2023 год не предусматривались.

Основное мероприятие 6.5. Расходы, связанные с оплатой отпусков 
и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда 
и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами. По данному мероприятию финансовые средства на 2023 год 
не предусматривались.

Основное мероприятие 6.6. Расходы на осуществление дополнительных 
выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) 
по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
контактирующим с пациентами, у которых установлен соответствующий диагноз. По данному мероприятию финансовые средства на 2023 год не предусматривались.

Основное мероприятие 6.7. Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты. По данному мероприятию 
финансовые средства на 2023 год не предусматривались.

Основное мероприятие 6.8. Расходы на осуществление выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию в рамках подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения». По данному мероприятию финансовые средства на 2023 год не предусматривались.

Основное мероприятие 6.9. Расходы на финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому) в рамках подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения». По данному мероприятию финансовые средства на 2023 год не предусматривались.

Раздел 2. Анализ факторов,  повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

В течение 2023 года факторы, оказывающие влияние на ход реализации 
муниципальной программы, отсутствовали.

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2207, на 2023 год из средств местного бюджета были направлены средства в размере 1 725,5 тыс. рублей. Сумма фактического исполнения за отчетный год составила 1 712,5 тыс. рублей (процент исполнения – 99,3%). Денежные средства местного бюджета реализованы не в полном объеме по причине экономии, сложившейся в результате изменения количества студентов и медицинских работников, для которых предусмотрена социальная поддержка. Фактические расходы оказались меньше ожидаемых на 13,0 тыс. рублей.

Сведения о выполнении финансируемых и приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год представлены в таблице 1.

Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы приведены в таблице 2.

Раздел 4. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Показатель 1 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» 
- плановое значение 76,0, фактическое 72,75;

Показатель 2 «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением» - плановое значение 56,6 фактическое 100;

Показатель 3 «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных» - плановое значение 70,0, фактическое 69,7;

Показатель 4 «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении» - плановое значение 39,0, фактическое 39,4;

Показатель 5 «Смертность детей в возрасте 0 - 6 дней» -  плановое значение 2,8, фактическое 0;

Показатель 6 «Смертность детей от 0 до 4 лет» - плановое значение 6,7, фактическое 5,4;

Показатель 7 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым» - плановое значение 19,9, фактическое 20;

Показатель 8 «Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области» - плановое значение 75,0, фактическое 100.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 3.

Раздел 5. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых значений, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы по следующим показателям:

степень достижения целевого показателя 1 - 0,95 (принимается за 1);

степень достижения целевого показателя 2 – 1,76 (принимается за 1);

степень достижения целевого показателя 3 - 0,99 (принимается за 1);

степень достижения целевого показателя 4 – 1,0 (принимается за 1);

степень достижения целевого показателя 5 – 2,8 (принимается за 1);

степень достижения целевого показателя 6 – 1,24 (принимается за 1);

степень достижения целевого показателя 7 – 1,0 (принимается за 1);

степень достижения целевого показателя 8 – 1,33 (принимается за 1).

5.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп, где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Показатель 1 – «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении»

Эп = 72,75/76,0 = 0,95

Показатель 2 – «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением»

Эп = 100 /56,6= 1,76

Показатель 3 – «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных»

Эп = 69,7/70,0= 0,99

Показатель 4 - «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении»

Эп = 39,4/39,0 = 1,01

Показатель 7 - «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым»

Эп = 20,0/19,9 = 1,0

Показатель 8 - «Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области» плановое значение 75,0, фактическое 100.

Эп = 100,0/75,0 = 1,33

5.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп / ИДп, где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Показатель 5 «Смертность детей в возрасте 0 - 6 дней»

Эп = 2,8/0,0= 2,8

Показатель 6 «Смертность детей от 0 до 4 лет»

Эп = 6,7/5,4 = 1,24

5.3. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

, где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо = 8/8 = 1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

5.4 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных 
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы 
к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп, - плановые бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 1 712,5/1 725,5 = 0,99

5.5 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, 
из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 30/30 = 1,0

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных 
в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, 
из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 4/4 = 1,0

5.6. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета 
по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из местного бюджета.

= 1/ 0,99 =1,01

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

5.7. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5.8. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается 
по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр = 1,0х0,5 + 1,0х0,3 + 1,01х0,2 = 1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Работа по реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения», срок реализации которой 2019-2030 годы, будет продолжена ответственным исполнителем в 2024 году в соответствии 
с мероприятиями Программы и учетом итогов реализации Программы в 2023 году.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении финансируемых и приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | 31.12.2023 | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,0 лет; снижение смертности от всех причин на уровне 15,8 умерших на 1000 человек населения; снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 380,3; достижение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами до 56,6%. | 72,7 15,5 569,7 59,8 | Смерть от внешних причин |
| 2. | Основное мероприятие 1.3 Предупреждение распространения в Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | 31.12.2023 | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,0 лет; достижение доли населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию до 22,0%. | 24% | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.5 Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях (диабет) | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | 31.12.2023 | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,0 лет; Снижение смертности от всех причин на уровне 15,8 умерших на 1000 человек населения; Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 380,3; Достижение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами до 56,6%. | 72,7 15,5 569,7 59,8 | - |
| 4. | Подпрограмма 3 Охрана здоровья матери и ребенка | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | 31.12.2023 | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,0 лет; снижение смертности от всех причин на уровне 15,8 умерших на 1000 человек населения; снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 380,3; сохранение материнской смертности на нулевом уровне; обеспечение доли беременных женщин, прошедших перинатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности на уровне 85,0%; охват неонатальным скринингом на уровне 95,0%; охват аудиологическим скринингом на уровне 95,2 %; смертности детей в возрасте 0-6 дней –не более 2,8 случаев на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми; смертность детей от 0 до 4 лет на уровне не более 6,7 на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми. | 0 97,6 100 100 1,82 5,4 | - |
| 5. | Основное мероприятие 3.1 Оснащение государственных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | 31.12.2023 | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,0 лет; снижение смертности от всех причин на уровне 15,8 умерших на 1000 человек населения. |  |  |
| 6. | Подпрограмма 6 Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | 31.12.2023 | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечить количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования ежегодно- 28 человека; Обеспечить количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования ежегодно 113 человек. | 66 124 | - |
| 7. | Основное мероприятие 6.2 Социальная поддержка медицинских работников государственных учреждений здравоохранения в Белокалитвинском районе и студентов, обучающихся в медицинских образовательных учреждениях, по договору о целевом обучении | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. Начальник управления социальной защиты населения Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. Директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Харченко С.В. | 31.12.2023 | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечить количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования ежегодно- 28 человека; Обеспечить количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования ежегодно 113 человек. | 66 124 | - |

|  | Таблица 2 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» за 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
|  |  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа |  | «Развитие здравоохранения» | Всего | 1 725,5 | 1 725,5 | 1 712,5 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 725,5 | 1 725,5 | 1 712,5 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 |  | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2. |  | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3. |  | Предупреждение распространения в Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) | Всего | 10,8 | 10,8 | 10,8 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 10,8 | 10,8 | 10,8 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4. |  | Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.5. |  | Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | Всего | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.6. |  | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.7. |  | Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.8. |  | Расходы на реализацию мероприятий профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.9 |  | Расходы на модернизацию первичного звена учреждений здравоохранения в Белокалитвинском районе | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 |  | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1. |  | Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2. |  | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.3. |  | Оптимизация принципов профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.4. |  | Обезвреживание и утилизация медицинских опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.5. |  | Обеспечение жителей Белокалитвинского района гемодиализной помощью | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.6. |  | Расходы на оснащение (переоснащение)дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.7. |  | Расходы на реализацию мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.8. |  | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.9. |  | Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 |  | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего, в том числе: | 199,0 | 199,0 | 199,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 199,0 | 199,0 | 199,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1. |  | Основное мероприятие Оснащение государственных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей | Всего | 199,0 | 199,0 | 199,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 199,0 | 199,0 | 199,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 |  | Развитие медицинской реабилитации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4.1. |  | Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 |  | Оказание паллиативной помощи | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 5.1. |  | Оказание паллиативной помощи взрослым | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 6 |  | Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении | Всего | 1 506,5 | 1 506,5 | 1 493,5 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 506,5 | 1 506,5 | 1 493,5 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6.1. |  | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6.2. |  | Основное мероприятие Социальная поддержка медицинских работников государственных учреждений здравоохранения в Белокалитвинском районе и студентов, обучающихся в медицинских образовательных учреждениях, по договору о целевом обучении | Всего | 1 506,5 | 1 506,5 | 1 493,5 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 506,5 | 1 506,5 | 1 493,5 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6.3. |  | Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и доп. нагрузку мед. работникам, оказывающим мед. помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6.4. |  | Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работу мед. и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании мед. помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6.5. |  | Расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска мед. и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6.6. |  | Расходы на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6.7. |  | Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6.8 |  | Основное мероприятия Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию в рамках подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6.9 |  | Расходы на финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий, гражданам с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому) в рамках подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 75,6 | 76,0 | 72,75 | - |
| 2. Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1.4. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением | процентов | 64,0 | 56,6 | 100 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| 3. Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 2.11. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных | процентов | 80,0 | 70,0 | 69,7 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| 3.2. | 2.12. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении | процентов | 41,0 | 39,0 | 39,4 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| 4. Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 3.4. Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней | случаев на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми | 1,3 | 2,8 | 0 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| 4.2. | 3.5. Смертность детей от 0 до 4 лет | на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми | 13,29 | 6,7 | 5,4 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| 5. Подпрограмма 5. «Оказание паллиативной помощи» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым | коек на 100 тыс. взрослого населения | 83 | 19,9 | 20 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| 6. Подпрограмма 6. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 6.8. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области | процентов | 42,85 | 75 | 100 | Мероприятия реализованы в полном объеме |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                                                                                         Л.Г. Василенко