## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2023  № 1036

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского  района от 08.12.2022 № 1662

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района                                         от 08.12.2022 № 1662 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Устименко Д.Ю., на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Каюдина О.Э.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 03.07. 2023 № 1036

ПЛАН

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Плановый срок реализации |  | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | областной бюджет и федераль- ный бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  | январь-декабрь |  | 7927,3 |  | 0 |  | 7927,3 |  | 0 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района Авдеенко А.П. | Формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия, обеспечение образовательных учреждений района информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов области Белокалитвинского района |  | январь-декабрь |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Организация детско-юношеского экологического движения | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района Авдеенко А.П. | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения. Участие в межрегиональном фестивале экологического туризма «Воспетая степь», слете юных экологов, районном слете юных экологов, подписка на печатные издания экологического направления |  | январь-декабрь |  | 90,3 |  | 0 |  | 90,3 |  | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В., главы администраций Белокалитвинского, Шолоховского городских поселений, Рудаковского, Коксовского, Нижнепоповского сельских поселений | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселений Белокалитвинского района |  | март-декабрь |  | 6669,7 |  | 0 |  | 6669,7 |  | 0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.5 Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В. | Улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности земель |  | март-декабрь |  | 1167,3 |  | 0 |  | 1167,3 |  | 0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.6 Ликвидация выявленных свалочных очагов и навалов мусора | Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В., администрации городских и сельских поселений Белокалитвинского района | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Белокалитвинского района |  | январь-декабрь |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.7 Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и сохранению природных ресурсов, выполняемые хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории Белокалитвинского района | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района Авдеенко А.П., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В., администрации городских и сельских поселений Белокалитвинского района, хозяйствующие субъекты Белокалитвинского района | Улучшение экологической обстановки в Белокалитвинском районе вследствие снижения негативного воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной деятельности; вовлечение отходов во вторичное использование; предотвращение загрязнения водных объектов |  | январь-декабрь |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  | январь-декабрь |  | 7417,8 |  | 7016,3 |  | 401,5 |  | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 Осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления | Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В., администрации городских и сельских поселений Белокалитвинского района | Анализ системы учета обращения с отходами, позволяющий внедрять новые механизмы регулирования, обеспечивая приоритет минимизации образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления над их обезвреживанием и захоронением |  | январь-декабрь |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В., администрации городских и сельских поселений Белокалитвинского района | Уменьшение свалочных очагов и навалов мусора на территории Белокалитвинского района |  | январь-декабрь |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.4 Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:47:0040201:9 | Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В., глава администрации Коксовского сельского поселения Киреев С.И. |  |  | июнь-декабрь |  | 2019,1 |  | 1914,1 |  | 105,0 |  | 0 |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.5 Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:04:0600008:16 | Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В., глава администрации Рудаковского сельского поселения Дронов А.А. |  |  | июнь-декабрь |  | 4639,4 |  | 4398,1 |  | 241,3 |  | 0 |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.6 Инициативный проект Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в р.п. Шолоховский, Белокалитвинского района, Ростовской области | Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В., глава администрации Шолоховского городского поселения Снисаренко О.П. |  |  | июнь-декабрь |  | 759,3 |  | 704,1 |  | 55,2 |  | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  | 15345,1 |  | 7016,3 |  | 8328,7 |  | 0 |

- Заместитель главы Администрации

- Белокалитвинского района

- по организационной и кадровой работе							                Л.Г. Василенко