РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2026  № 288

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 15.07.2024 № 989 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2089 за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 10.03. 2026 № 288

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Доступная среда» за 2025 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствования механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество, в рамках реализации муниципальной  программы Белокалитвинского района  «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 №2089 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

выполнены работы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальными учреждениями Белокалитвинского района;

совместно с «Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» проведен опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

организовано обучение инвалидов компьютерной грамотности.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 2 контрольных точек.

Мероприятие 1.1 «Адаптированы социально значимые объекты, относящиеся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, путем дооборудования и установки технических средств адаптации» выполнено в полном объеме.  Муниципальными учреждениями Белокалитвинского района выполнены работы по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения.

Контрольная точка 1.1.1. «Проведен мониторинг запланированных работ по адаптации объектов социальной инфраструктуры для инвалидов».

В течение 2025 года в рамках исполнения основного мероприятия Управлением социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.10.2020  № 1635 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Белокалитвинского района» осуществлялся мониторинг доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры и своевременно были внесены изменения на карте доступности объектов, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на интернет портале «Жить вместе».

Контрольная точка 1.1.2. «Проведен социологический опрос по доступности социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов».

Совместно с Центром социального обслуживания Белокалитвинского района проведен опрос инвалидов, оценивающих уровень доступности социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. Из 20 опрошенных инвалидов 17 человек (85 процентов) дали положительную оценку доступности социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 "Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество" предусмотрена реализация 1 мероприятия и 1 контрольной точки.

Мероприятие 2.1 «Реализация мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество» выполнено в полном объеме.  Для реализации данного мероприятия финансирование не предусмотрено, так как его реализация осуществляется на базе отделения дневного пребывания Муниципального бюджетного учреждения Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», где продолжается работа компьютерного класса, обучаясь в котором, инвалиды имеют возможность бесплатно обрести навыки компьютерной грамотности и пользования сетью Интернет.

Контрольная точка 2.1.1. «Предоставление информации о количестве обратившихся за услугой обучение компьютерной грамотности».

За истекший период прошли обучение 18 человек, из них на базе «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» - 6 инвалидов, в структурных подразделениях МБУ ЦСО Белокалитвинского района, расположенных на территории района – 12 инвалидов.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

принятие мер по своевременному, целевому использованию средств внебюджетных источников;

осуществление постоянного мониторинга реализации муниципальной программы, а также достижения основных параметров в рамках выделенных средств в установленные сроки.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 293,35 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной	 бюджет – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 293,35 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 293,35 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной	 бюджет – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 293,35 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год.

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1.1 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности в общем количестве социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности» - плановое значение 60%, фактическое значение - 100%.

Фактическое значение превышает плановое в связи с тем, что муниципальными учреждениями Белокалитвинского района в 2025 году был проведен ряд мероприятий с целью адаптации объектов образования для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения, что позволило обеспечить доступность всех социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности.

Показатель 1.2 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Белокалитвинском районе» - плановое значение 85%, фактическое значение 85%. Показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.3 «Доля инвалидов, прошедших обучение компьютерной грамотности, от количества обратившихся за услугой» - плановое значение 100%, фактическое значение 100 %.

Показатель 2.1 «Доля социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности» - плановое значение 96%, фактическое значение 100 %.

Фактическое значение превышает плановое в связи с тем, что в 2025 году были паспортизированы все социально значимые объекты, относящиеся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности Белокалитвинского района.

Показатель 2.2 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций» - плановое значение 15%, фактическое значение 15%. Показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.3 «Адаптация социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации» - плановое значение 100 ед., фактическое значение – 165 ед.

Превышение планового значения обусловлено проведением в 2025 году дополнительного комплекса мероприятий по адаптации объектов образования Белокалитвинского района, что позволило обеспечить доступность всех социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

УДгп = 0,5х УДп + 0,5х УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год составляет:

УДп = (100+100)/2 = 100

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год составляет:

УДстр.эл. = (100+100+100)/3 = 100

Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год составляет:

УДгп = 0,5х100 + 0,5х100 = 100

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпГП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы за 2025 год составляет:

ОПгп = 0,7 х 100 + 0,3 х 100 = 100

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E(Pi) – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев и составляет:

ФинУп = (0,2х1 + 0,2х1 + 0,2х1 + 0,2х1 + 0,2х1 +0,2х1) х100 =100

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

0,8∙УДгпi+0,1∙ОПгп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфгп

ИОиЭфгп = 0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 100 = 100,

в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                          Л.Г. Василенко

|  | Таблица № 1 СВЕДЕНИЯ о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г. № п/п; Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки; Плановый срок реализации мероприятия (результата) /наступления контрольной точки; Фактический срок реализации мероприятия (результата)/наступления контрольной точки; Результаты; Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО); Причины не реализации/реализации не в полном объеме. единица измерения; плановое значение; фактическое значение. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Комплекс процессных мероприятий муниципальной программы «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности». 1; Мероприятие (результат) 1.1 «Адаптированы социально значимые объекты, относящиеся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, путем дооборудования и установки технических средств адаптации»; 2025; 2025; единиц; 100; 165; И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Т.В. Фомина; -. 1.1; Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг запланированных работ по адаптации объектов социальной инфраструктуры для инвалидов»; 01 февраля 2025; 01 февраля 2025; Х; Х; проведен мониторинг 165 объектов социальной инфраструктуры; И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Т.В. Фомина; -. 1.2; Контрольная точка 1.1.2. «Проведен социологический опрос по доступности социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов»; 15 марта 2025; 15 марта 2025; Х; Х; проведен социологический опрос 20 инвалидов; И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Т.В. Фомина; -. Комплекс процессных мероприятий муниципальной программы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество». 2; Мероприятие (результат) 2.1 «Реализация мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество»; 2025; 2025; процентов; 100; 100; И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Т.В. Фомина; -. 2.1; Контрольная точка 2.1.1 «Предоставление информации о количестве обратившихся за услугой обучение компьютерной грамотности»; 15 марта 2025; 15 марта 2025; Х; Х; предоставлена информация и количестве обратившихся за услугой обучение компьютерной грамотности; И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Т.В. Фомина; -. Таблица № 2 СВЕДЕНИЯ об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 г. Наименование муниципальной программы, структурного элемента; Источники финансирования; Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных; Фактические расходы (тыс.рублей); Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %; Примечания. муниципальной программой; сводной бюджетной росписью. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Муниципальная программа Белокалитвинского района «Доступная среда»; всего; 293,35; Х; 293,35; 100. внебюджетные источники; 293,35; Х; 293,35; 100. Комплекс процессных мероприятий «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности»; всего; 293,35; Х; 293,35; 100. внебюджетные источники; 293,35; Х; 293,35; 100. Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»; всего; Х; Х; Х; Х. местный бюджет; Х; Х; Х; Х. федеральный бюджет; Х; Х; Х; Х. областной бюджет; Х; Х; Х; Х. внебюджетные источники; Х; Х; Х; Х. |  |
| --- | --- | --- |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости/ динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значение показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценки динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному - 2024 | отчетный год 2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1 | Показатель 1.1 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности в общем количестве социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности» | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 55,0 | 60,0 | 100,0 | 100 | превышение планового значения обусловлено проведением дополнительных мероприятий по адаптации муниципальных учреждений Белокалитвинского района |
| 2 | Показатель 1.2 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Белокалитвинском районе» | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 84,0 | 85,0 | 85,0 | 100 | - |
| 3 | Показатель 1.3 «Доля инвалидов, прошедших обучение компьютерной грамотности, от количества обратившихся за услугой» | процентов | наследуемый поддерживающий | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | - |
| Показатели структурных элементов программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 2.1 «Доля социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности» | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 94,0 | 95,0 | 100,0 | 100 | превышение планового значения связано с проведением в 2025 году дополнительной работы по паспортизации объектов |
| 5 | Показатель 2.2 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | наследуемый поддерживающий | возрастающий | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 | - |
| 6 | Показатель 2.3 «Адаптация социально значимых объектов, относящихся к муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, путем дооборудования и установки технических средств адаптации» | единиц | наследуемый динамический | возрастающий | 95 | 100 | 165 | 100 | превышение планового значения обусловлено проведением дополнительных мероприятий по адаптации муниципальных учреждений Белокалитвинского района |
| 7 | Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 8 | Итого по муниципальной программе «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  | 100 |  |