10

[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2022  № 1870
г.  Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:
1. Утвердить план реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2023 и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по молодежной политике, спорту, культуре и вопросам казачества Мирскую М.В.

    Глава Администрации  
Белокалитвинского района





О.А. Мельникова
Приложение 

к постановлению Администрации 

Белокалитвинского района

от 29.12.2023 № 1870
План реализации муниципальной программы

 «Молодежная политика и социальная активность» на 2023 год
	№

п/п
	Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Срок    
реализации 
  (дата)
	Объем расходов <*> (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	областной
   бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1.
«Развитие физической культуры и спорта»
	Черкесова Л.Ф.
	совершенствование системы физического воспитания;

рост числа жителей Белокалитвинского района, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий, достижение спортсменами высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях и конкурентоспособности спорта Белокалитвинского района
	Х
	3584,5
	0,0
	0,0
	3584,5
	0,0

	1.1
	Основное мероприятие 1.1

Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня
	Черкесова Л.Ф.

	совершенствование системы физического воспитания;

рост числа жителей Белокалитвинского района, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий, достижение спортсменами высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях и конкурентоспособности спорта Белокалитвинского района
	до 31.12.2023
	3117,5
	0,0
	0,0
	3117,5
	0,0

	1.2
	Основное мероприятие 1.2

Проведение  мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения
	Черкесова Л.Ф.
	совершенствование системы физического воспитания;

рост числа жителей Белокалитвинского района, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий, достижение спортсменами высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях и конкурентоспособности спорта Белокалитвинского района
	до 31.12.2023
	467,0
	0,0
	0,0
	467,0
	0,0

	2
	Подпрограмма 2

«Развитие способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»
	Черкесова Л.Ф.
	Создание необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики в Белокалитвинском районе
	X
	382,0
	170,6
	0,0
	211,4
	0,0

	2.1
	Основное мероприятие 2.1. Обеспе​чение реализации мероприя​тий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедли​вости, всеобщности и направленной на самоопределение, профес​сиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде
	Черкесова Л.Ф.


	увеличение численности молодых людей, полу​чивших госу​дарственную поддержку, направленную на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедли​вости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональ​ную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей
	до

31.12.2023
	302,0
	94,8
	0,0
	207,2
	0,0

	2.2
	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях
	Черкесова Л.Ф.
	увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики
	до

31.12.2023
	80,0
	75,8
	0,0
	4,2
	0,0

	3
	Подпрограмма 3

«Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»
	Черкесова Л.Ф.
	
	до

31.12.2023
	140,0
	47,4
	0,0
	92,6
	0,0

	3.1
	Основное мероприятие 3.1.
Обеспече​ние реализации мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциаль​ного поведения в молодежной среде
	Черкесова Л.Ф.
	формирование у молодежи чув​ства патрио​тизма и граж​данской актив​ности, привитие гражданских ценностей; уве​личение чис​ленности моло​дых людей, принимающих участие в меро​приятиях по формиро​ванию российской идентичности и реализации ме​роприятий по профилактике асоциального поведения, эт​нического и ре​лигиозно-поли​тического экс​тремизма в мо​лодежной среде
	до

31.12.2023
	90,0
	0,0
	0,0
	90,0
	0,0

	3.2
	Основное мероприятие 3.2.
Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях
	Черкесова Л.Ф.
	формирование у молодежи чув​ства патрио​тизма и граж​данской актив​ности, привитие гражданских ценностей; уве​личение чис​ленности моло​дых людей, принимающих участие в меро​приятиях по формиро​ванию российской идентичности и реализации ме​роприятий по профилактике асоциального поведения, эт​нического и ре​лигиозно-поли​тического экс​тремизма в мо​лодежной среде
	
	50,0
	47,4
	0,0
	2,6
	0,0

	4
	Подпрограмма 4

«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»
	Черкесова Л.Ф.
	Развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказание методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе
	до

31.12.2023

	210,7
	94,8
	0,0
	115,9
	0,0

	4.1
	Основное мероприятие 4.1 Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях

	Черкесова Л.Ф.
	предоставление гражданам Ро​с​товской обла​сти возможно​сти участия в доб​ровольче​ской (волонтер​ской) деятель​ности; повыше​ние эффектив​ности реализуе​мых доброволь​ческих (волон​терских) про​грамм

	до

31.12.2023
	110,7
	0,0
	0,0
	110,7
	0,0

	
	Основное мероприятие 4.2 Приобретение сувенирной продукции для добровольцев района 


	Черкесова Л.Ф.
	
	до

31.12.2023
	50,0
	47,4
	0,0
	2,6
	0,0

	
	Основное мероприятие 4.3.
Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях

	Черкесова Л.Ф.
	увеличение численности молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность 
	до

31.12.2023
	50,0
	47,4
	0,0
	2,6
	0,0

	5
	Подпрограмма 5 
«Развитие инфраструктуры молодежной политики»
	Черкесова Л.Ф.
	развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных 
и детских общественных объединений, молодежных сообществ

	до 31.12.2023
	79,1
	75,0
	0,0
	4,1
	0,0



	5.1
	Создание, функционирование и развитие многофункционального молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого, патриотического центров
	Черкесова Л.Ф.
	увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы молодежной политики, проводимые на территории Белокалитвинского района


	до

31.12.2023
	79,1
	75,0
	0,0
	4,1
	0,0



	
	Итого по муниципальной программе

	
	
	2023
	4396,3
	387,8
	0,0
	4008,5
	0,0


	<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Заместитель главы Администрации
Белокалитвинского района 
по организационной и кадровой работе
	Л.Г. Василенко



ЛА   X:\Отдел электронно-информационного обеспечения\0.Алентьева\1\Шоблоны 2016\бланк постановления.docx   12/28/2022 6:06:00 PM


ЛА   X:\Отдел электронно-информационного обеспечения\0.Алентьева\1\Шоблоны 2016\бланк постановления.docx   12/28/2022 6:06:00 PM


стр. 10 из 10   


