РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019		                                № 182                          г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского  района «Развитие сельского хозяйства и  регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия»  и эффективности использования бюджетных средств за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее «Программа»), утвержденной  постановлением Администрации Белокалитвинского района                           от 26.09.2013 № 1629 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и эффективности использования бюджетных средств за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия и размещается на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района.

- Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Д.Ю. Устименко.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий   делами								Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 11.02.2019 № 182

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и эффективности использования бюджетных средств за 2018 год

Раздел 1. Основные результаты и результаты

основных мероприятий

В 2018 году на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» выделено 108 920,1 тыс. рублей.

Итоги и эффективность реализации мероприятий Программы и подпрограмм оцениваются сопоставлением фактических значений целевых показателей к плановым.

На выполнение целевых показателей, характеризующих развитие растениеводства и животноводства, повлияли природно-климатические условия, ситуация по напряженной эпизоотической обстановке в связи с ликвидацией последствий распространения вируса высокопатогенного гриппа птиц.

В отчетном году отрасль растениеводства развивалась стабильно. Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил более 209,5 тыс. тонн.

Уровень развития растениеводства, а, следовательно, и эффективность реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» характеризуют выполнение следующих целевых показателей:

производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий – 209521 тонны при плане 174876 тонн (119,8% к плану);

удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов составил 7,15%, это 102,1% к плану;

производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них – 3383 тонн при плане 3783 (89,4% к плану);

производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий – 13,8 тонн при плане 6,3 тонн (219,0% к плану).

В структуре производства сельскохозяйственной продукции района важную позицию занимает продукция животноводства. В отчетном году произведено мяса в живом весе – 4,7 тыс. тонн (81,2% к прошлому году), молока – 14,7 тыс. тонн (101,9% к прошлому году).

Развитие животноводства, а соответственно и эффективность реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» характеризуют показатели:

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 4,7 тыс. тонн, степень выполнения годового показателя 27,6 %;

производство молока в хозяйствах всех категорий – 14,7 тыс. тонн, выполнение 96,7%;

маточное поголовье овец и коз в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 0,51 тыс. голов, показатель выполнен на 42,5%;

поголовье  КРС специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельхозорганизациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей – 1,08 тыс. голов, это 55,1% к плану.

Объем производства мяса снижен в связи с выявлением очага высокопатогенного гриппа птиц и приостановкой производства на АО «Птицефабрика Белокалитвинская». На сегодняшний день производство и реализация мяса цыпленка бройлера возобновлены. Производство и реализация яйца запланированы на март 2019 года.

Реализацию подпрограммы «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» характеризуют показатели:

содействие в подготовке пакетов документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов начинающим фермерам и развитию семейных животноводческих ферм – 4 единицы (133,3% к плану).

Реализация программы в 2018 году осуществлялась посредством реализации следующих основных мероприятий:

- обеспечение жильем граждан РФ, проживающих и работающих в сельской местности;

- обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности;

- расходы на разработку проектно-сметной документации объектов газификации;

- расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации;

- иные межбюджетные трансферты на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов газификации, в том числе на изготовление смет и получение достоверности ПИР, изготовление расчетных схем;

- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» улучшили свои жилищные условия 4 семьи, проживающие в сельской местности, в том числе 2 молодые семьи и 2 гражданина, проживающих на селе.

На эти цели из местного бюджета выделено 191,2 тыс. рублей (освоено 99,9% денежных средств), внебюджетных средств – 7 525,0 тыс. рублей (освоено 100% денежных средств).

На разработку проектно-сметной документации объектов газификации                                     х. Грушевка, х. Семимаячный Белокалитвинского района Ростовской области выделено 23 200,0 тыс. рублей: в том числе из областного бюджета – 21 808,0 тыс. рублей, из местного – 1 392,0 тыс. рублей (процент освоения денежных средств 100%).

На строительство и реконструкцию объектов газификации х. Рудаков, с. Литвиновка Белокалитвинского района Ростовской области выделено 68 917,0 тыс. рублей: в том числе из областного бюджета – 64 713,0 тыс. рублей, из местного – 4 204,0 тыс. рублей (процент освоения областных бюджетных средств – 100%, местных бюджетных средств – 99,8%).

Всего по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» профинансировано 100 036,2 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 86 521,0 тыс. рублей, местного – 5 990,2 тыс. рублей, внебюджетных источников – 7 525,0 тыс. рублей.

С учетом вышеизложенного можно сделать выводы, что большая часть целевых показателей муниципальной Программы развития сельского хозяйства выполнены, средства местного бюджета использованы в полном объеме на решение задач подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

Раздел 2. Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средств при реализации Программы.

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средств при реализации Программы содержатся в таблице 1.

Раздел 3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы и оценки бюджетной эффективности Программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы и оценки бюджетной эффективности Программы отражены в таблице 2.

Раздел 4. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отражены в таблице 3.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

5.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп, где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Показатель 1 – Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельхозорганизациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

Эп = 25926/21844 = 1,19

Показатель 2 – Индекс производительности труда к предыдущему году

Эп = 89,5/104,1=0,86

Показатель 3 – Количество высокопроизводительных рабочих мест

Эп = 68/63=1,08

5.2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

, где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо = (1+0+1)/3 = 0,67

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. Это связано с низким значением показателя 2 подпрограммы – индекс производительности труда к предыдущему году (план 104,1, факт 89,5) из-за снижения валового сбора зерновых и зернобобовых, а также снижения производства мяса.

5.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из местного бюджета.

= 108 913,10 / 108 920,10 = 1,0

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

5.4. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = (1063,3/1063,4 + 6652,7/6652,8 + 23200/23200 + 68910,2/68917 + 210,0/210,0 + 8876,9/8876,9) / 6 = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0) / 6 = 1,0

5.5. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5.6. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр = 0,67 х 0,5 + 1,0  х 0,3 + 1,0  х 0,2 = 0,34 + 0,3 + 0,2 = 0,84

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных и внебюджетных средств при реализации Программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источник финансирования | Объем расходов, предусмотренный Программой на 2018 год, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе» | всего | 108 920,1 | 108 913,1 |
|  |  | областной бюджет | 87 675,0 | 87 675,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 722,9 | 7 722,9 |
|  |  | местный бюджет | 5 997,2 | 5 990,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 7 525,0 | 7 525,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  | предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  | предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на содержание поголовья овец, ярок старше одного года и коз | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года | всего | 100 043,2 | 100 036,2 |
|  |  | областной бюджет | 86 521,0 | 86 521,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 997,2 | 5 990,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 7 525,0 | 7 525,0 |
| в том числе | обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности | всего | 1 063,4 | 1 063,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 93,4 | 93,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 970,0 | 970,0 |
|  | обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | всего | 6 652,8 | 6 652,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 97,8 | 97,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 6 555,0 | 6 555,0 |
|  | расходы на разработку проектно-сметной документации объектов газификации | всего | 23 200,0 | 23 200,0 |
|  |  | областной бюджет | 21 808,0 | 21 808,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 392,0 | 1 392,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  | расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации | всего | 68 917,0 | 68 910,2 |
|  |  | областной бюджет | 64 713,0 | 64 713,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4 204,0 | 4 197,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  | иные межбюджетные трансфертов на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов газификации, в том числе на изготовление смет и получение достоверности ПИР, изготовление расчетных схем | всего | 210,0 | 210,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 210,0 | 210,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 7 | Развитие отраслей агропромышленного комплекса | всего | 8 876,9 | 8 876,9 |
|  |  | областной бюджет | 1 154,0 | 1 154,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 722,9 | 7 722,9 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | всего | 8 876,9 | 8 876,9 |
|  |  | областной бюджет | 1 154,0 | 1 154,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 722,9 | 7 722,9 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельхозорганизациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 19753 | 21844 | 25926 | Среднемесячная заработная плата: - АО «Птицефабрика Белокалитвинская» – 22574,0 - ООО «Велес» – 28476,0 - ТНВ «Гладышев и К» – 17190,0 - ТНВ «Михеев и К» – 16886,0 - ТНВ «Пузанов и К» – 44502,0 |
| 2 | индекс производительности труда к предыдущему году | процентов к предыдущему году | 122,9 | 104,1 | 89,5 | Снижение производства продукции в результате приостановки АО «Птицефабрика Белокалитвинская», снижение валового сбора зерновых и как следствие снижение индекса производительности труда |
| 3 | количество высокопроизводительных рабочих мест | единиц | 68 | 63 | 68 | – |
| Подпрограмма 7 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тонн | 244781 | 174876 | 209521 | – |
| 5 | сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | гектаров | 88400 | 85951 | 79055 | Незначительное увеличение размера посевных площадей, занятых подсолнечником |
| 6 | производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 5,2 | 17,0 | 4,7 | Показатель планировался в 2013 году в соответствии с фактическими показателями предыдущих лет |
| 7 | производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 14,4 | 15,2 | 14,7 | Снижение поголовья КРС молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях |
| 8 | производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,4 | 0,9 | 0,6 | Снижение поголовья КРС молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях |
| 9 | маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,97 | 1,2 | 0,51 | Снижение поголовья овец и коз в крестьянских (фермерских) хозяйствах |
| 10 | поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,22 | 1,96 | 1,02 | Частично реализовано поголовье в ТНВ «Гладышев и К» |
| 11 | численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,43 | 0,59 | 0,45 | Частично реализовано поголовье в ТНВ «Гладышев и К» |
| 12 | доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 7,3 | 7 | 7,15 | – |
| 13 | размер застрахованных посевных площадей | гектаров | 3314 | 8426 | 3748 | Отсутствие необходимости в связи с благоприятными погодными условиями в предыдущие годы и высокими урожаями |
| 14 | производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тонн | 4526 | 3783 | 3383 | Снижение валового сбора зерновых и зернобобовых собственником предприятия |
| 15 | производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами | тонн | 113,8 | 6,3 | 13,8 | – |
| 16 | содействие в подготовке пакетов документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива | единиц | 0 | 2 | 0 | Отсутствие необходимости у сельскохозяйственных потребительских кооперативов в получении грантов |
| 17 | содействие в подготовке пакетов документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов начинающим фермерам и развитию семейных животноводческих ферм | единиц | 2 | 3 | 4 | – |

Таблица 3.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности» | Начальник сектора реализации жилищных программ Р.Р. Гусейнов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение жильем 2 граждан | Обеспечение жильем 2 граждан |  |
| 2 | Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» | Начальник сектора реализации жилищных программ Р.Р. Гусейнов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение жильем 2 молодых семей или молодых специалистов | Обеспечение жильем 2 молодых семей или молодых специалистов |  |
| 3 | Мероприятие «Расходы на разработку проектно-сметной документации объектов газификации» | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района М.С. Кожанов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Получение государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости | Получены государственная экспертиза и достоверность определения сметной стоимости |  |
| 4 | Мероприятие «Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации» | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района М.С. Кожанов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение строительно-монтажных работ распределительных газопроводов | Все запланированные строительно-монтажные работы выполнены |  |
| 5 | иные межбюджетные трансферты на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов газификации, в том числе на изготовление смет и получение достоверности ПИР, изготовление расчетных схем | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района М.С. Кожанов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Изготовление сметной стоимости, получение достоверности сметной стоимости | Изготовлена смета, получена достоверность сметной стоимости |  |
| Подпрограмма 7 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды А.П. Авдеенко | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Получение субсидии сельскохозяйственными товаропроизводителями | Получены субсидии сельскохозяйственными товаропроизводителями в размере 8876,9 тыс. рублей |  |

Раздел 5. Информация о внесении изменений в Программу.

В 2018 году в связи с изменением финансирования в Программу вносились изменения постановлениями Администрации Белокалитвинского района, которые отражены в таблице 4.

Таблица 4.

Информация о внесенных изменениях в Программу

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Контроль за исполнением |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 19.03.2018 № 386 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.09.2013 № 1629» | Уточнения отдельных показателей | Д.Ю. Устименко |
| 2 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 21.05.2018 № 786 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.09.2013 №1629». | Уточнения отдельных показателей | Д.Ю. Устименко |
| 3 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.06.2018 № 1033 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.09.2013 №1629». | Уточнения отдельных показателей | Д.Ю. Устименко |
| 4 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 13.08.2018 № 1389 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.09.2013 №1629». | Уточнения отдельных показателей | Д.Ю. Устименко |
| 5 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 17.09.2018 № 1604 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.09.2013 №1629». | Уточнения отдельных показателей | Д.Ю. Устименко |
| 6 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2018 № 1790 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.09.2013 №1629». | Уточнения отдельных показателей | Д.Ю. Устименко |
| 7 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.12.2018 № 2315 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.09.2013 №1629». | Уточнения отдельных показателей | Д.Ю. Устименко |

Управляющий делами					         	        Л.Г. Василенко