

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

#  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.10.2024 № 1536

г. Белая Калитва

**О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 06.12.2023 № 1951**

Во исполнение постановлений Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района **постановляет:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района от 06.12.2023 № 1951 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» на 2024 год», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.

## И.о. главы Администрации

## Белокалитвинского района О.Э. Каюдин

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 18.10.2024 № 1536

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Доступная среда» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет и федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | х | 2024 | 215,5 | х | х | 215,5 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.2.«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | х | 2024 | 215,5 | х | х | 215,5 |
| 1,2 | Мероприятие 1.2.1выполнение работ по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района | Директор Муниципальногобюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района Харченко С.В.  | Поставка материалов для адаптации объектов для инвалидов и маломобильных групп населения | 2024 | 215,5 | х | х | 215,5 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.2. Обучение инвалидов компьютерной грамотности | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района Харченко С.В. | реализация права инвалидов на доступ к средствам массовых коммуникаций | 2024 | х | х | х | х |
| 2.2. | Контрольное событие Подпрограммы 2  | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаКушнарева Т.А. | предоставление услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество | 2024 | х | х | х | х |
| 3. | Итого по муниципальной программе  | х | х | 2024 | 215,5 | х | х | 215,5 |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе Л.Г. Василенко