РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2026  № 429

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Белокалитвинского района «Управление

муниципальными финансами района и создание условий

для эффективного управления муниципальными

финансами поселений» за 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района от 08.07.2024 № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 15.07.2024 №989 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2057, за 2025 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

|  | Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 30.03. 2026 № 429 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений»

за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации  муниципальной программы Белокалитвинского района «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018 № 2057 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2025 году достигнуты следующие результаты:

собственные налоговые и неналоговые доходы района составили 830 324,9 тыс. рублей или 15,3 процента от всех поступлений, с ростом по сравнению с прошлым годом на 82 331,6 тыс. рублей или на 11 процентов;

расходы бюджета района исполнены в объеме 5 467 606,4 тыс. рублей или 99,0 процентов от запланированных параметров;

принято решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2025 № 260 «О бюджете Белокалитвинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

внесены изменения в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (4 изменения);

бюджетам поселений оказана финансовая поддержка в объеме 208 297,0 тыс. рублей;

в раках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля выявлены и пресечены нарушения в сумме – 18 339,2 тыс. рублей.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)

мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных

элементов  муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Эффективное управление доходами» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» выполнено.

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Белокалитвинского района от 18.03.2024 № 356 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района, оптимизации расходов бюджета Белокалитвинского района и сокращению муниципального долга Белокалитвинского района до 2030 года».

В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района по итогам 2025 года составил 105,3 процентов к плановым назначениям. Основной прирост доходов в 2025 году обеспечен поступлением: налога на доходы физических лиц – 11 791,6 тыс.  рублей, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения  - 12 856,6 тыс. рублей, транспортного налога – 2 245,5 тыс. рублей, государственной пошлины – 6 799,7 тыс. рублей, платы за негативное воздействие на окружающую среду – 1 832,1 тыс. рублей, доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 5 502,3 тыс. рублей.

Недоимка по налоговым платежам в местный бюджет составила по состоянию на 01.01.2026 года 54 862,3 тыс. рублей, что на 655,8 тыс. рублей  или 1,2 процента меньше, чем в предыдущем году.

По итогам 2025 года достигнуты ранее запланированного срока 4 контрольные точки.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 3 мероприятий и 9 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Проведена разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено. Изменения в Положение о бюджетном процессе не вносились, в связи с отсутствием необходимости.

Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена деятельность финансового управления Администрации Белокалитвинского района» выполнено.

Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2025 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2025 год. Заключено 18 муниципальных контрактов на сумму 282,0 тыс. рублей. Экономия от проведенных закупок в сумме 26,2 тыс. рублей была направлена на обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района на приобретение бумаги и ремонт кресел.

Мероприятие (результат) 3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского района» выполнено. Принято постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.05.2025 №882 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Принят приказ финансового управления Администрации Белокалитвинского района 01.08.2025 №39 «О внесении изменений в приказ финансового управления Администрации Белокалитвинского района от 16.05.2016 № 26.

По итогам 2025 года достигнуты 8 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 2, в установленный срок - 6.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 3 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Проведена единая политика муниципальных заимствований Белокалитвинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. 	Обслуживание долговых обязательств не предусмотрено, в связи с их отсутствием.

В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Совершенствование межбюджетных отношений» предусмотрена реализация 2 мероприятий и 10 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» выполнено. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, перечислена в общей сумме 2 493,0 тыс. рублей Литвиновскому с.п., Нижнепоповскому с.п., Синегорскому с.п.

Мероприятие (результат) 2 «Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» выполнено.

В отчетном году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности перечислены 12 поселениям, входящим в состав Белокалитвинского района, в общей сумме 205 804,0 тыс. рублей.

По итогам 2025 года достигнуты 10 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок - 9.

В рамках комплекса процессных мероприятий 5 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 5 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего муниципального финансового контроля».

План осуществления сектором финансового контроля финансового управления Администрации Белокалитвинского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2025 год утвержден начальником финансового управления Администрации Белокалитвинского района 24.12.2024 года.

В 2025 году проведено 20 контрольных мероприятий, в том числе 19 плановых проверок, 1 внеплановая проверка. Встречные проверки и совместные проверки с прокуратурой не проводились.

План осуществления сектором финансового контроля финансового управления Администрации Белокалитвинского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2026 год утвержден начальником финансового управления Администрации Белокалитвинского района 29.12.2025 года.

По итогам 2025 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок - 4.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю «Объем налоговых  и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; транспортного налога, административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения, разовых поступлений)», оказало влияние сохранение ежегодной положительной динамики доходной части бюджета Белокалитвинского района. По итогам 2025 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 830 324,9 тыс. рублей или 105,3 процента к плановым назначениям.

В части выявления и пресечения нарушений в сфере бюджетного законодательства – проведение 20 контрольных мероприятий, в том числе 19 плановых проверок, 1 внеплановая проверка.

Объем проверенных средств при осуществлении вышеназванных контрольных мероприятий составил 227 553,2 тыс. рублей.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 232 506,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет - 30 874,6 тыс. рублей;

областной бюджет - 200 804,0 тыс. рублей;

бюджеты городских, сельских поселений – 828,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 232 506,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 232 506,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет - 30 874,6 тыс. рублей;

областной бюджет - 200 804,0 тыс. рублей;

бюджеты городских, сельских поселений – 828,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 232 388,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет - 30 756,9 тыс. рублей;

областной бюджет - 200 804,0 тыс. рублей;

бюджеты городских, сельских поселений – 828,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 117,7 тыс. рублей, за счет экономии, сложившейся по заработной плате, в связи с больничными листами, и по результатам проведения конкурсных процедур.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год также приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы. Внебюджетные средства отсутствуют.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений

показателей  муниципальной программы и ее структурных

элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района к уровню предыдущего года» - плановое значение – 105,4, фактическое значение – 111,0.

Показатель 2. «Отношение дефицита бюджета Белокалитвинского района к общему годовому объему доходов бюджета Белокалитвинского района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году» плановое значение – 10 процентов, фактическое значение – 0,8 процента.

Показатель 3. «Отношение объема муниципального долга Белокалитвинского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не более 50% от общего годового объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Белокалитвинского района» плановое значение – 50 процентов, фактическое значение - 0 процентов.

Показатель 4. «Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 105,3 процента.

Показатель 5. «Доля организаций - участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 6. «Объем налоговых доходов бюджета Белокалитвинского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; транспортного налога, административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения, разовых поступлений)» плановое значение – 706 442,8 тыс. рублей, фактическое значение – 749 117,9 тыс. рублей.

Показатель 7. «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Белокалитвинского района» плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 99 процентов.

Показатель 8. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Белокалитвинского района» плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 9. «Предельное соотношение ежегодного прироста долговых обязательств по рыночным заимствованиям к плановому объему прироста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета» плановое значение – 50 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 10. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» плановое значение – 2 процента, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 11. «Количество поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством» плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 12. «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Белокалитвинского района» плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 13. «Предоставление дотаций бюджетам городских, сельских поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» плановое значение – 205 804,0 тыс. рублей, фактическое значение -  205 804,0 тыс. рублей.

Показатель 14. «Выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека: плановое значение: городские поселения– 4 518,0 рублей, сельские поселения – 5 599,3 тыс. рублей, фактическое значение: городские поселения– 4 518,0 рублей, сельские поселения – 5 599,3 тыс. рублей.

Показатель 15. «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

УДгп = 0,5х УДп + 0,5х УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год составляет:

УДп = (100+100+100+100+100)/5 = 100

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год составляет:

УДстр.эл. = (100+100+100+100+100+100+100+100+100)/10 = 90

Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год составляет:

УДгп = 0,5х100 + 0,5х90 = 95

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпГП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы за 2025 год составляет:

ОПгп = 0,7 х 78,34 + 0,3 х 89,98 = 81,83.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E(Pi) – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев и составляет:

ФинУп = (0,167х1 + 0,167х1 + 0,167х1 + 0,167х1 + 0,167х1+ 0,167х1) х100 =100

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

0,8∙УДгпi+0,1∙ОПгп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфгп

ИОиЭфгп = 0,8 х 95 + 0,1 х 81,83 + 0,1 х 100 = 94,2,

в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

| Заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по организационной и кадровой работе | Л.Г. Василенко |
| --- | --- |

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных событий муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение53 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Татьяна Ивановна | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Контрольная точка 1.1. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 1 марта 2025 г. | 20 января 2025 г. | Х | Х | информация представлена начальнику финансового управления Администрации Белокалитвинского района и направлено в отдел экономики сельского хозяйства, инвестиций и местного управления Администрации Белокалитвинского района о проведении мониторинга налоговой задолженности. | начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Татьяна Ивановна | - |
| 3. | Контрольная точка 1.2. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и повышению эффективности налогового администриро-вания | 25 апреля 2025 г. | 14 апреля 2025 г. | Х | Х | исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и повышению эффективности налогового администрирования. Получено письмо Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области от 14.04.2025 № 05-03/11838 об исполнении пунктов Плана мероприятий за 1 квартал 2025 года | начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Татьяна Ивановна | - |
| 4. | Контрольная точка 1.3. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и повышению эффективности налогового администриро-вания | 25 июля 2025 г. | 14 июля 2025 г. | Х | Х | исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и повышению эффективности налогового администрирования. Получено письмо Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области от 14.07.2025 № 05-03/22544@ об исполнении пунктов Плана мероприятий за 1 полугодие 2025 года. | начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Татьяна Ивановна | - |
| 5. | Контрольная точка 1.4. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и повышению эффективности налогового администриро-вания | 25 октября 2025 г. | 09 октября 2025 г. | Х | Х | исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и повышению эффективности налогового администрирования. Получено письмо Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области от 09.10.2025 № 05-03/32024@ об исполнении пунктов Плана мероприятий за 9 месяцев 2025 года. | начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Кнурева Татьяна Ивановна | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие (результат) 1. «Проведена разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Х | Х | единиц | 1 | 0 | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна |  |
| 7. | Контрольная точка 1.1. Подготовлено решение Собрания депутатов Белокалитвинского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 30.августа 2007 года №247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | 0 | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна | изменения в Положение о бюджетном процессе не вносились, в связи с отсутствием необходимости |
| 8. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечена деятельность финансового управления Администрации Белокалитвинского района» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | начальник отдела учета исполнения бюджета Сусел Светлана Ивановна | - |
| 9. | Контрольная точка 2.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансового управления Администрации Белокалитвинского района в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 апреля 2025 г. | 1 апреля 2025 г. | Х | Х | закупки проведены: заключено 4 муниципальных контрактов на сумму 42,1_тыс. рублей | начальник отдела учета исполнения бюджета Сусел Светлана Ивановна |  |
| 10. | Контрольная точка 2.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета Белокалитвинского района по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | Х | Х | экономия от проведенных закупок перерас-пределена на обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинс-кого района | начальник отдела учета исполнения бюджета Сусел Светлана Ивановна | - |
| 11. | Контрольная точка 2.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансового управления Администрации Белокалитвинского района | 20 декабря 2025 г. | 20 декабря 2025 г. | Х | Х | экономия от проведенных закупок в сумме 26,2 тыс. рублей направлена на обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района - приобретена бумага и проведен ремонт кресел | начальник отдела учета исполнения бюджета Сусел Светлана Ивановна | - |
| 12. | Контрольная точка 2.4. Исполнение расходов бюджета Белокалитвинс-кого района в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Белокалитвинского района | 25 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | Х | Х | исполнены расходы бюджета Белокалитвинского района в части осуществ-ления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по 18 муниципаль-ным контрактам (договорам) на сумму 282,0 тыс. рублей. | начальник отдела учета исполнения бюджета Сусел Светлана Ивановна | - |
| 13. | Мероприятие (результат) 3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского района | Х | Х | единиц | 1 | 1 | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна | - |
| 14. | Контрольная точка 3.1. Подготовлено постановление Администрации Белокалитвинского района «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Белокалитвинского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июля 2025 г. | 30 мая 2025 г. | Х | Х | принято постановление Администрации Белокалитвинс-кого района от 30.05.2025 №882 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна | - |
| 15. | Контрольная точка 3.2. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района | 15 февраля 2025 г. | 11 февраля 2025 г. | Х | Х | результаты годового мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Белокалитвинс-кого района, утверждены приказом финансового управления Администрации Белокалитвинского района от 14.02.2025 №11 и размещены на сайте финансового управления Администрации Белокалитвинского района. | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна | - |
| 16. | Контрольная точка 3.3. Принят приказ финансового управления Администрации Белокалитвинского района «О внесении изменений в приказ финансового управления Администрации Белокалитвинского района от 16.05.2016 № 26 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Белокалитвинского района» | 1 августа 2025 г. | 1 августа 2025 г. | Х | Х | принят приказ финансового управления Администрации Белокалитвин-ского района 01.08.2025 №39 «О внесении изменений в приказ финансового управления Администрации Белокалитвинского района от 16.05.2016 № 26». | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна | - |
| 17. | Контрольная точка 3.4. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | ведение сводной бюджетной росписи осуществлялось в рамках бюджетного законодательст-ва, а также в соответствии с приказом финансового управления Администрации Белокалитвинского района от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Белокалитвинского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района)». Составление и ведение сводной бюджетной росписи реализовыва-лось с использованием «Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области. За 2025 год было внесено 1888 изменений в сводную бюджетную роспись, из них: 232- изменения в связи с выделением средств резервного фонда Администрации Белокалитвинс-кого района, 44_в связи с перераспределе-нием бюджетных ассигнований местного бюджета, 1474 в связи с перераспределе-нием лимитов бюджетных ассигнований по кодам элементов видов расходов,102 в связи с получением целевых межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также в случае сокращения указанных межбюджетных трансфертов; 32 в связи с изменениями, вносимыми в случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете Белоклитвинс-кого района, 2- в связи с исполнением судебных актов. | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Мероприятие (результат) 1. «Проведена единая политика муниципальных заимствований Белокалитвинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна |  |
| 19. | Контрольная точка 1.1. Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам) | 27 сентября 2025 г. 29 ноября 2025 г. | 27 сентября 2025 г. 29 ноября 2025 г. | Х | Х | в 2025 году обязательства по погашению бюджетных кредитов отсутствуют | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна |  |
| 20. | Контрольная точка 1.2. Принято постановление Администрации Белокалитвинского района о привлечении кредитов от кредитных организаций при наличии потребности | 1 декабря 2025 г. | 1 декабря 2025 г. | Х | Х | в решение Собрания депутатов Белокалитвинс-кого района от 24 декабря 2024 года № 186 «О бюджете Белокалитвинс-кого района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» привлечение кредитов от кредитных организаций не предусмотрено. Принятие постановления Администрации Белокалитвинс-кого района о привлечении кредитов не требуется | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна |  |
| 21. | Контрольная точка 1.3. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров) | 31 марта 2025 г. 30 июля 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | 31 марта 2025 г. 30 июля 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | Х | Х | обслуживание долговых обязательств не предусмотрено, в связи с отсутствием долговых обязательств | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Мероприятие (результат) 1. «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна |  |
| 23. | Контрольная точка 1.1. Подготовлены заключения о возможности предоставления поселениям, входящим в состав Белокалитвинского района, иных межбюджетных трансфертов на оказание финансовой поддержки, на основании анализа соответствую-щих бюджетов | 1 июля 2025 г. 30 декабря 2025 г. | 1 июля 2025 г. 30 декабря 2025 г. | Х | Х | оказана фи-нансовая под-держка в объеме 2 493,0 тыс. руб-лей Литви-новскому с.п., Нижнепопов-скому с.п., Синегорскому с.п. Распределе-ние указанных средств произ-водилось в соответствии с единой и формализован-ной методикой, утвержденной решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 14.11.2008 № 346 «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района». | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна |  |
| 24. | Контрольная точка 1.2. Внесены изменения в кассовый план бюджета Белокалитвинского района | 1 июля 2025 г. 30 декабря 2025 г. | 1 июля 2025 г. 30 декабря 2025 г. | Х | Х | ежемесячно вносились изменения в кассовый план Белокалитвинского района в части предоставления межбюджетных трансфертов поселениям. | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна |  |
| 25. | Контрольная точка 1.3. Перечислены поселениям, входящим в состав Белокалитвинс-кого района, иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой поддержки | 1 июля 2025 г. 30 декабря 2025 г. | 1 июля 2025 г. 30 декабря 2025 г. | Х | Х | иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой поддержки Литвиновскому с.п., Нижнепопов-скому с.п., Синегорскому с.п. перечислены в соответствии с расходными расписаниями от 10.09.2025; 24.11.2025; 25.12.2025. | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна |  |
| 26. | Мероприятие (результат) 2. «Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна |  |
| 27. | Контрольная точка 2.1. Осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» | октябрь 2024 г. | октябрь 2024 г | Х | Х | органы местного самоуправления поселений представили исходные данные, необходимые для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинс-кого района» в установленный срок | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна |  |
| 28. | Контрольная точка 2.2. Подготовлено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» | октябрь 2024 г. | октябрь 2024 г | Х | Х | подготовлено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, в соответствии с приложением № 15 решения Собрания депутатов Белокалитвинс-кого района «О бюджете Белокалитвинс-кого района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна |  |
| 29. | Контрольная точка 2.3. Заключены соглашения, которые предусматрива-ют меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | 29 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | Х | Х | заключены соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов с главами администраций поселений, входящих в состав Белокалитвинс-кого района, 28.12.2024 | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна |  |
| 30. | Контрольная точка 2.4. Осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» | октябрь 2025 г. | октябрь 2025 г | Х | Х | органы местного самоуправления поселений представили исходные данные, необходимые для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинс-кого района» в установленный срок | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна |  |
| 31. | Контрольная точка 2.5. Подготовлено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» | октябрь 2025 г. | октябрь 2025 г | Х | Х | подготовлено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, в составе проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинс-кого района «О бюджете Белокалитвинс-кого района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна |  |
| 32. | Контрольная точка 2.6. Перечислены бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» | декабрь 2025 г. | декабрь 2025 г | Х | Х | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинс-кого района в соответствии с расходными расписаниями от 16.01.2025; 06.02.2025; 05.03.2025; 03.04.2025; 05.05.2025; 04.06.2025; 03.07.2025; 05.08.2025; 03.09.2025; 03.10.2025; 07.11.2025; 03.12.2025; 04.12.2025, 05.12.2025 | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна |  |
| 33. | Контрольная точка 2.7. Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | 29 декабря 2025 г. | 28 декабря 2025 г | Х | Х | заключены соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов с главами администраций поселений, входящих в состав Белокалитвинс-кого района, 28.12.2025 | заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Самойлова Ольга Владимировна |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего муниципального финансового контроля» | Х | Х | единиц | 1 | 0,8 | начальник сектора финансового контроля Иванова Ольга Викторовна |  |
| 35. | Контрольная точка 1.1. Утвержден план контрольных мероприятий финансового управления Администрации Белокалитвинского района | 31 декабря 2024 г. | 24 декабря 2024 г. | Х | Х | план осуществления сектором финансового контроля финансового управления Администрации Белокалитвинского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2025 год утвержден начальником финансового управления Администрации Белокалитвинского района 24.12.2024 года. | начальник сектора финансового контроля Иванова Ольга Викторовна |  |
| 36. | Контрольная точка 1.2. Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | Х | Х | в 2025 году проведено 20 контрольных мероприятий, в том числе 19 плановых проверок, 1 внеплановая проверка. | начальник сектора финансового контроля Иванова Ольга Викторовна |  |
| 37. | Контрольная точка 1.3. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | Х | Х | объектам контроля направлено 9 представлений об устранении выявленных нарушений, их причин и условий. | начальник сектора финансового контроля Иванова Ольга Викторовна |  |
| 38. | Контрольная точка 1.4. Осуществлено административ-ное производс-тво по результатам контрольных мероприятий | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | Х | Х | протоколы об административ-ных правонару-шениях отсутст-вуют | начальник сектора финансового контроля Иванова Ольга Викторовна |  |
| 39. | Контрольная точка 1.5. Утвержден план контрольных мероприятий финансового управления Администрации Белокалитвинского района | 31 декабря 2025 г. | 29 декабря 2025 г. | Х | Х | план осуществления сектором финансового контроля финансового управления Администрации Белокалитвинского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2026 год утвержден начальником финансового управления Администрации Белокалитвинского района 29.12.2025года. | начальник сектора финансового контроля Иванова Ольга Викторовна |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» | Всего | 232 506,6 | 232 506,6 | 232 388,9 | 99,9 | 117,7 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 232 506,6 | 232 506,6 | 232 388,9 | 99,9 | 117,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе: | 201 632,0 | 201 632,0 | 201 632,0 | 100,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета | 200 804,0 | 200 804,0 | 200 804,0 | 100,0 |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 828,0 | 828,0 | 828,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 30 874,6 | 30 874,6 | 30 757,2 | 99,6 | 117,7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 24 209,6 | 24 209,6 | 24 091,9 | 99,5 | 117,7 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 24 209,6 | 24 209,6 | 24 091,9 | 99,5 | 117,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе: | 828,0 | 828,0 | 828,0 | 100,0 |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 828,0 | 828,0 | 828,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 23 381,6 | 23 381,6 | 23 263,9 | 99,5 | 117,7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений | Всего | 208 297,0 | 208 297,0 | 208 297,0 | 100,0 |  |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 208 297,0 | 208 297,0 | 208 297,0 | 100,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе: | 200 804,0 | 200 804,0 | 200 804,0 | 100,0 |  |
|  | областного бюджета | 200 804,0 | 200 804,0 | 200 804,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 7 493,0 | 7 493,0 | 7 493,00 | 100,0 |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинс-кого района к уровню предыдущего года | процентов | наследуе-мый динамический | возрастающий | 121,1 | 105,4 | 111,0 | -8,3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Показатель 2. «Отношение дефицита бюджета Белокалитвинско-го района к общему годовому объему доходов бюджета Белокалитвинско-го района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году» | процентов | наследуе-мый поддержи-вающий | убывающий | 0,0 | 10 | 0,8 | 100 |  |
| 1.3. | Показатель 3. Отношение объема муниципального долга Белокалитвинского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не более 50% от общего годового объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Белокалитвинского района | процентов | наследуе-мый поддержи-вающий | убывающий | 0,0 | 50 | 0,0 | 100 |  |
| 1.4. | Показатель 4. Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год | процентов | наследуе-мый поддержи-вающий | возрастающий | - | 100 | 105,3 | 100 |  |
| 1.5. | Показатель 5. Доля организаций - участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | процентов | наследуе-мый поддержи-вающий | возрастающий | - | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.1 Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; транспортного налога, административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения, разовых поступлений)» | тыс. рублей | наследуе-мый динамический | возрастающий | 697 866,1 | 706 442,8 | 749 117,9 | 100 |  |
| 2.2 Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Показатель «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Белокалитвинского района» | процентов | наследуе-мый динамический | возрастающий | 99,2 | 95 | 99 | - 0,2 |  |
| 2.2.2 | Показатель «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Белокалитвинского района» | процентов | наследуе-мый поддержи-вающий | убывающий | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2.3 Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Показатель «Предельное соотношение ежегодного прироста долговых обязательств по рыночным заимствованиям к плановому объему прироста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета» | процентов | наследуе-мый поддержи-вающий | убывающий | 0,0 | 50 | 0,0 | 100 |  |
| 2.3.2 | Показатель «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | процентов | наследуе-мый поддержи-вающий | убывающий | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 100 |  |
| 2.4 Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Показатель «Количество поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством» | штук | наследуе-мый поддержи-вающий | убывающий | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2.4.2 | Показатель «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Белокалитвинского района» | процентов | наследуе-мый поддержи-вающий | убывающий | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2.4.3 | Показатель «Предоставление дотаций бюджетам городских, сельских поселений в целях вырав-нивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» | рублей | наследуе-мый поддержи-вающий | возрастающий | 187 035,5 | 205 804,0 | 205 804,0 | 100 |  |
| 2.4.4 | Показатель «Выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского район, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека: | рублей | наследуе-мый динамический | возрастающий |  |  |  |  |  |
|  | городские поселения |  |  |  |  | 4 518,0 | 4 518,0 | 100 |  |
|  | сельские поселения» |  |  |  |  | 5 599,3 | 5 599,3 | 100 |  |
| 2.5 Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Показатель «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации» | процентов | наследуе-мый поддержи-вающий | возрастающий |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Итого по муниципальной программы «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы