## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2016 года             № 182                 г.Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» на 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Е.Н. Керенцеву.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий   делами							Л.Г. Василенко

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Белокалитвинского района

от ___.02.2016 № ___

- План реализации

- муниципальной программы Белокалитвинского района

- «Развитие образования» на 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | Начальник Отдела образования Н.А. Тимошенко | - обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего требованиям социально - экономического развития - создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а так же развитие вариантных форм дошкольного образования - улучшение условия для развития педагогического потенциала - выявление и поддержка лучших педагогических работников; - повышение качества предоставляемых госу- | 2016 | 468 226,8 | 310 643,3 | - | 129 897,7 | 27 685,8 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных образовательных организациях |  |  |  | 273 878,7 | 146 748,8 | - | 99 444,1 | 27 685,8 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение организаций, находящихся на капитальном ремонте или простое |  |  |  | 3 870,0 | - | - | 3 870,0 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности, в том числе - антитеррористические мероприятия - противопожарные мероприятия |  |  |  | 3 617,8 1 028,5 2 589,3 | - - - | - - - | 3 617,8 1 028,5 2 589,3 | - - - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию, в том числе: - строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест г.Белая Калитва мкр. Заречный - строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест г. Белая Калитва мкр. Солнечный -строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест Белокалитвинский район Коксовское с/п |  | дарственных услуг в дошкольных образовательных организациях - предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ; - улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных организаций | 2016 | 186 860,3 80 695,3 55 498,5 50 666,5 | 163 894,5 70 303,7 49 204,5 44 386,3 | - - - - | 22 965,8 10 391,6 6 294,0 6 280,2 | - - - - |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» | Начальник Отдела образования Н.А. Тимошенко | - повышение качества предоставляемых услуг - повышение качества предоставляемых услуг в образовательных организациях; - улучшение условий для развития педагогического потенциала -расширение возможностей для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала; |  | 613 293,6 | 483 727,8 | - | 128 656,8 | 909,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципаль - ных заданий общеобразовательными организациями |  |  |  | 598 518,4 | 481 906,4 | - | 115 703,0 | 909,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение дополнитель- ным питанием обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций в части предоставления молока |  |  |  | 3 627,3 | - | - | 3 627,3 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Всеобуч по плаванию |  |  |  | 646,7 | 607,9 | - | 38,8 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Субсидии на иные цели |  |  |  | 4 857,0 | - | - | 4 857,0 | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности, в том числе: - антитеррористические мероприятия - противопожарные мероприятия |  |  | 2016 | 4 353,2 1 060,3 3 292,9 | - - - | - - - | 4 353,2 1 060,3 3 292,9 | - - - |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.5. Расходы на приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья школьников |  |  |  | 1 291,0 | 1 213,5 | - | 77,5 | - |
| 3. | Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования» | Начальник Отдела образования Н.А. Тимошенко | - улучшение условий пребывания детей в организациях дополнительного образования; - повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в образовательных организациях дополнительного образования детей; - расширение возможностей для участия обучающихся в соревнованиях разного уровня |  | 67 103,1 | - | - | 67 103,1 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в организациях дополнительного образования |  |  |  | 55 820,9 | - | - | 55 820,9 | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. Субсидии на иные цели |  |  |  | 4 675,5 | - | - | 4 675,5 | - |
| 3.2. | Основное мероприятия 3.3. Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012г. №597 |  |  |  | 6 203,3 | - | - | 6 203,3 | - |
|  | Основное мероприятие 3.4. Создание безопасных и комфортных условий образовательной деятельности в организациях дополнительного образования |  |  |  | 403,4 | - | - | 403,4 | - |
|  | - антитеррористические мероприятия - противопожарные мероприятия |  |  | 2016 | 195,0 208,4 | - - | - - | 195,0 208,4 | - - |
| 4. | Подпрограмма 4. Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | Директор МБОУ ППМС Лигус А.И. | - укрепление физического и психического здоровья детей и подростков; - внедрение в образовательные организации комплексной программы мониторинга с использованием инновационных продуктов; - расширение возможностей для обучающихся по дополнительным образовательным программам на оказание психолого-педагогической помощи |  | 2 241,0 | - | - | 2 122,5 | 118,5 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения |  |  |  | 2 241,0 | - | - | 2 122,5 | 118,5 |
| 5. | Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | Заведующий МБОУ ИМЦ Ильяшенко Е.И. | - создание условий для творческого потенциала и профессионального роста педагогических работников; - удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников; - внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный, воспитательный и управленческий процесс |  | 2 522,8 | - | - | 2 522,8 | - |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение деятельности «Информационно- медико-социального сопровождения» |  |  |  | 2 522,8 | - | - | 2 522,8 | - |
| 6. | Подпрограмма 6. Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | Директор МБУ ЦБО Волохова Н.В. | - обеспечение эффективного контроля за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов; |  | 18 351,8 | - | - | 10 451,8 | 7 900,0 |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания» |  | - обеспечение высокой эффективность планирования развития образовательного комплекса; - обеспечение соблюдения и укрепления финансово - хозяйственной дисциплины | 2016 | 18 351,8 | - | - | 10 451,8 | 7 900,0 |
| 7. | Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и другие вопросы | Начальник Отдела образования Н.А. Тимошенко | - обеспечение эффективного управления в системе образования; - обеспечение высокой эффективности планирования развития образовательного комплекса; - сформирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов; - сформирование единой образовательной информационной среды; |  | 9 472,4 | 2 563,7 | - | 6 908,7 | - |
| 7.1. | Основное мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности Аппарата управления |  |  |  | 8 927,6 | 2 563,7 | - | 6 363,9 | - |
| 7.2. | Основное мероприятие 7.2. Диспансеризация муниципальных служащих |  |  |  | 41,0 | - | - | 41,0 | - |
| 7.3 | Основное мероприятие 7.3. Развитие материально-технической базы |  |  |  | 503,8 | - | - | 503,8 | - |
|  | Всего по программе Белокалитвинского района «Развитие образования» |  |  | 2016 | 1 181 211,5 | 796 934,8 | - | 347 663,4 | 36 613,3 |

Управляющий делами                                                                                                                                                   Л.Г. Василенко